## 打印总表
叶县2018年涉农专项资金项目台账
单位：万元
序号 | 资金来源 | [5 empty] | 资金拨付 |  |  |  |  | 项目情况
| 专项资金 | [5 empty] | 类别 | 项目名称 | 项目主管部门 | 投入资金 | 已拨付资金 | 项目内容 | 建设地点 | 绩效目标 | 时间进度
| 资金文号 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 合计 | [5 empty] | （建设任务） |  |  | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收 时间
1 | 平财预【2018】302号 |  |  | 5.797 |  | 5.797 | 农村基础设施建设类 | X002璋后线 | 叶县交通局 | 5.797 | 5.797 | 挖补坑槽1570㎡，挡土墙1020m³，护栏200m,警示标志25个，警告标志10个，示警桩297个。 | 邓李乡、水寨乡 | 解决该村8756人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
2 | 平财预【2018】302号县级专项 |  |  | 14.203 | 25 | 39.203 | 农村基础设施建设类 | Y010廉前线 | 叶县交通局 | 39.203 | 39.203 | 挖补坑槽1328㎡，护栏1260m,警示标志15个，警告标志10个，示警桩135个，路面标线3240㎡，震荡标线227㎡。 | 廉村镇 | 解决该村12062人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
3 | 平财预【2017】502号 |  |  | 27.727 |  | 27.727 | 农村基础设施建设类 | Y015丁铁线 | 叶县交通局 | 27.727 | 27.727 | 挖补坑槽7365㎡，挡土墙2550m³，护栏5800m,警示标志43个，警告标志24个，示警桩195个。 | 夏李乡、常村镇 | 解决该村17910人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
4 | 平财预【2017】502号 |  |  | 67.51 |  | 67.51 | 农村基础设施建设类 | Y025吕太线 | 叶县交通局 | 67.51 | 65.48 | 挖补坑槽1110㎡，挡土墙637.5m³，护栏1100m,警示标志23个，警告标志9个，示警桩366个，路面标线3000㎡，震荡标线252㎡。管涵13m,涵面220㎡ | 水寨乡、邓李乡 | 解决该村5084人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
5 | 平财预【2017】502号 |  |  | 123.87 |  | 123.87 | 农村基础设施建设类 | Y034夏蛮线 | 叶县交通局 | 123.87 | 119.41 | 护栏6000m,警示标志15个,示警桩66个，路面标线1620㎡，震荡标线108㎡。 | 夏李乡 | 解决该村6218人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
6 | 平财预【2017】502号 |  |  | 25.7 |  | 25.7 | 农村基础设施建设类 | Y045王辛线 | 叶县交通局 | 25.7 | 24.83 | 挖补坑槽1500㎡，护栏40m,警示标志13个，警告标志5个，示警桩144个。 | 廉村镇、仙台镇 | 解决该村5494人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
7 | 平财预【2017】502号 |  |  | 66.65 |  | 66.65 | 农村基础设施建设类 | X004龚田线 | 叶县交通局 | 66.65 | 64.65 | 护栏400m,警示标志64个,警告标志30个，示警桩459个，路面标线2880㎡，震荡标线234㎡。 | 龚店乡、廉村镇、田庄乡、龙泉乡、辛店镇 | 解决该村18376人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
8 | 平财预【2017】502号 |  |  | 33.2 |  | 33.2 | 农村基础设施建设类 | X006寺平线 | 叶县交通局 | 33.2 | 32.2 | 警示标志25个,警告标志10个，示警桩147个，路面标线4140㎡，震荡标线252㎡。 | 任店 | 解决该村6384人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
9 | 平财预【2017】502号 |  |  | 40.05 |  | 40.05 | 农村基础设施建设类 | X008曹常线 | 叶县交通局 | 40.05 | 38.32 | 挖补坑槽1050㎡，护栏80m,警示标志17个，警告标志12个，示警桩51个，路面标线2700㎡，震荡标线360㎡。 | 常村镇 | 解决该村7432人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
10 | 平财预【2017】502号 |  |  | 14.61 |  | 14.61 | 农村基础设施建设类 | Y019大常线 | 叶县交通局 | 14.61 | 14.17 | 补坑槽800㎡，护栏150m,警示标志8个，警告标志1个，示警桩42个。 | 辛店 | 解决该村5138人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
11 | 平财预【2017】502号 |  |  | 0.97 |  | 0.97 | 农村基础设施建设类 | Y023楼老线 | 叶县交通局 | 0.97 | 0.94 | 路面标线900㎡，震荡标线108㎡。 | 仙台镇 | 解决该村4235人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
12 | 平财预【2017】502号 |  |  | 25.65 |  | 25.65 | 农村基础设施建设类 | Y030柳桐线 | 叶县交通局 | 25.65 | 24.88 | 护栏900m,警示标志15个，警告标志6个，示警桩180个。 | 辛店 | 解决该村3164人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
13 | 平财预【2017】502号 |  |  | 27.73 |  | 27.73 | 农村基础设施建设类 | Y031水库线 | 叶县交通局 | 27.73 | 24.74 | 挖补坑槽100㎡，护栏800m,警示标志7个，示警桩36个，路面标线2100㎡。 | 保安镇 | 解决该村4616人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
14 | 平财预【2017】502号 |  |  | 56.99 |  | 56.99 | 农村基础设施建设类 | Y032牛南线 | 叶县交通局 | 56.99 | 55.28 | 挖补坑槽2700㎡，护栏1600m,警示标志13个，示警桩69个。 | 保安镇、夏李乡 | 解决该村8435人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
15 | 平财预【2017】502号 |  |  | 31.27 |  | 31.27 | 农村基础设施建设类 | Y037千坡线 | 叶县交通局 | 31.27 | 30.33 | 挖补坑槽200㎡，护栏260m,警示标志22个，警告标志11个，示警桩80个，路面标线3300㎡，震荡标线504㎡。 | 夏李乡、常村镇 | 解决该村6153人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
16 | 平财预【2017】502号 |  |  | 147.12 |  | 147.12 | 农村基础设施建设类 | Y038养魏线 | 叶县交通局 | 147.12 | 142.71 | 挖补坑槽3500㎡，挡土墙382.5m³，护栏4700m,警示标志20个，警告标志10个，示警桩120个，路面标线4200㎡，震荡标线432㎡。 | 常村镇 | 解决该村3157人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
17 | 平财预【2017】502号 |  |  | 54.72 |  | 54.72 | 农村基础设施建设类 | Y041桃时线 | 叶县交通局 | 54.72 | 53.08 | 补坑槽250㎡，护栏1100m,警示标志27个，警告标志16个，示警桩306个，路面标线3000㎡，震荡标线252㎡。 | 水寨乡、邓李乡、廉村镇 | 解决该村9231人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
18 | 平财预【2017】502号 |  |  | 30.61 |  | 30.61 | 农村基础设施建设类 | Y043南常线 | 叶县交通局 | 30.61 | 29.69 | 挖补坑槽2000㎡，护栏500m,警示标志4个，警告标志2个，示警桩51个。 | 常村镇 | 解决该村4232人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
19 | 平财预【2017】502号 |  |  | 10.54 |  | 10.54 | 农村基础设施建设类 | Y052郑草线 | 叶县交通局 | 10.54 | 10.22 | 挖补坑槽400㎡，警示标志13个，警告标志5个，示警桩174个。 | 盐都街道办事处 | 解决该村3233人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
20 | 平财预【2017】502号 |  |  | 31.92 |  | 31.92 | 农村基础设施建设类 | Y053坡阁线 | 叶县交通局 | 31.92 | 30.96 | 挖补坑槽250㎡，护栏600m,警示标志23个，警告标志8个，示警桩336个。 | 仙台镇 | 解决该村6726人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
21 | 平财预【2017】502号 |  |  | 23.91 |  | 23.91 | 农村基础设施建设类 | Y056台东徐 | 叶县交通局 | 23.91 | 22.02 | 挖补坑槽225㎡，护栏700m,警示标志7个，警告标志5个，示警桩96个。 | 廉村镇 | 解决该村5861人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
22 | 平财预【2017】502号 |  |  | 39.26 |  | 39.26 | 农村基础设施建设类 | Y061余李线 | 叶县交通局 | 39.26 | 38.08 | 挖补坑槽120㎡，护栏1300m,警示标志6个，警告标志4个，示警桩33个，路面标线2550㎡，震荡标线360㎡。 | 保安镇 | 解决该村7513人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
23 | 平财预【2017】502号 |  |  | 9.61 |  | 9.61 | 农村基础设施建设类 | Y064碧刘线 | 叶县交通局 | 9.61 | 9.32 | 挖补坑槽120㎡，护栏300m,警示标志6个，警告标志1个，示警桩18个。 | 辛店镇 | 解决该村6237人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
24 | 平财预【2017】502号 |  |  | 4.86 |  | 4.86 | 农村基础设施建设类 | C029小璋线 | 叶县交通局 | 4.86 | 4.71 | 挖补坑槽135㎡，警示标志4个，警告标志2个，示警桩72个。 | 水寨乡 | 解决该村3249人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
25 | 平财预【2017】502号 |  |  | 1.32 |  | 1.32 | 农村基础设施建设类 | C031璋侯线 | 叶县交通局 | 1.32 | 1.28 | 挖补坑槽90㎡，警示标志2个，示警桩18个。 | 水寨乡 | 解决该村4959人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
26 | 平财预【2017】502号 |  |  | 6.46 |  | 6.46 | 农村基础设施建设类 | C043候穆线 | 叶县交通局 | 6.46 | 6.27 | 挖补坑槽225㎡，警示标志6个，警告标志3个，示警桩69个。 | 水寨乡 | 解决该村2240人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
27 | 平财预【2017】502号 |  |  | 11.82 |  | 11.82 | 农村基础设施建设类 | C052伍徐线 | 叶县交通局 | 11.82 | 11.49 | 挖补坑槽225㎡，护栏300m,警示标志6个，警告标志3个，示警桩99个。 | 水寨乡 | 解决该村1938人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
28 | 平财预【2017】502号 |  |  | 5.35 |  | 5.35 | 农村基础设施建设类 | C054时关线 | 叶县交通局 | 5.35 | 4.56 | 挖补坑槽90㎡，护栏80m,警示标志3个，警告标志1个，示警桩42个。 | 水寨乡 | 解决该村1235人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
29 | 平财预【2017】502号 |  |  | 15.42 |  | 15.42 | 农村基础设施建设类 | C062叶桃线 | 叶县交通局 | 15.42 | 14.96 | 挖补坑槽135㎡，护栏500m,警示标志8个，警告标志3个，示警桩138个。 | 水寨乡 | 解决该村3124人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
30 | 平财预【2017】502号 |  |  | 13.3 |  | 13.3 | 农村基础设施建设类 | C063杜甘线 | 叶县交通局 | 13.3 | 12.9 | 护栏300m,警示标志8个，警告标志6个，示警桩147个。 | 龚店乡 | 解决该村2449人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
31 | 平财预【2017】502号 |  |  | 4.34 |  | 4.34 | 农村基础设施建设类 | C093蒋十线 | 叶县交通局 | 4.34 | 4.21 | 挖补坑槽135㎡，警示标志6个，警告标志2个，示警桩129个。 | 龚店乡 | 解决该村4587人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
32 | 平财预【2017】502号 |  |  | 11.56 |  | 11.56 | 农村基础设施建设类 | C100寨叶线 | 叶县交通局 | 11.56 | 11.21 | 挖补坑槽765㎡，警示标志6个，警告标志2个，示警桩99个。 | 龚店乡 | 解决该村3246人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
33 | 平财预【2017】502号 |  |  | 3.38 |  | 3.38 | 农村基础设施建设类 | C155丰叶线 | 叶县交通局 | 3.38 | 3.28 | 挖补坑槽135㎡，护栏60m,警示标志5个，示警桩36个。 | 九龙街道办事处 | 解决该村4248人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
34 | 平财预【2017】502号 |  |  | 70.5 |  | 70.5 | 农村基础设施建设类 | C174老逍线 | 叶县交通局 | 70.5 | 68.39 | 挖补坑槽135㎡，护栏240m,挡土墙1785m³，警示标志6个，警告标志2个，示警桩120个。 | 叶邑镇 | 解决该村2375人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
35 | 平财预【2017】502号 |  |  | 78.1 |  | 78.1 | 农村基础设施建设类 | C176梅逍线 | 叶县交通局 | 78.1 | 75.76 | 挖补坑槽135㎡，挡土墙1785m³，护栏800m,警示标志1个，示警桩9个。 | 叶邑镇 | 解决该村1092人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
36 | 平财预【2017】502号 |  |  | 5.12 |  | 5.12 | 农村基础设施建设类 | C186叶潘线 | 叶县交通局 | 5.12 | 4.97 | 挖补坑槽180㎡，警示标志5个，警告标志2个，示警桩90个。 | 盐都街道办事处 | 解决该村6251人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
37 | 平财预【2017】502号 |  |  | 9.43 |  | 9.43 | 农村基础设施建设类 | C193邵移线 | 叶县交通局 | 9.43 | 9.15 | 挖补坑槽225㎡，警示标志9个，警告标志3个，示警桩156个。 | 田庄乡 | 解决该村2258人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
38 | 平财预【2017】502号 |  |  | 2.48 |  | 2.48 | 农村基础设施建设类 | C211康台线 | 叶县交通局 | 2.48 | 2.41 | 挖补坑槽135㎡，警示标志1个，警告标志1个，示警桩9个。 | 田庄乡 | 解决该村1147人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
39 | 平财预【2017】502号 |  |  | 8.23 |  | 8.23 | 农村基础设施建设类 | C215孙梁线 | 叶县交通局 | 8.23 | 7.98 | 挖补坑槽135㎡，护栏400m,警示标志7个，警告标志5个，示警桩66个。 | 田庄乡 | 解决该村3255人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
40 | 平财预【2017】502号 |  |  | 2.4 |  | 2.4 | 农村基础设施建设类 | C241东李线 | 叶县交通局 | 2.4 | 2.33 | 挖补坑槽135㎡，警示标志3个，警告标志3个，示警桩57个。 | 辛店镇 | 解决该村1257人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
41 | 平财预【2017】502号 |  |  | 2.48 |  | 2.48 | 农村基础设施建设类 | C271小岳线 | 叶县交通局 | 2.48 | 2.41 | 挖补坑槽135㎡，警示标志3个，示警桩33个。 | 夏李乡 | 解决该村2254人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
42 | 平财预【2017】502号 |  |  | 3.92 |  | 3.92 | 农村基础设施建设类 | C272县大线 | 叶县交通局 | 3.92 | 3.59 | 挖补坑槽180㎡，警示标志2个，警告标志1个，示警桩33个。 | 田庄乡 | 解决该村3148人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
43 | 平财预【2017】502号 |  |  | 4.47 |  | 4.47 | 农村基础设施建设类 | C277郭前线 | 叶县交通局 | 4.47 | 4.34 | 挖补坑槽135㎡，警示标志5个，警告标志2个，示警桩33个。 | 夏李乡 | 解决该村1980人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
44 | 平财预【2017】502号 |  |  | 8.63 |  | 8.63 | 农村基础设施建设类 | C323东黄线 | 叶县交通局 | 8.63 | 8.37 | 挖补坑槽180㎡，护栏100m,警示标志6个，警告标志4个，示警桩90个。 | 仙台镇 | 解决该村2671人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
45 | 平财预【2017】502号 |  |  | 2.29 |  | 2.29 | 农村基础设施建设类 | C348夏滹线 | 叶县交通局 | 2.29 | 1.94 | 警示标志1个，警告标志1个，示警桩60个。 | 夏李乡 | 解决该村1038人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
46 | 平财预【2017】502号 |  |  | 19.84 |  | 19.84 | 农村基础设施建设类 | C353叶孟线 | 叶县交通局 | 19.84 | 19.24 | 挖补坑槽90㎡，护栏580m,警示标志5个，警告标志7个，示警桩81个。 | 仙台镇 | 解决该村2923人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
47 | 平财预【2017】502号 |  |  | 6.5 |  | 6.5 | 农村基础设施建设类 | C360王博儒 | 叶县交通局 | 6.5 | 6.31 | 挖补坑槽180㎡，护栏100m,警示标志4个，警告标志2个，示警桩24个。 | 廉村镇 | 解决该村965人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
48 | 平财预【2017】502号 |  |  | 3.98 |  | 3.98 | 农村基础设施建设类 | C373寺耙线 | 叶县交通局 | 3.98 | 3.86 | 挖补坑槽360㎡，警示标志2个，示警桩18个。 | 任店镇 | 解决该村3155人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
49 | 平财预【2017】502号 |  |  | 4.36 |  | 4.36 | 农村基础设施建设类 | C375小新线 | 叶县交通局 | 4.36 | 4.23 | 挖补坑槽135㎡，警示标志4个，警告标志1个，示警桩66个。 | 任店镇 | 解决该村1267人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
50 | 平财预【2017】502号 |  |  | 5.27 |  | 5.27 | 农村基础设施建设类 | C378平李线 | 叶县交通局 | 5.27 | 4.95 | 挖补坑槽225㎡，警示标志5个，警告标志1个，示警桩33个。 | 龙泉乡 | 解决该村2164人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
51 | 平财预【2017】502号 |  |  | 7.33 |  | 7.33 | 农村基础设施建设类 | C381古汪线 | 叶县交通局 | 7.33 | 6.98 | 挖补坑槽135㎡，护栏40m,警示标志7个，警告标志2个，示警桩93个。 | 任店镇 | 解决该村3862人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
52 | 平财预【2017】502号 |  |  | 8.81 |  | 8.81 | 农村基础设施建设类 | C392铁南线 | 叶县交通局 | 8.81 | 8.55 | 挖补坑槽135㎡，护栏200m,警示标志3个，警告标志3个，示警桩33个。 | 龙泉乡 | 解决该村3048人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
53 | 平财预【2017】502号 |  |  | 4.14 |  | 4.14 | 农村基础设施建设类 | C410小刘线 | 叶县交通局 | 4.14 | 4.02 | 挖补坑槽180㎡，护栏60m,警示标志3个，警告标志2个，示警桩33个。 | 仙台镇 | 解决该村2271人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
54 | 平财预【2017】502号 |  |  | 17.95 |  | 17.95 | 农村基础设施建设类 | C412韩潘线 | 叶县交通局 | 17.95 | 17.41 | 挖补坑槽225㎡，护栏300m,警示标志9个，警告标志7个，示警桩147个。 | 仙台镇 | 解决该村6846人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
55 | 平财预【2017】502号 |  |  | 8 |  | 8 | 农村基础设施建设类 | C436叶土线 | 叶县交通局 | 8 | 7.66 | 挖补坑槽180㎡，护栏180m,警示标志5个,示警桩81个。 | 仙台镇 | 解决该村3043人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
56 | 平财预【2017】502号 |  |  | 6.84 |  | 6.84 | 农村基础设施建设类 | C467黄小线 | 叶县交通局 | 6.84 | 6.63 | 挖补坑槽225㎡，护栏140m,警示标志2个，警告标志2个，示警桩9个。 | 仙台镇 | 解决该村1942人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
57 | 平财预【2017】502号 |  |  | 3.43 |  | 3.43 | 农村基础设施建设类 | C468小中线 | 叶县交通局 | 3.43 | 3.33 | 挖补坑槽135㎡，警示标志3个，警告标志1个，示警桩33个。 | 任店镇 | 解决该村2043人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
58 | 平财预【2017】502号 |  |  | 1.7 |  | 1.7 | 农村基础设施建设类 | C523杨花线 | 叶县交通局 | 1.7 | 1.65 | 挖补坑槽135㎡，警示标志1个，示警桩9个。 | 保安镇 | 解决该村2048人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
59 | 平财预【2017】502号 |  |  | 5.76 |  | 5.76 | 农村基础设施建设类 | C554叶甘线 | 叶县交通局 | 5.76 | 5.59 | 挖补坑槽540㎡，护栏80m,警告标志1个，示警桩12个。 | 廉村镇 | 解决该村1347人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
60 | 平财预【2017】502号 |  |  | 2.68 |  | 2.68 | 农村基础设施建设类 | C656红十线 | 叶县交通局 | 2.68 | 2.6 | 挖补坑槽135㎡，警示标志3个，示警桩27个。 | 夏李乡 | 解决该村2013人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
61 | 平财预【2017】502号 |  |  | 1.9 |  | 1.9 | 农村基础设施建设类 | C754台杜线 | 叶县交通局 | 1.9 | 1.84 | 警示标志2个，警告标志1个，示警桩48个。 | 龚店乡 | 解决该村5380人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
62 | 平财预【2017】502号 |  |  | 3.34 |  | 3.34 | 农村基础设施建设类 | C772东庙线 | 叶县交通局 | 3.34 | 3.24 | 挖补坑槽225㎡，警示标志2个，警告标志1个，示警桩33个。 | 仙台镇 | 解决该村2135人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
63 | 平财预【2017】502号 |  |  | 4.17 |  | 4.17 | 农村基础设施建设类 | C774盐小线 | 叶县交通局 | 4.17 | 4.04 | 挖补坑槽135㎡，警示标志4个，警告标志2个，示警桩81个。 | 仙台镇 | 解决该村1822人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
64 | 平财预【2017】502号 |  |  | 5.23 |  | 5.23 | 农村基础设施建设类 | C784张三线 | 叶县交通局 | 5.23 | 5.07 | 挖补坑槽180㎡，警示标志6个，警告标志2个，示警桩81个。 | 田庄乡 | 解决该村3639人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
65 | 平财预【2017】502号 |  |  | 6.77 |  | 6.77 | 农村基础设施建设类 | C851陈韩线 | 叶县交通局 | 6.77 | 6.3 | 挖补坑槽180㎡，护栏100m,警示标志3个，警告标志2个，示警桩27个。 | 仙台镇 | 解决该村3284人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
66 | 平财预【2017】502号 |  |  | 8.54 |  | 8.54 | 农村基础设施建设类 | C865莫许线 | 叶县交通局 | 8.54 | 8.23 | 挖补坑槽270㎡，警示标志8个，警告标志2个，示警桩117个。 | 龙泉乡 | 解决该村2146人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
67 | 平财预【2017】502号 |  |  | 2.53 |  | 2.53 | 农村基础设施建设类 | CA44三县线 | 叶县交通局 | 2.53 | 2.45 | 挖补坑槽225㎡，护栏580m,示警桩24个。 | 盐都街道办事处 | 解决该村5718人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
68 | 平财预【2017】502号 |  |  | 3.75 |  | 3.75 | 农村基础设施建设类 | CA47潘叶线 | 叶县交通局 | 3.75 | 3.64 | 挖补坑槽135㎡，护栏100m,示警桩39个。 | 盐都街道办事处 | 解决该村5394人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
69 | 平财预【2017】502号 |  |  | 2.77 |  | 2.77 | 农村基础设施建设类 | CA66姜杜线 | 叶县交通局 | 2.77 | 2.69 | 挖补坑槽225㎡，警示标志1个，警告标志5个，示警桩24个。 | 龚店乡 | 解决该村2645人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
70 | 平财预【2017】502号 |  |  | 16.37 |  | 16.37 | 农村基础设施建设类 | CA80苗小线 | 叶县交通局 | 16.37 | 15.88 | 护栏860m,警示标志1个,示警桩9个。 | 夏李乡 | 解决该村2671人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
71 | 平财预【2017】502号 |  |  | 4.34 |  | 4.34 | 农村基础设施建设类 | CD30桃许线 | 叶县交通局 | 4.34 | 4.21 | 挖补坑槽225㎡，护栏80m,警示标志3个,示警桩24个。 | 水寨乡 | 解决该村2771人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
72 | 平财预【2017】502号 |  |  | 1.21 |  | 1.21 | 农村基础设施建设类 | CD43许兴线 | 叶县交通局 | 1.21 | 1.17 | 挖补坑槽135㎡，示警桩12个。 | 叶邑镇 | 解决该村1379人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
73 | 平财预【2017】502号 |  |  | 2.05 |  | 2.05 | 农村基础设施建设类 | CE11配时线 | 叶县交通局 | 2.05 | 1.99 | 警示标志4个，警告标志1个，示警桩33个。 | 廉村镇 | 解决该村2293人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
74 | 平财预【2017】502号 |  |  | 3.44 |  | 3.44 | 农村基础设施建设类 | CF23台甘线 | 叶县交通局 | 3.44 | 3.3 | 护栏100m,警示标志2个，警告标志1个，示警桩12个。 | 龚店乡 | 解决该村1237人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
75 | 平财预【2017】502号 |  |  | 2.41 |  | 2.41 | 农村基础设施建设类 | CF28小鸽线 | 叶县交通局 | 2.41 | 2.33 | 挖补坑槽90㎡，警示标志1个，警告标志1个，示警桩27个。 | 辛店镇 | 解决该村1024人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
76 | 平财预【2017】502号 |  |  | 3.81 |  | 3.81 | 农村基础设施建设类 | CF35桐三线 | 叶县交通局 | 3.81 | 3.7 | 挖补坑槽90㎡，护栏560m,警示标志4个，警告标志2个，示警桩24个。 | 辛店镇 | 解决该村1642人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
77 | 平财预【2017】502号 |  |  | 6.86 |  | 6.86 | 农村基础设施建设类 | CF45孙七线 | 叶县交通局 | 6.86 | 6.65 | 挖补坑槽135㎡，护栏150m,警示标志7个，示警桩45个。 | 辛店镇 | 解决该村1283人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
78 | 平财预【2017】502号 |  |  | 3.78 |  | 3.78 | 农村基础设施建设类 | CF66天边线 | 叶县交通局 | 3.78 | 3.65 | 挖补坑槽135㎡，挡土墙51㎡，护栏60m,警示标志2个，警告标志1个，示警桩24个。 | 水寨乡 | 解决该村1341人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
79 | 平财预【2017】502号 |  |  | 2.35 |  | 2.35 | 农村基础设施建设类 | CF76余河线 | 叶县交通局 | 2.35 | 2.23 | 挖补坑槽90㎡，警示标志1个，警告标志1个，示警桩24个。 | 水寨乡 | 解决该村1935人出行 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
80 | 平财预【2017】502号 |  |  | 17.5 |  | 17.5 | 农村基础设施建设类 | 李湾-水库路 | 叶县交通局 | 17.5 | 16.3821 | 0.5公里，宽4.5米，厚度18厘米水泥混凝土路面 | 李湾村 | 解决该村777人出行 | 2018.3.10前 | 2018.4.30前 | 2018.8.30前
81 | 平财预【2017】502号 |  |  | 10.5 |  | 10.5 | 农村基础设施建设类 | 牛庵-杨保线 | 叶县交通局 | 10.5 | 10.5 | 0.3公里，宽4.5米，厚度18厘米水泥混凝土路面 | 牛庵村 | 解决该村1618人出行 | 2018.3.10前 | 2018.4.30前 | 2018.8.30前
82 | 平财预【2017】502号 |  |  | 2.45 |  | 2.45 | 农村基础设施建设类 | 牛杜庄村道 | 叶县交通局 | 2.45 | 2.45 | 0.07公里，宽4.5米，厚度18厘米水泥混凝土路面 | 牛杜庄村 | 解决该村1122人出行 | 2018.3.10前 | 2018.4.30前 | 2018.8.30前
83 | 平财预【2017】502号 |  |  | 17.5 |  | 17.5 | 农村基础设施建设类 | 桑树贾-建设路 | 叶县交通局 | 17.5 | 16.975 | 0.5公里，宽4.5米，厚度18厘米水泥混凝土路面 | 桑树贾村 | 解决该村1143人出行 | 2018.3.10前 | 2018.4.30前 | 2018.8.30前
84 | 平财预【2017】502号 |  |  | 35 |  | 35 | 农村基础设施建设类 | 苏科-边庄 | 叶县交通局 | 35 | 34.91 | 1公里，宽4.5米，厚度18厘米水泥混凝土路面 | 苏科村 | 解决该村677人出行 | 2018.3.10前 | 2018.4.30前 | 2018.8.30前
85 | 平财预【2017】502号 |  |  | 17.5 |  | 17.5 | 农村基础设施建设类 | 何马村道 | 叶县交通局 | 17.5 | 16.9459 | 0.5公里，宽4.5米，厚度18厘米水泥混凝土路面 | 何马村 | 解决该村1344人出行 | 2018.3.10前 | 2018.4.30前 | 2018.8.30前
86 | 平财预【2017】502号 |  |  | 17.5 |  | 17.5 | 农村基础设施建设类 | 辛堂-黄坡路 | 叶县交通局 | 17.5 | 16.975 | 0.5公里，宽4.5米，厚度18厘米水泥混凝土路面 | 辛堂村 | 解决该村1869人出行 | 2018.3.10前 | 2018.4.30前 | 2018.8.30前
87 | 平财预【2017】502号 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | 农村基础设施建设类 | 瓦赵-时南线 | 叶县交通局 | 6.3 | 6.111 | 0.18公里，宽4.5米，厚度18厘米水泥混凝土路面 | 瓦赵村 | 解决该村558人出行 | 2018.3.10前 | 2018.4.30前 | 2018.8.30前
88 | 平财预【2017】502号 |  |  | 22.75 |  | 22.75 | 农村基础设施建设类 | 甘刘村道 | 叶县交通局 | 22.75 | 22.0675 | 0.65公里，宽4.5米，厚度18厘米水泥混凝土路面 | 甘刘村 | 解决该村2163人出行 | 2018.3.10前 | 2018.4.30前 | 2018.8.30前
89 | 平财预【2017】502号 |  |  | 7 |  | 7 | 农村基础设施建设类 | 余寨-杜楼 | 叶县交通局 | 7 | 7 | 0.2公里，宽4.5米，厚度18厘米水泥混凝土路面 | 余寨村 | 解决该村1068人出行 | 2018.3.10前 | 2018.4.30前 | 2018.8.30前
90 | 平财预【2017】502号 |  |  | 44.5 |  | 44.5 | 农村基础设施建设类 | 李寨-平桐线 | 叶县交通局 | 44.5 | 43.165 | 1.3公里，宽4.5米，厚度18厘米水泥混凝土路面 | 李寨村 | 解决该村1601人出行 | 2018.3.10前 | 2018.4.30前 | 2018.8.30前
91 | 平财预【2017】502号 |  |  | 18.9 |  | 18.9 | 农村基础设施建设类 | 赵沟-平桐线 | 叶县交通局 | 18.9 | 18.333 | 0.54公里，宽4.5米，厚度18厘米水泥混凝土路面 | 赵沟村 | 解决该村1408人出行 | 2018.3.10前 | 2018.4.30前 | 2018.8.30前
92 | 平财预【2017】502号 |  |  | 31.5 |  | 31.5 | 农村基础设施建设类 | 大乔-逍白线 | 叶县交通局 | 31.5 | 30.5 | 0.9公里，宽4.5米，厚度18厘米水泥混凝土路面 | 大乔村 | 解决该村1355人出行 | 2018.3.10前 | 2018.4.30前 | 2018.8.30前
93 | 平财预【2017】502号 |  |  | 7 |  | 7 | 农村基础设施建设类 | 李吴庄村道 | 叶县交通局 | 7 | 7 | 0.2公里，宽4.5米，厚度18厘米水泥混凝土路面 | 李吴庄村 | 解决该村1401人出行 | 2018.3.10前 | 2018.4.30前 | 2018.8.30前
94 | 平财预【2017】502号 |  |  | 36.75 |  | 36.75 | 农村基础设施建设类 | 沙朱王-廉前线 | 叶县交通局 | 36.75 | 35.6475 | 1.2公里，宽4.5米，厚度18厘米水泥混凝土路面 | 沙朱王村 | 解决该村1613人出行 | 2018.3.10前 | 2018.4.30前 | 2018.8.30前
95 | 平财预【2017】502号 |  |  | 7.35 |  | 7.35 | 农村基础设施建设类 | 叶沙路-实验学校 | 叶县交通局 | 7.35 | 7.12 | 0.24公里，宽4.5米，厚度18厘米水泥混凝土路面 | 胡庄 | 解决该村1411人出行 | 2018.3.10前 | 2018.4.30前 | 2018.8.30前
96 | 平财预【2017】502号县级专项 |  |  | 51.187 | 264.753 | 315.94 | 农村基础设施建设类 | 叶县2016年通村公路项目 | 叶县交通局 | 315.94 | 315.9313 | 涉及邓李乡、洪庄杨乡、盐都街道办、廉村镇、龚店乡、辛店镇等六个乡镇，新修道路32.7公里。 | 邓李乡、洪庄杨乡、盐都街道办、廉村镇、龚店乡、辛店镇等六个乡镇 | 邓李乡、洪庄杨乡、盐都街道办、廉村镇、龚店乡、辛店镇等六个乡镇，新修道路32.7公里。 | 2016.7.30前 | 2016.12.30前 | 2017.3.30前
97 | 县级专项 |  |  |  | 2796.58 | 2796.58 | 农村基础设施建设类 | 2016年县乡道及桥梁项目 | 叶县交通局 | 2796.58 | 2796.58 | 涉及16个乡镇及办事处，道路总建设工程52.7公里，桥梁506延米。12条县乡道，22座中小桥。 | 涉及16个乡镇及办事处 | 16个乡镇及办事处，道路总建设工程52.7公里，桥梁506延米。12条县乡道，22座中小桥。 | 2016.10.30前 | 2017.12.10前 | 2017.12.30前
98 | 县级专项 |  |  |  | 476.85 | 476.85 | 农村基础设施建设类 | 潘寨村—沟王—苗南线道路建设项目 | 叶县交通局 | 476.85 | 476.85 | 新修道路长6950米，宽5米，厚5厘米沥青混凝土道路。 | 潘寨村、三里湾、沟王、古路湾等4个村 | 为1个乡镇4个村，新修道路6950米，惠及群众5557人。 | 2018.12.20前 | 2019.2.25前 | 2019.3.30前
99 | 县级专项 平财预【2017】502号 |  |  | 254.426 | 89.817 | 344.243 | 农村基础设施建设类 | 叶县2018年通村公路（第一批) | 叶县交通局 | 344.243 | 344.243 | 新修道路长31440米，宽4.5米，厚5厘米沥青混凝土道路 | 昆阳、九龙、盐都、马庄、廉村、水寨、龚店等七个乡镇 | 为7个乡镇24个村，新修道路31440米，惠及群众32156人。 | 2018.12.20前 | 2019.2.25前 | 2019.3.30前
100 | 平财预【2018】125号 |  | 25.54 |  |  | 25.54 | 农村基础设施建设类 | 保安镇花阳村委会 | 叶县水利局 | 25.54 | 25.5357 | 新建供水站配套、管网布置 | 保安镇花阳村 | 可解决该村876人农村居民饮水问题。 | 2018.5.10前 | 2018.9.10日前 | 2018.10.30日前
101 | 平财预【2018】125号 |  | 42.5 |  |  | 42.5 | 农村基础设施建设类 | 保安镇柳庄村委会 | 叶县水利局 | 42.5 | 42.5 | 新建供水站配套、管网布置 | 保安镇柳庄村 | 可解决该村1435人农村居民饮水问题。 | 2018.5.10前 | 2018.9.10日前 | 2018.10.30日前
102 | 平财预【2018】125号 |  | 83.56 |  |  | 83.56 | 农村基础设施建设类 | 保安镇三村委会 | 叶县水利局 | 83.56 | 83.56 | 新建供水站配套、管网布置 | 保安镇三村 | 可解决该村2087人农村居民饮水问题。 | 2018.5.10前 | 2018.9.10日前 | 2018.10.30日前
103 | 平财预【2018】125号 |  | 34.82 |  |  | 34.82 | 农村基础设施建设类 | 保安镇魏岗铺村委会 | 叶县水利局 | 34.82 | 34.82 | 新建供水站配套、管网布置 | 保安镇魏岗铺村 | 可解决该村1316人农村居民饮水问题。 | 2018.5.10前 | 2018.9.10日前 | 2018.10.30日前
104 | 平财预【2018】125号 |  | 21.63 |  |  | 21.63 | 农村基础设施建设类 | 保安镇辛庄村委会 | 叶县水利局 | 21.63 | 21.6259 | 新建供水站配套、管网布置 | 保安镇辛庄村 | 可解决该村809人农村居民饮水问题。 | 2018.5.10前 | 2018.9.10日前 | 2018.10.30日前
105 | 平财预【2018】125号 |  | 85.46 |  |  | 85.46 | 农村基础设施建设类 | 保安镇一村委会 | 叶县水利局 | 85.46 | 85.4231 | 新建供水站配套、管网布置 | 保安镇一村 | 可解决该村2521人农村居民饮水问题。 | 2018.5.10前 | 2018.9.10日前 | 2018.10.30日前
106 | 平财预【2018】125号 |  | 32.26 |  |  | 32.26 | 农村基础设施建设类 | 保安镇寨王村委会 | 叶县水利局 | 32.26 | 32.2556 | 新建供水站配套、管网布置 | 保安镇寨王村 | 可解决该村851人农村居民饮水问题。 | 2018.5.10前 | 2018.9.10日前 | 2018.10.30日前
107 | 平财预【2018】125号 |  | 65.43 |  |  | 65.43 | 农村基础设施建设类 | 常村镇孤古岭村委会 | 叶县水利局 | 65.43 | 65.4251 | 新建供水站配套、管网布置 | 常村镇孤古岭村 | 可解决该村1108人农村居民饮水问题。 | 2018.5.10前 | 2018.9.10日前 | 2018.10.30日前
108 | 平财预【2018】125号 |  | 37.42 |  |  | 37.42 | 农村基础设施建设类 | 常村镇金龙嘴村委会 | 叶县水利局 | 37.42 | 37.0202 | 新建供水站配套、管网布置 | 常村镇金龙嘴村 | 可解决该村519人农村居民饮水问题。 | 2018.5.10前 | 2018.9.10日前 | 2018.10.30日前
109 | 平财预【2018】125号 |  | 27.95 |  |  | 27.95 | 农村基础设施建设类 | 常村镇李家庄村委会 | 叶县水利局 | 27.95 | 27.9478 | 新建供水站配套、管网布置 | 常村镇李家庄村 | 可解决该村391人农村居民饮水问题。 | 2018.5.10前 | 2018.9.10日前 | 2018.10.30日前
110 | 平财预【2018】125号 |  | 71.4334 |  |  | 71.4334 | 农村基础设施建设类 | 常村镇暖泉村委会 | 叶县水利局 | 71.4334 | 71.4334 | 新建供水站配套、管网布置 | 常村镇暖泉村 | 可解决该村1224人农村居民饮水问题。 | 2018.5.10前 | 2018.9.10日前 | 2018.10.30日前
111 | 平财预【2017】814号 | 535 |  |  |  | 535 | 农村基础设施建设类 | 叶县贫困村安全饮水提升工程 | 叶县水利局 | 535 | 534.891 | 叶县27个贫困村安全饮水提升工程，新建供水站27处,并配套入户。 | 保安镇庙岗、李吴庄、花山吴、牛安、仙台镇王吉庄、老樊寨、思诚、叶邑镇樊庄、南大王庄、西王庄、常村镇府君庙、田庄乡半坡常、常村刘东华、邓李后炉、辛店镇西徐庄、新杨庄、雷草洼、铁佛寺、大竹园、夏李乡董湖、水寨乡天边徐、廉村镇牛王庙 | 可解决27个贫困村居民饮36200人水问题。 | 2017.10.30前 | 2018.4.10前 | 2018.9.30前
112 | 平财预【2018】608号 |  |  | 117.674 |  | 117.674 | 农村基础设施建设类 | 叶县辛店镇林果业水源工程 | 叶县水利局 | 117.674 | 117.674 | 辛店镇林果业水利发展项目，涉及22个村，打井配套,新建提水工程,坑塘改造等。 | 辛店镇 | 辛店镇林果业水利发展项目，涉及22个村，打井配套,新建提水工程,坑塘改造等。 | 2017.11.30前 | 2018.8.15前 | 2018.9.15前
113 | 县级专项 平财预【2018】551号 |  | 25 |  | 1164 | 1189 | 农村基础设施建设类 | 叶县辛店镇抗旱应急提水工程 | 叶县水利局 | 1189 | 922.8387 | 辛店西徐庄、铁佛寺、大竹园3个村，新建泵站1座,铺设供水管道37.314KM,新建3000立方米蓄水池1座等. | 辛店镇 | 辛店西徐庄、铁佛寺、大竹园3个村，新建泵站1座,铺设供水管道37.314KM,新建3000立方米蓄水池1座等. | 2018.6.30前 | 2018.11.30前 | 2018.12.30前
114 | 县级专项 |  |  |  | 8560 | 8560 | 农村基础设施建设类 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 叶县水利局 | 8560 | 8560 | 本工程采取打井抽取地下水集中供水形式，建设饮水工程209处，其中新建工116处，重建工程32处，扩建工4.57¦程4处，改造工程53处，管网延伸工4处。主要建设内容为：新打水源井190眼，配套潜水泵201台套，安装压力罐192套。 | 项目建设涵盖18个乡镇272村，受益人数365283人。 | 为全县18个乡镇，272个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数365283人。 | 2018.6.30前 | 2018.9.30前 | 2018.10.30前
115 | 平财预【2017】814号平财预【2017】834号 | 7.1 | 41.9 |  |  | 49 | 农村基础设施建设类 | 叶县辛店镇岗底村道路建设 | 叶县扶贫办 | 49 | 47.494 | 道路长1530米,宽4米,厚18厘米. | 辛店镇岗底村 | 解决该村群众1052人出行问题 | 2018.7.20前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
116 | 平财预【2017】814号 | 90 |  |  |  | 90 | 农村基础设施建设类 | 叶县廉村镇王店村道路 | 叶县扶贫办 | 90 | 86.9646 | 长1370米，宽3米，厚18厘米；长60米，宽4米，厚18厘米；长1390米，宽5米，厚18厘米。 | 廉村镇王店村 | 解决该村群众2179人出行问题 | 2018.7.20前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
117 | 平财预【2017】814号 | 701 |  |  |  | 701 | 农村基础设施建设类 | 叶县2017年公益项目 | 叶县扶贫办 | 701 | 661.9679 | 用于11个村基础设施项目 | 叶县 | 解决11个村群众16439人出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.4.20前 | 2018.5.30前
118 | 平财预【2017】814号 | 1662 |  |  |  | 1662 | 农村基础设施建设类 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金项目 | 叶县扶贫办 | 1662 | 1577.0613 | 用于28个贫困村基础设施建设项目 | 叶县 | 解决28个村群众40153人出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.4.20前 | 2018.5.30前
119 | 平财预【2017】814号 | 641 |  |  |  | 641 | 农村基础设施建设类 | 叶县2017年财政扶贫资金发展项目 | 叶县扶贫办 | 641 | 611.4764 | 用于12个贫困村基础设施建设项目 | 叶县 | 解决12个村群众16518人出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.4.20前 | 2018.5.30前
120 | 平财预【2017】817号 | 10 |  |  |  | 10 | 农村基础设施建设类 | 国有叶县林场危旧房改造项目 | 叶县林业局 | 10 | 9.6881 | 在危旧房原址上为贫困林场改建170平方米防火物资储备库 | 夏李乡 | 在危旧房原址上为贫困林场改建170平方米防火物资储备库，增强抵御防火能力。涉及2个贫困乡镇，惠及15904人 | 2018.9.10前 | 2018.11.10前 | 2018.11.30前
121 | 平财预【2017】859号 平财预【2018】128号 | 29.98 |  |  |  | 29.98 | 农村基础设施建设类 | 中央财政少数民族发展资金 | 叶县宗教局 | 29.98 | 28.696 | 廉村镇高柳村基础设施建设项目 | 廉村镇 | 为1个乡镇新建道路3612平方，惠及1557人，其中贫困人口293人。 | 2018.08.30前 | 2018.10.30前 | 2018.10.30前
122 | 平财预【2017】859号 | 29.862 |  |  |  | 29.862 | 农村基础设施建设类 | 叶县常村镇刘东华村道路建设 | 叶县老促会 | 29.862 | 28.9312 | 为常村镇刘东华村修建道路。 | 常村镇刘东华村 | 修建道路790米，解决 2044人出行难问题。 | 2018.09.10前 | 2018.10.30前 | 2018.10.30前
123 | 平财预【2017】859号 | 5 |  |  |  | 5 | 农村基础设施建设类 | 叶县水寨乡霍姚村道路建设 | 水寨乡 | 5 | 4.8379 | 水泥路宽2米，长390米，厚15厘米。 | 水寨乡霍姚村 | 解决该村群众1143人出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.4.30前
124 | 平财预【2017】859号 | 6 |  |  |  | 6 | 农村基础设施建设类 | 叶县水寨乡老街村道路建设 | 水寨乡 | 6 | 5.8055 | 水泥路宽2.5米，长380米，厚15厘米。 | 水寨乡老街村 | 解决该村群众720人出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.4.30前
125 | 平财预【2017】859号 | 6 |  |  |  | 6 | 农村基础设施建设类 | 叶县水寨乡董刘村道路建设 | 水寨乡 | 6 | 5.8055 | 水泥路宽3米，长270米，厚15厘米。 | 水寨乡董刘村 | 解决该村群众586人出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.4.30前
126 | 平财预【2017】859号 | 83 |  |  |  | 83 | 农村基础设施建设类 | 叶县廉村镇王三寨村道路 | 廉村镇 | 83 | 82.61 | 水泥路宽4.5米，厚18厘米，长830米；宽4米，厚18厘米，长960米。排前路宽2米,厚15厘米,长2000米。 | 廉村镇王三寨村 | 解决该村群众1333人出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.4.30前
127 | 平财预【2017】859号平财预【2017】814号 | 8 |  |  |  | 8 | 农村基础设施建设类 | 叶县廉村镇甘刘村道路 | 廉村镇 | 8 | 7.663 | 道路路宽3米,厚15厘米,长150米；宽2米，厚15厘米，长370米。 | 廉村镇甘刘村 | 解决该村群众2163人出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.4.30前
128 | 平财预【2017】814号 | 6 |  |  |  | 6 | 农村基础设施建设类 | 叶县邓李乡张高村道路 | 邓李乡 | 6 | 5.133 | 道路宽4米，长204米，厚18厘米。 | 邓李乡张高村 | 解决该村群众1140人出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.4.30前
129 | 平财预【2017】814号 | 49 |  |  |  | 49 | 农村基础设施建设类 | 叶县邓李乡妆头村道路 | 邓李乡 | 49 | 48.12 | 道路宽4.5米，长1416米，厚18厘米。 | 邓李乡妆头村 | 解决该村群众1928人出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.4.30前
130 | 平财预【2017】814号 | 37 |  |  |  | 37 | 农村基础设施建设类 | 叶县辛店镇南焦庄村河道护坡建设 | 辛店镇 | 37 | 35.7251 | 河道护坡长1040米，均高2米，混凝土基座高50厘米宽50厘米，混凝土压顶宽50厘米，高30厘米. | 辛店镇南焦庄村 | 解决该村村容村貌问题惠及群众1624人 | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.4.30前
131 | 平财预【2017】814号 | 53 |  |  |  | 53 | 农村基础设施建设类 | 叶县保安镇前古城村水泥路 | 保安镇 | 53 | 37.009 | 通村道路长150米、宽4米；通村道路长270米，宽3.5米，厚0.18米；漫水桥一座，长30米 ，上面宽4米。 | 保安镇前古城村 | 解决该村群众1696出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.4.30前
132 | 平财预【2017】814号 | 17 |  |  |  | 17 | 农村基础设施建设类 | 常村镇刘东华村路基整理 | 常村镇 | 17 | 14.5238 | 扩宽路基2200米。 | 常村镇刘东华村 | 解决该村群众2044人出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.4.30前
133 | 平财预【2017】814号 | 19 |  |  |  | 19 | 农村基础设施建设类 | 常村镇柴巴村小桥涵 | 常村镇 | 19 | 19 | 小桥涵2座修复 | 常村镇柴巴村 | 解决该村群众722人出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.4.30前
134 | 平财预【2017】814号 | 15 |  |  |  | 15 | 农村基础设施建设类 | 常村镇柴巴村修复水毁河道护坡工程 | 常村镇 | 15 | 15 | 修复河道护坡328米，河道清淤。 | 常村镇柴巴村 | 解决该村村容村貌问题惠及群众722人, | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.4.30前
135 | 平财预【2017】814号 | 16 |  |  |  | 16 | 农村基础设施建设类 | 常村镇西刘庄村道路 | 常村镇 | 16 | 15.5007 | 道路长600米，宽3.5米，厚18厘米。 | 常村镇西刘庄村 | 解决该村群众858人出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.4.30前
136 | 平财预【2017】814号 | 9.6 |  |  |  | 9.6 | 农村基础设施建设类 | 常村镇李九寺村下水道 | 常村镇 | 9.6 | 7 | 下水道长320米，宽1.3米,深1米 | 常村镇李九寺村 | 解决该村群众1355人出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.4.30前
137 | 平财预【2017】814号 | 150 |  |  |  | 150 | 农村基础设施建设类 | 辛店镇李寨村排污管道 | 辛店镇 | 150 | 144.7143 | 排污管道长3900米，净宽60厘米，深60厘米，C15砼垫层，C20砼压顶，检查井4个，化粪池17个。 | 辛店镇李寨村 | 解决该村污水排放问题,惠及群众1601人 | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.4.30前
138 | 平财预【2017】814号 | 45 |  |  |  | 45 | 农村基础设施建设类 | 辛店镇岗底至小李庄道路 | 辛店镇 | 45 | 42.993 | 道路宽4米，厚18厘米，长1450米。 | 辛店镇岗底 | 解决该村群众1052人出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.4.30前
139 | 平财预【2017】814号 | 20 |  |  |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 水寨乡徐王村道路建设 | 水寨乡 | 20 | 19.3956 | 道路宽3米，长834米，厚18厘米。 | 水寨乡徐王村 | 解决该村群众892人出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.4.30前
140 | 平财预【2017】814号 | 20 |  |  |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 夏李乡苗庄村道路建设 | 夏李乡 | 20 | 19.3766 | 道路宽4米，长625米，厚18厘米。 | 夏李乡苗庄村 | 解决该村群众738人出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.4.30前
141 | 平财预【2017】814号 | 14.398 |  |  |  | 14.398 | 农村基础设施建设类 | 辛店镇岗底村道路建设 | 辛店镇 | 14.398 | 14.398 | 道路宽4.5米，长80米，厚18厘米。道路宽4米，长540米，厚18厘米。 | 辛店镇岗底村 | 解决该村群众1052出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.4.30前
142 | 平财预【2018】301号 |  |  | 10 |  | 10 | 农村基础设施建设类 | 辛店镇程庄村道路建设 | 辛店镇 | 10 | 10 | 道路宽4.5米，长310米，厚18厘米；宽4米，长100米，厚18厘米;宽3米，长120米，厚18厘米;宽3.5米，长110米，厚18厘米。 | 辛店镇程庄村 | 解决该村群众1243出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.4.30前
143 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 保安镇李吴庄村 | 保安镇 | 20 | 15.955 | 下水道687米，文化小广场2400平方，生产桥3座。 | 保安镇李吴庄村 | 解决该村绿化、村容村貌环境治理惠及群众1402人. | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
144 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 辛店镇南焦庄村基础设施建设项目 | 辛店镇 | 20 | 19.383 | 1、道路修补4万元；2、边沟整理7万元；3.村庄桥梁整修2万元；4、文化活动室2万元；5、道路两侧、广场绿化种植红叶石楠600棵，60元/棵，需3.6万元；火炬松300棵，45元/棵，需1.4万元。 | 辛店镇南焦庄村 | 解决该村绿化、村容村貌环境治理惠及群众1264人. | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
145 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 辛店镇南王庄村基础设施建设项目 | 辛店镇 | 20 | 19.3846 | 1、文化广场一座，项目包括：广场硬化900平米、毛石护坡370平方、1.5米直径地埋管60米、堆土方、150米长城朵、绿化930平方，所需资金13万元。2、坑塘治理：坑塘护坡底部宽5米，长4米，高8米；用混凝土毛石彻墙共160立万；8米以上收缩宽60公分、20米过路管上边用钢筋混凝土彻墙共72立方，过路管3根，每根长9米，过路管上边用钢筋混凝土宽2.5米、长9米、厚10公分，路面55米、宽3米、厚15公分，所需资金7万元。 | 辛店镇南王庄村 | 解决该村绿化、村容村貌环境治理惠及群众1043人. | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
146 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 辛店镇西徐庄村基础设施建设项目 | 辛店镇 | 20 | 19.3807 | 我村需道路两侧培土2000立方，需资金8万元；地埋管下水道1米直径管80米，需要资金3.6万元， 地埋管下水道0.5米直径管230米，需要资金2.5万元，地埋管0.3直径管200米，需要资金1.6万元；文化小广场200平方，需要资金2万元；道路两侧绿化种植红叶石楠288棵，需要资金2.3万元。 | 辛店镇西徐庄村 | 解决该村下水道及村内绿化，惠及群众1171人. | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
147 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 辛店镇油坊李村基础设施建设项目 | 辛店镇 | 20 | 19.3839 | 1、窦岗自然村村主路（东西、南北）两条共计长度690米，宽4米，厚15公分，需18.5万元；2、油坊李自然村广场需要硬化350平方米，厚10公分，需1.5万元。 | 辛店镇油坊李村 | 解决该村绿化美化及群众出行问题，惠及人口1993人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
148 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 辛店镇铁佛寺村基础设施建设项目 | 辛店镇 | 20 | 19.2973 | 地埋管下水道1695米，50厘米管，需破、填路面428米。 | 辛店镇铁佛寺村 | 解决该村下水道问题，惠及群众764人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
149 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 常村镇西刘庄村产业发展建设项目 | 常村镇 | 20 | 19.34 | 养羊场建筑面积900平方。 | 常村镇西刘庄村 | 鼓励该村群众大力发展养殖业，惠及群众886人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
150 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 常村镇杨林庄村产业发展建设项目 | 常村镇 | 20 | 19.34 | 托牛所面积2200平方米，长66米、宽34米。围墙200米，高三米。干草棚一座，240平方。管理房两间，兽医房一间 | 常村镇杨林庄村 | 鼓励该村群众大力发展养殖业，惠及群众1111人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
151 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 常村镇府君庙村产业发展建设项目 | 常村镇 | 20 | 19.88 | 购买联合收割机（新疆-ID7150）一辆、东方红拖拉机（ME500）一辆、播种机一台、秸秆打捆机一台 | 常村镇府君庙村 | 购置农机具，大力发展村集体经济，惠及群众1136人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
152 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 常村镇金沟村产业发展建设项目 | 常村镇 | 20 | 19.38 | 每座长20米，宽10的食用菌立体吊袋栽培大鹏五座 | 常村镇金沟村 | 鼓励群众发展产业，壮大村集体经济，惠及群众1170人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
153 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 常村镇下马庄村基础设施建设项目 | 常村镇 | 20 | 19.34 | 长360米、宽3米、厚0.18米；修缮地下水道长160米X1X0.6,美化围墙200米。 | 常村镇下马庄村 | 解决该村群众下水道问题，惠及群众1029人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
154 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 叶县邓李乡妆头村精品葡萄大棚项目 | 邓李乡 | 20 | 19.1138 | 在丰锦果园内建设占地1152m2的钢构大棚一座，棚高6m。棚长48米，棚宽24米。 | 叶县邓李乡妆头村 | 鼓励群众发展产业，壮大村集体经济，惠及群众1932人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
155 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 叶县邓李乡庙李村坑塘治理及美化、绿化项目 | 邓李乡 | 20 | 19.1138 | 扶贫车间北坑，回填土方525m3，钢架120m2，绿化300m2；村西坑，回填土方525m3，钢架70m2，绿化175m2；王三栓家西坑，回填土方360m3，钢架36m2，绿化100m2；王丙业家南坑，回填土方250m3，钢架40m2，绿化90m2；村内道路道牙1000米，村内绿化树300棵。 | 叶县邓李乡庙李村 | 解决该村坑塘治理及村内美化、亮化问题，惠及群众633人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
156 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 叶县邓李乡后炉村坑塘治理项目 | 邓李乡 | 20 | 19.1138 | 村卫生室南坑，东、北路面各加宽1米水泥硬化；石庄东路南坑，北、东各加宽1米水泥硬化，坑塘硬化，并安装2米高防护网，种植莲藕。 | 叶县邓李乡后炉村 | 解决该村坑塘治理问题惠及群众1964人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
157 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 廉村镇高柳村 | 廉村镇 | 20 | 19.4 | 建设300平方米农副产品加工厂房。 | 廉村镇高柳村 | 解决该村美化、亮化问题，购置农机局发展村集体经济，惠及群众1573人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
158 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 廉村镇甘刘村产业发展建设项目 | 廉村镇 | 20 | 19.3 | 建设600平方米香菇大棚7个，以及辅助基础设施，围栏、遮阳网、机井、无塔供水设施、简易房、监控、灯杆等。 | 廉村镇甘刘村 | 鼓励群众发展产业，壮大村集体经济，惠及群众2163人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
159 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 廉村镇后王村产业发展建设项目 | 廉村镇 | 20 | 19.303 | 建设360平方米农资仓库。 | 廉村镇后王村 | 购置农机具，大力发展村集体经济，惠及群众2381人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
160 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 叶县龙泉乡大何庄村产业发展建设项目 | 龙泉乡 | 20 | 19.4 | 长100米，宽30米的村级厂房一座 | 叶县龙泉乡大何庄村 | 鼓励群众发展产业，壮大村集体经济，惠及群众1059人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
161 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 叶县龙泉乡南曹庄村产业发展建设项目 | 龙泉乡 | 20 | 19.4 | 长30米，宽15米的 扶贫车间一座 | 叶县龙泉乡南曹庄村 | 鼓励群众发展产业，壮大村集体经济，惠及群众871人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
162 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 田庄乡岗马村产业发展项目 | 田庄乡 | 20 | 20 | 种植芦笋120亩 | 田庄乡岗马村 | 鼓励群众发展产业，惠及群众1082人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
163 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 田庄乡千兵营村产业发展项目 | 田庄乡 | 20 | 20 | 种植黑木耳10亩 | 田庄乡千兵营村 | 鼓励群众发展产业，惠及群众2110人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
164 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 仙台镇阁老吴基础设施建设项目 | 仙台镇 | 20 | 18.4153 | 西大沟开挖平整疏通135米；沟东新修水泥道路长150米宽3米，厚15厘米，强度为C25;新修下水道80米，宽1.2米，深1.5米；北面坑塘护坡80米，宽4米，厚15厘米；不锈钢护栏长80米，高1米；新修涵管桥涵1座，宽6米，长2米，涵管内径80厘米；开挖土方1700立方。 | 仙台镇阁老吴村 | 解决该村基础设施建设及村庄美化亮化，惠及群众753人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
165 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 仙台镇北庞庄基础设施建设项目 | 仙台镇 | 20 | 18.7229 | 租赁土地4亩，新建500平米香菇大棚4个,辅助设施围栏,简易房2间。 | 仙台镇北庞庄村 | 解决该村美化、亮化问题，惠及群众1776人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
166 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 仙台镇老樊寨村产业发展建设项目 | 仙台镇 | 20 | 19.1057 | 新建花生存储仓库一座，300平米（30米x10米）,钢骨架结构，地基0.6米。 | 仙台镇老樊寨村 | 解决该村美化、亮化问题，鼓励群众发展种植业，惠及群众1642人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
167 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 水寨乡董刘村产业发展建设项目 | 水寨乡 | 20 |  | 建造公共厕所一座、修建水泥路一条、修建生产桥涵10座。 | 水寨乡董刘村 | 解决该村美化问题，方面群众出行，惠及群众586人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
168 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 水寨乡灰河郭村产业发展建设项目 | 水寨乡 | 20 |  | 建设120立方保鲜库1座，配套配电房1座，看护维修房30平方米，围墙及大门等附属设施若干。 | 水寨乡灰河郭村 | 鼓励群众发展产业，惠及群众1107人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
169 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 水寨乡徐王村基础设施建设项目 | 水寨乡 | 20 |  | 坑塘四周混凝土墙2米、厚25公分、总长260米，需3.5万元。四周体闲平台，厚20公分、面积500平方。需2.2万元。护坡厚15公分，面积900平方，需1．8万元。水上观光桥30米，宽1．5米，需1万元。泵房及管理用房两间，需2．5万元。绿化苗木需1．5万元。水泵及附件需0．5万元元。前期坑塘挖掘平整需3万元。施工费需4万元。 | 水寨乡徐王村 | 解决该村绿化美化建设，方便群众出行，惠及群众892人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
170 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 水寨乡南坡王村基础设施建设项目 | 水寨乡 | 20 |  | 对主街道两边住户围墙进行立面美化，对路边空地进行绿化、美化和卫生整治，广场周边进行硬化、绿化等。(道路绿化美化900米，硬化400平米，墙体美化50平米) | 水寨乡南坡王村 | 解决该村绿化美化，惠及群众970人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
171 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 水寨乡东屈庄村基础设施建设项目 | 水寨乡 | 20 |  | 建设村部文化广场公共厕所20平方米，使用水冲式，投入约2万元对村内牌坊周围进行美化硬化，硬化面积积500平万米，厚度15公分，投入约4万元。对村内一个400平方米的坑塘进行填平处理，下设管道，上面建活动广场，投入约3万元。对村内约100米河沟进行整治，沿途进行美化硬化绿化，投入约8万元。购置下水管道，排放雨水进入村内坑塘，投入约3万元。 | 水寨乡东屈庄村 | 解决该村绿化美化，方便群众出行惠及群众899人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
172 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 夏李乡葛庄村产业发展建设项目 | 夏李乡 | 20 | 19.3645 | 1、新建游园3个，绿化300棵四季青，月季花300棵，围栏80cm高，72cm长。游园装饰造型一座直径2.9米、高3.5米，共预计5万元；2、村内花池25个，长10米、宽1.2米，花树350棵、土方花池绿化苗5000棵，共预计4万元；3、葛庄下水道提高30厘米，清淤长度共400米，新建下水道100米，共预计4万元；4、新建文化墙，长150米、高2米，墙体涂白3000米、2米，造型装饰6个，共预计7万元。 | 夏李乡葛庄村 | 鼓励群众发展产业，壮大村集体经济，惠及群众586人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
173 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 夏李乡许岭村基础设施建设项目 | 夏李乡 | 20 | 19.3598 | 1、 许岭村小学门前建设广场一个，宽25米，长30米，厚0.18米需要水泥40吨，价值12800元，粗砂108立方价值15000元，石子108立方价值16500元，人工费8000元，预计资金52300元，许岭村学校门前修道路宽4米，长70米，厚0.18米，需水泥6吨，价值1920元，粗砂54立方，价值7500元，石子54立方，价值8250元，人工费2800元，预计资金20470元。户户通道路连接，宽2米，长500米，厚0.15米，需水泥45吨，价值14400元，粗砂162立方，价值24750元，石子160立方，价值22500元，人工费108元，预计资金72450元。卫生室门前，填坑，硬化，宽2米，长23米，厚0.15米，预计资金15000元。许岭村主干道西坑塘6个，清淤，四周整坡，预计资金39780元 。 | 夏李乡许岭村 | 解决该村基础设施建设，惠及群众1573人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
174 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 夏李乡苗庄村基础设施建设项目 | 夏李乡 | 20 | 19.373 | 1、沿街道路墙体涂白：长度3000m、高1.5m,预计投入资金7.5万元；2、标语书写：沿街道路标语书写800㎡，预计投入资金4.3万元；3、沿街花坛：预计长度800m，预计使用资金4万元；4、朱二毛岭古树维护、绿化、购买石桌椅一套，预计0.7万元；5、村史文化墙建设：500㎡，预计投入资金3.5万元； | 夏李乡苗庄村 | 解决该村基础设施建设，惠及群众750人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
175 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 夏李乡侯庄村基础设施建设项目 | 夏李乡 | 20 | 19.375 | 1.侯庄村内坑塘改造2个，其中村东坑塘1个，周长73.8米，清淤1米，护坡3米，护栏1米；村西坑塘1个，周长105米，清淤1米，护坡3米，护栏1米，预计资金15万元。 2.小阎庄自然村安装道路照明灯9盏，孙庄自然村安装道路照明灯15盏，预计资金2万元。3.侯庄村2个游园升级改造，建造亭子2座，石桌椅2套，绿化若干，预计资金3万元。 | 夏李乡侯庄村 | 解决该村基础设施建设，惠及群众1068人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
176 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 夏李乡彦岭村基础设施建设项目 | 夏李乡 | 20 | 19.3389 | 下水道项目总长共计705米，宽0.7米、深0.6米， | 夏李乡彦岭村 | 解决该村下水道问题，惠及群众1293人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
177 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 叶县叶邑镇老鸦村 | 叶邑镇 | 20 | 19.3861 | 1、排水沟\截水沟长654米，净深宽50cmcm*50cm；2、人行道块料铺设173.5平方 | 叶县叶邑镇老鸦村 | 解决该村美化、亮化问题，惠及群众1640人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
178 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 叶县叶邑镇大乔村 | 叶邑镇 | 20 | 19.3392 | 1、小乔文化广场面层500平方，C25混凝土厚15cm，人行道块料铺设186平方，健身器材一套9件；2、王庄文化广场面层500平方，C25混凝土厚15cm，人行道块料铺设186平方，健身器材一套9件。 | 叶县叶邑镇大乔村 | 解决该村美化、亮化问题，惠及群众2260人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
179 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 叶县叶邑镇杜庄村 | 叶邑镇 | 20 | 19.3672 | 仓储车间一层砖混钢筋混凝土结构，建筑面积123.25㎡、道路硬化总长180米16公分厚 | 叶县叶邑镇杜庄村 | 解决该村道路硬化、绿化问题，建设仓储间发展村集体经济，惠及群众1600人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
180 | 平财预【2018】302号 |  |  | 20 |  | 20 | 农村基础设施建设类 | 叶县叶邑镇大王庄村 | 叶邑镇 | 20 | 19.3734 | 国槐6公分622棵、石榴8公分16棵、棕榈高2.5米6棵、丛生百日红冠径2.5米25棵、高杆红叶石楠杆高1.5米52棵、桂花3公分63棵、金叶女贞500棵、红叶石楠500棵、柿树3棵、国槐12公分1棵、大叶女贞2棵、金桂12公分2棵、木瓜13公分2棵、110*4米花池一个、26*4米花池一个 | 叶县叶邑镇大王庄村 | 解决该村绿化、美化问题，惠及贫困群众1600人 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前
181 | 平财预【2017】834号 平财预【2018】328号 |  | 51.3 | 35.2 |  | 86.5 | 产业发展类 | 叶县2017年秋季职业教育助学工程 | 叶县扶贫办 | 86.5 | 86.5 | 计划补助贫困生865人，每人每学期1000元。 | 叶县 | 计划补助贫困生865人. | 2018.2.30前 | 2018.5.30前 | 2018.6.10前
182 | 平财预【2018】551号 |  | 30 |  |  | 30 | 产业发展类 | 叶县2018年实用技术培训 | 叶县扶贫办 | 30 | 30 | 农村实用技术计划培训500人 | 叶县 | 农村实用技术计划培训500人 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前 | 2018.10.30前
183 | 平财预【2018】125号 |  | 220 |  |  | 220 | 产业发展类 | 叶县2018年短期技能培训项目 | 叶县扶贫办 | 220 | 217.03 | 计划为取得劳动技能等级证书的贫困人口进行补助 | 叶县 | 计划为取得劳动技能等级证书的贫困人口进行补助 | 2018.3.30前 | 2018.11.30前 | 2018.12.30前
184 | 平财预【2017】814号 | 23.775 |  |  |  | 23.775 | 产业发展类 | 辛店镇到户增收项目 | 辛店镇 | 23.775 | 23.775 | 计划扶持贫困户195户发展致富项目 | 辛店镇 | 计划扶持贫困户195户发展致富项目 | 2018.5.30前 | 2018.10.30前 | 2018.11.30前
185 | 平财预【2018】125号 平财预【2017】814号 | 1.225 | 50.75 |  |  | 51.975 | 产业发展类 | 常村镇到户增收项目 | 常村镇 | 51.975 | 51.975 | 计划扶持贫困户200户发展致富项目 | 常村镇 | 计划扶持贫困户200户发展致富项目 | 2018.5.30前 | 2018.10.30前 | 2018.11.30前
186 | 平财预【2018】125号 |  | 16.765 |  |  | 16.765 | 产业发展类 | 保安镇到户增收项目 | 保安镇 | 16.765 | 16.765 | 计划扶持贫困户195户发展致富项目 | 保安镇 | 计划扶持贫困户195户发展致富项目 | 2018.5.30前 | 2018.10.30前 | 2018.11.30前
187 | 平财预【2018】125号 |  | 9.1875 |  |  | 9.1875 | 产业发展类 | 夏李乡到户增收项目 | 夏李乡 | 9.1875 | 9.1875 | 计划扶持贫困户90户发展致富项目 | 夏李乡 | 计划扶持贫困户90户发展致富项目 | 2018.5.30前 | 2018.10.30前 | 2018.11.30前
188 | 平财预【2018】125号 |  | 25.9724 |  |  | 25.9724 | 产业发展类 | 叶邑镇到户增收项目 | 叶邑镇 | 25.9724 | 25.9724 | 计划扶持贫困户195户发展致富项目 | 叶邑镇 | 计划扶持贫困户195户发展致富项目 | 2018.5.30前 | 2018.10.30前 | 2018.11.30前
189 | 平财预【2018】125号 |  | 43.5685 |  |  | 43.5685 | 产业发展类 | 廉村镇到户增收项目 | 廉村镇 | 43.5685 | 43.5685 | 计划扶持贫困户120户发展致富项目 | 廉村镇 | 计划扶持贫困户120户发展致富项目 | 2018.5.30前 | 2018.10.30前 | 2018.11.30前
190 | 平财预【2018】125号 |  | 10 |  |  | 10 | 产业发展类 | 龙泉乡到户增收项目 | 龙泉乡 | 10 | 10 | 计划扶持贫困户25户发展致富项目 | 龙泉乡 | 计划扶持贫困户25户发展致富项目 | 2018.5.30前 | 2018.10.30前 | 2018.11.30前
191 | 平财预【2018】125号 |  | 9.867 |  |  | 9.867 | 产业发展类 | 水寨乡到户增收项目 | 水寨乡 | 9.867 | 9.867 | 计划扶持贫困户35户发展致富项目 | 水寨乡 | 计划扶持贫困户35户发展致富项目 | 2018.5.30前 | 2018.10.30前 | 2018.11.30前
192 | 平财预【2018】125号 |  | 22.6362 |  |  | 22.6362 | 产业发展类 | 仙台镇到户增收项目 | 仙台镇 | 22.6362 | 22.6362 | 计划扶持贫困户75户发展致富项目 | 仙台镇 | 计划扶持贫困户75户发展致富项目 | 2018.5.30前 | 2018.10.30前 | 2018.11.30前
193 | 平财预【2018】125号 |  | 7.4 |  |  | 7.4 | 产业发展类 | 邓李乡到户增收项目 | 邓李乡 | 7.4 | 7.4 | 计划扶持贫困户37户发展致富项目 | 邓李乡 | 计划扶持贫困户37户发展致富项目 | 2018.5.30前 | 2018.10.30前 | 2018.11.30前
194 | 平财预【2018】125号 |  | 10 |  |  | 10 | 产业发展类 | 田庄乡到户增收项目 | 田庄乡 | 10 | 10 | 计划扶持贫困户25户发展致富项目 | 田庄乡 | 计划扶持贫困户25户发展致富项目 | 2018.5.30前 | 2018.10.30前 | 2018.11.30前
195 | 平财预【2018】125号 |  | 2 |  |  | 2 | 产业发展类 | 任店镇到户增收项目 | 任店镇 | 2 | 2 | 计划扶持贫困户5户发展致富项目 | 任店镇 | 计划扶持贫困户5户发展致富项目 | 2018.5.30前 | 2018.10.30前 | 2018.11.30前
196 | 平财预【2018】125号 |  | 8 |  |  | 8 | 产业发展类 | 龚店乡到户增收项目 | 龚店乡 | 8 | 8 | 计划扶持贫困户20户发展致富项目 | 龚店乡 | 计划扶持贫困户20户发展致富项目 | 2018.5.30前 | 2018.10.30前 | 2018.11.30前
197 | 平财预【2018】125号 |  | 3.2 |  |  | 3.2 | 产业发展类 | 洪庄杨镇到户增收项目 | 洪庄杨镇 | 3.2 | 3.2 | 计划扶持贫困户8户发展致富项目 | 洪庄杨镇 | 计划扶持贫困户8户发展致富项目 | 2018.5.30前 | 2018.10.30前 | 2018.11.30前
198 | 平财预【2018】125号 |  | 25.6 |  |  | 25.6 | 产业发展类 | 马庄乡镇到户增收项目 | 马庄乡 | 25.6 | 25.6 | 计划扶持贫困户64户发展致富项目 | 马庄乡 | 计划扶持贫困户64户发展致富项目 | 2018.5.30前 | 2018.10.30前 | 2018.11.30前
199 | 平财预【2018】125号 |  | 40 |  |  | 40 | 产业发展类 | 九龙街道到户增收项目 | 九龙街道 | 40 | 40 | 计划扶持贫困户100户发展致富项目 | 九龙街道 | 计划扶持贫困户100户发展致富项目 | 2018.5.30前 | 2018.10.30前 | 2018.11.30前
200 | 平财预【2018】125号 |  | 31.6 |  |  | 31.6 | 产业发展类 | 昆阳街道到户增收 | 昆阳街道 | 31.6 | 31.6 | 计划扶持贫困户79户发展致富项目 | 昆阳街道 | 计划扶持贫困户79户发展致富项目 | 2018.5.30前 | 2018.10.30前 | 2018.11.30前
201 | 平财预【2018】125号 |  | 13.6 |  |  | 13.6 | 产业发展类 | 盐都街道到户增收项目 | 盐都街道 | 13.6 | 13.6 | 计划扶持贫困户34户发展致富项目 | 盐都街道 | 计划扶持贫困户34户发展致富项目 | 2018.5.30前 | 2018.10.30前 | 2018.11.30前
202 | 县级专项 |  |  |  | 2278.755 | 2278.755 | 产业发展类 | 叶县万头生猪代养产业扶贫项目 | 叶县畜牧局 | 2278.755 | 2278.755 | 为全县14400户贫困户代养生猪15000头。 | 叶县 | 为全县14400户贫困户代养生猪15000头。 | 2018.6.30前 | 2018.9.30前 | 2018.10.30前
203 | 平财预【2017】814号 平财预【2018】125号 县级安排扶贫资金 | 1598.06 | 74.926 |  | 3218 | 4890.986 | 产业发展类 | 叶县精准扶贫就业基地 | 叶县住建局 | 4890.986 | 4890.986 | 为120个贫困村和28个贫困发生率高于10%的村建设标准化厂房，促进经济发展，群众增收。 | 全县 | 为贫困村建标准化厂房,促进经济发展，为贫困群众就近务工提供厂所. | 2018.1.30前 | 2018.8.30前 | 2018.10.30前
204 | 平财预【2018】610号 |  |  | 7.22 |  | 7.22 | 产业发展类 | 扶贫厂房改变设计追加预算 | 叶县住建局 | 7.22 |  | 为全县148个扶贫基地改变设计，进行增高，追加预算。 | 全县 | 为全县148个扶贫基地改变设计，进行增高，追加预算。 | 2018.1.30前 | 2018.7.30前 | 2018.8.31前
205 | 平财预【2018】610号 |  |  | 31.78 |  | 31.78 | 产业发展类 | 扶贫厂房统一化标识 | 叶县住建局 | 31.78 | 31.78 | 为全县148个扶贫基地进行统一化标识。 | 全县 | 为全县148个扶贫基地进行统一化标识。 | 2018.8.30前 | 2018.10.30前 | 2018.11.10前
206 | 平财预【2018】565号 平财预【2018】628号 平财预【2018】125号 平财预【2018】608号 |  | 245.924 | 127.526 |  | 373.45 | 产业发展类 | 标准化厂房配套设施 | 叶县住建局 | 373.45 | 373.45 | 为全县扶贫就业基地安装变压器，10KV、400V线路架设 | 全县 | 为扶贫就业基地安装变压器，解决扶贫基地生产生活用电。 | 2018.11.1前 | 2018.12.25前 | 2018.12.30前
207 | 平财预【2018】328号 平财预【2017】834号 |  | 6.8 | 67.1941 |  | 73.9941 | 产业发展类 | 贫困户小额贷款贴息 | 叶县金融办 | 73.9941 | 73.9941 | 对贫困户贷款进行贴息 | 全县 | 对贫困户贷款进行贴息,减轻贫困户发展经济负担 | 2018.4.30前 | 2018.12.20前 | 2018.12.30前
208 | 平财预【2018】812号 平财预【2018】328号 平财预【2018】395号 平财预【2018】565号 |  | 332 | 564.8 |  | 896.8 | 产业发展类 | 企贷企用贷款贴息 | 叶县金融办 | 896.8 | 896.8 | 对带贫企业贷款贴息 | 全县 | 对带贫企业贷款贴息 | 2018.9.30前 | 2018.11.30前 | 2018.12.10前
209 | 平财预【2018】551号 |  | 198 |  |  | 198 | 产业发展类 | 耕地保护与质量提升促进化肥减量增效 | 农业局 | 198 | 197.861 | 在3个乡镇14个贫困村实施耕地保护与质量提升促进化肥减量增效。 | 廉村、龙泉、叶邑 | 在3个乡镇14个贫困村实施耕地保护与质量提升促进化肥减量，粮食增产，农民增收。 | 2018.8.30前 | 2019.5.30前 | 2019.6.30前
210 | 平财预【2018】328号 |  |  | 377.6059 |  | 377.6059 | 产业发展类 | 小麦绿色高产高效创建 | 农业局 | 377.6059 | 377.6059 | 在8个乡镇51个贫困村实施小麦绿色高产高效创建项目。 | 仙台、廉村、邓李、龙泉、叶邑、辛店、保安、常村等8个乡镇 | 在8个乡镇51个贫困村实施小麦绿色高产高效创建项目，达到品质提升，粮食增产，农民增收。 | 2018.6.15前 | 2018.7.30前 | 2018.8.30前
211 | 平财预【2018】502号平财预【2017】814号平财预【2018】302号 | 66 |  | 96.7 |  | 162.7 | 产业发展类 | 艾草种植项目 | 农业局 | 162.7 | 162.7 | 发展艾草种植2776亩，覆盖4个行政村，种子补贴750元/亩 | 全县 | 发展艾草种植2776亩，覆盖4个行政村，种子补贴750元/亩 | 2018.6.15前 | 2018.7.30前 | 2018.8.30前
合计 |  | 5974 | 2084 | 4179 | 18873.755 | 31110.755 | 0 | 0 | 0 | 31110.755 | 30459.0328