## 总表 (hidden)
叶县2018年通村公路项目计划表
申请单位（盖章）： |  |  |  |  | 时间： 2018年 10月 29日 | [5 empty] | 单位： 万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目投资（万元） | 建设里程（公里） | 建设内容 | 路面结构 |  | 项目效益 |  |  |  | 备注
[8 empty] | 受益村数 |  | 受益人数
[8 empty] | 行政村数 | 其中贫困村数 | 受益人数 | 其中贫困人数
1 | 洪庄杨乡 曹李村道 | 改建 |  | 1 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1 |  | 1 |  | 2000
2 | 洪庄杨乡 八牛营-庙洪线 | 改建 |  | 2.15 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2.4 |  | 1 |  | 150
3 | 洪庄杨乡 石王-庙洪线-河北高 | 改建 |  | 2 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2 |  | 2 |  | 2930
4 | 洪庄杨乡 庙洪线-湛河董桥 | 改建 |  | 1.8 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.8 |  | 1 |  | 1300
5 | 洪庄杨乡 麦刘-边桥 | 改建 |  | 0.6 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.6 | 1 |  | 870
6 | 洪庄杨乡 沟刘-蔺庄 | 改建 |  | 0.88 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.1 | 1 |  | 1270
7 | 洪庄杨乡 王湾-王庄 | 改建 |  | 1.3 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.3 | 1 |  | 1687
8 | 洪庄杨乡 王庄-洛岗 |  |  | 1.1 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.1 | 1 |  | 2300
9 | 洪庄杨乡 炼石店-洛南 | 改建 |  | 1.8 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.8 | 2 |  | 1900
10 | 洪庄杨乡 洛岗村道 |  |  | 0.75 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.75 | 1 |  | 1870
11 | 龚店乡 贺渡口—贺北路 | 改建 |  | 0.88 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 0.88 |  | 1 |  | 1980
12 | 龚店乡 龚北村道 | 改建 |  | 1.03 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.03 |  | 1 |  | 847
13 | 龚店乡 前棠村道 | 改建 |  | 0.46 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.46 | 1 |  | 1678
14 | 龚店乡 边庄—台马 | 改建 |  | 0.9 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 0.9 |  | 1 |  | 712
15 | 龚店乡 工业路-后棠 | 改建 |  | 1.55 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.55 |  | 1 |  | 2800
16 | 龚店乡 叶寨-夏寨 | 改建 |  | 1.6 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.6 |  | 1 |  | 2070
17 | 龚店乡 台马-龚田线 | 改建 |  | 2.6 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2.6 |  | 1 |  | 398
18 | 龚店乡 台刘-边庄 | 改建 |  | 0.7 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 0.7 |  | 1 |  | 2489
19 | 龚店乡 台辛线-王庄 | 改建 |  | 2.3 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 2.3 | 1 |  | 534
20 | 龚店乡 台辛线-台刘 | 改建 |  | 1.52 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.52 | 1 |  | 2489
21 | 龚店乡 汝坟店村道 | 改建 |  | 1.5 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.5 | 1 |  | 3185
22 | 龚店乡 台辛线—辛庄 | 改建 |  | 1.5 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.6 | 1 |  | 1100
23 | 九龙街道办事处 秦赵-东秦赵 | 改建 |  | 0.76 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.76 | 1 |  | 1850
24 | 九龙街道办事处 张疙瘩-叶鲁路 | 改建 |  | 1 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1 | 1 |  | 2100
25 | 九龙街道办事处 西李庄-生命快速通道 | 改建 |  | 0.6 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.6 | 1 |  | 2146 |  | 有文物，取消
26 | 九龙街道办事处 杨庄村道 | 改建 |  | 2.09 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.731 | 1 |  | 1100
27 | 九龙街道办事处 刘疙瘩-叶鲁路 | 改建 |  | 0.68 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.69 | 1 |  | 510
28 | 九龙街道办事处 大林头南村道 | 改建 |  | 0.7 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 0.7 |  | 1 |  | 1940
29 | 昆阳街道办事处 叶沙路—南大乔组—许南大道 | 改建 |  | 1.3 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.3 |  | 1 |  | 580
30 | 昆阳街道办事处 孟南-大王庄 | 改建 |  | 1.41 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.41 |  | 2 |  | 3000
31 | 昆阳街道办事处 潘寨-沟王-苗南线（潘寨街道） | 改建 |  | 0.65 | 5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 0.65 |  | 2 |  | 2834 |  | 原设计一条路，计量拆分成两个
32 | 昆阳街道办事处 潘寨-沟王-苗南线（潘寨-苗南线） | 改建 |  | 6.95 | 5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 6.95 |  | 2 |  | 2834
33 | 昆阳街道办事处 程庄-湾李 | 改建 |  | 1.64 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.64 |  | 2 |  | 3544
34 | 昆阳街道办事处 聂楼—快速通道 | 改建 |  | 1.2 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.2 |  | 1 |  | 469
35 | 辛店镇 赵寨—油坊李—东柳庄 | 改建 |  | 2.07 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2.07 |  | 3 | 2 | 3120 | 920
36 | 辛店镇 雷草洼—杨茂吴 | 改建 |  | 0.75 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.75 | 2 | 1 | 885 | 665
37 | 辛店镇 徐庄—铁佛寺 | 改建 |  | 0.55 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.55 | 2 |  | 940
38 | 辛店镇 小李庄-洪辛线 | 改建 |  | 1.4 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.4 |  | 1 | 1 | 168 | 168
39 | 辛店镇 东白庄村道 | 改建 |  | 1.45 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.45 | 1 | 1 | 985 | 985
40 | 辛店镇 杨八缸村道 | 改建 |  | 1.2 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.2 | 1 |  | 800
41 | 辛店镇 龚庄-聂庄 | 改建 |  | 1.4 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.4 |  | 1 |  | 1036
42 | 辛店镇 平桐线-田寨-栗沟 | 改建 |  | 2.04 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 2.04 | 1 |  | 1250
43 | 辛店镇 南房庄村道 | 改建 |  | 1.23 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.23 | 1 |  | 360
44 | 辛店镇 李寨-小邓庄 | 改建 |  | 1 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1 |  | 1 | 2 | 897 | 897
45 | 辛店镇 平桐路—油坊李 | 改建 |  | 1.06 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.06 | 1 | 1 | 500 | 500
46 | 辛店镇 平桐线—杨喜沟 | 改建 |  | 0.56 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.56 | 1 | 1 | 150 | 150
47 | 辛店镇 水库路—铁佛寺 | 改建 |  | 0.86 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 0.86 |  | 1 | 1 | 230 | 230
48 | 马庄回族乡 张庄-环城路 | 改建 |  | 1 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1 | 1 |  | 1189
49 | 马庄回族乡 华韩-邵黄线 | 改建 |  | 0.55 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.55 | 1 |  | 167
50 | 叶邑镇 南大营-华庄 | 改建 |  | 0.91 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.91 | 1 |  | 490
51 | 叶邑镇 许南路-高道士-皮庄 | 改建 |  | 0.8 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.8 | 2 |  | 605
52 | 叶邑镇 倒马沟村道 | 改建 |  | 0.53 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.44 | 1 |  | 1170
53 | 叶邑镇 南水城-大王庄 | 改建 |  | 1.6 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.6 | 2 | 1 | 1410 | 450
54 | 叶邑镇 大乔-新村 | 改建 |  | 0.66 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.615 | 1 | 1 | 625 | 625
55 | 叶邑镇 小乔-逍白线 | 改建 |  | 2.57 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 0.77 | 1.8 | 1 | 1 | 496 | 496
56 | 叶邑镇 连湾—权沈线 | 改建 |  | 0.71 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.54 | 1 |  | 1096
57 | 叶邑镇 王庄-兰庄 | 改建 |  | 0.5 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.5 | 2 | 1 | 560 | 450
58 | 叶邑镇 丁庄—高庄 | 改建 |  | 1.3 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.3 | 2 | 2 | 1061 | 1061
59 | 叶邑镇 宋寨—小兰庄 | 改建 |  | 1.49 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.49 | 2 |  | 2180
60 | 叶邑镇 平桐路—娄郭 | 改建 |  | 1.4 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.4 | 1 |  | 460
61 | 叶邑镇 李闫庄-安庄 | 改建 |  | 1.14 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.14 | 2 | 1 | 1443 | 230
62 | 叶邑镇 平龙路-安庄-小王庄 | 改建 |  | 2.35 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 2.35 | 2 |  | 1730
63 | 叶邑镇 邮亭-逍白线 | 改建 |  | 1.9 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.9 | 1 |  | 1716
64 | 盐都街道办事处 叶公大道-城关中学 | 改建 |  | 0.72 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 0.72 |  | 1 |  | 3890
65 | 盐都街道办事处 余庄-东环乡路 | 改建 |  | 1.038 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.038 | 1 |  | 1570
66 | 盐都街道办事处 叶邓路—草厂庾-文化路 | 改建 |  | 3.19 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 3.19 |  | 1 |  | 925
67 | 盐都街道办事处 东环乡路-胡村 | 改建 |  | 0.25 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.25 | 1 |  | 1170
68 | 盐都街道办事处 程寨-闸北路 | 改建 |  | 0.878 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.878 | 1 |  | 3890
69 | 常村镇 大毛庄-镇政府 | 改建 |  | 3.7 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 3.7 |  | 1 |  | 197
70 | 常村镇 柳树王-吴庄 | 改建 |  | 0.56 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.56 | 2 | 1 | 1650 | 1200
71 | 常村镇 黄湾-二道路岭 | 改建 |  | 0.51 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.51 | 1 |  | 1454
72 | 常村镇 暖泉-东岗 | 改建 |  | 1 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.7 | 2 |  | 1370
73 | 常村镇 南马庄-海庄 | 改建 |  | 1.52 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.1552 | 0.3648 | 2 |  | 434
74 | 常村镇 府君庙-石院墙 | 改建 |  | 1.85 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 1.85 |  | 2 | 1 | 1460 | 900
75 | 常村镇 月台-张庄 | 改建 |  | 0.7 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.7 | 1 | 1 | 1740 | 1740
76 | 常村镇 召庄-栗林店 | 改建 |  | 0.91 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.91 | 1 |  | 1760
77 | 常村镇 桑园-逍白线 | 改建 |  | 0.8 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.8 | 1 |  | 370
78 | 常村镇 养凤沟-双庙 | 改建 |  | 1.09 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.09 | 1 | 1 | 1820 | 1820
79 | 常村镇 大郭沟-刘家岗 | 改建 |  | 0.44 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.44 | 2 |  | 440
80 | 邓李乡 湾李—杜谢 | 改建 |  | 1.7 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.7 | 2 |  | 2768
81 | 邓李乡 河马村道 | 改建 |  | 0.5 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.5 | 1 |  | 1294
82 | 邓李乡 康营-洪辛线 | 改建 |  | 1.35 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.35 |  | 1 |  | 825
83 | 邓李乡 璋环寺-军张村 | 改建 |  | 2.6 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2.6 |  | 2 |  | 3121
84 | 邓李乡 后邓—叶邓路 | 改建 |  | 1 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1 | 1 |  | 1689
85 | 邓李乡 徐庄村道 | 改建 |  | 0.54 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.54 | 1 |  | 764
86 | 邓李乡 洪辛线—孙寨南 | 改建 |  | 0.9 | 5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 0.9 |  | 1 |  | 2602
87 | 水寨乡 时南线—蒋庄 | 改建 |  | 1.3 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.3 |  | 1 |  | 867
88 | 水寨乡 屈庄—桃奉 | 改建 |  | 1.63 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.63 |  | 2 | 2 | 2862 | 2862
89 | 水寨乡 时南线—丁华-小庄王 | 改建 |  | 3.21 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 3.21 |  | 2 | 1 | 2997 | 2562
90 | 水寨乡 时南线-前白观 | 改建 |  | 0.92 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 0.92 |  | 1 |  | 228
91 | 水寨乡 前白观-申王 | 改建 |  | 0.9 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.9 | 2 | 1 | 1765 | 1537
92 | 水寨乡 时南线-关庙李 | 改建 |  | 1.57 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.57 |  | 1 |  | 420
93 | 水寨乡 余寨-张候庄 | 改建 |  | 0.31 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.31 | 2 | 1 | 1240 | 420
94 | 水寨乡 太康—天边徐 | 改建 |  | 2.03 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2.03 |  | 2 | 1 | 3292 | 380
95 | 水寨乡 桥头张-黄时线 | 改建 |  | 0.51 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.51 | 1 |  | 585
96 | 廉村镇 西张庄村道 | 改建 |  | 0.9 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.9 | 1 |  | 1180
97 | 廉村镇 时南线-王博儒 | 改建 |  | 0.23 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.23 | 1 |  | 986 |  | 乡镇自己施工
98 | 廉村镇 时南线-甘刘 | 改建 |  | 1.55 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.55 |  | 1 | 1 | 2041 | 2041
99 | 廉村镇 廉前线-何庄-小庄王 | 改建 |  | 4.245 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 4.245 | 2 | 1 | 2832 | 2562
100 | 廉村镇 老龚庄-袁庄 | 改建 |  | 1.7 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.7 |  | 2 |  | 1835
101 | 廉村镇 陈湾-洪辛线 | 改建 |  | 0.44 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.44 | 1 |  | 340
102 | 廉村镇 汪庄-洪辛线 | 改建 |  | 0.7 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.7 | 1 |  | 1230
103 | 廉村镇 新顾-崔王 | 改建 |  | 0.6 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.6 | 2 |  | 2020
104 | 廉村镇 叶廉路-后王-路庄 | 改建 |  | 1.79 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.79 |  | 2 |  | 3350
105 | 廉村镇 肖马-甘刘 | 改建 |  | 1.68 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.68 | 2 | 1 | 3825 | 2041
106 | 廉村镇 穆寨-台杨 | 改建 |  | 1.43 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.43 |  | 1 |  | 991
107 | 廉村镇 王丰贞-廉前线 | 改建 |  | 1.14 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.14 | 1 |  | 1266
108 | 廉村镇 柏树杜-水郭 | 改建 |  | 1.42 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.42 | 1 |  | 1358
109 | 保安镇 文寨—刘庵—米庵 | 改建 |  | 1.33 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.33 | 1 |  | 1310
110 | 保安镇 三村村道 | 改建 |  | 1.08 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.08 |  | 1 |  | 2070
111 | 保安镇 大辛庄村道 | 改建 |  | 0.77 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.77 | 1 |  | 760
112 | 保安镇 夏园-西南坡 | 改建 |  | 1.63 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.63 | 1 |  | 950
113 | 保安镇 许南路-尹庄-李湾 | 改建 |  | 2.16 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2.16 |  | 1 |  | 1000
114 | 田庄乡 王老四-邵金线 | 改建 |  | 0.73 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.73 | 1 |  | 760
115 | 田庄乡 后瓦路-朱庄 | 改建 |  | 2.23 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 0.4 | 1.83 | 1 |  | 435
116 | 田庄乡 后党-村部 | 改建 |  | 0.8 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 0.8 |  | 1 |  | 997
117 | 田庄乡 罗庄-工业路 | 改建 |  | 0.7 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.7 | 1 |  | 398
118 | 田庄乡 谭庄-工业路 | 改建 |  | 0.55 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.55 | 1 |  | 495
119 | 田庄乡 小刘庄-工业路 | 改建 |  | 0.53 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.53 | 1 |  | 150
120 | 田庄乡 小王庄-后瓦路 | 改建 |  | 1 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1 | 1 |  | 902
121 | 田庄乡 常庄-郑南公路 | 改建 |  | 0.4 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 0.4 |  | 1 |  | 359
122 | 田庄乡 尤潦-郑南公路 | 改建 |  | 1.65 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.65 |  | 1 |  | 2866
123 | 田庄乡 梁寨-尤潦 | 改建 |  | 0.4 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.4 | 1 |  | 655
124 | 田庄乡 小李庄-梁寨 | 改建 |  | 0.43 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.43 | 1 |  | 250
125 | 田庄乡 小牛庄-梁寨 | 改建 |  | 0.41 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.422 | 1 |  | 378
126 | 田庄乡 崔庄-邵金线 | 改建 |  | 1.05 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.05 | 1 |  | 700
127 | 田庄乡 仙小线-邵桥 | 改建 |  | 1.7 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.7 |  | 1 | 1 | 486 | 486
128 | 田庄乡 后马路-三官庙 | 改建 |  | 1.4 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.4 |  | 1 |  | 1630
129 | 田庄乡 牛庄-黄营 | 改建 |  | 1.3 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.3 | 2 |  | 3233 |  | 乡镇自己施工
130 | 田庄乡 张申庄-叶沙路 | 改建 |  | 1.1 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.1 |  | 1 |  | 2201
131 | 夏李乡 董湖-任店岗 | 改建 |  | 1.8 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.8 | 1 |  | 1674
132 | 夏李乡 小集-金柴线 | 改建 |  | 2.1 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 2.1 | 1 |  | 1990 |  | 乡镇自己施工
133 | 夏李乡 姜园村-金柴线 | 改建 |  | 0.7 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.7 | 1 |  | 2446
134 | 夏李乡 前董村-砚台-小樊庄 | 改建 |  | 2.28 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2.28 |  | 1 |  | 1524
135 | 夏李乡 葛庄-板厂-苗庄 | 改建 |  | 1.84 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.84 | 2 | 2 | 2722 | 2722
136 | 夏李乡 侯庄-平龙路 | 改建 |  | 0.7 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.7 | 1 | 1 | 1062 | 1062 | 乡镇自己施工
137 | 夏李乡 彦岭村-蛮子营 | 改建 |  | 1.5 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.5 | 1 |  | 1284
138 | 夏李乡 平桐路-田庄-大邹营 | 改建 |  | 1.85 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.85 | 1 |  | 2433
139 | 夏李乡 平桐路-岳楼 | 改建 |  | 2.53 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2.53 |  | 1 |  | 2187
140 | 夏李乡 孟沟-三户王 | 改建 |  | 0.8 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.8 | 1 |  | 1990
141 | 夏李乡 丁铁线-牛头里 | 改建 |  | 1.21 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.21 | 1 |  | 1685
142 | 夏李乡 逍白线-大官庄-大杨庄 | 改建 |  | 2.05 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 2.05 | 1 | 1 | 1649 | 1649
143 | 任店镇 刘岭—宋营—刘疙瘩营 | 改建 |  | 8.36 | 5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 8.55 |  | 3 |  | 6279
144 | 任店镇 寺西村道 | 改建 |  | 0.45 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.45 | 1 |  | 2508 |  | 乡镇自己施工
145 | 任店镇 尚武营-平桐路 | 改建 |  | 1.54 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.54 | 1 |  | 1220
146 | 任店镇 新营村道 | 改建 |  | 1.47 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.47 | 1 |  | 740
147 | 任店镇 汪营-寺克路 | 改建 |  | 2.09 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2.09 |  | 1 |  | 3350
148 | 任店镇 中其营-寺克路 | 改建 |  | 0.95 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.95 | 1 |  | 1430
149 | 任店镇 辉岭营东村-后瓦路 | 改建 |  | 0.75 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.75 | 1 |  | 1300
150 | 任店镇 辉岭营西村-四机部 | 改建 |  | 2.09 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 2.38 | 1 |  | 1300
151 | 任店镇 秋河-平桐路 | 改建 |  | 0.5 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.5 | 1 |  | 3570
152 | 任店镇 庞汪线-屈庄-平桐路 | 改建 |  | 2.1 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2.1 |  | 1 |  | 2380
153 | 龙泉乡 南莫庄—胡王寨 | 改建 |  | 1.37 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.37 | 1 |  | 1729
154 | 龙泉乡 小河王—南曹庄 | 改建 |  | 1.18 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.18 | 2 | 1 | 2053 | 890
155 | 龙泉乡 铁张-平龙路 | 改建 |  | 0.84 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 0.84 |  | 1 |  | 1300
156 | 龙泉乡 曹蔡线—程庄 | 改建 |  | 1.61 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.61 | 1 |  | 400
157 | 龙泉乡 曹庄-平龙线 | 改建 |  | 1.48 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.48 |  | 1 |  | 890
158 | 龙泉乡 北大营-邵金线 | 改建 |  | 1.23 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.23 |  | 1 |  | 1300
159 | 龙泉乡 胡营-洪辛线 | 改建 |  | 1 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1 | 1 |  | 970
160 | 龙泉乡 南大营-小营 | 改建 |  | 1.02 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.02 | 1 |  | 1460
161 | 龙泉乡 草厂-贾庄 | 改建 |  | 0.5 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.5 | 2 |  | 2980 |  | 乡镇自己施工
162 | 龙泉乡 草厂-贾庄 | 改建 |  | 0.48 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.5 | 2 |  | 2980
163 | 龙泉乡 平龙路—白浩庄-郭庄 | 改建 |  | 2.025 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2.025 |  | 2 |  | 1510
164 | 龙泉乡 全集村道 | 改建 |  | 1.65 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.65 | 1 |  | 1700
165 | 龙泉乡 王明阳-曹蔡线 | 改建 |  | 1.07 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.07 | 1 |  | 300
166 | 龙泉乡 东赵庄-汪寨 | 改建 |  | 1.57 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.57 |  | 1 |  | 2160
167 | 龙泉乡 冢张-平龙路 | 改建 |  | 2.165 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 2.165 | 1 |  | 1250
168 | 龙泉乡 辛单庄—半截楼 | 改建 |  | 2.24 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2.24 |  | 2 |  | 1515
169 | 龙泉乡 彭庄—辛单庄 | 改建 |  | 2.265 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2.265 |  | 2 |  | 2535
170 | 龙泉乡 白庄—龙泉 | 改建 |  | 1.38 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.38 | 1 |  | 3764
171 | 仙台镇 小庄—西寨 | 改建 |  | 1.22 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.22 | 2 | 1 | 1250 | 480
172 | 仙台镇 潘庄村道 | 改建 |  | 1.6 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.6 | 1 |  | 584 |  | 乡镇自己施工
173 | 仙台镇 李庄村-扁担李 | 改建 |  | 2.7 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2.7 |  | 2 |  | 2139
174 | 仙台镇 东南拐村-王吉庄村 | 改建 |  | 1.53 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.53 |  | 2 | 1 | 2500 | 1000
175 | 仙台镇 辛堂村道 | 改建 |  | 0.93 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.93 | 1 |  | 2006
176 | 仙台镇 盐店路-辛娄村 | 改建 |  | 1.18 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.18 | 1 |  | 1870
177 | 仙台镇 盐店路-司庄 | 改建 |  | 1.13 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.13 | 1 |  | 1600
178 | 仙台镇 洪辛线-西南拐村 | 改建 |  | 1.38 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.38 | 1 |  | 1430
179 | 仙台镇 南庞庄村道 | 改建 |  | 0.23 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.23 | 1 | 1 | 640 | 640
180 | 仙台镇 孟娄线-新顾 | 改建 |  | 1.3 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.3 |  | 1 |  | 1827
181 | 仙台镇柳树王-布杨村 | 改建 |  | 1.36 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1.36 |  | 1 |  | 1005
182 | 仙台镇 盐庄路-东董庄村 | 改建 |  | 1 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 1 |  | 1 |  | 1055
183 | 仙台镇 刘建庄村道 | 改建 |  | 0.75 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.75 | 1 |  | 1008
184 | 仙台镇 坡魏-盐店路 | 改建 |  | 1.56 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 1.56 | 1 |  | 1160
185 | 仙台镇 洪辛线-贾刘 | 改建 |  | 0.7 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.7 | 1 |  | 819
186 | 仙台镇 东北拐-黄坡路 | 改建 |  | 4.47 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 4.47 |  | 1 |  | 1678
187 | 仙台镇 老樊寨村道 | 改建 |  | 0.82 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.82 | 1 |  | 1718
188 | 仙台镇 孟娄线-北庞庄 | 改建 |  | 0.5 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1205 | 1205
189 | 任店镇 柳林村道 | 改建 |  | 0.7754 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 0.775 | [5 empty] | 增加一条路
|  |  |  | 254.276 | 合计： | 122.6552 | 132.7488 | 233 | 40 | 244172 | 32934

## 第二批
叶县2018年通村公路（第二批）完工公示
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目投资（万元） | 建设里程（公里） | 建设内容 | 招标时间 | 中标企业 | 监理单位 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间 | 资金拨付 |  |  |  |  | 受益人数 |  | 受益村庄 | 备注
[12 empty] | 2019.6.21 | 2019.6.24 | 2019.10.14 | 2019.11.8
[12 empty] | 30% | 70% | 80% | 97% | 累计拨付 | 受益人数 | 其中贫困人数
1 | 叶邑镇 许南路-高道士-皮庄 | 改建 | 49.9841 | 0.89 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 |  | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 14.9952 | 19.9936 | 4.9984 | 8.4973 | 48.4846 | 1213 | 25 | 高道士村
2 | 叶邑镇 倒马沟村道 | 改建 | 23.9008 | 0.4392 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 7.1702 | 9.5603 | 2.3901 | 4.0631 | 23.1838 | 1341 | 29 | 倒马沟村
3 | 叶邑镇 南水城-大王庄 | 改建 | 95.9621 | 1.616 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 28.7886 | 38.3848 | 9.5962 | 16.3136 | 93.0832 | 1297 | 403 | 大王庄村
4 | 叶邑镇 连湾—权沈线 | 改建 | 29.5753 | 0.5337 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 8.8726 | 11.8301 | 2.9575 | 5.0278 | 28.688 | 1038 | 45 | 连湾村
5 | 叶邑镇 平桐路—娄郭 | 改建 | 82.8671 | 1.405 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 24.8601 | 33.1468 | 8.2867 | 14.0874 | 80.3811 | 1860 | 30 | 娄郭村
6 | 叶邑镇 李闫庄-安庄 | 改建 | 65.6496 | 1.113 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 19.6949 | 26.2598 | 6.565 | 11.1604 | 63.6801 | 1244 | 39 | 李闫庄、安庄
7 | 常村镇 南马庄-海庄 | 改建 | 118.0199 | 1.7085 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 35.406 | 47.208 | 11.802 | 20.0634 | 114.4793 | 1526 | 133 | 南马庄村
8 | 常村镇 府君庙-石院墙 | 改建 | 180.5723 | 1.8571 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 47.9861 | 83.9815 | 15.9954 | 27.1921 | 175.1551 | 1918 | 304 | 府君庙村、石院墙村
9 | 常村镇 养凤沟-双庙 | 改建 | 67.9388 | 1.11 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 20.3816 | 27.1755 | 6.7939 | 11.5496 | 65.9006 | 1944 | 323 | 养凤沟村
10 | 保安镇 文寨—刘庵—米庵 | 改建 | 81.1308 | 1.278 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 24.3392 | 32.4523 | 8.1131 | 13.7922 | 78.6969 | 1299 | 197 | 文寨村
11 | 保安镇 三村村道 | 改建 | 92.6641 | 0.987 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 27.7992 | 37.0656 | 9.2664 | 15.7529 | 89.8842 | 2080 | 303 | 保安三村
12 | 保安镇 夏园-西南坡 | 改建 | 124.9651 | 1.7058 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 37.4895 | 49.986 | 12.4965 | 21.2441 | 121.2161 | 1117 | 445 | 夏园村
13 | 田庄乡 梁寨-尤潦 | 改建 | 25.5546 | 0.4 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 7.6664 | 10.2219 | 2.5555 | 4.3443 | 24.788 | 4680 | 62 | 梁寨村、尤潦村
14 | 田庄乡 小李庄-梁寨 | 改建 | 24.4634 | 0.4266 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 7.339 | 9.7854 | 2.4463 | 4.1588 | 23.7295 | 1960 | 29 | 小李庄、梁寨村
15 | 田庄乡 小牛庄-梁寨 | 改建 | 23.668 | 0.417 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 7.1004 | 9.4672 | 2.3668 | 4.0236 | 22.958 | 913 | 29 | 小牛庄村、梁寨村
16 | 夏李乡 前董村-砚台-小樊庄 | 改建 | 166.3083 | 2.3045 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 52.9853 | 70.647 | 17.6618 | 20.025 | 161.3191 | 1520 | 81 | 前董村
17 | 夏李乡 丁铁线-牛头里 | 改建 | 80.3257 | 1.2177 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 24.0977 | 32.1303 | 8.0326 | 13.6554 | 77.9159 | 1724 | 89 | 牛头里村
18 | 任店镇 秋河-平桐路 | 改建 | 30.1282 | 0.4867 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 9.0385 | 12.0513 | 3.0128 | 5.1218 | 29.2244 | 3925 | 50 | 秋河村
19 | 龙泉乡 曹蔡线—程庄 | 改建 | 89.0169 | 1.608 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 26.7051 | 35.6068 | 8.9017 | 15.1329 | 86.3464 | 1682 | 45 | 程庄村
20 | 龙泉乡 东赵庄-汪寨 | 改建 | 147.8341 | 1.58 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 58.1647 | 50.8862 | 12.7216 | 21.6266 | 143.399 | 2017 | 83 | 东赵庄
21 | 龙泉乡 辛单庄—半截楼 | 改建 | 218.3397 | 2.058 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 73.1308 | 90.841 | 17.7103 | 30.1074 | 211.7895 | 1883 | 61 | 单营庄村、半节楼村
22 | 龙泉乡 白庄—龙泉 | 改建 | 49.8968 | 1.375 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 14.969 | 19.9587 | 4.9897 | 8.4825 | 48.3999 | 3052 | 244 | 龙泉村
23 | 仙台镇 小庄—西寨 | 改建 | 80.6555 | 1.22 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 24.1967 | 32.2622 | 8.0655 | 13.7114 | 78.2358 | 670 | 132 | 西寨村
24 | 仙台镇 李庄村-扁担李 | 改建 | 136.091 | 2.72 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 40.8273 | 54.4364 | 13.6091 | 23.1355 | 132.0083 | 2371 | 228 | 大李庄村、扁担李村
25 | 仙台镇 东南拐村-王吉庄村 | 改建 | 76.339 | 1.53 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 22.9017 | 30.5356 | 7.6339 | 12.9776 | 74.0488 | 1046 | 550 | 王吉庄村
26 | 仙台镇 盐店路-辛娄村 | 改建 | 152.2767 | 1.179 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 59.4974 | 52.6632 | 13.1658 | 22.3819 | 147.7084 | 1835 | 41 | 辛娄村
27 | 仙台镇 盐店路-司庄 | 改建 | 99.231 | 1.13 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 29.7693 | 39.6924 | 9.9231 | 16.8693 | 96.2541 | 1571 | 47 | 后司村
28 | 仙台镇 洪辛线-西南拐村 | 改建 | 90.9666 | 1.38 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 27.29 | 36.3866 | 9.0967 | 15.4643 | 88.2376 | 1348 | 35 | 西南拐村
29 | 仙台镇 孟娄线-新顾 | 改建 | 95.1381 | 1.343 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 28.5414 | 38.0552 | 9.5138 | 16.1735 | 92.2839 | 997 | 21 | 新顾村
30 | 仙台镇 盐庄路-东董庄村 | 改建 | 80.4227 | 1 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 24.1268 | 32.1691 | 8.0423 | 13.6719 | 78.01 | 938 | 42 | 东董庄村
31 | 仙台镇 坡魏-盐店路 | 改建 | 176.152 | 2.538 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 52.8456 | 70.4608 | 17.6152 | 29.9458 | 170.8674 | 1143 | 37 | 坡魏村
32 | 仙台镇 洪辛线-贾刘 | 改建 | 46.1891 | 0.699 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 13.8567 | 18.4756 | 4.6189 | 7.8521 | 44.8034 | 800 | 37 | 贾刘村
33 | 仙台镇 东北拐-黄坡路 | 改建 | 346.7773 | 4.813 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 177.5386 | 107.4731 | 26.8683 | 24.494 | 336.374 | 1546 | 45 | 东北拐村
34 | 洪庄杨乡 八牛营-庙洪线 | 改建 | 196.4444 | 2.721 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 58.9333 | 78.5778 | 19.6444 | 33.3955 | 190.5511 | 1087 | 22 | 白庄村
35 | 洪庄杨乡 麦刘-边桥 | 改建 | 32.526 | 0.5271 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 9.7578 | 13.0104 | 3.2526 | 5.5294 | 31.5503 | 894 | 19 | 麦刘村
36 | 洪庄杨乡 沟刘-蔺庄 | 改建 | 65.2742 | 1.1685 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 19.5823 | 26.1097 | 6.5274 | 11.0966 | 63.316 | 1883 | 30 | 裴昌村
37 | 洪庄杨乡 王湾-王庄 | 改建 | 92.0249 | 1.48 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 27.6075 | 36.8099 | 9.2025 | 15.6442 | 89.2641 | 1750 | 32 | 王湾村
38 | 洪庄杨乡 炼石店-洛南 | 改建 | 108.1763 | 1.765 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 32.4529 | 43.2705 | 10.8176 | 18.39 | 104.931 | 1486 | 32 | 炼石店村
39 | 洪庄杨乡 王庄-洛岗 | 改建 | 68.0436 | 1.1 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 20.4131 | 27.2174 | 6.8044 | 11.5674 | 66.0023 | 1966 | 33 | 王庄村
40 | 洪庄杨乡 洛岗村道 | 改建 | 46.1245 | 0.75 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 13.8373 | 18.4498 | 4.6124 | 7.8412 | 44.7407 | 1876 | 36 | 洛北村
41 | 龚店乡 贺渡口—贺北路 | 改建 | 32.4106 | 0.88 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 9.7232 | 12.9642 | 3.2411 | 5.5098 | 31.4383 | 1866 | 50 | 贺渡口村
42 | 龚店乡 工业路-后棠 | 改建 | 107.0589 | 1.55 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 32.1177 | 42.8236 | 10.7059 | 18.2 | 103.8471 | 2950 | 48 | 后棠村
43 | 龚店乡 汝坟店村道 | 改建 | 61.79 | 1.18 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 18.537 | 24.716 | 6.179 | 10.5043 | 59.9363 | 3165 | 34 | 汝坟店村
44 | 龚店乡 前棠村道 | 改建 | 29.9759 | 0.577 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 8.9928 | 11.9904 | 2.9976 | 5.0959 | 29.0766 | 1950 | 34 | 前棠村
45 | 辛店镇 杨八缸村道 | 改建 | 60.7336 | 1.133 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 18.2201 | 24.2935 | 6.0734 | 10.3247 | 58.9116 | 1723 | 237 | 杨八缸村
46 | 辛店镇 南房庄村道 | 改建 | 85.7819 | 1.19 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 25.7346 | 34.3128 | 8.5782 | 14.5829 | 83.2085 | 1052 | 380 | 南房庄村
47 | 辛店镇 平桐路—油坊李 | 改建 | 66.3325 | 0.967 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 19.8997 | 26.533 | 6.6332 | 11.2765 | 64.3425 | 2180 | 443 | 油坊李村
48 | 叶邑镇 大乔-新村 | 改建 | 40.3879 | 0.5978 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 12.1164 | 16.1552 | 4.0388 | 6.8659 | 39.1763 | 1366 | 523 | 大乔村
49 | 叶邑镇 小乔-逍白线 | 改建 | 171.7046 | 2.565 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 51.5114 | 68.6818 | 17.1705 | 29.1898 | 166.5534 | 1366 | 523 | 大乔村
50 | 叶邑镇 王庄-兰庄 | 改建 | 32.6347 | 0.486 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 9.7904 | 13.0539 | 3.2635 | 5.5479 | 31.6556 | 1000 | 391 | 王庄村
51 | 常村镇 暖泉-东岗 | 改建 | 40.3937 | 0.616 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 12.1181 | 16.1575 | 4.0394 | 6.8669 | 39.1819 | 1212 | 157 | 暖泉村
52 | 常村镇 月台-张庄 | 改建 | 44.1864 | 0.7 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 13.2559 | 17.6746 | 4.4186 | 7.5117 | 42.8608 | 1614 | 442 | 月台村
53 | 常村镇 召庄-栗林店 | 改建 | 55.6722 | 0.939 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 16.7017 | 22.2689 | 5.5672 | 9.4643 | 54.002 | 1843 | 250 | 栗林店村
54 | 邓李乡 河马村道 | 改建 | 29.1931 | 0.5 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 8.7579 | 11.6772 | 2.9193 | 4.9628 | 28.3173 | 1357 | 28 | 河马村
55 | 邓李乡 康营-洪辛线 | 改建 | 90.8104 | 1.35 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 27.2431 | 36.3242 | 9.081 | 15.4378 | 88.0861 | 2067 | 35 | 康营村
56 | 邓李乡 后邓—叶邓路 | 改建 | 50.4594 | 0.925 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 15.1378 | 20.1838 | 5.0459 | 8.5781 | 48.9456 | 1581 | 27 | 后邓村
57 | 邓李乡 徐庄村道 | 改建 | 27.8768 | 0.54 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 8.363 | 11.1507 | 2.7877 | 4.7391 | 27.0405 | 779 | 46 | 徐庄村
58 | 水寨乡 屈庄—桃奉 | 改建 | 92.0423 | 1.623 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 27.6127 | 36.8169 | 9.2042 | 15.6472 | 89.2811 | 1813 | 395 | 桃奉村
59 | 水寨乡 前白观-申王 | 改建 | 60.3197 | 0.9 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 17.7303 | 23.6405 | 5.9101 | 11.2292 | 58.5101 | 891 | 27 | 前白观村
60 | 水寨乡 余寨-张候庄 | 改建 | 19.948 | 0.31 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 5.9844 | 7.9792 | 1.9948 | 3.3912 | 19.3496 | 1027 | 165 | 余寨村
61 | 水寨乡 桥头张-黄时线 | 改建 | 30.0923 | 0.51 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 9.0277 | 12.0369 | 3.0092 | 5.1157 | 29.1895 | 885 | 14 | 孤佛寺李村
62 | 廉村镇 西张庄村道 | 改建 | 59.0749 | 1 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 17.7225 | 23.63 | 5.9075 | 10.0427 | 57.3027 | 1166 | 29 | 闫庄村
63 | 廉村镇 老龚庄-袁庄 | 改建 | 114.5119 | 1.7 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 34.3536 | 45.8048 | 11.4512 | 19.467 | 111.0765 | 987 | 63 | 老龚庄村
64 | 廉村镇 新顾-崔王 | 改建 | 41.5257 | 0.692 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 12.4577 | 16.6103 | 4.1526 | 7.0594 | 40.2799 | 997 | 21 | 新顾村
65 | 田庄乡 后瓦路-朱庄 | 改建 | 138.4968 | 2.01 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 35.3635 | 67.1513 | 11.7878 | 20.0393 | 134.3419 | 1756 | 17 | 英李村
66 | 田庄乡 尤潦-郑南公路 | 改建 | 101.881 | 2.161 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 30.5643 | 40.7524 | 10.1881 | 17.3198 | 98.8246 | 2720 | 33 | 尤潦村
67 | 田庄乡 常庄-郑南公路 | 改建 | 18.2205 | 0.411 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 5.4661 | 7.2882 | 1.822 | 3.0975 | 17.6739 | 1142 | 301 | 半坡常村
68 | 田庄乡 王老四-邵金线 | 改建 | 49.1227 | 0.732 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 14.7368 | 19.6491 | 4.9123 | 8.3509 | 47.6491 | 1922 | 39 | 柏树李村
69 | 田庄乡 小刘庄-工业路 | 改建 | 29.4502 | 0.4825 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 8.8351 | 11.7801 | 2.945 | 5.0065 | 28.5667 | 913 | 22 | 牛庄村
70 | 田庄乡 崔庄-邵金线 | 改建 | 62.3497 | 1.086 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 18.7049 | 24.9399 | 6.235 | 10.5994 | 60.4792 | 1850 | 23 | 东杨庄
71 | 夏李乡 平桐路-岳楼 | 改建 | 118.5437 | 2.57 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 35.5631 | 47.4175 | 11.8544 | 20.1524 | 114.9874 | 2260 | 51 | 岳楼村
72 | 任店镇 新营村道 | 改建 | 91.2615 | 1.47 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 27.3784 | 36.5046 | 9.1261 | 15.5145 | 88.5236 | 739 | 22 | 新营村
73 | 龙泉乡 南莫庄—胡王寨 | 改建 | 69.6528 | 1.121 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 20.8958 | 27.8611 | 6.9653 | 11.841 | 67.5632 | 1771 | 30 | 南莫庄村
74 | 龙泉乡 小河王—南曹庄 | 改建 | 73.9829 | 1.1 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 22.1949 | 29.5931 | 7.3983 | 12.5771 | 71.7634 | 1001 | 34 | 小河王村
75 | 龙泉乡 铁张-平龙路 | 改建 | 77.6388 | 0.935 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 23.2916 | 31.0555 | 7.7639 | 13.1986 | 75.3096 | 1367 | 27 | 铁张村
76 | 龙泉乡 曹庄-平龙线 | 改建 | 117.0693 | 1.4 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 35.1208 | 46.8277 | 11.7069 | 19.9018 | 113.5572 | 880 | 309 | 曹庄村
77 | 龙泉乡 胡营-洪辛线 | 改建 | 67.5896 | 1.015 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 20.2769 | 27.0358 | 6.759 | 11.4902 | 65.5619 | 1150 | 56 | 胡营村
78 | 龙泉乡 平龙路—白浩庄-郭庄 | 改建 | 191.141 | 2.606 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 60.4351 | 80.5801 | 20.145 | 24.2466 | 185.4068 | 791 | 40 | 白浩庄村
79 | 龙泉乡 王明阳-曹蔡线 | 改建 | 68.1231 | 1.074 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 20.4369 | 27.2492 | 6.8123 | 11.5809 | 66.0794 | 1699 | 62 | 雷岗村
80 | 龙泉乡 冢张-平龙路 | 改建 | 150.6507 | 2.158 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 45.1952 | 60.2603 | 15.0651 | 25.6106 | 146.1312 | 1192 | 85 | 冢张村
81 | 龙泉乡 彭庄—辛单庄 | 改建 | 175.6005 | 2.239 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 52.6801 | 70.2402 | 17.5601 | 29.8521 | 170.3325 | 1745 | 608 | 彭庄村
82 | 龙泉乡 全集村道 | 改建 | 118.0005 | 1.695 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 35.4001 | 47.2002 | 11.8001 | 20.0601 | 114.4605 | 1877 | 37 | 全集村
83 | 龙泉乡 南大营-小营 | 改建 | 78.4245 | 1.127 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 23.5273 | 31.3698 | 7.8425 | 13.3322 | 76.0718 | 1600 | 114 | 南大营村
84 | 龙泉乡 北大营-邵金线 | 改建 | 97.4365 | 1.24 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 29.2309 | 38.9746 | 9.7437 | 16.5642 | 94.5134 | 1259 | 77 | 北大营村
85 | 辛店镇 东白庄村道 | 改建 | 88.0372 | 1.351 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 26.4112 | 35.2149 | 8.8037 | 14.9663 | 85.3961 | 2150 | 658 | 东白庄村
86 | 辛店镇 小李庄-洪辛线 | 改建 | 79.6176 | 1.21 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 23.8853 | 31.847 | 7.9618 | 13.535 | 77.2291 | 1052 | 409 | 岗底村
87 | 辛店镇 平桐线—杨喜沟 | 改建 | 40.0707 | 0.567 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 12.0212 | 16.0283 | 4.0071 | 6.812 | 38.8686 | 1408 | 411 | 赵沟村
88 | 仙台镇 老樊寨村道 | 改建 | 59.2282 | 0.814 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 17.7685 | 23.6913 | 5.9228 | 10.0688 | 57.4514 | 1588 | 916 | 老樊寨村
89 | 仙台镇 孟娄线-北庞庄 | 改建 | 31.4183 | 0.517 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 9.4255 | 12.5673 | 3.1418 | 5.3411 | 30.4758 | 1537 | 903 | 北庞庄村
90 | 田庄乡 仙小线-邵桥 | 改建 | 106.341 | 1.631 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 30.619 | 40.8254 | 14.3556 | 17.3508 | 103.1508 | 2110 | 726 | 千兵营村
91 | 田庄乡 张申庄-叶沙路 | 改建 | 142.3707 | 1.394 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 36.7591 | 68.2573 | 12.253 | 20.8302 | 138.0996 | 3274 | 346 | 张申庄村、道庄村
92 | 田庄乡 后马路-三官庙 | 改建 | 113.5385 | 1.613 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 34.0615 | 45.4154 | 11.3538 | 19.3015 | 110.1323 | 3425 | 740 | 三官庙村、千兵营
93 | 廉村镇 肖马-甘刘 | 改建 | 97.485 | 1.675 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 29.2455 | 38.994 | 9.7485 | 16.5724 | 94.5605 | 2172 | 329 | 甘刘村
94 | 廉村镇 叶廉路-后王-路庄 | 改建 | 146.6618 | 1.882 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 37.813 | 70.4173 | 12.6043 | 21.4273 | 142.2619 | 2475 | 578 | 后王村
95 | 廉村镇 汪庄-洪辛线 | 改建 | 51.022 | 0.71 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 15.3066 | 20.4088 | 5.1022 | 8.6737 | 49.4913 | 1000 | 44 | 汪庄村
96 | 廉村镇 陈湾-洪辛线 | 改建 | 26.5974 | 0.457 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 7.9792 | 10.639 | 2.6597 | 4.5216 | 25.7995 | 2504 | 383 | 老龚庄村、高柳
97 | 邓李乡 湾李-杜谢 | 改建 | 117.1063 | 1.835 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 32.0391 | 42.7188 | 20.6797 | 18.1555 | 113.5931 | 2467 | 50 | 湾李村
98 | 邓李乡 璋环寺-军张村 | 改建 | 199.8293 | 2.69 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 56.856 | 95.808 | 18.952 | 22.2184 | 193.8344 | 970 | 37 | 璋环寺村
99 | 叶邑镇 邮亭-逍白线 | 改建 | 110.58 | 1.87 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 33.174 | 44.232 | 11.058 | 18.7986 | 107.2626 | 3600 | 86 | 邮亭村、兰庄村
100 | 叶邑镇 平龙路-安庄-小王庄 | 改建 | 126.876 | 2.19 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 38.0628 | 50.7504 | 12.6876 | 21.5689 | 123.0697 | 2973 | 444 | 双庄村、南大王庄、
101 | 叶邑镇 宋寨-小兰庄 | 改建 | 86.718 | 1.47 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 26.0154 | 34.6872 | 8.6718 | 14.7421 | 84.1165 | 1305 | 174 | 樊庄村
102 | 夏李乡 董湖-任店岗 | 改建 | 125.3786 | 1.736 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 31.428 | 61.904 | 10.476 | 17.8092 | 121.6172 | 1683 | 643 | 董湖村
103 | 夏李乡 葛庄-板厂-苗庄 | 改建 | 70.422 | 1.234 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 21.1266 | 28.1688 | 7.0422 | 11.9717 | 68.3093 | 2024 | 785 | 葛庄村
104 | 辛店镇 赵寨—油坊李—东柳庄 | 改建 | 191.5598 | 2.03 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 48.1896 | 64.2528 | 46.0632 | 27.3074 | 185.813 | 5231 | 1188 | 赵寨村、油坊李村、东柳庄村
105 | 辛店镇 龚庄-聂庄 | 改建 | 108.64 | 1.385 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 32.592 | 43.456 | 10.864 | 18.4688 | 105.3808 | 1337 | 58 | 龚庄村
106 | 辛店镇 水库路—铁佛寺 | 改建 | 66.736 | 0.85 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 20.0208 | 26.6944 | 6.6736 | 11.3451 | 64.7339 | 764 | 318 | 铁佛寺村
107 | 廉村镇 廉前线-何庄-小庄王 | 改建 | 264.0729 | 4.245 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 68.2338 | 140.9784 | 22.7446 | 24.194 | 256.1508 | 2894 | 461 | 何庄、小庄王村
108 | 仙台镇 辛堂村道 | 改建 | 54.126 | 0.93 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 16.2378 | 21.6504 | 5.4126 | 9.2014 | 52.5022 | 1998 | 39 | 辛堂村
109 | 仙台镇 柳树王-布杨村 | 改建 | 126.1546 | 1.146 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 31.6608 | 62.2144 | 10.5536 | 17.9411 | 122.3699 | 1839 | 72 | 柳树王村、布杨村
110 | 仙台镇 刘建庄村道 | 改建 | 43.65 | 0.737 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 13.095 | 17.46 | 4.365 | 7.4205 | 42.3405 | 966 | 127 | 刘建庄村
111 | 辛店镇 雷草洼—杨茂吴 | 改建 | 43.65 | 0.749 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.3.10 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.03.29 | 2019.05.20 | 2019.05.30 | 13.095 | 17.46 | 4.365 | 7.4205 | 42.3405 | 795 | 276 | 蕾草洼村
| 111个项目 |  | 9915.0602 | 146.5617 | [7 empty] | 3024.486 | 4032.648 | 1000 | 1560.4744 | 9617.6084

## 第三批
叶县2018年通村公路（第三批）完工公示
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目投资（万元） | 建设里程（公里） | 建设内容 | 招标时间 | 中标企业 | 监理单位 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间 | 资金拨付 | [5 empty] | 受益村庄 | 备注
[14 empty] | 2019.11.18 |  | 受益人数
[12 empty] | 30% | 70% | 97% | 累计拨付 | 受益人数 | 其中贫困人数
1 | 洪庄杨乡 石王-庙洪线-河北高 | 改建 | 152.8648 | 1.902 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 148.2788 | 148.2788 | 4007 | 87 | 河北高、石王
2 | 常村镇 柳树王-吴庄 | 改建 | 39.1229 | 0.635 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 37.9492 | 37.9492 | 3914 | 675 | 柳树王、常村
3 | 常村镇 黄湾-二道路岭 | 改建 | 33.5644 | 0.517 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 32.5574 | 32.5574 | 1556 | 174 | 黄湾
4 | 常村镇 桑园-逍白线 | 改建 | 53.5594 | 0.82 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 51.9526 | 51.9526 | 1843 | 250 | 栗林店
5 | 常村镇 大郭沟-刘家岗 | 改建 | 25.6908 | 0.44 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 24.9201 | 24.9201 | 821 | 41 | 马顶山
6 | 水寨乡 时南线—蒋庄 | 改建 | 72.2329 | 1.313 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 70.0659 | 70.0659 | 923 | 39 | 蒋李
7 | 廉村镇 时南线-王博儒 | 改建 | 18.2808 | 0.257 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 17.7324 | 17.7324 | 900 | 24 | 王博儒
8 | 夏李乡 小集-金柴线 | 改建 | 113.3535 | 2.1 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 109.9529 | 109.9529 | 1989 | 47 | 小集
9 | 夏李乡 侯庄-平龙路 | 改建 | 35.1828 | 0.674 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 34.1273 | 34.1273 | 1098 | 334 | 候庄
10 | 夏李乡 姜园村-金柴线 | 改建 | 72.0481 | 1.215 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 69.8866 | 69.8866 | 2469 | 20 | 姜园
11 | 夏李乡 平桐路-田庄-大邹营 | 改建 | 120.9207 | 1.8789 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 117.293 | 117.293 | 2483 | 62 | 田庄
12 | 夏李乡 逍白线-大官庄-大杨庄 | 改建 | 112.7787 | 2.06 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 109.3954 | 109.3954 | 2947 | 551 | 小官庄、大杨庄
13 | 夏李乡 孟沟-三户王 | 改建 | 44.6994 | 0.725 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 43.3584 | 43.3584 | 1989 | 47 | 小集
14 | 夏李乡 彦岭村-蛮子营 | 改建 | 91.8281 | 1.495 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 89.0733 | 89.0733 | 1163 | 496 | 彦岭
15 | 田庄乡 小王庄-后瓦路 | 改建 | 49.5555 | 0.75 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 48.0688 | 48.0688 | 896 | 12 | 西孙庄
16 | 任店镇 寺西村道 | 改建 | 28.3325 | 0.45 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 27.4825 | 27.4825 | 2629 | 45 | 寺西
17 | 龙泉乡 草厂-贾庄 | 改建 | 26.1 | 0.5 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 25.317 | 25.317 | 1130 | 71 | 草厂
18 | 仙台镇 潘庄村道 | 改建 | 79.3015 | 1.595 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 76.9224 | 76.9224 | 632 | 53 | 潘庄
19 | 仙台镇 南庞庄村道 | 改建 | 16.052 | 0.229 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 15.5704 | 15.5704 | 640 | 347 | 南庞庄
20 | 保安镇 大辛庄村道 | 改建 | 37.7614 | 0.769 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 36.6285 | 36.6285 | 694 | 65 | 大辛庄
21 | 保安镇 许南路-尹庄-李湾 | 改建 | 136.1824 | 1.795 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 132.0969 | 132.0969 | 737 | 124 | 李湾
22 | 叶邑镇 南大营-华庄 | 改建 | 58.8107 | 0.936 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 57.0464 | 57.0464 | 1600 | 114 | 南大营
23 | 叶邑镇 丁庄—高庄 | 改建 | 72.2414 | 1.317 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南凯达工程技术有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 70.0741 | 70.0741 | 3167 | 64 | 夏庄、八里园
24 | 辛店镇 李寨-小邓庄 | 改建 | 81.4051 | 0.993 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 78.9629 | 78.9629 | 1601 | 546 | 李寨
25 | 辛店镇 平桐线-田寨-栗沟 | 改建 | 134.6428 | 2.045 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019.04.20 | 河南中亚交建集团有限公司 | 河南舞强实业有限公司 | 2019.04.30 | 2019.06.25 | 2019.11.15 | 无 | 无 | 130.6035 | 130.6035 | 1430 | 166 | 田寨
| 25个项目 |  | 1706.5124 | 27.4109 | [9 empty] | 1655.317 | 1656.317