## Sheet1
叶县2018年度水利局单位扶贫资金项目安排计划公示公告
序号 | 项目名称 | 实施地点 |  | 建设任务 | 资金来源及规模 |  | 实施期限 | 实施单位 及责任人 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 公示公告 期限 | 监督电话 | 备注
|  | 乡镇 | 村 |  | 项目资金 （万元） | 资金来源
1 | 叶县辛店镇抗旱应急提水工程建设项目 | 辛店镇 | 铁佛寺村、大竹园村、西徐庄村 | 完成新建泵站1座，铺设供水管道41680m，新建500m3蓄水池3座。 | 1489.04 | 财政统筹 资金 | 2018年6月30日—11月30日 | 叶县水利局 许顺卿 | 该项目实施后，可解决铁佛寺、大竹园、西徐庄等三个村7400亩农田灌溉用水，惠及三个村 3200人口。 | 该项目实施后，可解决铁佛寺、大竹园、西徐庄等三个村7400亩农田灌溉用水。惠及三个村贫困群众362人。 | 永久性 | 0375-6113992
2 | 叶县辛店镇林果业水源工程 | 辛店镇 | 杨庄、王文成、南房庄、大木厂、刘文祥、杨茂吴、南焦庄、柿园、南王庄、桐树庄、西徐庄、程庄、油坊李、东白庄、西白庄、辛店、东房庄、龚庄、田寨、郭岗、赵寨21个村 | 计划新打井并配套55眼，其中60m机井37眼，80m机井12眼，100m机井5眼，配套老机井1眼。清淤硬化坑塘7座，新建提灌站及提水工程22处，新建拦河坝及漫水桥9座。 | 776.87 | 财政统筹 资金 | 2017年11月23日—2018年4月20日 | 叶县水利局 刘志伟 | 该项目实施后，可解决该镇林果业抗旱水源问题，惠及全镇群众27748人。 | 该项目实施后，可解决该镇林果业抗旱水源问题，惠及全镇群众27748人。 | 永久性 | 0375-6113992
3 | 2018年部分贫困村水利工程建设项目 | 常村镇、田庄乡、廉村镇、仙台镇、叶邑镇、保安镇6个乡（镇） | 金沟村、半坡常村、甘刘村、高柳村、千兵营村、老樊寨村、阁老吴村、段庄村、大娄庄村、月台村、庙岗村； | 计划水库干渠维修、清淤总长3000m，新建涵管桥2座；田庄乡半坡常村渠道硬化工程420m，新建涵管桥2座；廉村镇甘刘村更新、改造生产桥2座。新打、配套机井14眼， | 140.68 | 财政统筹 资金 | 2018年11月15日—2019年5月14日 | 叶县水利局 刘志伟 | 该项目实施后，可解决该6个乡镇11个村农田灌溉及生产交通问题，惠及群众1865人。 | 该项目实施后，可解决该6个乡镇11个村农田灌溉及生产交通问题，惠及群众1865人。 | 永久性 | 0375-6113992