## Sheet2
叶县2018年度水利局单位扶贫资金项目安排完成公示公告
序号 | 项目名称 | 实施地点 |  | 建设任务 | 资金来源及规模 |  | 实施期限 | 实施单位 及责任人 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 公示公告 期限 | 监督电话 | 备注
|  | 乡镇 | 村 |  | 项目资金 （万元） | 资金来源
1 | 叶县辛店镇抗旱应急提水工程建设项目 | 辛店镇 | 铁佛寺村、大竹园村、西徐庄村 | 完成新建泵站1座，铺设供水管道41680m，新建500m3蓄水池3座。 | 1479 | 财政统筹 资金 | 2018年6月30日—11月30日 | 叶县水利局 许顺卿 | 该项目实施后，可解决铁佛寺、大竹园、西徐庄等三个村7400亩农田灌溉用水，惠及三个村 3200人口。 | 该项目实施后，可解决铁佛寺、大竹园、西徐庄等三个村7400亩农田灌溉用水。惠及三个村贫困群众362人。 | 永久性 | 0375-6113992
2 | 叶县辛店镇林果业水源工程 | 辛店镇 | 杨庄、王文成、南房庄、大木厂、刘文祥、杨茂吴、南焦庄、柿园、南王庄、桐树庄、西徐庄、程庄、油坊李、东白庄、西白庄、辛店、东房庄、龚庄、田寨、郭岗、赵寨21个村。 | 完成：新打、配套机井57眼，清淤硬化坑塘3座，新建提灌站及提水工程22处，新建拦河坝及漫水桥7座。 | 完成投资：714.968304万元 | 财政统筹 资金 | 2017年11月23日—2018年11月16日 | 叶县水利局 刘志伟 | 该项目实施后，可解决该镇林果业抗旱水源问题，惠及全镇群众27748人。 | 该项目实施后，可解决该镇林果业抗旱水源问题，惠及全镇群众27748人。 | 永久性 | 0375-6113992
3 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 保安镇 | 陈岗 | 新建供水站配套、管网布置 | 115.5 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村2310人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村2310人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992 | 举例
4 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 保安镇 | 白庙 | 新建供水站配套、接主管道 | 46 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村920人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村920人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
5 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 保安镇 | 官庄 | 新建供水站配套、管网布置 | 24.3 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村486人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村486人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
6 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 保安镇 | 吕楼 | 新建供水站配套、接主管道 | 43.55 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村871人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村871人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
7 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 常村镇 | 柴巴 | 新建供水站配套、接主管道 | 31.5 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村630人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村630人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
8 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 常村镇 | 尹湾 | 新建供水站配套、接主管道 | 101.8 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村2036人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村2036人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
9 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 常村镇 | 杨林庄 | 新建供水站配套、管网布置 | 50.85 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1017人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1017人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
10 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 常村镇 | 养丰沟 | 新建供水站配套、管网布置 | 93 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1689人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1689人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
11 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 常村镇 | 葛河 | 管网布置 | 73 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1460人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1460人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
12 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 夏李乡 | 大杨庄 | 新建供水站配套、管网布置 | 81.95 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1639人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1639人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
13 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 夏李乡 | 北张庄 | 新建供水站配套、管网布置 | 44.15 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村883人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村883人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
14 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 辛店镇 | 中邢站 | 新建供水站配套、管网布置 | 34.3 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村686人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村686人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
15 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 辛店镇 | 王文成 | 新建供水站配套、管网布置 | 70 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1039人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1039人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
16 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 辛店镇 | 刘文祥 | 新建供水站配套、接主管道 | 46.6 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村935人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村935人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
17 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 田庄乡 | 道庄 | 新建供水站配套、管网布置 | 52.9 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1058人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1058人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
18 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 水寨乡 | 灰河郭庄 | 新建供水站配套、接主管道 | 50 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1000人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1000人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
19 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 水寨乡 | 屈庄 | 新建供水站配套、接主管道 | 44.9 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村898人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村898人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
20 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 水寨乡 | 桃奉 | 新建供水站配套、管网布置 | 84.8 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1696人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1696人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
21 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 水寨乡 | 宋庄 | 新建供水站配套、接主管道 | 68.2 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1365人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1365人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
22 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 水寨乡 | 小庄王 | 新建供水站配套、管网布置 | 67.2 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1344人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1344人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
23 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 龙泉乡 | 大湾张 | 新建供水站配套、接主管道 | 81.5 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1630人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1630人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
24 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 廉村镇 | 韩庄 | 新建供水站配套、管网布置 | 34 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村689人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村689人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
25 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 廉村镇 | 乔庄 | 新建供水站配套、管网布置 | 60 | 财政统筹 资金 | 2017年11月10日—2018月4月10日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1065人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1065人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
26 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 保安镇 | 花阳村 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 68 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村876人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村876人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992 | 举例
27 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 保安镇 | 柳庄村 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 96 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1435人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1435人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
28 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 保安镇 | 三村 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 106 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村2087人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村2087人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
29 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 保安镇 | 魏岗铺村 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 87 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1316人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1316人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
30 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 保安镇 | 辛庄村 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 66 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村809人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村809人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
31 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 保安镇 | 一村 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 108 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村2521人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村2521人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
32 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 保安镇 | 寨王 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 80 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村851人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村851人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
33 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 常村镇 | 孤古岭 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 114 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1108人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1108人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
34 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 常村镇 | 金龙嘴村 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 73 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村519人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村519人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
35 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 常村镇 | 李家庄 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 63 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村391人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村391人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
36 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 常村镇 | 暖泉村 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 96 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1224人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1224人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
37 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 常村镇 | 赵岭村 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 90 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1014人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1014人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
38 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 常村镇 | 中马村 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 84 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1104人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1104人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
39 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 水寨乡 | 关庙李 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，主管道对接 | 36 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1132人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1132人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
40 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 水寨乡 | 太康村 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 89 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1258人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1258人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
41 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 水寨乡 | 徐王村 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 77 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村892人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村892人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
42 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 夏李乡 | 苗庄村 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 66 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村738人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村738人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
43 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 仙台镇 | 丰王村 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 51 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村662人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村662人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
44 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 辛店镇 | 程庄村 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 86 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1243人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1243人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
45 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 辛店镇 | 大木厂村 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 87 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村602人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村602人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
46 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 辛店镇 | 岗底村 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 73 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1052人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1052人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
47 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 辛店镇 | 遂庄村 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 86 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1634人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1634人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
48 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 辛店镇 | 赵寨村 | 打井、建管理房、配套水泵、压力罐、消毒柜各一套，铺设管道及入户设施。 | 78 | 财政统筹 资金 | 2018年6月3日—2018月10月3日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1934人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1934人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
49 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 盐都街道办事处 | 程寨村 | 城市管网延伸 | 99.8 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村3318人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村876人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992 | 举例
50 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 盐都街道办事处 | 胡村 | 城市管网延伸 | 34.51 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1170人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1435人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
51 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 盐都街道办事处 | 刘庄 | 城市管网延伸 | 29.13 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村730人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村2087人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
52 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 盐都街道办事处 | 张庄 | 城市管网延伸 | 26.86 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村660人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1316人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
53 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 盐都街道办事处 | 余庄 | 城市管网延伸 | 57.56 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1150人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村809人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
54 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 盐都街道办事处 | 问村 | 城市管网延伸 | 72.86 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村2230人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村2521人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
55 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 盐都街道办事处 | 孙湾 | 城市管网延伸 | 30.72 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村820人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村851人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
56 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 昆阳街道办事处 | 大桥 | 城市管网延伸 | 28.19 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村566人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1108人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
57 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 昆阳街道办事处 | 大王庄 | 城市管网延伸 | 1.15 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村851人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村519人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
58 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 昆阳街道办事处 | 聂楼 | 城市管网延伸 | 1.22 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1007人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村391人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
59 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 昆阳街道办事处 | 沟王 | 城市管网延伸 | 41.3 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1052人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1224人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
60 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 昆阳街道办事处 | 陈庄 | 城市管网延伸 | 40.14 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1070人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1014人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
61 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 昆阳街道办事处 | 圪垱店 | 城市管网延伸 | 113 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1762人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1104人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
62 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 九龙街道办事处 | 提郑 | 城市管网延伸 | 47.09 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村870人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1132人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
63 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 九龙街道办事处 | 邱寨 | 城市管网延伸 | 84.32 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1328人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1258人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
64 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 九龙街道办事处 | 韩奉 | 城市管网延伸 | 45.1 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1700人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村892人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
65 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 九龙街道办事处 | 典庄 | 城市管网延伸 | 67.18 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1850人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村738人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
66 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 九龙街道办事处 | 大林头北 | 城市管网延伸 | 93.12 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1800人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村662人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
67 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 九龙街道办事处 | 大林头南 | 城市管网延伸 | 59.58 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1880人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1243人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
68 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 九龙街道办事处 | 秦赵 | 城市管网延伸 | 42.17 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村1336人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村602人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
69 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 九龙街道办事处 | 孟北 | 城市管网延伸 | 5.25 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村2400人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1052人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992
70 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程（三个办事处） | 九龙街道办事处 | 杨庄 | 城市管网延伸 | 55.85 | 财政统筹 资金 | 2018年6月2日—10月31日 | 叶县农村饮水安全工程建设管理局 贺桂祥 | 该项目实施后，可解决该村890人饮水问题 | 该项目实施后，可解决该村1634人饮水问题 | 永久性 | 0375-6113992