## Sheet1
附表2
叶县2022年统筹整合财政涉农资金项目明细表
序号 | 项目性质 | 项目 类型 | 项目名称 | 建设内容 (建设任务） | 补助标准 | 实施地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 带贫减贫 机制 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
[6 empty] | 乡镇 | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
[8 empty] | 37800 | 6319 | 13713.4 | 5804.6 | 11963
一、基础设施项目 | [7 empty] | 12546.13 | 1517 | 1935.53 | 3410.6 | 5683
1.乡村振兴局项目 | [7 empty] | 8000 | 1000 | 1000 | 900 | 5100
1 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2020年脱贫攻坚非贫困村道路建设项目 | 为全县18个乡镇街道266个非贫困村新修建道路563.551公里。 |  | 涉及全县18个乡镇（街道）266个非贫困村 | 涉及保安镇、三村、冯庵村、寨河村、辛庄村、暴沟村、一村、魏岗铺、二村、柳庄村、寨王村、花阳村、邓李乡、邓李村、丁杨村、北碾张村、大魏庄村、湾李村、吕庄村、孙寨村、璋环寺村、尚闫村、后彭村、东徐庄村、康营村、军张村、龚店镇、王营、支刘、贺渡口、汝坟店、姜庄、龚东二村、蒋庄村、边庄、前棠村、楼马村、水牛杜、龚西、田庄乡、柏树李村、康台村、邵奉街村、宋庄村、后党村、前党村、大张村、金岗李村、英李村、孙娄庄村、张申庄村、东杨庄村、西孙庄村、张林庄村、洪庄杨镇、张集村、贾庄村、白庄村、河北高村、洪西村、洪东村、小庄村、曹李村、湛河董村、麦刘村、石王村、洛南村、唐马村、洛北村、观上村、王湾村、裴昌村、王庄村、蒋湾村、张徐村、炼石店、姜渡口村、九龙街道、邱寨村、堤郑村、杨庄村、大南村、大北村、张圪垱村、孟北村、昆阳街道、三里湾村、聂楼村、沟王村、堰口村、龙泉乡、权印、郭吕庄、牛杜庄村、北大营、全集、娄凡村、西慕庄村、铁张村、冢张村、小河王、龙泉村、大来庄村、赵庄村、齐庄村、汪楼村、年张村、贾庄村、草厂村、南大营村、武庄村、雷岗村、白浩庄、南莫庄、半截楼、辛善庄村、李明己、胡营村、单营村、马庄乡、张庄村、习楼村、小河赵村、雷庄村、任店镇、毛庄村、平李庄村、尚武营村、柳营村、汪营村、屈庄村、前营村、瓦店村、胡庄村、辉东村、燕庄村、郭营村、高营村、克庄村、刘口村、岳庵村、双河营村、宋营村、后营村、寺东村、寺西村、秋河村、任一村、任二村、任三村、任四村、刘岭村、新营村、灰河营村、中旗营村、竺李庄村、史营村、月庄村、古路湾村、大营村、水寨乡、后白观村、高庄村、东盆王村、军王村、蔡寺村、关庙李村、水寨村、丁华村、夏李乡、先庄村、向阳村、西田庄村、前董村、曹王村、姜园村、下马村、夏北村、夏南村、雷草湾村、岳楼村、十二里村、滹沱村、丁庄村、仙台镇、后司村、老程庄村、董寨村、楼刘、娄庄、刘建庄、盐东村、东北拐村、东董庄村、火山铺村、柳树王、吴庄、杨庄、辛楼、罗庄、贾刘村、大孙庄、刁庄村、黄李村、大贾庄村、草寺杨村、崔王村、韩庄寺村、辛店镇、杨茂吴村、蒋庄村、新丁庄村、常派庄村、杨庄寨村、张寺滩村、辛店村、南房庄村、东房庄村、王文成村、盐都街道、曹庄村、胡村、余庄村、张庄村、问村、程寨村、郑庄村、焦庄村、孙湾村、李村、东卫庄村、常村镇、暖泉村、五间房村、常村村、孤古岭村、罗圈湾村、廉村镇、肖马村、台杨村、任庄村、王丰贞村、瓦赵村、路庄村、袁庄村、韩桥村、姚王村、纸陈村、大刘庄村、南吕庄村、葛刘村、老段庄村、穆寨村、沙渡口村、闫庄村、刘宋庄村、台李村、辛顾村、赫杨村、叶邑镇、夏庄、辛庄、蔡庄、倒马沟、止张、高道士、金湾、南村、中村、兰庄、吴圪垱、邮亭、赵庄、竹园、安庄、北村、北水城、常庄、大陈庄、东毛庄、收金店、连湾、沈湾等266个非贫困村 | 5000 | 1000 |  | 900 | 3100 | 县乡村振兴局 | 该项目可解决18个乡镇266个村，323479人群众出行难问题。 | 该项目可解决18个乡镇266个村，46440名脱贫群众出行难问题。 | 2020.09.25 | 2020.09.30 | 2021.04.25 | 2022.01.30
2 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2022年乡村振兴道路建设项目（一期） | 计划对全县11个乡镇（街道）27个行政村实施重点项目区配套及重点村基础设施道路进行改造提升。计划建设道路39.188千米，排水沟长440米。 |  | 常村镇、叶邑镇、辛店镇、夏李乡、龚店镇、廉村镇、邓李乡、龙泉乡、仙台镇、九龙街道、洪庄杨镇等11个乡镇 | 涉及常村镇黄湾村、南马庄村、栗林店村、常村村；叶邑镇八里园村、常庄村、沈湾村、邮亭村、连湾村；辛店杨茂吴村、卞沟村、南焦庄村；夏李牛头李村、西杨庄村、滹沱村；龚店镇台刘村、泥河张村；廉村镇马庄村、甘刘村、刘店村；邓李乡碾张村；龙泉乡西慕庄村、牛杜庄村；仙台镇坡魏村；九龙街道典庄村；洪庄杨镇裴昌庙村、河北高村等11个乡镇的27个行政村 | 2000 |  | 1000 |  | 1000 | 县乡村振兴局 | 该项目可解决11个乡镇27个村，37264人群众出行难问题。 | 该项目实施后，可解决2046名脱贫群众出行难问题。 | 2022.07.30 | 2022.08.20 | 2022.10.30 | 2022.11.30
3 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2022年乡村振兴道路建设项目（二期） | 计划对全县11个乡镇（街道）17个行政村实施重点项目区配套及重点村基础设施道路进行改造提升。修建道路长为42.15千米，排水沟长2.29千米。（该项目计划投资2000万元，本年度对接1000万元，剩余1000万计划对接2023年资金） |  | 昆阳街道、廉村镇、盐都街道、夏李乡、田庄乡、九龙街道、水寨乡、任店镇、龙泉乡、邓李乡、龚店镇 | 1、昆阳街道南大桥村；2、廉村镇南余庄村、阎庄村；3、盐都街道草厂庾村；4、夏李乡小官庄村、曹王村、油坊头村；5、田庄乡金岗李村、东杨庄村、张林庄村、道庄村；6、九龙街道大北村；7、水寨乡丁华村；8、任店镇柳营村；9、龙泉乡草厂村；10、邓李乡尚闫村；11、龚店镇前棠村；共11个乡镇17个村 | 1000 |  |  |  | 1000 | 县乡村振兴局 | 该项目可解决11个乡镇17个村，20251群众出行难问题。 | 该项目实施后，可解决1352名脱贫群众出行难问题。 | 2022.10.30 | 2022.11.20 | 2022.12.20 | 2022.12.30
2.农业农村局项目 | [7 empty] | 1633.59 | 277 | 500 | 359.59 | 497
4 | 基础设施类 | 人居环境 | 叶县2020年农村人居环境整治项目 | 1.村内道路工程(建设村内道路11593.6平方米）。 2.坑塘治理（清淤11595.59立方米，修建链式护坡7945.48平方米）（含监理费、管理费） |  | 水寨乡、邓李乡 | 许庄村、銮场李村、璋环寺村、霍姚村、董刘村、夸子营村 | 633.59 | 277 |  | 356.59 |  | 县农业农村局 | 该项目实施后，能够有效治理农村坑塘污水随意排放问题，提升改善农村道路基础设施条件，有效改善农村人居环境，惠及群众5911人。 | 该项目实施后，能够有效治理农村坑塘污水随意排放问题，提升改善农村道路基础设施条件，有效改善农村人居环境，惠及脱贫群众533人。 | 2021.09.20 | 2021.09.30 | 2021.10.30 | 2022.01.30
5 | 基础设施类 | 产业配套 | 叶县2022年高标准农田建设项目 | 计划为南房庄村、大木厂村、刘文祥村、南王庄村、杨茂吴村等30个行政村3.64万亩农田进行道路、机井配套，排水渠等工程。 |  | 辛店镇 保安镇 常村镇 | 南房庄村、大木厂村、刘文祥村、南王庄村、杨茂吴村，三村、一村、李吴庄村、花阳村、南寨河村、夏园村、吕楼村、柳庄村、杨令庄村、花山吴村、庙岗村、辛庄村、罗冲村、魏岗铺村、大辛庄村、暴沟村、余康村，艾小庄村、刘东华村、毛洞村、和平岭村、府君庙村、孤山村、石院墙村、李九思村 | 1000 |  | 500 | 3 | 497 | 县农业农村局 | 该项目实施后，可为30个行政村，实施高标准农田建设配套，改善土地种植效益，引导群众调整农业种植结构，扩宽增收渠道，产权归村集体经济所有，惠及人民群众。 | 该项目实施后，可惠及脱贫人口4986人。 | 2022.07.30 | 2022.08.10 | 2022.11.30 | 2022.12.10
3.国有贫困林场项目 | [7 empty] | 420 | 140 | 280 | 0 | 0
6 | 基础设施类 | 林区道路 | 叶县2022年国有贫困林场林区生产道路建设项目 | 修建2条总长5200米，宽3.5米，厚18厘米的混凝土道路。其中白石沟至游路沟段2630米（含9处预埋管桥）；常青路口至小观石脑2570米。 |  | 常村镇 | 刘东华村 | 390 | 140 | 250 |  |  | 国有叶县林场 | 项目实施后可覆盖常村镇刘东华行政村，惠及贫困群众450户、贫困人员899人，解决2100人及林区职工出行难的问题，提高了林区生产、防火效力，也为我县森林旅游开发奠定了基础。 | 项目实施后，可解决一个贫困林场和一个行政村2100名群众的出行、生产、防火、务工难的问题。 | 2022.06.25 | 2022.07.01 | 2022.08.30 | 2022.09.10
7 | 基础设施类 | 林区配套 | 叶县2022年国有贫困林场生产及吃水用井项目 | 新打机井1眼，下井管直径为325mm的螺旋钢管、井深240米、水塔、水泵等供水配套设施。 |  | 夏李乡 | 彦岭村 | 30 |  | 30 |  |  | 国有叶县林场 | 项目实施后可覆盖林场南林区500亩林地，惠及林场管护站1处、解决林区职工吃水难的问题，提高了林区生产效力。 | 项目实施后，可解决贫困林场生产及吃水难的问题。 | 2022.05.10 | 2022.05.20 | 2022.06.30 | 2022.07.10
4.发改委项目 | [7 empty] | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
8 | 基础设施类 | 村内 道路 | 叶县2022年以工代赈基础设施建设项目 | 计划一是对东董庄村新建道路1900米，其中长4.5米宽710米，长4米宽450米，长3米宽740米；二是对牛庄村新建长1338米宽4米、长248米宽4.5米道路，新建8米*5米*2跨交通桥一座；三是对郭庄村新建村内北地乡道旁3座桥涵，2座分别长6米，宽4.5米，一座长10米，宽4.5米。 |  | 仙台镇、田庄乡、夏李乡 | 东董庄村、牛庄村、郭庄村 | 300 |  |  | 300 |  | 县发改委 仙台镇政府 田庄乡政府 夏李乡政府 | 项目建成后，改善村内基础设施条件，提升群众满意度、幸福感，惠及群众2501人。 | 项目建成后，可解决81名脱贫群众出行难问题。 | 2022.08.10 | 2022.08.30 | 2022.10.30 | 2022.11.10
5.民宗局项目 | [7 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
9 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2022年少数民族基础设施建设项目 | 1.马庄乡水郭村：下水道1：全长260米，清理淤泥2000立方米，垫底土方1500立方米，内宽1米，两侧24墙，平均高度1.5米，内外粉刷，上盖预制板长1.5米，宽0.5米；桥梁1座长5米宽4米钢筋混凝土；下水道2：全长140米，清理淤泥100立方米，垫底土方500立方米，内宽1米，两侧24墙，平均高度1.5米，内外粉刷，上盖预制板长1.5米，宽0.5米。 2.廉村镇高柳村：桥梁2座长4米，宽5米，钢筋混凝土盖板；下水道长100米，宽1米，深0.5米，垫底，两侧24砖墙，扣1米长预制板；3.龚店镇司赵村:村室西长500米，宽4.5米，厚0.05米柏油路。 |  | 马庄乡、廉村镇、龚店镇 | 马庄乡水郭村；廉村镇高柳村；龚店镇司赵村 | 100 | 100 |  |  |  | 县民宗局 马庄乡政府 廉村镇政府 龚店镇政府 | 该项目实施后，在改善村内群众日常生产生活条件的同时，解决村内群众出行难问题，惠及群众5336人。 | 该项目实施后，可有效改善村内人居环境条件，惠及村内脱贫群众434人。 | 2022.07.05 | 2022.07.10 | 2022.08.30 | 2022.10.30
6.老促会项目 | [7 empty] | 168.68 | 0 | 55.53 | 113.15 | 0
10 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2022年仙台镇韩庄寺村道路建设项目 | 计划新建长200米宽4.5米厚18厘米，长260米宽4米厚18厘米，长78米宽4米厚18厘米混凝土道路。 |  | 仙台镇 | 韩庄寺村 | 29.25 |  |  | 29.25 |  | 县老促会 仙台镇政府 | 该项目实施后，在改善村内群众日常生产生活条件的同时，解决村内群众出行难问题，惠及群众2246人。 | 该项目实施后，可有效改善村内人居环境条件，惠及村内脱贫群众47人。 | 2022.06.15 | 2022.06.30 | 2022.08.30 | 2022.11.10
11 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2022年廉村镇后崔村道路建设项目 | 计划新建道路长500米，宽4米，厚18厘米混凝土道路。 |  | 廉村镇 | 后崔村 | 26 |  | 26 |  |  | 县老促会 廉村镇政府 | 该项目实施后，在改善村内群众日常生产生活条件的同时，解决村内群众出行难问题，惠及群众1210人。 | 该项目实施后，可有效改善村内人居环境条件，惠及村内脱贫群众336人。 | 2022.06.15 | 2022.06.30 | 2022.08.30 | 2022.11.10
12 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2022年廉村镇牛王庙村道路建设项目 | 计划新建道路共计651米，其中，一是道路长422米，宽4.5米；二是道路长229米，宽4米，均为7厘米厚柏油路面。 |  | 廉村镇 | 牛王庙村 | 29.53 |  | 29.53 |  |  | 县老促会 廉村镇政府 | 该项目实施后，在改善村内群众日常生产生活条件的同时，解决村内群众出行难问题，惠及群众846人。 | 该项目实施后，可有效改善村内人居环境条件，惠及村内脱贫群众168人。 | 2022.06.15 | 2022.06.30 | 2022.08.30 | 2022.11.10
13 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2022年常村镇刘东华村道路建设项目 | 计划新建道路共计1566米。其中，一是道路长1180米，宽4米，厚18厘米；二是道路长386米，宽4.5米，厚18厘米。 |  | 常村镇 | 刘东华村 | 83.9 |  |  | 83.9 |  | 县老促会 常村镇政府 | 该项目实施后，在改善村内群众日常生产生活条件的同时，解决村内群众出行难问题，惠及群众2044人。 | 该项目实施后，可有效改善村内人居环境条件，惠及村内脱贫群众809人。 | 2022.06.30 | 2022.07.10 | 2022.08.30 | 2022.11.10
7.保安镇项目 | [7 empty] | 259.4 | 0 | 100 | 73.4 | 86
14 | 基础设施类 | 产业配套 | 叶县2022年保安镇夏园村烟叶种植设施配套、下水道提升项目 | 1.泵房2套（含进水池/渠）；2.泵站配套材料设备（水泵、启动柜、阀门等管材管件等）2套；3.泵站输水管网DN200 1000米；4.泵站输水管网DN140 600米；5.泵站输水管网DN110 800米；7.泵站输水管网DN90 3000米；8.出水口及其附件200座；9.阀门井等零星20座。10.砖砌下水道、上盖板总长3000米。 |  | 保安镇 | 夏园村 | 259.4 |  | 100 | 73.4 | 86 | 保安镇政府 | 项目实施后，为打造千亩烟田提供水源保障，同时也可为部分群众农作物提供灌溉，建成千亩烟田丰收期可提供200个阶段性就业岗位，同时增加村集体收入，有效解决群众生活用水及村庄防洪排涝排放，惠及群众860人。 | 项目实施后，吸纳脱贫人口30人务工。 | 2022.08.05 | 2022.08.15 | 2022.10.30 | 2022.11.30
8.田庄乡项目 | [7 empty] | 1102.96 | 0 | 0 | 1102.96 | 0
15 | 基础设施类 | 产业配套 | 叶县2022年田庄乡现代农业产业园道路建设项目 | 计划建设：1、新修长207米宽1.5米，长4380米宽3米，长125米宽3.5米，长820米宽4米，长3212米宽4.5米道路；2、新修规划桥2座；3、河道清淤共2185米。 |  | 田庄乡 | 道庄村 | 552.96 |  |  | 552.96 |  | 田庄乡政府 | 该项目实施后，可极大程度改善产业园区环境，方便园区运输车辆通行，更好带动产业发展，惠及群众3056人。 | 该项目实施后，可极大程度改善产业园区环境，方便园区通行。 | 2022.08.15 | 2022.08.20 | 2022.10.30 | 2022.11.10
16 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2022年田庄乡邵奉店村道路建设项目 | 计划建设：1、新建混凝土道路长6379米宽3米，长714米宽3.5米，长2129米宽4米，长2208米宽4.5米，厚度均为18厘米；2、加宽混凝土路面长287米宽2米，厚度18厘米。 |  | 田庄乡 | 邵奉店村 | 550 |  |  | 550 |  | 田庄乡政府 | 该项目实施后，可极大提升村人居环境现状，改善群众日常生产生活条件，惠及群众2169人。 | 该项目实施后，可极大提升村人居环境现状，改善群众日常生产生活条件，惠及脱贫群众39人。 | 2022.08.15 | 2022.08.20 | 2022.10.30 | 2022.11.10
9.仙台镇项目 | [7 empty] | 461.5 | 0 | 0 | 461.5 | 0
17 | 基础设施类 | 产业配套 | 叶县2022年仙台镇高标准良田示范区建设项目 | 计划建设：1、李庄村：道路建设：①长257米、宽4.5米；②长1100米、宽4米；③长1000米、宽3米。下水道：长1000米。 2、吴哲庄：道路建设：①长3000米、宽4米，②长280米、宽4.5米；下水道：长5000米。 |  | 仙台镇 | 吴哲庄村、李庄村 | 461.5 |  |  | 461.5 |  | 仙台镇政府 | 项目建成后，改善村内基础设施条件，提升群众满意度、幸福感，惠及群众1914人。 | 项目建成后，可解决194名脱贫群众出行难问题。 | 2022.08.15 | 2022.08.20 | 2022.10.30 | 2022.11.30
10.昆阳街道项目 | [7 empty] | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
18 | 基础设施类 | 产业配套 | 叶县2022年昆阳街道聂楼村村集体经济食用菌园区配套建设项目 | 计划对村集体经济食用菌产业园区建设相关配套设施：一是建设移动活动用房一座35平方米；二是建设园区混凝土道路长270米，宽4米；三是配备机井一眼井深50米，直径60米并配套潜水泵、20吨水罐一台；四是配备地埋水管1800米，其中，110PE水管400米，63PE水管200米，32PE水管1200米；400V变压器一台；物资储备棚300平方米；网格围墙长800米，高1.8米；园区监控及配套设施。 |  | 昆阳街道 | 聂楼村 | 100 |  |  | 100 |  | 昆阳街道办事处 | 该项目实施后，在增加村集体经济收益的基础之上，引导鼓励村内群众通过种植结构调整，拓宽增收渠道，惠及群众1068人。 | 引导鼓励村内群众通过就近务工，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众10户12人。 | 2022.08.10 | 2022.08.20 | 2022.10.30 | 2022.11.30
二、产业发展类项目 | [7 empty] | 22806.6 | 4802 | 10330.6 | 2394 | 5280
1.发改委项目 | [7 empty] | 4971 | 911 | 2060 | 0 | 2000
19 | 产业发展类 | 食品加工 | 叶县2022年金创富硒小麦产业园（二期）项目 | 计划建设，为一期项目配套2套高温空气热能泵烘干设备及自动化控制系统，购置800型风热干燥面生产线一套，儿童营养面生产线一套。 |  | 马庄乡 | 马庄村 | 3411 | 411 | 1000 |  | 2000 | 县发改委 发投公司 | 该项目实施后，产权归县政府所有，年收益按照财政投入资金综合收益5%收缴，可增加全县123个脱贫村村集体经济收入，同时引导鼓励贫困群众通过调整种植结构增大土地种植效益，惠及群众165739人。 | 该项目实施后，可惠及全县123个脱贫村，脱贫群众50987人。 | 2022.08.15 | 2022.08.30 | 2022.10.30 | 2022.11.10
20 | 产业发展类 | 食品加工 | 叶县2022年金创富硒小麦产业园区厂房扩建项目 | 为一期厂房扩建面积6262平方米及其他相关配套设施。 |  | 马庄乡 | 马庄村 | 1560 | 500 | 1060 |  |  | 县发改委 发投公司 | 该项目实施后，产权归县政府所有，年收益按照财政投入资金综合收益5%收缴，可增加全县123个脱贫村村集体经济收入，同时引导鼓励贫困群众通过调整种植结构增大土地种植效益，惠及群众165739人。 | 该项目实施后，可惠及全县123个脱贫村，脱贫群众50987人。 | 2022.04.30 | 2022.05.30 | 2022.06.30 | 2022.07.10
2.农业农村局项目 | [7 empty] | 4029 | 576 | 2050 | 403 | 1000
21 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年绿港现代农业产业园建设项目 | 占地面积约164亩，建设种植日光温室26座，种植生产面积53820平方米，其中138米*18米大棚13座，92米*18米大棚13座；控制中心1座，建筑面积1404平方米及园区配套工程设施。包括项目土建工程，公用工程及生产配套设施工程。 |  | 任店镇 | 寺西村 | 3000 |  | 2000 |  | 1000 | 县农业农村局 发投公司 | 项目实施后，产权归项目乡镇所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益，增加村集体经济收入。同时引导鼓励贫困群众通过调整种植结构增大土地种植效益，惠及群众16683人。 | 该项目实施后，可惠及36个行政村，脱贫群众783人。 | 2022.08.20 | 2022.08.30 | 2022.11.15 | 2022.11.30
22 | 产业发展类 | 种植结构 调整 | 叶县2022年农业种植结构调整引导扶持项目 | 计划实施农业结构调整，重点扶持范围为优质小麦、优质蔬菜、食用菌和中草药等鼓励群众通过种植结构调整，增加土地种植收益。 | 200元—300元/亩 | 18个乡镇街道 | 涉及554个行政村 | 579 | 576 |  | 3 |  | 县农业农村局 | 为全县实施种植结构调整，项目实施后可有效引导鼓励村内群众，通过多元化种植，增加土地种植效益，拓宽增收渠道。惠及群众67815人。 | 为全县实施种植结构调整，项目实施后可有效引导鼓励村内群众，通过多元化种植，增加土地种植效益，拓宽增收渠道。惠及脱贫群众9825人。 | 不需招标 | 2022.08.20 | 2022.10.30 | 2022.11.10
23 | 产业发展类 | 产业发展 | 叶县2022年小麦提质增效保丰收病虫害防控项目 | 计划在全县12个乡镇办事处的40.28万亩小麦田实施，针对小麦产量影响较大的重大病虫害，通过政府采购方式，统一购买高效杀菌剂（主要防控小麦条锈病、赤霉病）、杀虫剂（主要防治小麦蚜虫），由乡村干部向小麦种植户发放，并宣传发动、组织动员农户及时防治。 | 16.3元/亩 | 全县12个乡（镇、街道办） | 涉及330个行政村 | 400 |  |  | 400 |  | 县农业农村局 | 该项目实施后，将阻止小麦条锈病、赤霉病、蚜虫等病虫害的大面积流行发生发展，为我县粮食生产提供了安全保障，同时提高了小麦的品质，增加了农民的效益。 | 该项目实施后，可惠及脱贫人口83802人。 | 2022.03.30 | 2022.04.15 | 2022.05.20 | 2022.05.30
24 | 产业发展类 | 产业发展 | 叶县2022年纳米铁微肥玉米增收项目 | 计划在仙台镇实施4000亩玉米增产增收示范区，通过运用飞机喷施纳米铁微肥、技术指导等方式，达到示范区玉米增产增收目标。 | 120元/亩 | 仙台镇 | 涉及西马庄、吴哲庄、大李庄等行政村 | 50 |  | 50 |  |  | 县农业农村局 | 该项目实施后，可达到玉米亩产增收标准，确保粮食产量安全，增加土地种植收益，惠及群众7319人。 | 该项目实施后，可达到玉米亩产增收标准，确保粮食产量安全，增加土地种植收益，惠及脱贫群众125人。 | 2022.07.08 | 2022.07.15 | 2022.08.20 | 2022.10.30
3.组织部项目 | [7 empty] | 1536 | 0 | 700 | 836 | 0
25 | 产业发展类 | 产业发展 | 叶县2022年省派第一书记项目 | 计划对全县2个省派第一书记派驻行政村，实施第一书记专项产业发展项目。在确保发展壮大村集体经济的同时，通过项目发展带动群众就近务工、畜牧养殖、调整种植结构拓宽群众增收渠道。 | 50万元/村 | 常村镇、水寨乡 | 常村镇柴巴村、水寨乡桃奉村 | 100 |  | 100 |  |  | 县组织部 常村镇政府 水寨乡政府 | 项目实施后，不仅可发展壮大村集体经济，保证年收益不低于财政投资5%，所形成的资产归村集体所有。同时，可引导鼓励群众通过种植结构调整、畜牧养殖、就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及群众2537人。 | 项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过种植结构调整、畜牧养殖、就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及脱贫群众713人。 | 2022.07.15 | 2022.08.01 | 2022.11.15 | 2022.11.30
26 | 产业发展类 | 产业发展 | 叶县2022年市派第一书记项目 | 计划对全县38个市派第一书记派驻行政村，实施第一书记专项产业发展项目。在确保发展壮大村集体经济的同时，通过项目发展带动群众就近务工、畜牧养殖、调整种植结构拓宽群众增收渠道。 | 20万元/村 | 全县11个乡镇 | 涉及38个行政村 | 760 |  |  | 760 |  | 县组织部 | 项目实施后，不仅可发展壮大村集体经济，保证年收益不低于财政投资5%，所形成的资产归村集体所有。同时，可引导鼓励群众通过种植结构调整、畜牧养殖、就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及群众46244人。 | 项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过种植结构调整、畜牧养殖、就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及脱贫群众5981人。 | 2022.04.30 | 2022.05.10 | 2022.08.10 | 2022.08.30
27 | 产业发展类 | 产业发展 | 叶县2022年市派第一书记工作开展帮扶经费 | 计划对全县2021年市派驻村第一书记38人，用于驻村帮扶工作开展专项工作经费。 | 2万元/村 | 18个乡镇（街道） | 38个行政村 | 76 |  |  | 76 |  | 县组织部 | 项目实施后，助推发展村集体经济，惠及群众46244人。 | 项目实施后，助推发展村集体经济惠及脱贫群众5981人。 | 2022.05.30 | 2022.06.10 | 2022.08.10 | 2022.08.30
28 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年洪庄杨镇小庄村村集体经济日光温室大棚项目 | 建设土墙体日光温室大棚（21.5米*150米）1个。 | 50万元/村 | 洪庄杨镇 | 小庄村 | 50 |  | 50 |  |  | 县组织部 洪庄杨镇政府 | 项目实施后，可按照财政投入资金年收益不低于5%获取村集体经济收益，用于发展壮大村集体经济。同时，通过带动群众就近务工，调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众1168人。 | 项目实施后，可吸纳本村脱贫群众就近务工，引导脱贫群众通过种植结构调整，拓宽增收渠道。惠及脱贫群众18人。 | 2022.04.30 | 2022.05.10 | 2022.08.10 | 2022.08.30
29 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年洪庄杨镇麦刘村集体经济日光温室大棚项目 | 建设土墙体日光温室大棚（21.5米*150米）1个。 | 50万元/村 | 洪庄杨镇 | 小庄村 | 50 |  | 50 |  |  | 县组织部 洪庄杨镇政府 | 项目实施后，可按照财政投入资金年收益不低于5%获取村集体经济收益，用于发展壮大村集体经济。同时，通过带动群众就近务工，调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众1012人。 | 项目实施后，可吸纳本村脱贫群众就近务工，引导脱贫群众通过种植结构调整，拓宽增收渠道。惠及脱贫群众19人。 | 2022.04.30 | 2022.05.10 | 2022.08.10 | 2022.08.30
30 | 产业发展类 | 乡村旅游 | 叶县2022年辛店镇村集体经济农家院联村共建项目 | 依托于辛店镇位置优势突出，水资源丰富，生态环境较好的优势，在程庄村集中建设民宿96平，室外排水等工程。 | 50万元/村 | 辛店镇 | 程庄村 | 100 |  | 100 |  |  | 县组织部 辛店镇政府 | 项目实施后，可按照财政投入资金年收益不低于5%获取村集体经济收益，用于发展壮大村集体经济。同时，通过带动群众就近务工，拓宽增收渠道，惠及群众2341人。 | 项目实施后，可吸纳本村脱贫群众就近务工，引导脱贫群众，拓宽增收渠道。惠及脱贫群众25人。 | 2022.04.30 | 2022.05.10 | 2022.07.30 | 2022.08.10
31 | 产业发展类 | 粮食仓储 | 叶县2022年水寨乡村集体经济粮食仓储联村共建项目 | 1#仓库长43.2米，宽12米，高7.4米；2#仓库长36米，宽12米，高7.4米；设施用房长10米，宽6米，高3.8米，及其他相关配套安装工程。 | 50万元/村 | 水寨乡 | 水寨村、留侯店村、关庙沟村 | 150 |  | 150 |  |  | 县组织部 水寨乡政府 | 项目实施后，可按照财政投入资金年收益不低于5%获取村集体经济收益，用于发展壮大村集体经济。同时，通过带动群众就近务工，调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众3937人。 | 项目实施后，可吸纳本村脱贫群众就近务工，引导脱贫群众通过种植结构调整，拓宽增收渠道。惠及脱贫群众68人。 | 2022.04.30 | 2022.05.10 | 2022.08.30 | 2022.09.10
32 | 产业发展类 | 粮食仓储 | 叶县2022年田庄乡村集体经济东杨庄村粮食仓储项目 | 仓储用房264平方米，建设仓库室内、外地坪共计600平方。 | 50万元/村 | 田庄乡 | 东杨庄村 | 50 |  | 50 |  |  | 县组织部 田庄乡政府 | 项目实施后，产权归村集体经济所有，可按照财政投入资金年收益不低于5%获取村集体经济收益，用于发展壮大村集体经济。同时，通过带动群众就近务工，调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众1850人。 | 项目实施后，可吸纳本村脱贫群众就近务工，引导脱贫群众通过种植结构调整，拓宽增收渠道。惠及脱贫群众21人。 | 2022.04.30 | 2022.05.10 | 2022.08.30 | 2022.09.10
33 | 产业发展类 | 加工制造 | 叶县2022年田庄乡村集体经济金岗李村磨具加工生产建设项目 | 计划购置冲压机2台、烤箱2台、孔环自动机3台，用于村集体经济磨具加工制造。 | 50万元/村 | 田庄乡 | 金岗李村 | 50 |  | 50 |  |  | 县组织部 田庄乡政府 | 项目实施后，可按照财政投入资金年收益不低于5%获取村集体经济收益，用于发展壮大村集体经济。同时，通过带动群众就近务工，调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众1350人。 | 项目实施后，可吸纳本村脱贫群众就近务工，引导脱贫群众通过种植结构调整，拓宽增收渠道。惠及脱贫群众11人。 | 2022.04.30 | 2022.05.10 | 2022.08.30 | 2022.09.10
34 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年叶邑镇村集体经济南大王庄村菌棒生产加工厂建设项目 | 新建一座钢结构厂房，长28.2米、宽14.2米，占地410.36平方米。 | 50万元/村 | 叶邑镇 | 南大王庄村 | 50 |  | 50 |  |  | 县组织部 叶邑镇政府 | 项目实施后，可按照财政投入资金年收益不低于5%获取村集体经济收益，用于发展壮大村集体经济。同时，通过带动群众就近务工，调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众1297人。 | 项目实施后，可吸纳本村脱贫群众就近务工，引导脱贫群众通过种植结构调整，拓宽增收渠道。惠及脱贫群众14人。 | 2022.04.30 | 2022.05.10 | 2022.08.30 | 2022.09.10
35 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年任店镇村集体经济刘岭村蔬菜大棚区建设项目 | 计划建设8座蔬菜大棚，尺寸为60米*10米，灌溉设施(含机井一眼)、15t水塔一座、场院及储物间。 | 50万元/村 | 任店镇 | 刘岭村 | 50 |  | 50 |  |  | 县组织部 任店镇政府 | 项目实施后，可按照财政投入资金年收益不低于5%获取村集体经济收益，用于发展壮大村集体经济。同时，通过带动群众就近务工，调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众1036人。 | 项目实施后，可吸纳本村脱贫群众就近务工，引导脱贫群众通过种植结构调整，拓宽增收渠道。惠及脱贫群众8人。 | 2022.04.30 | 2022.05.10 | 2022.08.30 | 2022.09.10
36 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年任店镇村集体经济双河营村金耳菌种植建设项目 | 计划建设:500KVA变压器设备一台、降温水帘6台、菌架500个、无塔供水设备2台、大3p空调4台、工业用加湿器、电缆线120m等。 | 50万元/村 | 任店镇 | 双河营村 | 50 |  | 50 |  |  | 县组织部 任店镇政府 | 项目实施后，可按照财政投入资金年收益不低于5%获取村集体经济收益，用于发展壮大村集体经济。同时，通过带动群众就近务工，调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众1621人。 | 项目实施后，可吸纳本村脱贫群众就近务工，引导脱贫群众通过种植结构调整，拓宽增收渠道。惠及脱贫群众17人。 | 2022.04.30 | 2022.05.10 | 2022.08.30 | 2022.09.10
4、科技局项目 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 10
37 | 产业发展类 | 产业帮扶 | 叶县2022年创业致富带头人培训经费 | 计划在全县选取100名以上创业致富带头人，进行专项培训，每人标准1000元。 | 1000元/人 | 18个乡镇（街道） | 554个行政村 | 10 |  |  |  | 10 | 县科技局 | 项目实施后，可发展壮大村集体经济，高效带动村集体经济收益，惠及群众14417人。 | 项目实施后，可发展壮大村集体经济，有效带动村集体经济收益，惠及群众150人。 | 2022.06.30 | 2022.07.20 | 2022.08.10 | 2022.09.30
5、金融局项目 | [7 empty] | 600 | 600 | 0 | 0 | 0
38 | 产业发展类 | 小额贴息 | 叶县2022年小额贷款贴息项目 | 对全县脱贫人口小额贷款进行贴息。 | 5万元/人 | 全县18个乡镇 | 涉及全县553个行政村 | 600 | 600 |  |  |  | 县金融工作局 | 为全县脱贫人口小额贷款进行贴息，鼓励群众发展产业拓展增收渠道。 | 该项目实施后可惠及脱贫群众4800户，14400人。 | 不需招标 | 2022.01.01 | 2022.12.30
6、民宗局项目 | [7 empty] | 98 | 0 | 98 | 0 | 0
39 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年马庄回族乡李庄村香菇种植基地制棒车间项目 | 计划建设：540平方米制棒钢架结构车间、地面硬化、水电及温控配套设施，养菌棚2座，生产棚2座。 |  | 马庄乡 | 李庄村 | 98 |  | 98 |  |  | 县民宗局 马庄乡政府 | 该项目建成投产后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。在带动村集体发展的同时，可引导鼓励群众通过就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及脱贫群众50人。 | 该项目建成投产后在发展壮大村集体经济的同时，通过安排就业和救助，可以带动本村8户困难群众增收。 | 2022.08.20 | 2022.08.25 | 2022.09.30 | 2022.10.10
7、文广旅局项目 | [7 empty] | 300 | 0 | 300 | 0 | 0
40 | 产业发展类 | 乡村旅游 | 叶县2022年辛店镇桐树庄村村集体经济特色民宿建设项目 | 计划建设：特色民宿9间，游客餐厅1处，乡村特色阅览室、特色农产品品鉴室1个及室内给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程等相关配套设施。 |  | 辛店镇 | 桐树庄村 | 300 |  | 300 |  |  | 县文广旅局 辛店镇政府 | 该项目建成投产后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。可带动村集体发展，可引导鼓励群众通过就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及群众550人。 | 该项目建成投产后在发展壮大村集体经济的同时，通过安排就业和救助，惠及脱贫群众48人。 | 2022.10.25 | 2022.11.10 | 2022.12.20 | 2022.12.30
8、任店镇项目 | [7 empty] | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0
41 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年任店镇蔬菜产业园建设项目 | 1、日光大棚122座及灌溉设施；2、新建机井9座；3、购置无塔供水系统15套、水泵15台、运输拖拉机10辆、蔬菜播种机9台及电三轮19辆。 |  | 任店镇 | 柳营村、平李庄村、后营村、双河营村、燕庄、屈庄村、寺西村、中其营村、秋河村、克庄村、大营村、高营村、尚武营村、灰河营村、汪营村 | 2000 | 1000 | 1000 |  |  | 任店镇政府 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及群众2045户8697人。 | 项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过种植、就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及脱贫群众35户113人。 | 2022.08.06 | 2022.08.15 | 2022.10.30 | 2022.11.30
9、龙泉乡项目 | [7 empty] | 3195 | 0 | 1775 | 0 | 1420
42 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年龙泉乡食用菌科技产业园项目 | 计划建设长31米，宽6.5米工厂化仿生态智慧菇房15座，配套建设能源输出、能量转换、仿生态系统、能源控制养菌床架等辅助设备。新建产品存放中心一座。 |  | 龙泉乡 | 草厂村 | 3000 |  | 1580 |  | 1420 | 龙泉乡政府 发投公司 | 该项目实施后，产权归乡镇政府所有，按照财政投入资金综合收益5%，作为集体年收益进行返还，在带动本村集体经济发展，使277户1130人受益。 | 此项目可惠及脱贫群众27人，人均年收益不低于2万元。 | 2022.08.25 | 2022.08.30 | 2022.10.30 | 2022.11.30
43 | 产业发展类 | 加工制造 | 叶县2022年龙泉乡大湾张村村集体经济食用油加工项目 | 食用油生产全套设备：花生挑选机TCXT150型1台，炒锅DGC800型2台，芝麻油压榨机QIE120型2台、花生油压榨机10T-D型2套、花生油精炼设备一套、八头灌装机1套、四头灌装机1套、激光打码机2台、压盖机2台、罐装机履带平台15米、打包机2台、50吨储油罐1个，30吨储油罐2个。建设化验室30平方米及全套化验设备。 |  | 龙泉乡 | 大湾张村 | 195 |  | 195 |  |  | 龙泉乡政府 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及群众1777人。 | 项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过种植、就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及脱贫群众545人。 | 2022.08.15 | 2022.08.30 | 2022.09.15 | 2022.09.30
10、田庄乡项目 | [7 empty] | 400 | 0 | 400 | 0 | 0
44 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年田庄乡现代农业产业园（二期）建设项目 | 自动化温棚46座。 |  | 田庄乡 | 东李村 | 400 |  | 400 |  |  | 田庄乡政府 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。通过土地流转、劳务用工、现金分红等方式，可引导鼓励群众通过调整种植结构、就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及群众2993人。 | 让脱贫户参与生产，可增加就业50余人，其中通过实现就业，每户每年增收20000余元。 | 2022.08.20 | 2022.08.30 | 2022.10.30 | 2022.11.30
11、马庄乡项目 | [7 empty] | 984 | 500 | 484 | 0 | 0
45 | 产业发展类 | 食品加工 | 叶县2022年马庄乡张庄村畜产品精细加工物流园建设项目 | 计划建设牛羊吊宰生产线(含排酸预冷间)，牛羊待宰圈、精细分割加工车间各1个，储量1500吨冷库一座，面积共5230㎡。生鲜牛羊肉批发市场40间，面积800㎡及案台、污水处理、化验室等相关配套设施。 |  | 马庄乡 | 张庄村 | 984 | 500 | 484 |  |  | 马庄乡政府 | 项目建成后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。可带动周边群众及贫困户就近务工，增加村级集体经济收入，惠及群众1693人。 | 吸纳贫困人口25就近人务工。解决贫困户人口就业难的问题，并帮助脱贫户增加收入。 | 2022.08.25 | 2022.08.30 | 2022.10.30 | 2022.11.30
12、洪庄杨镇项目 | [7 empty] | 524.6 | 260 | 264.6 | 0 | 0
46 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年洪庄杨镇现代农业产业园项目 | 长100米，宽21.5米，高5.5米大棚8个，长120米，宽21.5米，高5.5米大棚7个。 |  | 洪庄杨镇 | 小庄村 | 524.6 | 260 | 264.6 |  |  | 洪庄杨镇政府 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。在发展壮大村集体经济的同时，通过带动群众就近务工，调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众1168人。 | 该项目实施后，可带动全镇脱贫群众18人。 | 2022.08.25 | 2022.08.30 | 2022.10.30 | 2022.11.30
13、保安镇项目 | [7 empty] | 759 | 230 | 529 | 0 | 0
47 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年保安镇夏园村、杨令庄村烟叶种植项目 | 1、夏园村电烟炕21座，每座长9.6米、宽2.86米，库房一座600平方，长30米、宽20米，拣烟棚一座长60米、宽15米，配套800型变压器一个；2、杨令庄村电烟炕40座，每座长9.6米，宽2.86米，库房一座800平方，拣烟棚一座长60米，宽15米，配套300型变压器一个。 |  | 保安镇 | 夏园、杨令庄村 | 759 | 230 | 529 |  |  | 保安镇政府 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。在发展壮大村集体经济，同时通过带动群众就近务工，调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众3560人。 | 项目实施后，可吸纳脱贫户30人务工。 | 2022.08.25 | 2022.08.30 | 2022.10.30 | 2022.11.30
14、辛店镇项目 | [7 empty] | 980 | 420 | 180 | 380 | 0
48 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年辛店镇3000亩烟叶生产配套设施项目 | 计划新建烟炕50座（西徐庄40座、新杨庄10座），烟叶分拣棚3座（西徐庄、新杨庄、新蒋庄各一座）及1300亩烟田间道路平整，新打烟田灌溉机井4眼，深100米配备水泵水管配套设施，50座烟炕供电配套设施。 |  | 辛店镇 | 西徐庄村、新杨庄村、新蒋庄村 | 600 | 420 | 180 |  |  | 辛店镇政府 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。可有效解决本乡镇烟叶种植灌溉及烘炕不足问题，同时，增加村集体收入。引导村内群众通过种植结构调整，拓宽增收渠道，惠及群众3333人。 | 该项目实施后，可有效带动全村38户145名脱贫群众通过种植结构调整，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众1015人。 | 2022.07.01 | 2022.07.05 | 2022.08.30 | 2022.09.10
49 | 产业发展类 | 畜牧养殖 | 叶县2022年辛店镇南王庄村村集体经济养殖厂建设项目 | 计划新建长50米，宽20米，养殖棚6处；平整土地；新建长1500米，宽3米水泥道路；配套水电等相关设施。 |  | 辛店镇 | 南王庄村 | 380 |  |  | 380 |  | 辛店镇政府 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。在发展壮大村集体经济，同时，通过带动群众就近务工，调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众1043人。 | 该项目实施后，可惠及全镇脱贫群众703人。 | 2022.08.25 | 2022.08.30 | 2022.10.30 | 2022.11.30
15、夏李乡项目 | [7 empty] | 750 | 0 | 0 | 0 | 750
50 | 产业发展类 | 加工制造 | 叶县2022年夏李乡返乡产业园伞业加工项目 | 1、标准化厂房长56米、宽20米、高2层（每层5米)钢结构标准化厂房3座。2、厂房临路配套桥涵长15米、宽12米、高5米。3、雨污水管网（含化粪池）。4、硬化场地8000平方米。5、水电等配套设施。 |  | 夏李乡 | 岗马村 | 750 |  |  |  | 750 | 夏李乡政府 | 项目建成后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。预计解决全乡1200余人务工，同时增加农民收入。 | 项目实施后，带贫100余人，脱贫户、监测对象通过务工增加收入。 | 2022.08.25 | 2022.08.30 | 2022.10.30 | 2022.11.10
16、邓李乡项目 | [7 empty] | 1025 | 0 | 250 | 775 | 0
51 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年邓李乡魏王村花生种植（二期）项目 | 新建标准化厂房1200平方，购置益加益榨油设备1套。 |  | 邓李乡 | 魏王村 | 250 |  | 250 |  |  | 邓李乡政府 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及群众1181人。 | 项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及脱贫群众10户25人。 | 2022.08.11 | 2022.08.20 | 2022.10.30 | 2022.11.30
52 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年邓李乡马湾村万亩林果基地保鲜库建设项目 | 新建储量1000吨保鲜库1座。 |  | 邓李乡 | 马湾村 | 275 |  |  | 275 |  | 邓李乡政府 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及群众1210人。 | 项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及脱贫群众59人。 | 2022.08.30 | 2022.09.10 | 2022.10.30 | 2022.11.30
53 | 产业发展类 | 加工制造 | 叶县2022年邓李乡许庄村农副产品包装项目 | 新建钢结构标准化厂房1500平方，围墙240米，场地硬化1000平方及相关配套设施。 |  | 邓李乡 | 许庄村 | 140 |  |  | 140 |  | 邓李乡政府 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及群众846人。 | 项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及脱贫群众32人。 | 2022.08.30 | 2022.09.30 | 2022.10.10 | 2022.11.20
54 | 产业发展类 | 畜牧养殖 | 叶县2022年邓李乡马湾村养牛场建设项目 | 新建100米*25米牛舍2座，6厘米*0.35厘米牛圈钢管围栏长600米，20米*50米草料棚1座，12米*21米饲草加工房1座，10米*40米*4米青储池1座，雨水排水沟300米，硬化场地4500平方米，砖围墙长240米，钢丝围墙长150米，及相关配套设施。购置中联重科YF2200秸秆捡拾打捆机3台，雷沃1200型轮式拖拉机1台，明宇重工ZL942C型轮式装载机1台，山东鲁工T928型轮式装载机1台，SCS—100T3X12型地磅1台，9TMR—12型全混合日粮制备机1台，9SL—3型电动撒料车1台，9ES—100型秸秆粉碎机1台， 山东时风7YP—1775DA5型三轮运输车1台，饲料粉碎机组1套。 |  | 邓李乡 | 马湾村 | 360 |  |  | 360 |  | 邓李乡政府 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过发展畜牧养殖、就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及群众1210人。 | 项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过畜牧养殖、就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及脱贫群众59人。 | 2022.08.30 | 2022.09.30 | 2022.10.10 | 2022.11.30
17、九龙街道项目 | [7 empty] | 305 | 305 | 0 | 0 | 0
55 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年九龙街道大林头南村村集体经济特色种植大棚项目 | 建设特色蔬菜种植大棚13个，每个大棚长50米、宽12米，高3.9米，配套相应水电设施，占地14亩。 |  | 九龙街道 | 大林头南村 | 95 | 95 |  |  |  | 九龙街道办事处 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。增加村集体经济收入，收益用于开发公益性岗位、提升人居环境等方面，进一步带动脱贫群众和低收入群体持续增收，群众对巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的认可度、满意度不断提高，惠及群众1923人。 | 本村脱贫群众和监测对象18户40人可通过参与村集体经济产业就近务工或分红实现增收。 | 2022.08.20 | 2022.08.30 | 2022.10.30 | 2022.11.30
56 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年九龙街道典庄村村集体经济草莓大棚项目 | 新建特色草莓种植大棚13个，每个大棚长80米、宽8米，高4米，配套相应农机、水电设施，占地15亩。 |  | 九龙街道 | 典庄村 | 100 | 100 |  |  |  | 九龙街道办事处 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。增加村集体经济收入，收益用于开发公益性岗位、提升人居环境等方面，进一步带动脱贫群众和低收入群体持续增收，惠及群众1830人。 | 本村脱贫群众和监测对象26户64人可通过参与村集体经济产业就近务工或分红实现增收。 | 2022.08.20 | 2022.08.30 | 2022.10.30 | 2022.11.30
57 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年九龙街道大林头北村特色种植大棚建设项目 | 大棚1座，长60米、宽60米、高4.4米及配套设施，购置东方红140拖拉机一辆。 |  | 九龙街道 | 大林头北村 | 110 | 110 |  |  |  | 九龙街道办事处 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。不仅可发展壮大村集体经济，同时，通过带动群众就近务工，调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众1942人。 | 项目实施后，可以带动本村监测户3户5人及附近困难群众实现就近务工。 | 2022.08.20 | 2022.08.30 | 2022.10.30 | 2022.11.30
18、昆阳街道项目 | [7 empty] | 240 | 0 | 240 | 0 | 0
58 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年昆阳街道聂楼村村集体经济保鲜库项目 | 新建分区立体双层冷库250平方及相关配套设施。 |  | 昆阳街道 | 聂楼村 | 110 |  | 110 |  |  | 昆阳街道办事处 | 该项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。在增加村集体经济收益的基础之上，引导鼓励村内群通过种植结构调整，拓宽增收渠道，惠及群众1068人。 | 引导鼓励村内群众通过就近务工，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众10户12人。 | 2022.10.30 | 2022.11.15 | 2022.12.15 | 2022.12.30
59 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年昆阳街道三里湾村蔬菜瓜果特色种植项目 | 新建蔬菜瓜果特色种植避雨棚35座，长105米，宽2.8米、肩高1.9米、 脊高2.6米。 |  | 昆阳街道 | 三里湾村 | 130 |  | 130 |  |  | 昆阳街道办事处 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。项目可带动农户发展特色水果种植产业，带动村级集体经济收入，改善村内人居环境，惠及群众1678人。 | 项目实施后，可吸纳本村村民务工。解决脱贫人口就业难的问题，并帮助困难群众增加收入，惠及脱贫群众60人。 | 2022.08.05 | 2022.08.10 | 2022.10.30 | 2022.11.30
19、仙台镇项目 | [7 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
60 | 产业发展类 | 产业配套 | 叶县2022年仙台镇高标准良田配套设施建设项目 | 计划在仙台镇吴哲庄高标准良田示范园区内，改建房屋2处，共计464平方米，用于产业配套设施建设。 |  | 仙台镇 | 吴哲庄村 | 100 |  |  |  | 100 | 仙台镇政府 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过发展种植、就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及群众889人。 | 项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及脱贫群众15人。 | 2022.08.30 | 2022.09.30 | 2022.10.10 | 2022.11.10
三、其他类项目 | [7 empty] | 2447.27 | 0 | 1447.27 | 0 | 1000
1、乡村振兴局项目 | [7 empty] | 454.45 | 0 | 454.45 | 0 | 0
61 | 其他类 | 雨露计划 | 叶县2021年下半年“雨露计划”短期技能 | 预计补助脱贫劳动力180名。 | 2000元/人 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 36 |  | 36 |  |  | 县乡村振兴局 | 为全县18个乡镇180名脱贫群众实施教育补助助学工程。 | 为全县18个乡镇180名脱贫群众实施短期技能补贴工程。 | 不需招标 | 2021.09.01 | 2022.01.30
62 | 其他类 | 雨露计划 | 叶县2021年秋季“雨露计划”职业教育 | 预计补助脱贫学生1222名。 | 1500元/人 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 183.3 |  | 183.3 |  |  | 县乡村振兴局 | 为全县18个乡镇1222名贫困学生实施教育补助助学工程。 | 为全县18个乡镇1222名贫困学生实施教育补助助学工程。 | 不需招标 | 2021.12.01 | 2022.02.28
63 | 其他类 | 雨露计划 | 叶县2022年上半年“雨露计划”短期技能 | 预计补助脱贫劳动力201名。 | 1500元/人、2000元/人 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 40.15 |  | 40.15 |  |  | 县乡村振兴局 | 为全县18个乡镇201名脱贫群众实施短期技能补贴工程。 | 为全县18个乡镇201名脱贫群众实施短期技能补贴工程。 | 不需招标 | 2022.03.01 | 2022.07.30
64 | 其他类 | 雨露计划 | 叶县2022年春季“雨露计划”职业教育 | 预计补助脱贫学生1300名。 | 1500元/人 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 195 |  | 195 |  |  | 县乡村振兴局 | 为全县18个乡镇1300名贫困学生实施短期技能补贴工程。 | 为全县18个乡镇1300名贫困学生实施教育补助助学工程。 | 不需招标 | 2022.06.01 | 2022.09.30
2、农业农村局项目 | [7 empty] | 1680 | 0 | 680 | 0 | 1000
65 | 其他类 | 能力建设 | 叶县2022年农村管理员项目 | 计划在全县18个乡镇、街道开发公益性岗位4000人，用于村庄清洁、卫生监督公益性管理。每人每月补助350元。 | 350元/人，月 | 18个乡镇（街道） | 531个行政村 | 1680 |  | 680 |  | 1000 | 县农业农村局 | 该项目实施后，在改善提升村内群众人居环境的同时，增加4000户脱贫群众收入，每年每户增加收入4200元。 | 该项目实施后，在改善提升村内群众人居环境的同时，解决4000名脱贫群众务工难问题，每年每户增加收入4200元。 | 不需招标 | 2022.01.01 | 2022.12.25
3、交通局项目 | [7 empty] | 117.72 | 0 | 117.72 | 0 | 0
66 | 其他类 | 公益岗位 | 叶县2022年交通道路“管养员”项目 | 计划在全县18个乡镇设置道路管养员，用于吸纳有劳动能力的脱贫群众负责村内道路管理及养护，保证道路项目长期运营发挥效益。共开发327名，每人月补助300元。 | 300元/人、月 | 18个乡镇（街道） | 554个行政村 | 117.72 |  | 117.72 |  |  | 县交通局 | 计划为全县18个乡镇（办事处）554个行政村，每个村配备一名非全日制交通扶贫道路“管养员”公益性岗位，负责辖区内的道路养护管理工作，每人每月发放工资300元。 | 该项目实施后，可有效带动全县建档立卡脱贫群众327人实现稳定增收。 | 不需招标 | 2022.01.01 | 2022.12.25
4、林业局项目 | [7 empty] | 75 | 0 | 75 | 0 | 0
67 | 其他类 | 公益岗位 | 叶县2022年生态护林员公益岗位 | 计划在南部4个山区共开发125名生态护林员，参与森林防火宣传、巡山扑火、计划烧除、设置隔离带、查看火情、病虫害防治等工作。工作时限为6个月，每人每月1000元。 | 1000元/人/月 | 保安镇、辛店镇、夏李乡、常村镇 | 保安镇、常村镇、辛店镇、夏李乡 | 75 |  | 75 |  |  | 县林业局 | 该项目实施后，在保证生态护林的同时，吸纳39户125名脱贫群众务工，每年每户增加收入6000元。 | 该项目实施后，在保证生态护林的同时，吸纳125名脱贫群众务工，每年每户增加收入6000元。 | 不需招标 | 2021.10.01 | 2022.07.30
5、人社局项目 | [7 empty] | 120.1 | 0 | 120.1 | 0 | 0
68 | 其他类 | 交通费补助 | 叶县2022年脱贫人员低收入人员跨省就业补助交通费 | 计划为全县1000人提供交通费补助。 |  | 18个乡镇（街道） | 554个行政村 | 120.1 |  | 120.1 |  |  | 县人社局 | 该项目实施后，可对1000名群众进行交通费补贴，缓解群众经济压力，提高务工人员积极性。 | 该项目实施后，可补贴600名脱贫群众交通费，可极大提高务工人员积极性。 | 不需招标 | 2022.01.01 | 2022.12.25