## Sheet1
叶县2022年项目安排计划完成情况统计表
序号 | 项目性质 | 项目 类型 | 项目名称 | 建设内容 (建设任务） | 补助标准 | 实施地点 |  | 投入资金规模 | 责任单位 | 绩效目标 | 带贫减贫 机制 | 项目建设进度 | 备注
[6 empty] | 乡镇 | 村 | 合计
17289.54
一、基础设施项目 | [7 empty] | 9172.27
1.乡村振兴局项目 | [7 empty] | 7000
1 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2020年脱贫攻坚非贫困村道路建设项目 | 为全县18个乡镇街道266个非贫困村新修建道路563.551公里。 |  | 保安镇、常村镇、邓李乡、龚店镇、洪庄杨镇、九龙街道、廉村镇、龙泉乡、马庄乡、任店镇、水寨乡、田庄乡、夏李乡、仙台镇、辛店镇、盐都街道、叶邑镇、昆阳街道等18个乡镇街道 | 涉及保安镇、三村、冯庵村、寨河村、辛庄村、暴沟村、一村、魏岗铺、二村、柳庄村、寨王村、花阳村、邓李乡、邓李村、丁杨村、北碾张村、大魏庄村、湾李村、吕庄村、孙寨村、璋环寺村、尚闫村、后彭村、东徐庄村、康营村、军张村、龚店镇、王营、支刘、贺渡口、汝坟店、姜庄、龚东二村、蒋庄村、边庄、前棠村、楼马村、水牛杜、龚西、田庄乡、柏树李村、康台村、邵奉街村、宋庄村、后党村、前党村、大张村、金岗李村、英李村、孙娄庄村、张申庄村、东杨庄村、西孙庄村、张林庄村、洪庄杨镇、张集村、贾庄村、白庄村、河北高村、洪西村、洪东村、小庄村、曹李村、湛河董村、麦刘村、石王村、洛南村、唐马村、洛北村、观上村、王湾村、裴昌村、王庄村、蒋湾村、张徐村、炼石店、姜渡口村、九龙街道、邱寨村、堤郑村、杨庄村、大南村、大北村、张圪垱村、孟北村、昆阳街道、三里湾村、聂楼村、沟王村、堰口村、龙泉乡、权印、郭吕庄、牛杜庄村、北大营、全集、娄凡村、西慕庄村、铁张村、冢张村、小河王、龙泉村、大来庄村、赵庄村、齐庄村、汪楼村、年张村、贾庄村、草厂村、南大营村、武庄村、雷岗村、白浩庄、南莫庄、半截楼、辛善庄村、李明己、胡营村、单营村、马庄乡、张庄村、习楼村、小河赵村、雷庄村、任店镇、毛庄村、平李庄村、尚武营村、柳营村、汪营村、屈庄村、前营村、瓦店村、胡庄村、辉东村、燕庄村、郭营村、高营村、克庄村、刘口村、岳庵村、双河营村、宋营村、后营村、寺东村、寺西村、秋河村、任一村、任二村、任三村、任四村、刘岭村、新营村、灰河营村、中旗营村、竺李庄村、史营村、月庄村、古路湾村、大营村、水寨乡、后白观村、高庄村、东盆王村、军王村、蔡寺村、关庙李村、水寨村、丁华村、夏李乡、先庄村、向阳村、西田庄村、前董村、曹王村、姜园村、下马村、夏北村、夏南村、雷草湾村、岳楼村、十二里村、滹沱村、丁庄村、仙台镇、后司村、老程庄村、董寨村、楼刘、娄庄、刘建庄、盐东村、东北拐村、东董庄村、火山铺村、柳树王、吴庄、杨庄、辛楼、罗庄、贾刘村、大孙庄、刁庄村、黄李村、大贾庄村、草寺杨村、崔王村、韩庄寺村、辛店镇、杨茂吴村、蒋庄村、新丁庄村、常派庄村、杨庄寨村、张寺滩村、辛店村、南房庄村、东房庄村、王文成村、盐都街道、曹庄村、胡村、余庄村、张庄村、问村、程寨村、郑庄村、焦庄村、孙湾村、李村、东卫庄村、常村镇、暖泉村、五间房村、常村村、孤古岭村、罗圈湾村、廉村镇、肖马村、台杨村、任庄村、王丰贞村、瓦赵村、路庄村、袁庄村、韩桥村、姚王村、纸陈村、大刘庄村、南吕庄村、葛刘村、老段庄村、穆寨村、沙渡口村、闫庄村、刘宋庄村、台李村、辛顾村、赫杨村、叶邑镇、夏庄、辛庄、蔡庄、倒马沟、止张、高道士、金湾、南村、中村、兰庄、吴圪垱、邮亭、赵庄、竹园、安庄、北村、北水城、常庄、大陈庄、东毛庄、收金店、连湾、沈湾等266个非贫困村 | 5000 | 县乡村振兴局 | 该项目可解决18个乡镇266个村，323479人群众出行难问题。 | 该项目可解决18个乡镇266个村，46440名脱贫群众出行难问题。 | 已完工
2 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2022年乡村振兴道路建设项目（一期） | 计划对全县11个乡镇（街道）27个行政村实施重点项目区配套及重点村基础设施道路进行改造提升。计划建设道路39.188千米，排水沟长440米。 |  | 常村镇、叶邑镇、辛店镇、夏李乡、龚店镇、廉村镇、邓李乡、龙泉乡、仙台镇、九龙街道、洪庄杨镇等11个乡镇 | 涉及常村镇黄湾村、南马庄村、栗林店村、常村村；叶邑镇八里园村、常庄村、沈湾村、邮亭村、连湾村；辛店杨茂吴村、卞沟村、南焦庄村；夏李牛头李村、西杨庄村、滹沱村；龚店镇台刘村、泥河张村；廉村镇马庄村、甘刘村、刘店村；邓李乡碾张村；龙泉乡西慕庄村、牛杜庄村；仙台镇坡魏村；九龙街道典庄村；洪庄杨镇裴昌庙村、河北高村等11个乡镇的27个行政村 | 2000 | 县乡村振兴局 | 该项目可解决11个乡镇27个村，37264人群众出行难问题。 | 该项目实施后，可解决2046名脱贫群众出行难问题。 | 已完工
2.农业农村局项目 | [7 empty] | 633.59
3 | 基础设施类 | 人居环境 | 叶县2020年农村人居环境整治项目 | 1.村内道路工程(建设村内道路11593.6平方米）。 2.坑塘治理（清淤11595.59立方米，修建链式护坡7945.48平方米）（含监理费、管理费） |  | 水寨乡、邓李乡 | 许庄村、銮场李村、璋环寺村、霍姚村、董刘村、夸子营村 | 633.59 | 县农业农村局 | 该项目实施后，能够有效治理农村坑塘污水随意排放问题，提升改善农村道路基础设施条件，有效改善农村人居环境，惠及群众5911人。 | 该项目实施后，能够有效治理农村坑塘污水随意排放问题，提升改善农村道路基础设施条件，有效改善农村人居环境，惠及脱贫群众533人。 | 已完工
3.国有贫困林场项目 | [7 empty] | 420
4 | 基础设施类 | 林区道路 | 叶县2022年国有贫困林场林区生产道路建设项目 | 修建2条总长5200米，宽3.5米，厚18厘米的混凝土道路。其中白石沟至游路沟段2630米（含9处预埋管桥）；常青路口至小观石脑2570米。 |  | 常村镇 | 刘东华村 | 390 | 国有叶县林场 | 项目实施后可覆盖常村镇刘东华行政村，惠及贫困群众450户、贫困人员899人，解决2100人及林区职工出行难的问题，提高了林区生产、防火效力，也为我县森林旅游开发奠定了基础。 | 项目实施后，可解决一个贫困林场和一个行政村2100名群众的出行、生产、防火、务工难的问题。 | 已完工
5 | 基础设施类 | 林区配套 | 叶县2022年国有贫困林场生产及吃水用井项目 | 新打机井1眼，下井管直径为325mm的螺旋钢管、井深240米、水塔、水泵等供水配套设施。 |  | 夏李乡 | 彦岭村 | 30 | 国有叶县林场 | 项目实施后可覆盖林场南林区500亩林地，惠及林场管护站1处、解决林区职工吃水难的问题，提高了林区生产效力。 | 项目实施后，可解决贫困林场生产及吃水难的问题。 | 已完工
4.发改委项目 | [7 empty] | 300
6 | 基础设施类 | 村内 道路 | 叶县2022年以工代赈基础设施建设项目 | 计划一是对东董庄村新建道路1900米，其中长4.5米宽710米，长4米宽450米，长3米宽740米；二是对牛庄村新建长1338米宽4米、长248米宽4.5米道路，新建8米*5米*2跨交通桥一座；三是对郭庄村新建村内北地乡道旁3座桥涵，2座分别长6米，宽4.5米，一座长10米，宽4.5米。 |  | 仙台镇、田庄乡、夏李乡 | 东董庄村、牛庄村、郭庄村 | 300 | 县发改委 仙台镇政府 田庄乡政府 夏李乡政府 | 项目建成后，改善村内基础设施条件，提升群众满意度、幸福感，惠及群众2501人。 | 项目建成后，可解决81名脱贫群众出行难问题。 | 已完工
5.民宗局项目 | [7 empty] | 100
7 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2022年少数民族基础设施建设项目 | 1.马庄乡水郭村：下水道1：全长260米，清理淤泥2000立方米，垫底土方1500立方米，内宽1米，两侧24墙，平均高度1.5米，内外粉刷，上盖预制板长1.5米，宽0.5米；桥梁1座长5米宽4米钢筋混凝土；下水道2：全长140米，清理淤泥100立方米，垫底土方500立方米，内宽1米，两侧24墙，平均高度1.5米，内外粉刷，上盖预制板长1.5米，宽0.5米。 2.廉村镇高柳村：桥梁2座长4米，宽5米，钢筋混凝土盖板；下水道长100米，宽1米，深0.5米，垫底，两侧24砖墙，扣1米长预制板；3.龚店镇司赵村:村室西长500米，宽4.5米，厚0.05米柏油路。 |  | 马庄乡、廉村镇、龚店镇 | 马庄乡水郭村；廉村镇高柳村；龚店镇司赵村 | 100 | 县民宗局 马庄乡政府 廉村镇政府 龚店镇政府 | 该项目实施后，在改善村内群众日常生产生活条件的同时，解决村内群众出行难问题，惠及群众5336人。 | 该项目实施后，可有效改善村内人居环境条件，惠及村内脱贫群众434人。 | 已完工
6.老促会项目 | [7 empty] | 168.68
8 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2022年仙台镇韩庄寺村道路建设项目 | 计划新建长200米宽4.5米厚18厘米，长260米宽4米厚18厘米，长78米宽4米厚18厘米混凝土道路。 |  | 仙台镇 | 韩庄寺村 | 29.25 | 县老促会 仙台镇政府 | 该项目实施后，在改善村内群众日常生产生活条件的同时，解决村内群众出行难问题，惠及群众2246人。 | 该项目实施后，可有效改善村内人居环境条件，惠及村内脱贫群众47人。 | 已完工
9 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2022年廉村镇后崔村道路建设项目 | 计划新建道路长500米，宽4米，厚18厘米混凝土道路。 |  | 廉村镇 | 后崔村 | 26 | 县老促会 廉村镇政府 | 该项目实施后，在改善村内群众日常生产生活条件的同时，解决村内群众出行难问题，惠及群众1210人。 | 该项目实施后，可有效改善村内人居环境条件，惠及村内脱贫群众336人。 | 已完工
10 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2022年廉村镇牛王庙村道路建设项目 | 计划新建道路共计651米，其中，一是道路长422米，宽4.5米；二是道路长229米，宽4米，均为7厘米厚柏油路面。 |  | 廉村镇 | 牛王庙村 | 29.53 | 县老促会 廉村镇政府 | 该项目实施后，在改善村内群众日常生产生活条件的同时，解决村内群众出行难问题，惠及群众846人。 | 该项目实施后，可有效改善村内人居环境条件，惠及村内脱贫群众168人。 | 已完工
11 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2022年常村镇刘东华村道路建设项目 | 计划新建道路共计1566米。其中，一是道路长1180米，宽4米，厚18厘米；二是道路长386米，宽4.5米，厚18厘米。 |  | 常村镇 | 刘东华村 | 83.9 | 县老促会 常村镇政府 | 该项目实施后，在改善村内群众日常生产生活条件的同时，解决村内群众出行难问题，惠及群众2044人。 | 该项目实施后，可有效改善村内人居环境条件，惠及村内脱贫群众809人。 | 已完工
7.田庄乡项目 | [7 empty] | 550
12 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2022年田庄乡邵奉店村道路建设项目 | 计划建设：1、新建混凝土道路长6379米宽3米，长714米宽3.5米，长2129米宽4米，长2208米宽4.5米，厚度均为18厘米；2、加宽混凝土路面长287米宽2米，厚度18厘米。 |  | 田庄乡 | 邵奉店村 | 550 | 田庄乡政府 | 该项目实施后，可极大提升村人居环境现状，改善群众日常生产生活条件，惠及群众2169人。 | 该项目实施后，可极大提升村人居环境现状，改善群众日常生产生活条件，惠及脱贫群众39人。 | 已完工
二、产业发展项目 | [7 empty] | 5670
1.发改委项目 | [7 empty] | 1560
13 | 产业发展类 | 食品加工 | 叶县2022年金创富硒小麦产业园区厂房扩建项目 | 为一期厂房扩建面积6262平方米及其他相关配套设施。 |  | 马庄乡 | 马庄村 | 1560 | 县发改委 发投公司 | 该项目实施后，产权归县政府所有，年收益按照财政投入资金综合收益5%收缴，可增加全县123个脱贫村村集体经济收入，同时引导鼓励贫困群众通过调整种植结构增大土地种植效益，惠及群众165739人。 | 该项目实施后，可惠及全县123个脱贫村，脱贫群众50987人。 | 已完工
2.农业农村局项目 | [7 empty] | 1029
14 | 产业发展类 | 种植结构 调整 | 叶县2022年农业种植结构调整引导扶持项目 | 计划实施农业结构调整，重点扶持范围为优质小麦、优质蔬菜、食用菌和中草药等鼓励群众通过种植结构调整，增加土地种植收益。 | 200元—300元/亩 | 保安镇、常村镇、邓李乡、龚店镇、洪庄杨镇、廉村镇、龙泉乡、任店镇、水寨乡、田庄乡、夏李乡、仙台镇、辛店镇、叶邑镇 | 保安镇白庙村、保安镇保安二村村、保安镇菜屯村、保安镇二村村、保安镇冯庵村、保安镇花阳村、保安镇李湾村、保安镇柳庄村、保安镇罗冲村、保安镇吕楼村、保安镇庙岗村、保安镇前古城村、保安镇三村村、保安镇魏岗铺村、保安镇文寨村、保安镇夏园村、保安镇一村村、常村镇常村村、常村镇孤山村、常村镇李九思村、常村镇栗林店村、常村镇尹湾村、邓李乡邓李村、邓李乡丁杨村、邓李乡后邓村、邓李乡庙李村、龚店镇蒋庄村、龚店镇十里铺村、洪庄杨镇王湾村、廉村镇东张庄村、廉村镇甘刘村、廉村镇谷店东村、廉村镇谷店西村、廉村镇后崔村、廉村镇廉村、廉村镇廉村村、廉村镇刘宋庄村、廉村镇路庄村、廉村镇穆寨村、廉村镇南吕庄村、廉村镇南齐庄庄村、廉村镇牛王庙村、廉村镇齐邵庄村、廉村镇齐贤王村、廉村镇齐肖马村、廉村镇前崔村、廉村镇乔庄村、廉村镇桥陈村、廉村镇庆庄村、廉村镇沙渡口村、廉村镇申王村、廉村镇汪庄村、廉村镇王店村、廉村镇王三村寨村、廉村镇王三寨村、廉村镇阎庄村、廉村镇姚王村、廉村镇纸陈村、龙泉乡草厂街村、龙泉乡大何庄村、龙泉乡大来庄村、龙泉乡胡营村、龙泉乡娄樊村、龙泉乡莫庄村、龙泉乡慕庄村、龙泉乡齐庄村、龙泉乡权印村、龙泉乡全集村、龙泉乡小河郭村、龙泉乡小河王村、任店镇辉岭营西村、任店镇柳疙瘩营村、水寨乡太康寨村、田庄乡东李村、田庄乡黄营村、田庄乡康台村、田庄乡牛庄村、夏李乡曹王村、夏李乡前董村、夏李乡下马村、夏李乡岳楼村、仙台镇大李庄村村、仙台镇大孙庄村、仙台镇东北拐村、仙台镇阁老吴村、仙台镇火山铺村、仙台镇老程庄村、仙台镇老樊寨村、仙台镇娄庄村、仙台镇孟王村、仙台镇吴哲庄村、仙台镇西马庄村、仙台镇辛堂村、辛店镇汴沟村、辛店镇常楼村、辛店镇程庄村、辛店镇大竹园村、辛店镇东柳庄村、辛店镇蒋庄村、辛店镇西徐庄村、辛店镇新丁庄村、辛店镇新蒋庄村、辛店镇新杨庄村、辛店镇张寺滩村、叶邑镇北村村、叶邑镇北水城村、叶邑镇常庄村、叶邑镇东刘庄村、叶邑镇东止张村、叶邑镇高道士村、叶邑镇老鸦张村、叶邑镇梅湾村、叶邑镇孟庄村、叶邑镇南村村、叶邑镇南大王庄村、叶邑镇南水城村、叶邑镇沈湾村、叶邑镇双庄村、叶邑镇水郭庄村、叶邑镇万渡口村、叶邑镇小竹园村、叶邑镇辛庄村、叶邑镇邮亭村、叶邑镇赵庄村、 | 579 | 县农业农村局 | 为全县实施种植结构调整，项目实施后可有效引导鼓励村内群众，通过多元化种植，增加土地种植效益，拓宽增收渠道。惠及群众67815人。 | 为全县实施种植结构调整，项目实施后可有效引导鼓励村内群众，通过多元化种植，增加土地种植效益，拓宽增收渠道。惠及脱贫群众9825人。 | 已完工
15 | 产业发展类 | 产业发展 | 叶县2022年小麦提质增效保丰收病虫害防控项目 | 计划在全县12个乡镇办事处的40.28万亩小麦田实施，针对小麦产量影响较大的重大病虫害，通过政府采购方式，统一购买高效杀菌剂（主要防控小麦条锈病、赤霉病）、杀虫剂（主要防治小麦蚜虫），由乡村干部向小麦种植户发放，并宣传发动、组织动员农户及时防治。 | 16.3元/亩 | 昆阳街道、水寨乡、廉村镇、辛店镇、马庄乡、龙泉乡、邓李乡、仙台镇、洪庄杨镇、田庄乡、任店镇、龚店镇 | 沟王村、陈庄村、潘寨村、南大桥村、堰口村、三里湾村、大王庄村、聂楼村、疙垱店村、李寨村、水寨村、留候店村、前白观村、老街村、伍刘村、蒋李村、霍姚村、前白观村、姚王村、葛刘村、任庄村、王丰贞村、王店村、前崔村、东张庄村、大刘庄村、后崔村、牛王庙村、乔庄村、齐贤王村、水郭村、沙渡口村、王博儒村、老段庄村、桥陈村、二郎庙村、袁庄村、南齐庄村、南余庄村、邵庄村、庆庄村、肖 马村、申 王村、赫杨村、台李村、台杨村、穆寨村、田寨村、杨茂吴村、雷草洼村、南焦庄村、常楼村、桐树庄村、张寺滩村、中邢村、岗王村、岗底村、丁庄村、龚庄村、大徐村、西徐庄村、铁佛寺村、常派庄村、大竹园村、郭岗村、杨庄寨村、新蒋庄村、市园村、南房庄村、大木厂村、王文成村、新杨庄村、南王庄村、马庄村、李庄村、雷庄村、水郭村、大陈庄村、张庄村、习楼村、小河赵村、叶县伟昌 种植专业合作 社、叶县创瑞种植专业合作社、叶县丽丰农业种植专业合作社、叶县文尚种植专业合作社、叶县佳诚农业种植专业合作社、金秋家庭农场、绿泉农业发展有限公司、叶县卫平农业种植专业合作社、科园农业种植家庭农场、叶县延高农业种植专业合作社、邓李村、丁杨村、康营村、郝庄村、魏庄村、魏王村、张高村、庙李村、后炉村、泥车村、许庄村、妆头村、璋环寺村、尚闫村、銮场李村、董平村、雷辛庄村、军张村、中彭村、东北拐村、娄庄村、西董庄村、司庄村、大李庄村、吴庄村、西北拐村、崔王村、杨庄村、刁庄村、丰王村、吴哲庄村、王吉庄村、西南拐村、西马庄村、孟王村、布杨村、老范寨村、韩庄寺村、草寺杨村、东南拐村、小辛村、耙张村、邱庄村、扁担李村、王老君村、老程庄村、阁老吴村、火山铺村、辛堂村、前王村、西寨村、大孙庄村、潘庄村、南庞庄村、东寨村、裴昌村、王庄村、姜渡口村、炼石店村、张徐村、蒋湾村、洛南村、洛北村、翟杨村、曹李村、观上村、叶县龙平农业种 植专业合作社、叶县益康农业种 植专业合作社、叶县建来农业种 植专业合作社、叶县占红草莓农 业种植专业合作 社、叶县润安种植专 业合作社、种植大户 杨红克、种植大户 张红超、康台村、金岗李村、孙楼庄村、梁寨村、英李村、柏树李村、张林庄村、尤潦村、大张村、半坡常村、岗马村、刘口村、宋营村、刘岭村、尚武营村、郭营村、灰河营村、汪营村、双河营村、寺东村、任一村、月庄村、竺李店村、燕庄村、柳营村、梓硕合作社、呱呱家庭农场、武延合作社、获丰合作社、汉城开发公司、贾孩合作社、群发合作社、昊博合作社、汝坟店村、十里铺村、蒋庄村、龚西村、司赵村、支刘村、姜庄村、余营村、王营村、泥河张村、余王村、金庄村、 | 400 | 县农业农村局 | 该项目实施后，将阻止小麦条锈病、赤霉病、蚜虫等病虫害的大面积流行发生发展，为我县粮食生产提供了安全保障，同时提高了小麦的品质，增加了农民的效益。 | 该项目实施后，可惠及脱贫人口83802人。 | 已完工
16 | 产业发展类 | 产业发展 | 叶县2022年纳米铁微肥玉米增收项目 | 计划在仙台镇实施4000亩玉米增产增收示范区，通过运用飞机喷施纳米铁微肥、技术指导等方式，达到示范区玉米增产增收目标。 | 120元/亩 | 仙台镇 | 涉及西马庄、吴哲庄、大李庄等行政村 | 50 | 县农业农村局 | 该项目实施后，可达到玉米亩产增收标准，确保粮食产量安全，增加土地种植收益，惠及群众7319人。 | 该项目实施后，可达到玉米亩产增收标准，确保粮食产量安全，增加土地种植收益，惠及脱贫群众125人。 | 已完工
3.组织部项目 | [7 empty] | 1186
17 | 产业发展类 | 产业发展 | 叶县2022年市派第一书记项目 | 计划对全县38个市派第一书记派驻行政村，实施第一书记专项产业发展项目。在确保发展壮大村集体经济的同时，通过项目发展带动群众就近务工、畜牧养殖、调整种植结构拓宽群众增收渠道。 | 20万元/村 | 保安镇、常村镇、邓李乡、廉村镇、龙泉乡、水寨乡、田庄乡、夏李乡、仙台镇、辛店镇、叶邑镇等11个乡镇街道 | 保安镇庙岗村、李吴庄村、夏园村；常村镇下马庄村、府君庙村、葛河村、文集村、栗林店村；邓李乡妆头村、庙李村；龚店镇姜庄村；廉村镇高柳村、后王村、沙渡口；龙泉乡曹庄村；水寨乡灰河郭村、东屈庄村、蔡寺村、太康村；田庄乡千兵营村、岗马村、西孙庄；夏李乡侯庄村、彦岭村、许岭村、苗庄村、岳楼村；仙台镇阁老吴村、北庞庄村、老樊寨村、李庄村；辛店镇西徐庄村、油坊李村、铁佛寺村；叶邑镇杜庄村、大乔村、大王庄村、老鸦张村。 | 760 | 县组织部 | 项目实施后，不仅可发展壮大村集体经济，保证年收益不低于财政投资5%，所形成的资产归村集体所有。同时，可引导鼓励群众通过种植结构调整、畜牧养殖、就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及群众46244人。 | 项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过种植结构调整、畜牧养殖、就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及脱贫群众5981人。 | 已完工
18 | 产业发展类 | 产业发展 | 叶县2022年市派第一书记工作开展帮扶经费 | 计划对全县2021年市派驻村第一书记38人，用于驻村帮扶工作开展专项工作经费。 | 2万元/村 | 保安镇、常村镇、邓李乡、龚店镇、洪庄杨镇、九龙街道、廉村镇、龙泉乡、马庄乡、任店镇、水寨乡、田庄乡、夏李乡、仙台镇、辛店镇、盐都街道、叶邑镇、昆阳街道等18个乡镇街道 | 保安镇庙岗村、李吴庄村、夏园村；常村镇下马庄村、府君庙村、葛河村、文集村、栗林店村；邓李乡妆头村、庙李村；龚店镇姜庄村；廉村镇高柳村、后王村、沙渡口；龙泉乡曹庄村；水寨乡灰河郭村、东屈庄村、蔡寺村、太康村；田庄乡千兵营村、岗马村、西孙庄；夏李乡侯庄村、彦岭村、许岭村、苗庄村、岳楼村；仙台镇阁老吴村、北庞庄村、老樊寨村、李庄村；辛店镇西徐庄村、油坊李村、铁佛寺村；叶邑镇杜庄村、大乔村、大王庄村、老鸦张村。 | 76 | 县组织部 | 项目实施后，助推发展村集体经济，惠及群众46244人。 | 项目实施后，助推发展村集体经济惠及脱贫群众5981人。 | 已完工
19 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年洪庄杨镇小庄村村集体经济日光温室大棚项目 | 建设土墙体日光温室大棚（21.5米*150米）1个。 | 50万元/村 | 洪庄杨镇 | 小庄村 | 50 | 县组织部 洪庄杨镇政府 | 项目实施后，可按照财政投入资金年收益不低于5%获取村集体经济收益，用于发展壮大村集体经济。同时，通过带动群众就近务工，调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众1168人。 | 项目实施后，可吸纳本村脱贫群众就近务工，引导脱贫群众通过种植结构调整，拓宽增收渠道。惠及脱贫群众18人。 | 已完工
20 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年洪庄杨镇麦刘村集体经济日光温室大棚项目 | 建设土墙体日光温室大棚（21.5米*150米）1个。 | 50万元/村 | 洪庄杨镇 | 小庄村 | 50 | 县组织部 洪庄杨镇政府 | 项目实施后，可按照财政投入资金年收益不低于5%获取村集体经济收益，用于发展壮大村集体经济。同时，通过带动群众就近务工，调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众1012人。 | 项目实施后，可吸纳本村脱贫群众就近务工，引导脱贫群众通过种植结构调整，拓宽增收渠道。惠及脱贫群众19人。 | 已完工
21 | 产业发展类 | 乡村旅游 | 叶县2022年辛店镇村集体经济农家院联村共建项目 | 依托于辛店镇位置优势突出，水资源丰富，生态环境较好的优势，在程庄村集中建设民宿96平，室外排水等工程。 | 50万元/村 | 辛店镇 | 程庄村 | 100 | 县组织部 辛店镇政府 | 项目实施后，可按照财政投入资金年收益不低于5%获取村集体经济收益，用于发展壮大村集体经济。同时，通过带动群众就近务工，拓宽增收渠道，惠及群众2341人。 | 项目实施后，可吸纳本村脱贫群众就近务工，引导脱贫群众，拓宽增收渠道。惠及脱贫群众25人。 | 已完工
22 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年叶邑镇村集体经济南大王庄村菌棒生产加工厂建设项目 | 新建一座钢结构厂房，长28.2米、宽14.2米，占地410.36平方米。 | 50万元/村 | 叶邑镇 | 南大王庄村 | 50 | 县组织部 叶邑镇政府 | 项目实施后，可按照财政投入资金年收益不低于5%获取村集体经济收益，用于发展壮大村集体经济。同时，通过带动群众就近务工，调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众1297人。 | 项目实施后，可吸纳本村脱贫群众就近务工，引导脱贫群众通过种植结构调整，拓宽增收渠道。惠及脱贫群众14人。 | 已完工
23 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年任店镇村集体经济刘岭村蔬菜大棚区建设项目 | 计划建设8座蔬菜大棚，尺寸为60米*10米，灌溉设施(含机井一眼)、15t水塔一座、场院及储物间。 | 50万元/村 | 任店镇 | 刘岭村 | 50 | 县组织部 任店镇政府 | 项目实施后，可按照财政投入资金年收益不低于5%获取村集体经济收益，用于发展壮大村集体经济。同时，通过带动群众就近务工，调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众1036人。 | 项目实施后，可吸纳本村脱贫群众就近务工，引导脱贫群众通过种植结构调整，拓宽增收渠道。惠及脱贫群众8人。 | 已完工
24 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年任店镇村集体经济双河营村金耳菌种植建设项目 | 计划建设:500KVA变压器设备一台、降温水帘6台、菌架500个、无塔供水设备2台、大3p空调4台、工业用加湿器、电缆线120m等。 | 50万元/村 | 任店镇 | 双河营村 | 50 | 县组织部 任店镇政府 | 项目实施后，可按照财政投入资金年收益不低于5%获取村集体经济收益，用于发展壮大村集体经济。同时，通过带动群众就近务工，调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众1621人。 | 项目实施后，可吸纳本村脱贫群众就近务工，引导脱贫群众通过种植结构调整，拓宽增收渠道。惠及脱贫群众17人。 | 已完工
4、科技局项目 | [7 empty] | 10
25 | 产业发展类 | 产业帮扶 | 叶县2022年创业致富带头人培训经费 | 计划在全县选取100名以上创业致富带头人，进行专项培训，每人标准1000元。 | 1000元/人 | 保安镇、叶邑镇、辛店镇、常村镇、廉村镇、仙台镇、夏李乡、龙泉乡、邓李乡、田庄乡、水寨乡 | 邓李乡庙李村、常村镇刘庄村、仙台镇孟王村、辛店镇大竹园村、廉村前崔村、仙台镇老樊寨、龙泉乡大河庄村、龙泉乡彭庄村、仙台镇阁老吴村、保安镇罗冲村、辛店镇雷草洼村、仙台镇王吉庄、廉村镇王三寨、水寨乡桃奉村、水寨乡南坡王村、方城县拐河镇徐沟村、辛店镇南王庄、廉村镇韩庄、保安镇古城府、廉村镇申王村、夏李乡油坊头村、仙台镇南庞庄村、廉村镇王店村、水寨乡杜楼村、辛店镇油坊李村、廉村镇牛王庙村、龙泉乡曹庄、保安镇吕楼村、保安镇牛庵村、保安镇花山吴村、廉村镇甘刘村、水寨乡余寨村、廉村镇谷西村、廉村镇谷东村、夏李乡彦岭村、辛店乡焦庄南召组、常村乡养丰沟村、辛店乡赵沟村、保安镇夏园村、水寨乡徐王村、龙泉乡大湾张村、廉村镇乔庄村、保安镇庙岗村、保安镇余康村、辛店乡大木厂村、常村乡金沟村、夏李乡葛庄焦村、辛店镇东柳庄、水寨乡老街村、常村镇下马庄、邓李乡杜杨村、廉村镇高柳村、仙台镇北老庄、夏李乡郭庄、田庄乡武楼村、辛店镇刘文祥村、常村镇月台村、夏李乡许岭村、常村乡月台村、夏李乡杨庄村、夏李乡苗庄村、常村镇西刘庄村、保安镇李吴庄、常村乡杨林庄、水寨乡黄庄村、保安镇官庄村赵庄、保安镇东官庄村、保安镇杨令庄、叶邑镇樊庄村、保安镇余庄、夏李乡张庄村、叶邑镇思城村丁庄、叶邑镇西王庄华庄村、叶邑镇朱岗村、叶邑镇大乔村、常村镇府君庙村、 | 10 | 县科技局 | 项目实施后，可发展壮大村集体经济，高效带动村集体经济收益，惠及群众14417人。 | 项目实施后，可发展壮大村集体经济，有效带动村集体经济收益，惠及群众150人。 | 已完工
5、金融局项目 | [7 empty] | 600
26 | 产业发展类 | 小额贴息 | 叶县2022年小额贷款贴息项目 | 对全县脱贫人口小额贷款进行贴息。 | 5万元/人 | 保安镇、常村镇、邓李乡、龚店镇、洪庄杨镇、九龙街道、廉村镇、龙泉乡、马庄乡、任店镇、水寨乡、田庄乡、夏李乡、仙台镇、辛店镇、盐都街道、叶邑镇、昆阳街道等18个乡镇街道 | 保安镇白庙村、保安二村、保安三村、保安一村、暴沟村、菜屯村、陈岗村、大辛庄村、东官庄村、冯庵村、花山吴村、花阳村、李湾村、李吴庄村、柳庄村、罗冲村、吕楼村、庙岗村、南寨河村、牛庵村、前古城村、魏岗铺村、文寨村、夏园村、小杨庄村、辛庄村、杨令庄村、杨四庄村、余康村、寨王村；常村镇艾小庄村、柴巴村、常村、大娄庄村、大毛庄村、府君庙村、葛河村、孤古岭村、孤山村、和平岭村、黄湾村、金沟村、金龙嘴村、李家庄村、李九思村、栗林店村、刘东华村、罗圈湾村、马顶山村、毛洞村、南马庄村、暖泉村、石院墙村、瓦房庄村、文集村、文庄村、五间房村、西刘庄村、西柳树王村、下马庄村、响堂村、杨林庄村、养凤沟村、尹湾村、月台村、赵岭村、中马村；邓李乡北碾张村、大魏庄村、邓李村、丁杨村、东徐庄村、董平村、杜谢村、杜杨村、构树王村、郝庄村、何马村、后邓村、后炉村、后彭村、军张村、康营村、雷辛庄村、銮场李村、吕庄村、马湾村、庙李村、庙王村、泥车村、尚闫村、孙寨村、湾李村、魏王村、许庄村、张高村、璋环寺村、中彭村、妆头村；龚店镇边庄村、耿湾村、龚东二村、龚东一村、龚西村、贺渡口村、后棠村、姜庄村、蒋庄村、金庄村、楼马村、泥河张村、前棠村、汝坟店村、十里铺村、史堂村、水牛杜村、司赵庄村、苏科村、台刘村、王营村、小辛庄村、叶寨村、余王村、余营村、支刘村；洪庄杨镇白庄村、曹李村、观上村、河北高村、洪庄杨东村、洪庄杨西村、贾庄村、姜渡口村、蒋湾村、焦李庄村、炼石店村、洛岗北村、洛岗南村、麦刘村、裴昌庙村、石王村、唐马村、王湾村、王庄村、小庄村、翟杨村、湛河董村、张集村、张徐村；九龙街道北关社区、大林头北村、大林头南村、堤郑村、典庄村、韩奉村、孟奉店北村、孟奉店南村、秦赵村、邱寨社区、西北杨庄村、西菜园社区、西李庄社区、张圪垱村；昆阳街道陈庄村、大王庄村、圪垱店村、沟王村、聂楼村、潘寨村、三里湾村、堰口村；廉村镇大刘庄村、东马庄村、东张庄村、二郎庙村、坟台徐村、甘刘村、高柳村、葛刘村、沟孙村、谷店东村、谷店西村、韩桥村、韩庄村、赫扬村、后崔村、后王村、黄谷李村、老段庄村、老龚庄村、廉村、刘店村、刘宋庄村、路庄村、穆寨村、南吕庄村、南齐庄村、南余庄村、牛王庙村、齐贤王村、前崔村、乔庄村、桥陈村、庆庄村、任庄村、沙渡口村、邵庄村、申王村、水郭村、台李村、台杨村、瓦赵村、湾张村、汪庄村、王博儒村、王店村、王丰贞村、王三寨村、肖马村、新顾村、闫庄村、姚王村、袁庄村、纸陈村；龙泉乡白浩庄村、半节楼村、北大营村、草厂街村、大何庄村、大来庄村、大湾张村、单营村、郭吕庄村、胡营村、贾庄村、雷岗村、李明己村、龙泉村、娄凡村、莫庄村、慕庄村、南曹庄村、南大营村、碾张村、牛杜庄村、彭庄村、齐庄村、权印村、全集村、沈庄村、铁张村、王楼村、武庄村、小河郭村、小河王村、谢营村、辛善庄村、赵庄村、冢张村；马庄乡大陈庄村、雷庄村、李庄村、马庄村、水郭村、习楼村、小河赵村、张庄村；任店镇大营村、高营村、古路湾村、郭营村、后营村、胡庄村、灰河营村、辉东村、辉西村、克庄村、刘口村、刘岭村、柳营村、毛庄村、平李庄村、前营村、秋河村、屈庄村、任店二村、任店三村、任店四村、任店一村、尚武营村、史营村、双河营村、寺东村、寺西村、宋营村、瓦店村、汪营村、新营村、燕庄村、月庄村、岳庵村、中旗营村、竺李庄村；水寨乡蔡寺村、丁华村、东盆王村、东屈庄村、董刘村、杜楼村、高庄村、孤佛寺李庄村、关庙沟村、关庙李村、河北赵庄村、后白观村、黄庄村、灰河郭庄村、霍姚村、蒋李村、军王村、夸子营村、老街村、留侯店村、南坡王村、前白观村、水寨村、太康村、桃丰宋村、桃奉村、天边徐村、伍刘村、小庄王村、徐王村、余寨村、张侯庄村、只吴村；田庄乡柏树李村、半坡常村、大张村、道庄村、东李村、东杨庄村、岗马村、后党村、后李村、黄营村、金岗李村、康台村、粱寨村、牛庄村、千兵营村、前党村、三官庙村、邵奉店村、邵奉街村、宋庄村、孙娄庄村、田庄村、武楼村、西孙庄村、英李村、尤潦村、张林庄村、张申庄村；夏李乡北张庄村、曹王村、坟沟村、大杨庄村、丁庄村、董湖村、岗马村、葛庄村、郭庄村、侯庄村、滹沱村、姜园村、雷草湾村、苗庄村、牛头李村、前董村、十二里村、孙庵村、西田庄村、下马村、夏北村、夏南村、先庄村、向阳村、小官庄村、小河郭村、小集村、许岭村、彦岭村、油坊头村、岳楼村；仙台镇北庞庄村、扁担李村、布杨村、草寺杨村、崔王村、大贾庄村、大李庄村、大耙张村、大孙庄村、刁庄村、东北拐村、东董庄村、东南拐村、东寨村、董寨村、董庄村、丰王村、阁老吴村、韩庄寺村、后司村、黄李村、火山铺村、贾刘村、老程庄村、老樊寨村、刘建庄村、柳树王村、娄庄村、楼刘村、罗庄村、毛张村、孟王村、南庞庄村、潘庄村、坡魏村、前王村、邱庄村、王吉庄村、王老君村、吴哲庄村、吴庄村、西北拐村、西马庄村、西南拐村、西寨村、小辛村、辛楼村、辛堂村、盐店东村、盐西村、杨庄村；辛店镇卞沟村、常楼村、常派庄村、程庄村、大木厂村、大徐村、大竹园村、东白庄村、东房庄村、东柳庄村、岗底村、岗王村、龚庄村、郭岗村、雷草洼村、李寨村、刘文祥村、南房庄村、南焦庄村、南王庄村、柿园村、遂庄村、田寨村、铁佛寺村、桐树庄村、王文成村、西徐庄村、辛店村、新丁庄村、新蒋庄村、新杨庄村、杨八缸村、杨茂吴村、杨庄寨村、油房李村、张寺滩村、赵沟村、赵寨村、中邢村；盐都街道曹庄社区、草厂庾村、程寨社区、东卫庄社区、沟李社区、胡村、李村、刘庄社区、孙湾村、问村、徐庄社区、余庄村、张庄村、郑庄社区；叶邑镇安庄村、八里园村、北村、北水城村、蔡庄村、常庄村、大乔村、倒马沟村、东刘庄村、东毛庄村、东止张村、杜庄村、段庄村、樊庄村、高道士村、金湾村、兰庄村、老鸦张村、李公甫村、连湾村、梅湾村、孟庄村、南村、南大陈庄村、南大王庄村、南水城村、沈湾村、收金店村、双庄村、水郭庄村、思城村、宋寨村、同心寨村、万渡口村、吴圪垱村、西王庄村、夏庄村、小竹园村、辛庄村、邮亭村、赵庄村、中村、朱岗村等542个行政村 | 600 | 县金融工作局 | 为全县脱贫人口小额贷款进行贴息，鼓励群众发展产业拓展增收渠道。 | 该项目实施后可惠及脱贫群众4800户，14400人。 | 已完工
6、辛店镇项目 | [7 empty] | 600
27 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年辛店镇3000亩烟叶生产配套设施项目 | 计划新建烟炕50座（西徐庄40座、新杨庄10座），烟叶分拣棚3座（西徐庄、新杨庄、新蒋庄各一座）及1300亩烟田间道路平整，新打烟田灌溉机井4眼，深100米配备水泵水管配套设施，50座烟炕供电配套设施。 |  | 辛店镇 | 西徐庄村、新杨庄村、新蒋庄村 | 600 | 辛店镇政府 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。可有效解决本乡镇烟叶种植灌溉及烘炕不足问题，同时，增加村集体收入。引导村内群众通过种植结构调整，拓宽增收渠道，惠及群众3333人。 | 该项目实施后，可有效带动全村38户145名脱贫群众通过种植结构调整，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众1015人。 | 已完工
7、邓李乡项目 | [7 empty] | 250
28 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年邓李乡魏王村花生种植（二期）项目 | 新建标准化厂房1200平方，购置益加益榨油设备1套。 |  | 邓李乡 | 魏王村 | 250 | 邓李乡政府 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及群众1181人。 | 项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及脱贫群众10户25人。 | 已完工
8、九龙街道项目 | [7 empty] | 305
29 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年九龙街道大林头南村村集体经济特色种植大棚项目 | 建设特色蔬菜种植大棚13个，每个大棚长50米、宽12米，高3.9米，配套相应水电设施，占地14亩。 |  | 九龙街道 | 大林头南村 | 95 | 九龙街道办事处 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。增加村集体经济收入，收益用于开发公益性岗位、提升人居环境等方面，进一步带动脱贫群众和低收入群体持续增收，群众对巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的认可度、满意度不断提高，惠及群众1923人。 | 本村脱贫群众和监测对象18户40人可通过参与村集体经济产业就近务工或分红实现增收。 | 已完工
30 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年九龙街道典庄村村集体经济草莓大棚项目 | 新建特色草莓种植大棚13个，每个大棚长80米、宽8米，高4米，配套相应农机、水电设施，占地15亩。 |  | 九龙街道 | 典庄村 | 100 | 九龙街道办事处 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。增加村集体经济收入，收益用于开发公益性岗位、提升人居环境等方面，进一步带动脱贫群众和低收入群体持续增收，惠及群众1830人。 | 本村脱贫群众和监测对象26户64人可通过参与村集体经济产业就近务工或分红实现增收。 | 已完工
31 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年九龙街道大林头北村特色种植大棚建设项目 | 大棚1座，长60米、宽60米、高4.4米及配套设施，购置东方红140拖拉机一辆。 |  | 九龙街道 | 大林头北村 | 110 | 九龙街道办事处 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。不仅可发展壮大村集体经济，同时，通过带动群众就近务工，调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众1942人。 | 项目实施后，可以带动本村监测户3户5人及附近困难群众实现就近务工。 | 已完工
9、昆阳街道项目 | [7 empty] | 130
32 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2022年昆阳街道三里湾村蔬菜瓜果特色种植项目 | 新建蔬菜瓜果特色种植避雨棚35座，长105米，宽2.8米、肩高1.9米、 脊高2.6米。 |  | 昆阳街道 | 三里湾村 | 130 | 昆阳街道办事处 | 项目实施后，产权归项目村所有，按照财政投资金额5%，作为村集体经济年收益。项目可带动农户发展特色水果种植产业，带动村级集体经济收入，改善村内人居环境，惠及群众1678人。 | 项目实施后，可吸纳本村村民务工。解决脱贫人口就业难的问题，并帮助困难群众增加收入，惠及脱贫群众60人。 | 已完工
三、其他类项目 | [7 empty] | 2447.27
1、乡村振兴局项目 | [7 empty] | 454.45
33 | 其他类 | 雨露计划 | 叶县2021年下半年“雨露计划”短期技能 | 预计补助脱贫劳动力180名。 | 2000元/人 | 保安镇、辛店镇、常村镇、邓李乡、廉村镇、龙泉乡、任店镇、水寨乡、田庄乡、夏李乡、仙台镇、盐都街道、叶邑镇等13个乡镇街道。 | 杨令庄村、大辛庄村、夏园村、前古城村、杨四庄村、庙岗村、三村、二村、东官庄村、菜屯村、李吴庄村、李寨、东白庄、南焦庄、龚庄、大木厂、油坊李、田寨、遂庄、桐树庄、铁佛寺、岗底、张寺滩、常派庄、程庄、新杨庄、王庄、蒋庄、柴巴村、常村村、大娄庄村、大毛庄村、府君庙村、孤古岭村、和平岭村、黄湾村、金沟村、金龙嘴村、李九思村、栗林店村、刘东华村、文集村、文庄村、西刘庄村、西柳树王村、养凤沟村、尹湾村、月台村、赵岭村、后炉村、张高村、构树王村、杜杨村、北碾张村、妆头村、庙李村、前崔村、后王村、牛王庙村、乔庄村、谷东村、韩庄村、坟台徐村、高柳村、辛善庄村、赵庄村、克庄村、水寨村、灰河郭、黄庄村、只吴村、关庙李村、伍刘村、南坡王、千兵营村、岗马村、许岭村、彦岭村、杨庄村、西马庄、南庞庄、北庞庄、西董庄、火山铺、董寨、王老君、阁老吴、孟王、盐西、曹庄社区、沈湾、段庄、兰庄、大王庄、李公甫、大乔、双庄、老鸦张、等98个行政村。 | 36 | 县乡村振兴局 | 为全县18个乡镇180名脱贫群众实施教育补助助学工程。 | 为全县18个乡镇180名脱贫群众实施短期技能补贴工程。 | 已完工
34 | 其他类 | 雨露计划 | 叶县2021年秋季“雨露计划”职业教育 | 预计补助脱贫学生1222名。 | 1500元/人 | 邓李乡、廉村镇、昆阳街道、洪庄杨镇、盐都街道、马庄乡、龚店镇、龙泉乡、九龙街道、仙台镇、任店镇、田庄乡、保安镇、夏李乡、辛店镇、叶邑镇、水寨乡、常村镇全县18个乡镇（办事处） | 白庙村、暴沟村、菜屯村、陈岗村、东官庄村、二村、冯庵村、花山吴、花阳村、李湾村、李吴庄村、柳庄村、罗冲村、庙岗、庙岗村、南寨河村、牛庵村、前古城村、三村、魏岗铺村、文寨村、夏园村、辛庄村、杨令庄村、杨四庄村、一村、寨王村、大辛庄、东张庄、坟台徐村、甘刘村、高柳村、谷东村、谷西村、韩桥村、赫杨村、后崔村、后王村、黄谷李、老段庄村、老龚庄、马庄村、穆寨村、南吕庄、南吕庄村、南余庄、牛王庙村、前崔村、乔庄村、桥陈村、庆庄村、任庄村、沙渡口、申王村、台李村、湾张村、王店村、王丰贞、王三寨、王三寨村、肖马村、新顾村、余庄村、袁庄村、柏树李村、半坡常村、大张村、道庄村、东李村、东杨庄村、岗马村、后李村、牛庄村、千兵营村、前党村、邵奉街村、武楼村、张申庄村、康台村、白浩庄村、半节楼村、北大营村、草厂街村、大何庄村、大来庄村、大湾张村、单营村、郭吕庄村、胡营村、贾庄村、雷岗村、李明己村、娄凡村、莫庄村、慕庄村、南曹庄村、南大营村、碾张村、牛杜庄村、彭庄村、齐庄村、权印村、全集村、沈庄村、铁张村、小河郭村、小河王村、谢营村、辛善庄村、赵庄村、冢张村、蔡寺村、丁华村、东盆王村、东屈庄村、董刘村、杜楼村、高庄村、关庙李村、后白观村、黄庄村、灰河郭庄村、霍姚村、蒋李村、老街村、留侯店村、南坡王村、前白观村、水寨村、太康村、桃丰宋村、桃奉村、天边徐村、伍刘村、小庄王村、徐王村、余寨村、张侯庄村、董平村、杜谢村、杜杨村、何马村、后邓村、后炉村、后彭村、军张村、吕庄村、马湾村、庙李村、孙寨村、张高村、妆头村、璋环寺村、銮场李村、中彭村、北碾张村、大魏庄村、湾李村、丁杨村、许庄村、庙王村、蒋庄村、前棠村、史堂村、台刘村、支刘村、习楼村、张庄村、李庄村、白庄村、炼石店村、洛岗北村、洛岗南村、石王村、王庄村、湛河董村、张集村、王湾村、高营村、灰河营村、辉东村、秋河村、尚武营村、史营村、寺东村、寺西村、汪营村、新营村、燕庄村、屈庄村、毛庄村、前营村、韩奉村、张圪垱村、孟南村、杨庄村、秦赵村、西李庄社区、大林头北村、典庄村、邱寨社区、张庄社区、问村、徐庄社区、大乔村、倒马沟村、东刘庄村、杜庄村、段庄村、樊庄、金湾、兰庄、李公甫、南村、南大王庄村、思诚、西王庄、小竹园村、中村、朱岗村、老鸦村、双庄村、沈湾村、收金店村、北村、东毛庄村、西北拐村、东南拐村、王吉庄村、大耙张村、刁庄村、大李庄村、邱庄村、王老君村、阁老吴村、火山铺村、娄庄村、罗庄村、北庞庄村、孟王村、崔王村、大贾庄村、贾刘村、东寨村、西寨村、前王村、老樊寨村、后司、毛张村、盐西村、盐店东村、黄李村、董寨村、丰王村、潘庄村、南庞庄村、楼刘村、艾小庄村、柴巴村、常村、大娄庄村、府君庙村、葛河村、孤古岭村、和平岭村、黄湾村、金沟村、金龙嘴村、李家庄村、李九思村、栗林店村、刘东华村、毛洞村、南马庄村、暖泉村、瓦房庄村、文集村、文庄村、五间房村、西刘庄村、西柳树王村、下马庄村、响堂村、杨林庄村、养凤沟村、尹湾村、月台村、赵岭村、中马村、石院墙村、卞沟村、程庄村、大木厂村、大徐村、大竹园村、东房庄村、东柳庄村、岗底村、岗王村、龚庄村、郭岗村、雷草洼村、李寨村、刘文祥村、南焦庄村、南王庄村、柿园村、遂庄村、田寨村、铁佛寺村、桐树庄村、王文成村、新丁庄村、新蒋庄村、杨八缸村、杨茂吴村、杨庄寨村、油房李村、张寺滩村、赵沟村、赵寨村、中邢村、西徐庄村、东白庄村、新杨庄村、岳楼村、滹沱村、侯庄村、大杨庄村、许岭村、郭庄村、先庄村、孙庵村、葛庄村、小集村、苗庄村、大坟沟村、彦岭村、北张庄村、田庄村、董湖村、夏北村、小官庄村、等343个行政村。 | 183.3 | 县乡村振兴局 | 为全县18个乡镇1222名贫困学生实施教育补助助学工程。 | 为全县18个乡镇1222名贫困学生实施教育补助助学工程。 | 已完工
35 | 其他类 | 雨露计划 | 叶县2022年上半年“雨露计划”短期技能 | 预计补助脱贫劳动力201名。 | 1500元/人、2000元/人 | 保安镇、任店镇、廉村镇、辛店镇、常村镇、邓李乡、龚店镇、洪庄杨镇、昆阳街道、龙泉乡、马庄回族乡、水寨乡、夏李乡、仙台镇、田庄乡、叶邑镇、盐都街道、等17个乡镇街道。 | 三村、白庙村、暴沟村、陈岗村、牛庵村、菜屯村、庙岗村、官庄村、古城村、杨令庄、李吴庄、刘营村、燕庄村、后崔村、路庄村、谷东村、乔庄村、甘刘村、王三寨、前崔村、谷西村、后王村、申王村、韩庄村、庆庄村、牛王庙、刘文祥、东白庄、东房庄、东柳庄、程庄、李寨、龚庄、柿园、新杨庄、南王庄、遂庄、大竹园、雷草洼、岗底村、柴巴村、大娄庄村、大毛庄、府君庙村、葛河村、孤山村、和平岭村、金沟村、李家庄村、刘东华、刘东华村、瓦房庄村、文集村、文庄村、西柳树王村、下马庄村、养凤沟村、尹湾、月台村、后炉村、张高村、庙王村、妆头村、司赵、边庄村、裴昌 庙村、三里湾村、陈庄村、李明己村、雷岗村、小河郭村、水郭村、习楼村、徐王村、东屈庄村、老街村、留侯店村、小庄王村、桃奉村、东盆王村、只吴村、灰河郭村、小集村、葛庄村、董湖村、王吉庄村、吴庄村、火山铺村、孟王村、丰王村、南庞庄村、岗马村、张申庄村、李公甫村、朱岗村、西王庄村、杜庄村、大王庄村、段庄村、思诚村、草厂庾村、辉东村、黄庄村、等103个行政村。 | 40.15 | 县乡村振兴局 | 为全县18个乡镇201名脱贫群众实施短期技能补贴工程。 | 为全县18个乡镇201名脱贫群众实施短期技能补贴工程。 | 已完工
36 | 其他类 | 雨露计划 | 叶县2022年春季“雨露计划”职业教育 | 预计补助脱贫学生1300名。 | 1500元/人 | 邓李乡、廉村镇、昆阳街道、洪庄杨镇、盐都街道、马庄乡、龚店镇、龙泉乡、九龙街道、仙台镇、任店镇、田庄乡、保安镇、夏李乡、辛店镇、叶邑镇、水寨乡、常村镇全县18个乡镇（办事处） | 寨河、魏岗铺、辛庄村、文寨村、柳庄村、庙岗村、东官庄村、三村、二村、白庙村、一村、前古城村、冯庵村、罗冲村、大辛庄、牛庵村、菜屯村、花阳村、暴沟村、李湾村、花山吴、杨令庄村、杨寺庄、寨王、夏园、李吴庄、西北拐村、东南拐村、王吉庄村、大耙张村、刁庄村、大李庄村、邱庄村、王老君村、阁老吴村、火山铺村、娄庄村、罗庄村、北庞庄村、崔王村、大贾庄村、贾刘村、东寨村、西寨村、前王村、孟王村、后司、坡魏、盐西村、盐店东村、楼刘村、黄李村、董寨村、丰王村、潘庄村、南庞庄村、八里园村、北村、北水城村、大乔村、倒马沟村、东刘庄村、东毛庄村、杜庄村、段庄村、金湾村、兰庄村、老鸦张村、李公甫村、连湾村、南村、南大王庄村、南水城村、收金店村、双庄村、思城村、万渡口村、西王庄村、小竹园村、赵庄村、中村、朱岗村、东张庄、甘刘村、高柳村、谷东村、谷西村、韩桥村、赫杨村、后崔村、后王村、黄谷李、老段庄村、老龚庄、马庄村、穆寨村、南吕庄村、南余庄、牛王庙村、前崔村、乔庄村、桥陈村、庆庄村、任庄村、沙渡口、申王村、台李村、湾张村、王店村、王丰贞、王三寨、王三寨村、肖马村、新顾村、余庄村、袁庄村、韩庄村、南齐庄、岳楼村、滹沱村、侯庄村、大杨庄村、许岭村、郭庄村、先庄村、孙庵村、葛庄村、小集村、苗庄村、大坟沟村、彦岭村、北张庄村、田庄村、董湖村、夏北村、岗马村、小官庄村、半坡常村、大张村、道庄村、后李村、金岗李村、牛庄村、千兵营村、前党村、武楼村、张申庄村、康台村、白浩庄村、半节楼村、北大营村、草厂街村、大何庄村、大来庄村、大湾张村、单营村、郭吕庄村、胡营村、贾庄村、雷岗村、李明己村、娄凡村、莫庄村、慕庄村、南曹庄村、南大营村、碾张村、牛杜庄村、彭庄村、齐庄村、权印村、全集村、沈庄村、铁张村、小河郭村、小河王村、谢营村、辛善庄村、冢张村、蔡寺村、丁华村、东盆王村、东屈庄村、董刘村、杜楼村、高庄村、关庙李村、后白观村、黄庄村、灰河郭庄村、霍姚村、军王村、夸子营村、老街村、留侯店村、南坡王村、前白观村、水寨村、太康村、桃丰宋村、桃奉村、天边徐村、伍刘村、小庄王村、徐王村、余寨村、张侯庄村、只吴村、杜谢村、杜杨村、后邓村、后炉村、后彭村、军张村、吕庄村、庙李村、孙寨村、张高村、妆头村、璋环寺村、中彭村、大魏庄村、湾李村、丁杨村、许庄村、庙王村、魏王村、节庄村、前棠村、司赵庄村、台刘村、王营村、支刘村、习楼村、张庄村、李庄村、高营村、灰河营、寺东村、寺西村、秋河村、尚武营、汪营村、新营村、燕庄村、毛庄村、前营村、岳庵村、史营村、刘口村、韩奉村、张圪垱村、孟南村、杨庄村、秦赵村、西李庄社区、大林头北村、典庄村、邱寨社区、西菜园、杨庄、三里湾村、李寨村、岗底村、中邢村、南王庄村、杨庄寨村、遂庄村、龚庄、王文成村、常派庄村、大徐村、大木厂村、新蒋庄村、岗王村、东房庄村、南焦庄村、刘文祥村、雷草洼村、郭岗村、杨八缸村、油房李村、桐树庄村、铁佛寺村、程庄村、柿园村、东柳庄村、新杨庄村、赵寨村、杨茂吴村、大竹园村、张寺滩村、赵沟村、东白庄村、田寨村、卞沟村、常楼村、南房庄村、张庄社区、问村、徐庄社区、刘庄社区、胡村、焦庄社区、曹庄社区、白庄村、炼石店村、洛岗北村、洛岗南村、王庄村、湛河董村、王湾村、裴昌庙村、曹李村、张集村、洪东村、河北高村、石王村、艾小庄村、柴巴村、常村、大娄庄村、府君庙村、黄湾村、葛河村、孤古岭村、孤山村、和平岭村、李家庄村、李九思村、栗林店村、刘东华村、石院墙村、毛洞村、南马庄村、暖泉村、瓦房庄村、金沟村、文集村、文庄村、五间房村、西刘庄村、西柳树王村、下马庄村、杨林庄村、响堂村、尹湾村、月台村、赵岭村、中马村、金龙嘴村、养凤沟村、等352个行政村。 | 195 | 县乡村振兴局 | 为全县18个乡镇1300名贫困学生实施短期技能补贴工程。 | 为全县18个乡镇1300名贫困学生实施教育补助助学工程。 | 已完工
2、农业农村局项目 | [7 empty] | 1680
37 | 其他类 | 能力建设 | 叶县2022年农村管理员项目 | 计划在全县18个乡镇、街道开发公益性岗位4000人，用于村庄清洁、卫生监督公益性管理。每人每月补助350元。 | 350元/人，月 | 邓李乡、廉村镇、昆阳街道、洪庄杨镇、盐都街道、马庄乡、龚店镇、龙泉乡、九龙街道、仙台镇、任店镇、田庄乡、保安镇、夏李乡、辛店镇、叶邑镇、水寨乡、常村镇全县18个乡镇（办事处） | 辛庄村、杨令庄村、杨四庄村、杨寺庄村、一村、余康村、寨河村、寨王村、李吴庄村、罗冲村、吕楼村、庙岗村、庙岗村、牛庵村、保安三村、魏岗铺村、小杨庄村、陈岗村、大辛庄村、东官庄村、二村、冯庵村、花山吴村、菜屯村、暴沟村、文寨村、夏园村、白庙村、前古城村、花阳村、李湾村、柳庄村、寺东村、寺西村、秋河村、双河营村、后营村、前营村、任一村、任二村、任四村、尚武营村、刘岭村、新营村、郭营村、高营村、宋营村、灰河营村、柳营村、燕庄村、平李庄村、屈庄村、瓦店村、汪营村、中旗营村、竺李庄村、史营村、月庄村、古路湾村、毛庄村、胡庄村、辉东村、辉西村、刘口村、大营村、克庄村、大娄庄村、南马庄村、石院墙村、马顶山村、和平岭村、西刘庄村、响堂村、金沟村、大毛庄村、葛河村、栗林店村、刘东华村、暖泉村、文庄村、五间房村、常村、府君庙村、孤古岭村、孤山村、黄湾村、金龙嘴村、李九思村、柳树王村、文集村、下马庄村、尹湾村、月台村、赵岭村、中马村、瓦房庄村、养凤沟村、杨林庄村、毛洞村、柴巴村、罗圈湾村、李家庄村、艾小庄村、邓李村、丁杨村、董平村、杜谢村、杜杨村、构树王村、郝庄村、何马村、后邓村、后炉村、后彭村、军张村、康营村、銮场李村、吕庄村、马湾村、庙李村、庙王村、泥车村、北碾张村、碾张村、尚闫村、孙寨村、湾李村、魏王村、魏庄村、辛庄村、徐庄村、许庄村、张高村、璋环寺村、中彭村、妆头村、白庄村、曹李村、观上村、河北高村、洪东村、洪西村、贾庄村、姜渡口村、蒋湾村、焦李村、炼石店村、洛北村、洛南村、麦刘村、裴昌村、石王村、唐马村、王湾村、王庄村、小庄村、翟杨村、湛河董村、张集村、张徐村、邱寨村、北关村、西菜园村、西李庄村、堤郑村、韩奉村、典庄村、大南村、孟北村、孟南村、杨庄村、秦赵村、张圪垱村、大北村、权印村、郭吕庄村、牛杜庄村、北大营村、全集村、娄凡村、西慕庄村、铁张村、大何庄村、冢张村、曹庄村、小河王村、小河郭村、龙泉村、大湾张村、大来庄村、赵庄村、齐庄村、王楼村、彭庄村、贾庄村、草厂村、南大营村、沈庄村、武庄村、雷岗村、白浩庄村、南莫庄村、半截楼村、辛善庄村、李明已村、谢营村、胡营村、单营村、水寨村、夸子营村、留侯店村、伍刘村、灰河郭村、董刘村、东屈庄村、桃奉宋村、桃奉村、南坡王村、东盆王村、孤佛寺李村、黄庄村、张侯庄村、只吴村、河北赵村、余寨村、杜楼村、关庙沟村、高庄村、军王村、后白观村、前白观村、老街村、蒋李村、霍姚村、关庙李村、丁华村、小庄王村、太康村、徐王村、蔡寺村、天边徐村、柏树李村、半坡常村、大张村、道庄村、东李村、东杨庄村、岗马村、后党村、后李村、黄营村、金岗李村、康台村、梁寨村、牛庄村、千兵营村、千兵营村、三官庙村、邵奉店村、邵奉街村、宋庄村、孙娄庄村、田庄村、武楼村、西孙庄村、英李村、尤潦村、张林庄村、张申庄村、夏南村、夏北村、姜元村、小河郭村、雷草湾村、葛庄村、小集村、郭庄村、前董村、苗庄村、坟沟村、先庄村、彦岭村、油坊头村、呼沱村、向阳村、岳楼村、十二里村、丁庄村、侯庄村、牛头李村、曹王村、张庄村、孙安村、董湖村、许岭村、官庄村、杨庄村、辛楼村、大孙庄村、丰王村、董寨村、盐西村、黄李村、前王村、毛张村、南庞庄村、李庄村、阁老吴村、盐东村、坡魏村、娄庄村、王老君村、司庄村、罗庄村、吴哲庄村、东董庄村、刘建庄村、小辛村、邱庄村、崔王村、楼刘村、柳树王村、西董庄村、老程庄村、东北拐村、辛堂村、西北拐村、草寺杨村、布杨村、潘庄村、耙张村、火山铺村、东寨村、西寨村、扁担李村、吴庄村、王吉庄村、西南拐村、贾刘村、马庄村、孟王村、刁庄村、北庞庄村、韩庄寺村、老樊寨村、卞沟村、刘文祥村、南焦庄村、王文成村、龚庄村、杨八缸村、中邢村、常楼村、岗王村、常派庄村、油坊李村、南房庄村、铁佛寺村、杨庄寨村、赵寨村、岗底村、辛店村、东白庄村、大徐村、遂庄村、新蒋庄村、东柳庄村、郭岗村、东房庄村、雷草洼村、张寺滩村、大竹园村、李寨村、田寨村、赵沟村、桐树庄村、西徐庄村、新杨庄村、程庄村、南王庄村、杨茂吴村、大木厂村、柿园村、程寨村、沟李村、草厂庾村、余庄村、刘庄村、问村、张庄村、孙湾村、李村、郑庄村、水郭村、马庄村、大陈庄村、雷庄村、李庄村、习楼村、小河赵村、安庄村、宋寨村、段庄村、同心寨村、蔡庄村、孟庄村、思诚村、竹园村、大王庄村、北村、收金店村、八里园村、李公甫村、金湾村、南村、万渡口村、老鸦张村、高道士村、止张村、朱岗村、大乔村、中村、双庄村、吴圪垱村、樊庄村、邮亭村、夏庄村、沈湾村、连湾村、常庄村、东刘庄村、北水城村、大陈庄村、梅湾村、倒马沟村、西王庄村、杜庄村、兰庄村、赵庄村、东毛庄村、大刘庄村、东张庄村、二郎庙村、坟台徐村、甘刘村、高柳村、葛刘村、沟孙村、谷东村、谷西村、韩桥村、韩庄村、赫杨村、后崔村、后王村、黄谷李村、老段庄村、老龚庄村、廉村村、刘店村、刘宋庄村、路庄村、穆寨村、牛王庙村、齐贤王村、齐庄村、前崔村、乔庄村、桥陈村、庆庄村、任庄村、沙渡口村、邵庄村、申王村、台李村、台杨村、瓦赵村、湾张村、汪庄村、王博儒村、王店村、王丰贞村、王三寨村、肖马村、新顾村、闫庄村、姚王村、袁庄村、纸陈村、边庄村、耿湾村、司赵村、支刘村、龚东一村、龚西村、后棠村、贺渡口村、楼马村、姜庄村、蒋庄村、金庄村、汝坟店村、史堂村、水牛杜村、苏科村、小辛庄村、余王村、余营村、前棠村、泥河张村、王营村、龚东二村、台刘村、十里铺村、叶寨村、焦庄村、东南拐村、 | 1680 | 县农业农村局 | 该项目实施后，在改善提升村内群众人居环境的同时，增加4000户脱贫群众收入，每年每户增加收入4200元。 | 该项目实施后，在改善提升村内群众人居环境的同时，解决4000名脱贫群众务工难问题，每年每户增加收入4200元。 | 已完工
3、交通局项目 | [7 empty] | 117.72
38 | 其他类 | 公益岗位 | 叶县2022年交通道路“管养员”项目 | 计划在全县18个乡镇设置道路管养员，用于吸纳有劳动能力的脱贫群众负责村内道路管理及养护，保证道路项目长期运营发挥效益。共开发327名，每人月补助300元。 | 300元/人、月 | 邓李乡、廉村镇、昆阳街道、洪庄杨镇、盐都街道、马庄乡、龚店镇、龙泉乡、九龙街道、仙台镇、任店镇、田庄乡、保安镇、夏李乡、辛店镇、叶邑镇、水寨乡、常村镇全县18个乡镇（办事处） | 涉及全县278个有脱贫群众的行政村。何马村、邓李村、泥车村、吕庄村、郝庄村、张高村、杜杨村、后炉村、湾李村、庙李村、后彭村、大魏庄村、杜谢村、庙王村、许庄村、北碾张村、军张村、丁杨村、康营村、妆头村、中彭村、构树王村、魏王村、尚阎村、銮场李村、雷辛庄村、马湾村、董平村、后邓村、王店村、老龚庄村、高柳村、南齐庄村、王店村、庆庄村、水郭村、甘刘村、大刘庄村、台李村、葛刘村、路庄村、刘宋庄村、前崔村、姚王村、任庄村、黄谷李村、刘店村、乔庄村、牛王庙村、坟台徐村、申王村、穆寨村、廉村村、韩庄村、肖马村、潘寨村、圪垱店村、沟王村、三里湾村、堰口村、裴昌庙村、张徐村、麦刘村、贾庄村、小庄村、萝岗北村、刘庄村、东卫庄村、孙湾村、程寨村、问村村、李庄村、雷庄村、马庄村、大陈庄村、苏科村、后棠村、楼马村、王营村、余王村、龚东一村、台刘村、蒋庄村、司赵村、姜庄村、汝坟店村、龚东二村、草场街、碾张村、雷岗村、全集村、辛善庄村、南曹庄村、南大营、沈庄村、冢张村、赵庄村、李明己村、大来庄村、小河王村、齐庄村、龙泉村、权印村、胡营村、王楼村、半截楼村、北大营村、武庄村、张疙瘩村、西菜园、孟丰店南村、杨庄村、西董庄村、阁老吴村、王老君村、贾刘村、大贾庄村、东寨村、孟王村、西寨村、杨庄村、辛楼村、后司村、大孙庄村、韩庄寺村、王吉庄村、靶张村、东北拐村、西北拐村、小辛村、扁担李村、邱庄村、大李庄村、西马庄村、刁庄村、崔王村、娄庄村、柳树王村、黄李村、南庞庄村、董寨村、丰王村、辛堂村、盐西村、楼刘村、盐东村、东董庄村、大营村、屈庄村、毛庄村、汪营村、任店一村、任店二村、刘岭村、黄营村、张申庄村、道庄村、牛庄村、田庄村、武楼村、后党村、柏树李村、金岗李村、千兵营村、后李村、孙楼庄村、英李村、大张村、梁寨村、邵奉店村、康台村、张林庄村、陈岗村、东官庄、保安一村、南寨河村、柳庄村、杨四庄村、白庙村、杨令庄村、罗冲村、吴庄村、夏园村、报沟村、辛庄村、菜屯村、彦岭村、坟沟村、雷草湾村、十二里村、许岭村、小集村、小官庄村、滹沱村、牛头李村、苗庄村、杨茂吴村、南王庄村、张寺滩村、常派庄村、杨八缸村、柿园村、中邢村、岗底村、常派庄村、西徐庄村、岗王村、柿园村、东房庄村、新杨庄村、程庄村、南焦庄村、赵沟村、程庄村、龚庄村、新蒋庄村、遂庄村、卞沟村、东柳庄村、东白庄村、常派庄村、大乔庄村、西王庄村、沈湾村、万渡口村、杜庄村、安庄村、连湾村、收金店村、蔡庄村、兰庄村、朱岗村、中村、水郭庄村、高道士村、小竹园村、辛庄村、双庄村、思诚村、倒马沟、李公甫村、段庄村、北水城村、南大王村、徐王、水寨、蔡寺、太康、关庙沟、余寨、关庙李、灰河郭、张侯庄、前白观、霍姚、天边徐、伍刘、杜楼、桃丰宋、丁华、老街、徐王、留侯店村、养凤沟、南马庄、下马庄、柳树王、西刘庄、葛河、柴巴、文集、金沟、李家庄、石院墙、和平岭、中马、尹湾、响堂、毛洞、黄 湾 | 117.72 | 县交通局 | 计划为全县18个乡镇（办事处）554个行政村，每个村配备一名非全日制交通扶贫道路“管养员”公益性岗位，负责辖区内的道路养护管理工作，每人每月发放工资300元。 | 该项目实施后，可有效带动全县建档立卡脱贫群众327人实现稳定增收。 | 已完工
4、林业局项目 | [7 empty] | 75
39 | 其他类 | 公益岗位 | 叶县2022年生态护林员公益岗位 | 计划在南部4个山区共开发125名生态护林员，参与森林防火宣传、巡山扑火、计划烧除、设置隔离带、查看火情、病虫害防治等工作。工作时限为6个月，每人每月1000元。 | 1000元/人/月 | 保安镇、常村镇、辛店镇、夏李乡 | 艾小庄村、大毛庄村、和平岭村、黄湾村、金沟村、刘东华村、毛洞村、马顶山村、南马庄村、瓦房庄村、五间房村、西刘庄村、下马庄村、尹湾村、赵岭村、中马村、暖泉村、响堂村、金龙咀、罗圈湾、大娄庄村、赵沟、南焦庄、卞沟、雷草洼、龚庄、桐树庄、赵寨、王文成、南王庄、刘文祥、柿园、油坊李、大木厂、南房庄、杨茂吴、苗庄、坟沟、彦岭、油坊头、吕楼村、花阳村、夏园村、寨王村、李吴庄村、罗冲村、杨令庄村、花山吴村、大辛庄村、 | 75 | 县林业局 | 该项目实施后，在保证生态护林的同时，吸纳39户125名脱贫群众务工，每年每户增加收入6000元。 | 该项目实施后，在保证生态护林的同时，吸纳125名脱贫群众务工，每年每户增加收入6000元。 | 已完工
5、人社局项目 | [7 empty] | 120.1
40 | 其他类 | 交通费补助 | 叶县2022年脱贫人员低收入人员跨省就业补助交通费 | 计划为全县1000人提供交通费补助。 |  | 保安镇、常村镇、邓李乡、龚店镇、洪庄杨镇、九龙街道、廉村镇、龙泉乡、马庄乡、任店镇、水寨乡、田庄乡、夏李乡、仙台镇、辛店镇、盐都街道、叶邑镇、昆阳街道等18个乡镇街道 | 保安镇白庙村、保安二村、保安三村、保安一村、暴沟村、菜屯村、陈岗村、大辛庄村、东官庄村、冯庵村、花山吴村、花阳村、李湾村、李吴庄村、柳庄村、罗冲村、吕楼村、庙岗村、南寨河村、牛庵村、前古城村、魏岗铺村、文寨村、夏园村、小杨庄村、辛庄村、杨令庄村、杨四庄村、余康村、寨王村；常村镇艾小庄村、柴巴村、常村、大娄庄村、大毛庄村、府君庙村、葛河村、孤古岭村、孤山村、和平岭村、黄湾村、金沟村、金龙嘴村、李家庄村、李九思村、栗林店村、刘东华村、罗圈湾村、马顶山村、毛洞村、南马庄村、暖泉村、石院墙村、瓦房庄村、文集村、文庄村、五间房村、西刘庄村、西柳树王村、下马庄村、响堂村、杨林庄村、养凤沟村、尹湾村、月台村、赵岭村、中马村；邓李乡北碾张村、大魏庄村、邓李村、丁杨村、东徐庄村、董平村、杜谢村、杜杨村、构树王村、郝庄村、何马村、后邓村、后炉村、后彭村、军张村、康营村、雷辛庄村、銮场李村、吕庄村、马湾村、庙李村、庙王村、泥车村、尚闫村、孙寨村、湾李村、魏王村、许庄村、张高村、璋环寺村、中彭村、妆头村；龚店镇边庄村、耿湾村、龚东二村、龚东一村、龚西村、贺渡口村、后棠村、姜庄村、蒋庄村、金庄村、楼马村、泥河张村、前棠村、汝坟店村、十里铺村、史堂村、水牛杜村、司赵庄村、苏科村、台刘村、王营村、小辛庄村、叶寨村、余王村、余营村、支刘村；洪庄杨镇白庄村、曹李村、观上村、河北高村、洪庄杨东村、洪庄杨西村、贾庄村、姜渡口村、蒋湾村、焦李庄村、炼石店村、洛岗北村、洛岗南村、麦刘村、裴昌庙村、石王村、唐马村、王湾村、王庄村、小庄村、翟杨村、湛河董村、张集村、张徐村；九龙街道北关社区、大林头北村、大林头南村、堤郑村、典庄村、韩奉村、孟奉店北村、孟奉店南村、秦赵村、邱寨社区、西北杨庄村、西菜园社区、西李庄社区、张圪垱村；昆阳街道陈庄村、大王庄村、圪垱店村、沟王村、聂楼村、潘寨村、三里湾村、堰口村；廉村镇大刘庄村、东马庄村、东张庄村、二郎庙村、坟台徐村、甘刘村、高柳村、葛刘村、沟孙村、谷店东村、谷店西村、韩桥村、韩庄村、赫扬村、后崔村、后王村、黄谷李村、老段庄村、老龚庄村、廉村、刘店村、刘宋庄村、路庄村、穆寨村、南吕庄村、南齐庄村、南余庄村、牛王庙村、齐贤王村、前崔村、乔庄村、桥陈村、庆庄村、任庄村、沙渡口村、邵庄村、申王村、水郭村、台李村、台杨村、瓦赵村、湾张村、汪庄村、王博儒村、王店村、王丰贞村、王三寨村、肖马村、新顾村、闫庄村、姚王村、袁庄村、纸陈村；龙泉乡白浩庄村、半节楼村、北大营村、草厂街村、大何庄村、大来庄村、大湾张村、单营村、郭吕庄村、胡营村、贾庄村、雷岗村、李明己村、龙泉村、娄凡村、莫庄村、慕庄村、南曹庄村、南大营村、碾张村、牛杜庄村、彭庄村、齐庄村、权印村、全集村、沈庄村、铁张村、王楼村、武庄村、小河郭村、小河王村、谢营村、辛善庄村、赵庄村、冢张村；马庄乡大陈庄村、雷庄村、李庄村、马庄村、水郭村、习楼村、小河赵村、张庄村；任店镇大营村、高营村、古路湾村、郭营村、后营村、胡庄村、灰河营村、辉东村、辉西村、克庄村、刘口村、刘岭村、柳营村、毛庄村、平李庄村、前营村、秋河村、屈庄村、任店二村、任店三村、任店四村、任店一村、尚武营村、史营村、双河营村、寺东村、寺西村、宋营村、瓦店村、汪营村、新营村、燕庄村、月庄村、岳庵村、中旗营村、竺李庄村；水寨乡蔡寺村、丁华村、东盆王村、东屈庄村、董刘村、杜楼村、高庄村、孤佛寺李庄村、关庙沟村、关庙李村、河北赵庄村、后白观村、黄庄村、灰河郭庄村、霍姚村、蒋李村、军王村、夸子营村、老街村、留侯店村、南坡王村、前白观村、水寨村、太康村、桃丰宋村、桃奉村、天边徐村、伍刘村、小庄王村、徐王村、余寨村、张侯庄村、只吴村；田庄乡柏树李村、半坡常村、大张村、道庄村、东李村、东杨庄村、岗马村、后党村、后李村、黄营村、金岗李村、康台村、粱寨村、牛庄村、千兵营村、前党村、三官庙村、邵奉店村、邵奉街村、宋庄村、孙娄庄村、田庄村、武楼村、西孙庄村、英李村、尤潦村、张林庄村、张申庄村；夏李乡北张庄村、曹王村、坟沟村、大杨庄村、丁庄村、董湖村、岗马村、葛庄村、郭庄村、侯庄村、滹沱村、姜园村、雷草湾村、苗庄村、牛头李村、前董村、十二里村、孙庵村、西田庄村、下马村、夏北村、夏南村、先庄村、向阳村、小官庄村、小河郭村、小集村、许岭村、彦岭村、油坊头村、岳楼村；仙台镇北庞庄村、扁担李村、布杨村、草寺杨村、崔王村、大贾庄村、大李庄村、大耙张村、大孙庄村、刁庄村、东北拐村、东董庄村、东南拐村、东寨村、董寨村、董庄村、丰王村、阁老吴村、韩庄寺村、后司村、黄李村、火山铺村、贾刘村、老程庄村、老樊寨村、刘建庄村、柳树王村、娄庄村、楼刘村、罗庄村、毛张村、孟王村、南庞庄村、潘庄村、坡魏村、前王村、邱庄村、王吉庄村、王老君村、吴哲庄村、吴庄村、西北拐村、西马庄村、西南拐村、西寨村、小辛村、辛楼村、辛堂村、盐店东村、盐西村、杨庄村；辛店镇卞沟村、常楼村、常派庄村、程庄村、大木厂村、大徐村、大竹园村、东白庄村、东房庄村、东柳庄村、岗底村、岗王村、龚庄村、郭岗村、雷草洼村、李寨村、刘文祥村、南房庄村、南焦庄村、南王庄村、柿园村、遂庄村、田寨村、铁佛寺村、桐树庄村、王文成村、西徐庄村、辛店村、新丁庄村、新蒋庄村、新杨庄村、杨八缸村、杨茂吴村、杨庄寨村、油房李村、张寺滩村、赵沟村、赵寨村、中邢村；盐都街道曹庄社区、草厂庾村、程寨社区、东卫庄社区、沟李社区、胡村、李村、刘庄社区、孙湾村、问村、徐庄社区、余庄村、张庄村、郑庄社区；叶邑镇安庄村、八里园村、北村、北水城村、蔡庄村、常庄村、大乔村、倒马沟村、东刘庄村、东毛庄村、东止张村、杜庄村、段庄村、樊庄村、高道士村、金湾村、兰庄村、老鸦张村、李公甫村、连湾村、梅湾村、孟庄村、南村、南大陈庄村、南大王庄村、南水城村、沈湾村、收金店村、双庄村、水郭庄村、思城村、宋寨村、同心寨村、万渡口村、吴圪垱村、西王庄村、夏庄村、小竹园村、辛庄村、邮亭村、赵庄村、中村、朱岗村等542个行政村 | 120.1 | 县人社局 | 该项目实施后，可对1000名群众进行交通费补贴，缓解群众经济压力，提高务工人员积极性。 | 该项目实施后，可补贴600名脱贫群众交通费，可极大提高务工人员积极性。 | 已完工