## 停电计划
序号 | 申报部门 | 工作 类别 | 设备类别 | 电压等级 | 停电 设备 | 施工单位 | 工作内容 | 开始 | 工期 | 结束 | 作业风险等级 | 电网风险等级 | 单母线 | 光缆断开 | 核对相序 | 单电源 | 60天内故障停电次数 | 60天内计划停电次数 | 停电台区数 | 停电时户数 | 备注
主网停电计划
1 | 发建部 | 基建配合 | 变电站 | 35kV | 辛35kV南母线、辛#1主变 | 华辰集团叶县分公司 | 辛店变二期辛#2主变并接。 | 6月10日 （星期五）08:30 | 1 | 6月10日 （星期五）18:00 | 四级 | 七级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 发建部 | 基建配合 | 输电线路 | 35kV | 35kV银辛线 | 华辰集团叶县分公司 | 配合龙辛线接入工作 | 6月10日 （星期五）08:30 | 1 | 6月10日 （星期五）18:00 | 四级 | 七级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上报地调
配网停电计划
1 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 水3板东盆王线 | 廉村中心所 | #55杆加装控制器，余庄支线开关跳火，桃奉宋支线开关跳火 | 06月09日 （星期四） 7：00 | 1 | 06月09日 （星期四） 10：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 43 | 129
2 | 运维部 | 主网配合 | 全线 | 10 | 10kV辛2板辛店街线 | 华辰集团叶县分公司 | 配合辛店变二期辛#2主变并接。 | 06月10日 （星期五） 08：30 | 1 | 06月10日 （星期五） 18：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 18 | 171
3 | 运维部 | 主网配合 | 全线 | 10 | 10kV辛3板小竹园线 | 华辰集团叶县分公司 | 1、配合辛店变二期辛#2主变并接。2、蒋庄支线，郭岗支线线路改造。 | 06月10日 （星期五） 08：30 | 1 | 06月10日 （星期五） 18：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 76 | 722 | 优化分批送电
4 | 运维部 | 主网配合 | 全线 | 10 | 10kV辛4板关庄线 | 华辰集团叶县分公司 | 配合辛店变二期辛#2主变并接。 | 06月10日 （星期五） 08：30 | 1 | 06月10日 （星期五） 18：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 29 | 276
5 | 运维部 | 主网配合 | 全线 | 10 | 10kV辛6板鸽子楼线 | 华辰集团叶县分公司 | 配合辛店变二期辛#2主变并接。 | 06月10日 （星期五） 08：30 | 1 | 06月10日 （星期五） 18：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 39 | 371
6 | 运维部 | 主网配合 | 全线 | 10 | 10kV辛7板李寨线 | 华辰集团叶县分公司 | 配合辛店变二期辛#2主变并接。 | 06月10日 （星期五） 08：30 | 1 | 06月10日 （星期五） 18：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 30 | 285
7 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV节7板水牛杜线叶寨支线 | 华辰集团叶县分公司 | 配合玄4板与节7板互联线路投运及安装开关 | 06月12日 （星期日） 07：00 | 1 | 06月12日 （星期日） 14：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 16 | 112
8 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV桐19板健康路线 | 华辰集团叶县分公司 | 配合桐8、桐9线路投运 | 06月14日 （星期二） 07：00 | 1 | 06月14日 （星期二） 16：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 52 | 468 | 负荷倒至城12板
9 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV桐13板中心街线 | 华辰集团叶县分公司 | 配合桐8、桐9线路投运 | 06月14日 （星期二） 07：00 | 1 | 06月14日 （星期二） 16：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 21 | 189
10 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV城12板武装部线一里桥支线 | 华辰集团叶县分公司 | 配合桐8、桐9线路投运 | 06月14日 （星期二） 07：00 | 1 | 06月14日 （星期二） 11：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 19 | 76
11 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV红11板朱庄线 | 华辰集团叶县分公司 | 配合10kV明阳学校线路施工 | 06月15日 （星期三） 07：00 | 1 | 06月15日 （星期三） 18：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 19 | 219
12 | 运维部 | 技改大修 | 支线 | 10 | 10kV龙15板南大营线岗王支线 | 华辰集团叶县分公司 | 岗王支线#1-#25杆更换导线及绝缘子 | 06月16日 （星期四） 07：00 | 1 | 06月16日 （星期四） 17：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 30 | 300
13 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kv邓2板关庙沟线#60杆开关（徐庄支线，军张支线，沟树王支线) | 华辰集团叶县分公司 | #84杆联络开关接火 | 06月17日 （星期五） 07：00 | 1 | 06月17日 （星期五） 12：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 8 | 44 | 停#60杆开关以下区域
14 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV娄12板坟台徐线 | 华辰集团叶县分公司 | 娄12板坟台徐线改造线路投运 | 06月18日 （星期六） 07：00 | 1 | 06月18日 （星期六） 11：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 8 | 36
15 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV廉3板前崔线程湾2支线联络开关（韩桥支线，坟台徐支线，罗庄支线) | 华辰集团叶县分公司 | 配合娄12板坟台徐线改造线路投运 | 06月18日 （星期六） 07：00 | 1 | 06月18日 （星期六） 11：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 66 | 297 | 停程湾2支线联络开关以下区域

## 新设备投运 (hidden)
新设备启动计划
序号 | 设备类别 | 电压等级 | 新设备名称 | 项目管理单位 | 启动时间 | 送电范围 | 试运行内容 | 备注