## 停电计划
序号 | 申报部门 | 工作 类别 | 设备类别 | 电压等级 | 停电 设备 | 施工单位 | 工作内容 | 开始 | 工期 | 结束 | 作业风险等级 | 电网风险等级 | 单母线 | 光缆断开 | 核对相序 | 单电源 | 60天内故障停电次数 | 60天内计划停电次数 | 停电台区数 | 停电时户数 | 备注
主网停电计划
1 | 运维部 | 技改大修 | 线路 | 35 | 城南线 | 变电检修班、电气试验班 | 南#2站用变高压侧接入。 | 3月17日（星期四）08:30 | 1 | 3月17日（星期四）18:30 | 四级 | 七级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0
2 | 运维部 | 技改大修 | 线路 | 35 | 节邓线 | 变电检修班、电气试验班 | 邓#2站用变高压侧接入。 | 3月23日（星期三）08:30 | 1 | 3月23日（星期三）18:30 | 四级 | 七级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0
3 | 运维部 | 技改大修 | 线路 | 35 | 田娄线 | 变电检修班、电气试验班 | 娄#2站用变高压侧接入。 | 3月29日（星期二）08:30 | 1 | 3月29日（星期二）18:30 | 四级 | 七级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0
配网停电计划
1 | 运维部 | 市政工程 | 支线 | 10 | 10kV邓11板余营线余营支线 | 华辰集团叶县分公司 | 王营支线#15杆-#17杆架空线路改电缆入地、#16杆拆除(东环路） | 03月10日 （星期四） 07：30 | 1 | 03月10日 （星期四） 13：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 17 | 93.5
2 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV田11板邪店线曹王支线 | 华辰集团叶县分公司 | #67-#74杆更换高压导线7控 | 03月11日 （星期五） 07：30 | 1 | 03月11日 （星期五） 18：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 3 | 33
3 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 玄5板昆北线棕榈园支线 | 盐都供电中心 | 1、制作安装YJLV22-3*185T型冷缩电缆终端1套 2、电缆分接箱向北移位1米 | 3月12日 （星期六） 08：30 |  | 3月12日 （星期六） 12：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 15 | 60
4 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 节7板水牛杜线叶寨支线 | 园区中心供电所 | 叶寨支线28—42#杆更换导线 | 3月12日 （星期六） 7：30 | 1 | 3月12日 （星期六） 18：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 10 | 105
5 | 运维部 | 市政工程 | 全线 | 10 | 10kV田14板武楼线 | 华辰集团叶县分公司 | 1.#61-#63杆架空线路改电缆入地、#62杆拆除。2.王官庙井井通支线#39-#41架空线路改电缆入地、#40杆拆除(东环路） | 03月15日 （星期二） 07：30 | 1 | 03月15日 （星期二） 13：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 47 | 258.5
6 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV娄12板坟台徐线 | 华辰集团叶县分公司 | 线路分割 | 03月16日 （星期三） 06：30 | 1 | 03月16日 （星期三） 18：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 8 | 96
7 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV廉3板前崔线余庄支线 | 华辰集团叶县分公司 | 线路分割 | 03月16日 （星期三） 06：30 | 1 | 03月16日 （星期三） 08：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 88 | 176
8 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 南10板盐城路线 | 华辰集团叶县分公司 | 关庄支线，关庄排灌台区接火。 | 3月17日（星期四）08:30 | 1 | 3月17日（星期四）12:30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 70 | 280
9 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 南14板车站路线 | 华辰集团叶县分公司 | 1.#53杆更换开关。2.#52杆-南大桥支线#6杆更换高压导线16控 | 3月17日（星期四）07:30 | 1 | 3月17日（星期四）12:30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 51 | 255
10 | 运维部 | 市政工程 | 支线 | 10 | 10kV田10板油料线三官庙支线 | 华辰集团叶县分公司 | 三官庙支线#31-#34杆架空线路改电缆入地、#32-#33杆拆除(东环路） | 03月17日 （星期四） 07：30 |  | 03月17日 （星期四） 13：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 11 | 60.5
11 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV娄13板仙台线 | 华辰集团叶县分公司 | 线路分割 | 03月18日 （星期五） 07：30 | 1 | 03月18日 （星期五） 10：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 99 | 297
12 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV龙9板娄凡线娄凡支线 | 华辰集团叶县分公司 | 娄凡新建台区接火 | 03月22日 （星期二） 07：30 | 1 | 03月22日 （星期二） 11：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 2 | 8
13 | 运维部 | 市政工程 | 全线 | 10 | 10kV田8板神马线 | 华辰集团叶县分公司 | 田8板神马线#50-#52杆架空线路改电缆入地、#51杆拆除(东环路） | 03月23日 （星期三） 07：30 |  | 03月23日 （星期三） 13：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 |  |  | 专板用户
14 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 龙16板赵庄线双凫营支线 | 华辰集团叶县分公司 | 双凫营支线#2杆-#19更换高压导线 | 03月25日 （星期五） 07：30 | 1 | 03月25日 （星期五） 18：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 4 | 44
15 | 运维部 | 市政工程 | 支线 | 10 | 10kV城17板叶廉路线收费站支线 | 华辰集团叶县分公司 | 收费站支线#34-#37杆架空线路改电缆入地、#35-#36杆拆除(东环路） | 03月26日 （星期六） 07：30 |  | 03月26日 （星期六） 13：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 5 | 27.5
16 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV桐18板县高线三里湾支线 | 华辰集团叶县分公司 | 三里湾新建台区放线及跳火 | 03月29日 （星期二） 07：30 | 1 | 03月29日 （星期二） 15：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 6 | 45
17 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV辛7板李寨线邓庄支线 | 华辰集团叶县分公司 | 邓庄支线#49杆处配合新建线路放紧线 | 03月29日 （星期二） 07：30 | 1 | 03月29日 （星期二） 11：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 5 | 20

## 新设备投运
新设备启动计划
序号 | 设备类别 | 电压等级 | 新设备名称 | 项目管理单位 | 启动时间 | 送电范围 | 试运行内容 | 备注