## 停电计划
序号 | 申报部门 | 工作 类别 | 设备类别 | 电压等级 | 停电 设备 | 施工单位 | 工作内容 | 开始 | 工期 | 结束 | 作业风险等级 | 电网风险等级 | 单母线 | 光缆断开 | 核对相序 | 单电源 | 60天内故障停电次数 | 60天内计划停电次数 | 停电台区数 | 停电时户数 | 备注
主网停电计划
1 | 运维部 | 常规预试 | 变电站 | 35 | 城红2开关、红35kV东母母线、红35kV东母PT、红351开关、红1#主变、红101及10kV东母及各出线开关 | 变电检修班、电气试验班 | 35kV红#1主变例行试验、C类检修；城红2开关、C类检修、保护定检；红35kV东母PT例行试验、C类检修；城红2东、红351母、红35东表刀闸C类检修；红35kV东母母线C类检修；红10kV东母母线例行试验、设备清扫；红101、红3板（韩丰线）、红6板（天河盐厂）、红7板（棉纺厂）、红8板（任店街线）、红100及各出线PB、CT例行试验，C类检修，10kV开关保护定检、D5000传动；红2#电容器组例行试验、C类检修。 | 4月12日（星期二）08:30 | 1 | 4月12日（星期二）18:00 | 四级 | 七级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 运维部 | 技改大修 | 变电站 | 35 | 35kV城红线 | 华辰集团叶县分公司 | 红2#站用变高压侧接入。 | 4月12日（星期二）08:30 | 1 | 4月12日（星期二）18:00 | 四级 | 七级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 运维部 | 常规预试 | 变电站 | 35 | 田红2开关、红常1开关、红35kV西母线、红35kV西母PT、红2#主变、红102开关、红100开关、红10kV西母母线及10kV各出线开关 | 变电检修班、电气试验班 | 35kV红#2主变例行试验、C类检修、渗油处理；田红2开关、红常1开关C类检修、保护定检；红35kV西母PT例行试验、C类检修；田红2西、红常1西、红35西表、红352西刀闸C类检修；红35kV西母母线C类检修；红10kV西母母线例行试验、设备清扫；红102、红11板（朱庄线）、红12板（高庄线）、红13板（备用）、红16板（红2#电容器）、红17板（后营线）及各出线PB、CT例行试验，C类检修，10kV开关保护定检、D5000传动；红1#电容器组例行试验、C类检修。 | 4月13日（星期三）08:30 | 1 | 4月13日（星期三）18:00 | 四级 | 七级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 运维部 | 常规预试 | 变电站 | 35 | 35kV田红线 | 无 | 配合红光变预试工作。 | 4月13日（星期三）08:30 | 1 | 4月13日（星期三）18:00 | 四级 | 七级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上报地调
配网停电计划
1 | 运维部 | 市政工程 | 全线 | 10 | 10kV邓7板湾李线 | 华辰集团叶县分公司 | 线路改造分割、张高庄#3变压器移位（东环路）、配合新建节5风灾线路分割。 | 04月06日 （星期三） 07：30 | 1 | 04月06日 （星期三） 15：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 36 | 288
2 | 运维部 | 市政工程 | 支线 | 10 | 10kV节6板余王线余王支线 | 华辰集团叶县分公司 | #56-#57杆更换导线及线杆（东环路）、配合新建节5风灾线路分割。 | 04月06日 （星期三） 07：30 | 1 | 04月06日 （星期三） 18：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 16 | 176
3 | 运维部 | 市政工程 | 支线 | 10 | 10kV邓10板姜庄线苏科西支线 | 华辰集团叶县分公司 | #96-#98杆架空线路改电缆入地（东环路）。 | 04月07日 （星期四） 07：30 | 1 | 04月07日 （星期四） 13：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 15 | 90
4 | 运维部 | 技改大修 | 支线 | 10 | 10kV娄10板韩庄寺线东寨支线、贾庄支线、贾刘支线、孟王支线、韩庄寺支线 | 华辰集团叶县分公司 | 东寨支线、贾庄支线、贾刘支线、孟王支线、韩庄寺支线更换绝缘导线及金具。 | 04月11日 （星期一） 07：30 | 1 | 04月11日 （星期一） 13：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 52 | 286
5 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV文11板李村线 | 盐都供电中心 | 文11板李村线#16杆加装分段开关。 | 04月12日 （星期二） 09：00 | 1 | 04月12日 （星期二） 12：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 12 | 42
6 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV廉16板大刘庄线 | 廉村供电所 | 10kV廉16板大刘庄线分支开关，更换上线设备线夹。桥陈2#机井更换避雷器，水郭支线树障清理。 | 04月12日 （星期二） 07：30 | 1 | 04月12日 （星期二） 10:30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 99 | 297
7 | 运维部 | 主网配合 | 全线 | 10 | 10kV红3板韩奉线 | 变电检修班、华辰分公司 | 1、配合红光变预试。2、#27杆处陈庄排灌台区接火、#31杆处沟王东排灌接火。 | 04月12日 （星期二） 09：30 | 1 | 04月12日 （星期二） 12：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 20 | 60
8 | 运维部 | 主网配合 | 全线 | 10 | 10kV红6板天河盐厂线 | 变电检修班、电气试验班 | 配合红光变预试。 | 04月12日 （星期二） 08：30 | 1 | 04月12日 （星期二） 18：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 |  |  | 专板
9 | 运维部 | 主网配合 | 全线 | 10 | 10kV红7板棉纺厂线 | 变电检修班、华辰叶县分公司 | 1、配合红光变预试。2、更换出线电缆头。 | 04月12日 （星期二） 08：30 | 1 | 04月12日 （星期二） 18：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 |  |  | 专板
10 | 运维部 | 主网配合 | 全线 | 10 | 10kV红8板任店街线 | 变电检修班、电气试验班 | 1、配合红光变预试。2、设备消缺。 | 04月12日 （星期二） 09：30 | 1 | 04月12日 （星期二） 12：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 60 | 180
11 | 运维部 | 市政工程 | 支线 | 10 | 10kV节5板龚店街线余营支线 | 华辰集团叶县分公司 | 余营支线#18杆处更换电杆（东环路）。 | 04月13日 （星期三） 07：30 | 1 | 04月13日 （星期三） 12：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 11 | 55
12 | 运维部 | 主网配合 | 全线 | 10 | 10kV红11板朱庄线 | 变电检修班、华辰叶县分公司 | 1、配合红光变预试。2、分割负荷。 | 04月13日 （星期三） 09：30 | 1 | 04月13日 （星期三） 12：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 19 | 57
13 | 运维部 | 主网配合 | 全线 | 10 | 10kV红12板高庄线 | 变电检修班、华辰叶县分公司 | 1、配合红光变预试。2、增加一台联络开关。 | 04月13日 （星期三） 09：30 | 1 | 04月13日 （星期三） 12：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 85 | 255
14 | 运维部 | 主网配合 | 全线 | 10 | 10kV红17板后营线 | 变电检修班、华辰叶县分公司 | 1、配合红光变预试，2、更换出线电缆头。 | 04月13日 （星期三） 09：30 | 1 | 04月13日 （星期三） 12：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 68 | 204
15 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV文15板文南线 | 盐都供电中心 | 文15板文南线#16杆处加装分段开关。 | 04月18日 （星期一） 08：30 | 1 | 04月18日 （星期一） 12:00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 19 | 67
16 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV文16板文北线 | 盐都供电中心 | 文16板文北线#16杆处加装分段开关、华洋绳网支线#1杆处加装分段开关。 | 04月18日 （星期一） 08：30 | 1 | 04月18日 （星期一） 12:00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 12 | 42
17 | 运维部 | 技改大修 | 支线 | 10 | 10kV龙15板南大营线南莫庄支线 | 华辰集团叶县分公司 | 1、南莫庄支线、岗王支线、宁岗支线更换绝缘导线及金具。2、宁岗支线#17杆处新建线路分割、大徐庄支线#1-#5杆更换导线4控。 | 04月19日 （星期二） 06：30 | 1 | 04月19日 （星期二） 18：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 24 | 288
18 | 运维部 | 技改大修 | 支线 | 10 | 10kV桐18板县高线张申庄支线、潘寨支线 | 华辰集团叶县分公司 | 张申庄支线、潘寨支线更换绝缘导线及金具。 | 04月21日 （星期四） 07：30 | 1 | 04月21日 （星期四） 18：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 17 | 187
19 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV娄9板和庄线和庄支线 | 华辰集团叶县分公司 | 杨庄2#排灌支线#1杆-#20杆更换高压导线20控。 | 04月22日 （星期五） 06：30 |  | 04月22日 （星期五） 18：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 11 | 132
20 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV常8板蔡庄线 | 华辰集团叶县分公司 | 碾盘张支线#10杆-#20杆更换高压导线、新建月台南排灌接火。 | 04月26日 （星期二） 07：30 | 1 | 04月26日 （星期二） 17：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 76 | 760
21 | 运维部 | 技改大修 | 全线 | 10 | 10kV南13板马庄线 | 华辰集团叶县分公司 | #1杆—#30杆更换绝缘导线及金具。 | 04月26日 （星期二） 07：30 | 1 | 04月26日 （星期二） 18：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 24 | 264
22 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV廉12板柏树杜线柏树杜支线 | 华辰集团叶县分公司 | 柏树杜支线#44杆处T接、#2-#5杆处放紧线。 | 04月28日 （星期四） 06：30 | 1 | 04月28日 （星期四） 15：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 5 | 45
23 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV水7板丁华线关庙李支线 | 华辰集团叶县分公司 | 关庙李支线#11杆处T接、#28-#32杆放紧线。 | 04月28日（星期四）06:30 | 1 | 04月28日（星期四）15:30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 11 | 99

## 新设备投运
新设备启动计划
序号 | 设备类别 | 电压等级 | 新设备名称 | 项目管理单位 | 启动时间 | 送电范围 | 试运行内容 | 备注