## 停电计划
序号 | 申报部门 | 工作 类别 | 设备类别 | 电压等级 | 停电 设备 | 施工单位 | 工作内容 | 开始 | 工期 | 结束 | 作业风险等级 | 电网风险等级 | 单母线 | 光缆断开 | 核对相序 | 单电源 | 60天内故障停电次数 | 60天内计划停电次数 | 停电台区数 | 停电时户数 | 备注
主网停电计划
1 | 运维部 | 设备消缺 | 变电站 | 35kV | 田红2开关、红35kV西母 | 变电检修班 | 1、红352西刀闸消缺（操作困难缺陷处理）2、红35西表刀闸消缺（主刀、导电杆裂纹）；整组更换 | 5月10日 （星期二）08:30 | 1 | 5月10日 （星期二）18:00 | 四级 | 七级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 运维部 | 设备消缺 | 变电站 | 10kV | 红102开关 | 变电检修班 | 更换动触头 | 5月12日 （星期四）08:30 | 1 | 5月12日 （星期四）17:00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 运维部 | 基建配合 | 输电线路 | 35kV | 35kV田龙线 | 华辰集团叶县分公司 | 配合220千伏红光变线路改迁 | 5月15日 （星期日）08:30 | 7 | 5月21日 （星期六）18:00 | 四级 | 七级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上报地调
4 | 运维部 | 设备消缺 | 变电站 | 35kV | 邓#2主变 | 变电检修班 | 1、邓#2变高压侧A相线夹发热处理。2、邓#2变低压侧B相线夹严重发热处理 | 5月17日 （星期二）08:30 | 1 | 5月17日 （星期二）15:00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 运维部 | 设备消缺 | 输电线路 | 35kV | 35kV城南线 | 变电检修班 | 城南2甲刀闸消缺（线路侧A、C相导电杆过热）；整组更换 | 5月19日 （星期四）08:30 | 1 | 5月19日 （星期四）18:00 | 四级 | 七级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0
配网停电计划
1 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV节5板龚店街线（节6板配合停电） | 化工园区中心供电所 | 节5板龚店街线更换#1杆处隔离刀闸，设备线夹 | 05月07日 （星期六） 7：30 | 1 | 05月07日 （星期六） 15：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 6 | 45
2 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV节6板余王线（节5板配合停电） | 化工园区中心所 | 节6板余王线更换#1杆处隔离刀闸，设备线夹 | 05月07日 （星期六） 7：30 | 1 | 05月07日 （星期六） 15：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 12 | 90
3 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV城18板叶舞路线叶舞路支线 | 华辰集团叶县分公司 | 1、安装一台开关。2、处理树障。 | 05月07日 （星期六） 06：30 | 1 | 05月07日 （星期六） 18：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 34 | 408 | 优化分批送电
4 | 运维部 | 市政工程 | 支线 | 10 | 10kV娄2板油田线邵奉店支线 | 华辰集团叶县分公司 | 1.主干#55杆-#58杆架空线路改电缆入地 2.邵奉店支线#13杆-#17杆架空线路改电缆入地（东环路） | 05月10日 （星期二） 07：30 | 1 | 05月10日 （星期二） 18：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 13 | 143
5 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV龙9板娄凡线小湾张支线 | 华辰集团叶县分公司 | 配合龙9板娄凡线与娄16板扁担李线联络线路投运。 | 05月10日 （星期二） 07：30 | 1 | 05月10日 （星期二） 12：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 20 | 100
6 | 运维部 | 技改大修 | 支线 | 10 | 10kV龙9板娄凡线曹庄支线 | 华辰集团叶县分公司 | 曹庄支线#1-#12杆更换绝缘导线及金具。 | 05月10日 （星期二） 07：30 | 1 | 05月10日 （星期二） 18：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 20 | 220
7 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV桐20板寺庄线前营支线 | 华辰集团叶县分公司 | 主干#203杆处后营台区接火、前营台区接火 | 05月12日 （星期四） 07：30 | 1 | 05月12日 （星期四） 12：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 22 | 99
8 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV邓12板邓李线 | 华辰集团叶县分公司 | 康营西分支#09杆处新建(廉5、邓12）互联线路接火、三处线路跨越 | 05月13日 （星期五） 07：30 | 1 | 05月13日 （星期五） 16：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 35 | 298
9 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV廉5板穆寨线穆寨支线 | 华辰集团叶县分公司 | 主干#113杆处新建(廉5、邓12）互联线路接火、#137杆处新建线路跨越 | 05月13日 （星期五） 07：30 | 1 | 05月13日 （星期五） 16：00 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 9 | 77
10 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV水5板太康小庄王支线 | 华辰叶县分公司 | 1.小庄王支线#10杆、#16杆处T接新建线路。2.小庄王2#支线#13杆处T接（廉16、水5）联络线路 | 05月17日 （星期二） 07：30 | 1 | 05月17日 （星期二） 14：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 14 | 98
11 | 运维部 | 设备消缺 | 支线 | 10 | 10kV水5板太康线天边徐支线 | 华辰叶县分公司 | 天边徐1支线#37-#67杆处更换高压导线30控。（水5、水6联络） | 05月17日 （星期二） 07：30 | 1 | 05月17日 （星期二） 18：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 15 | 165
12 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kv辛3板小竹园线 | 华辰集团叶县分公司 | 蒋庄支线、郭岗东支线线路改造 | 05月19日 （星期四） 06：30 | 1 | 05月19日 （星期四） 18：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 76 | 912 | 优化分批送电
13 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV水6板街东线 | 华辰集团叶县分公司 | 街东支线线路改造 | 05月24日 （星期二） 06：30 | 1 | 05月24日 （星期二） 18：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 12 | 144
14 | 运维部 | 设备消缺 | 全线 | 10 | 10kV龙16板赵庄线 | 华辰集团叶县分公司 | 1、双凫营支线#02杆做耐张配合双凫营支线放紧线（李明己线）2、双凫营光伏分支#01杆-#11杆更换高压导线3、双凫营支线#03杆-#10杆更换高压导线（李明己线） | 05月29日 （星期日） 06：30 | 1 | 05月29日 （星期日） 18：30 | 四级 | 八级 | 是 | 否 | 否 | 是 | 0 | 0 | 52 | 624 | 优化分批送电

## 新设备投运
新设备启动计划
序号 | 设备类别 | 电压等级 | 新设备名称 | 项目管理单位 | 启动时间 | 送电范围 | 试运行内容 | 备注