## Sheet1
叶县2018年专项扶贫资金对接项目明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助 标准 | 建设地点 | 责任 单位 | 绩效目标 | 时间进度 |  |  | 对接专项资金名称和文号 | 对接专项资金性质 | 对接专项资金金额
|  | （建设任务） |  |  |  |  | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收 时间
资金投入总计 | [11 empty] | 31110.755
一、农村基础设施建设 | [11 empty] | 21290.514
（一）交通局基础设施建设 | [11 empty] | 6091.873
1 | 交通局基础设施建设项目 | 安防工程、通村公路、县乡道及桥梁项目 |  | 全县 | 叶县交通局 | 解决出行难问题 | 2018.6.1前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前 | 平财预【2017】859号 平财预【2017】302号 平财预【2018】551号 平财预【2018】814号 平财预【2017】502号 县级专项 | 中央专项50.083万元市级专项20万元 省级专项25万元 中央专项405.49万元 市级专项1963.3万元县级专项3628万元 | 6091.873
（二）水利局基础设施建设 | [11 empty] | 10929.674
2 | 农村安全饮水工程 | 新建供水站配套、管网布置 |  | 保安镇花阳村、保安镇柳庄村、保安镇三村、保安镇魏岗铺村、保安镇辛庄村 保安镇一村、保安镇寨王村 常村镇孤古岭村、常村镇金龙嘴村、常村镇李家庄村 常村镇暖泉村、常村镇赵岭村、常村镇中马村、水寨乡关庙李村、水寨乡太康村 水寨乡徐王村、夏李乡苗庄村、仙台镇丰王村、辛店镇程庄村、辛店镇大木厂村 辛店镇岗底村、辛店镇遂庄村、辛店镇赵寨村 | 叶县水利局 | 解决农村居民饮水安全问题。 | 2018.5.10前 | 2018.9.10日前 | 2018.10.30日前 | 平财预【2018】125号 | 省级专项 | 528
3 | 叶县贫困村安全饮水提升工程 | 叶县27个贫困村安全饮水提升工程，新建供水站27处,并配套入户。 |  | 保安镇庙岗、李吴庄、花山吴、牛安、仙台镇王吉庄、老樊寨、思诚、叶邑镇樊庄、南大王庄、西王庄、常村镇府君庙、田庄乡半坡常、常村刘东华、邓李后炉、辛店镇西徐庄、新杨庄、雷草洼、铁佛寺、大竹园、夏李乡董湖、水寨乡天边徐、廉村镇牛王庙 | 叶县水利局 | 可解决27个贫困村居民饮36200人水问题。 | 2017.10.30前 | 2018.4.10前 | 2018.9.30前 | 平财预【2017】814号 | 中央专项 | 535
4 | 叶县辛店镇林果业水源工程 | 辛店镇林果业水利发展项目，涉及22个村，打井配套,新建提水工程,坑塘改造等。 |  | 辛店镇 | 叶县水利局 | 辛店镇林果业水利发展项目，涉及22个村，打井配套,新建提水工程,坑塘改造等。 | 2017.11.30前 | 2018.8.15前 | 2018.9.15前 | 平财预【2018】608号 | 市级专项 | 117.674
5 | 叶县辛店镇抗旱应急提水工程 | 辛店西徐庄、铁佛寺、大竹园3个村，新建泵站1座,铺设供水管道37.314KM,新建3000立方米蓄水池1座等. |  | 辛店镇 | 叶县水利局 | 辛店西徐庄、铁佛寺、大竹园3个村，新建泵站1座,铺设供水管道37.314KM,新建3000立方米蓄水池1座等. | 2018.6.30前 | 2018.11.30前 | 2018.12.30前 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 1189
6 | 叶县农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 本工程采取打井抽取地下水集中供水形式，建设饮水工程209处，其中新建工116处，重建工程32处，扩建工4.57¦程4处，改造工程53处，管网延伸工4处。主要建设内容为：新打水源井190眼，配套潜水泵201台套，安装压力罐192套。 |  | 项目建设涵盖18个乡镇272村，受益人数365283人。 | 叶县水利局 | 为全县18个乡镇，272个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数365283人。 | 2018.6.30前 | 2018.9.30前 | 2018.10.30前 | 县级资金 | 县级资金8560万元 | 8560
(三)扶贫办基础设施建设项目 | [11 empty] | 3369.125
7 | 叶县辛店镇岗底村道路建设 | 道路长1530米,宽4米,厚18厘米. |  | 辛店镇岗底村 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众1052人出行问题 | 2018.7.20前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前 | 平财预【2017】814号 平财预【2017】834号 | 中央专项3234.45万元 省级专项41.9万元 | 3276.35
8 | 叶县廉村镇王店村道路 | 长1370米，宽3米，厚18厘米；长60米，宽4米，厚18厘米；长1390米，宽5米，厚18厘米。 |  | 廉村镇王店村 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众2179人出行问题 | 2018.7.20前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前 | 平财预【2017】814号 平财预【2017】834号 | 中央专项3234.45万元 省级专项41.9万元
9 | 叶县2017年公益项目 | 用于11个村基础设施项目 |  | 叶县 | 叶县扶贫办 | 解决11个村群众16439人出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.4.20前 | 2018.5.30前 | 平财预【2017】814号 平财预【2017】834号 | 中央专项3234.45万元 省级专项41.9万元
10 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金项目 | 用于28个贫困村基础设施建设项目 |  | 叶县 | 叶县扶贫办 | 解决28个村群众40153人出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.4.20前 | 2018.5.30前 | 平财预【2017】814号 平财预【2017】834号 | 中央专项3234.45万元 省级专项41.9万元
11 | 叶县2017年财政扶贫资金发展项目 | 用于12个贫困村基础设施建设项目 |  | 叶县 | 叶县扶贫办 | 解决12个村群众16518人出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.4.20前 | 2018.5.30前 | 平财预【2017】814号 平财预【2017】834号 | 中央专项3234.45万元 省级专项41.9万元
12 | 为贫困村安装路灯项目 | 为22个村安装路灯 |  | 叶县常村镇府君庙、叶县常村镇刘东华、叶县常村镇瓦房庄、叶县常村镇西柳树王、叶县常村镇李九思、叶县龙泉乡彭庄村 叶县叶邑镇大乔村、叶县叶邑镇大王庄村、叶县叶邑镇樊庄村、叶县叶邑镇朱岗村、叶县辛店镇雷草洼村、叶县辛店镇赵沟村 叶县辛店镇油坊李村、叶县仙台镇阁老吴村、叶县水寨乡伍刘村、叶县水寨乡桃丰村、叶县水寨乡杜楼村、叶县水寨乡霍姚村 叶县水寨乡南坡王村、叶县保安镇余康村、叶县保安镇吕楼、叶县保安镇官庄 | 叶县扶贫办 | 解决贫困道路照明 | 2017.12.30前 | 2018.3.30前 | 2018.5.20前 | 平财预【2017】814号 平财预【2017】834号 | 中央专项3234.45万元 省级专项41.9万元
13 | 叶县2018年贫困村道路照明项目 | 为9个乡镇及办事处30个行政村，安装,单盏灯功率为50W路灯，共计总1237盏。 |  | 保安镇、田庄乡、辛店镇、叶邑镇、夏李乡、仙台镇、龙泉乡、廉村镇、水寨乡； | 叶县扶贫办 | 解决9个乡镇，30个贫困村道路照明,惠及39970人. | 2018.10.20前 | 2018.12.20前 | 2018.12.30前 | 平财预【2017】859号 平财预【2018】502号 | 中央专项56.075万元 市级专项36.7万元 | 92.775
（四）林业局项目 | [11 empty] | 10
14 | 国有叶县林场危旧房改造项目 | 在危旧房原址上为贫困林场改建170平方米防火物资储备库 |  | 夏李乡 | 叶县林业局 | 在危旧房原址上为贫困林场改建170平方米防火物资储备库，增强抵御防火能力。涉及2个贫困乡镇，惠及15904人 | 2018.9.10前 | 2018.11.10前 | 2018.11.30前 | 平财预【2017】817号 | 中央专项 | 10
（五）宗教局项目 | [11 empty] | 29.98
15 | 中央财政少数民族发展资金 | 廉村镇高柳村基础设施建设项目 |  | 廉村镇 | 叶县宗教局 | 为1个乡镇新建道路3612平方，惠及1557人，其中贫困人口293人。 | 2018.08.30前 | 2018.10.30前 | 2018.10.30前 | 平财预【2017】859号 平财预【2018】128号 | 平财预【2017】859号中央专项6.98万元 平财预【2018】128号中央专项23万元 | 29.98
（六）老促会建设项目 | [11 empty] | 29.862
16 | 叶县常村镇刘东华村道路建设 | 为常村镇刘东华村修建道路。 |  | 常村镇刘东华村 | 叶县老促会 | 修建道路790米，解决 2044人出行难问题。 | 2018.09.10前 | 2018.10.30前 | 2018.10.30前 | 平财预【2017】859号 | 中央专项 | 29.862
（七）乡镇基础设施项目 | [11 empty] | 830
17 | 辛店镇程庄村道路建设 | 道路宽4.5米，长310米，厚18厘米；宽4米，长100米，厚18厘米;宽3米，长120米，厚18厘米;宽3.5米，长110米，厚18厘米。 |  | 辛店镇程庄村 | 辛店镇 | 解决该村群众1243出行问题 | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.4.30前 | 平财预【2018】301号 | 市级专项 | 10
18 | 贫困村基础设施建设项目 | 用于11个乡镇41个贫困村道路修建及美化亮化项目 |  | 保安镇庙岗村、保安镇李吴庄村、辛店镇南焦庄村、辛店镇南王庄村、辛店镇大木厂村、辛店镇刘文祥村、辛店镇西徐庄村、辛店镇油坊李村、辛店镇铁佛寺村、常村镇西刘庄村、常村镇杨林庄村、常村镇府君庙村、常村镇金沟村、常村镇下马庄村、叶县邓李乡妆头村、叶县邓李乡庙李村、叶县邓李乡后炉村、廉村镇高柳村、廉村镇甘刘村、廉村镇后王村、叶县龙泉乡大何庄村、叶县龙泉乡南曹庄村、田庄乡岗马村、田庄乡千兵营村、仙台镇阁老吴村、仙台镇北庞庄村、仙台镇老樊寨村、水寨乡董刘村、水寨乡灰河郭村、水寨乡徐王村、水寨乡南坡王村、水寨乡东屈庄村、夏李乡葛庄、夏李乡许岭村、夏李乡苗庄村、夏李乡侯庄村、夏李乡彦岭村、叶县叶邑镇老鸦村、叶县叶邑镇大乔村、叶县叶邑镇杜庄村、叶县叶邑镇大王庄村 | 各乡镇 | 用于全县11个贫困乡镇41个贫困村，驻村市派第一书记开展实施帮扶，累计收益群众52489人。 | 2018.8.30前 | 2018.10.20前 | 2018.10.30前 | 平财预【2018】302号 | 市级专项 | 820
二、农村社会发展、公共服务事业 | [11 empty] | 366.5
(一)商务局电子商务公共服务 | [11 empty] | 30
19 | 叶县电商综合服务网店 | 在全县贫困村中选择建成124个电商综合服务网店 |  | 叶县 | 商务局 | 在全县贫困村中建成30个电商综合服务网店，为贫困村产品网络化售卖提供保障 | 2017.11.30前 | 2018.3.30前 | 2018.5.30前 | 平财预【2017】814号 | 中央专项 | 30
（二）扶贫办项目 | [11 empty] | 336.5
20 | 叶县2017年秋季职业教育助学工程 | 计划补助贫困生865人，每人每学期1000元。 |  | 叶县 | 叶县扶贫办 | 计划补助贫困生865人. | 2018.2.30前 | 2018.5.30前 | 2018.6.10前 | 平财预【2017】834号 平财预【2018】328号 | 省级专项51.3万元 市级专项35.2万元 | 86.5
21 | 叶县2018年实用技术培训 | 农村实用技术计划培训500人 |  | 叶县 | 叶县扶贫办 | 农村实用技术计划培训500人 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前 | 2018.10.30前 | 平财预【2018】551号 | 省级专项 | 30
22 | 叶县2018年短期技能培训项目 | 短期技能计划培训900人 |  | 叶县 | 叶县扶贫办 | 短期技能计划培训900人 | 2018.3.30前 | 2018.11.30前 | 2018.12.30前 | 平财预【2018】125号 | 省级专项 | 220
三、产业发展项目 | [11 empty] | 9453.741
（一）扶贫办产业发展项目 | [11 empty] | 355.15
23 | 各乡镇到户增收项目 | 计划扶持贫困户发展致富项目 |  | 各乡镇贫困村 | 各乡镇 | 计划扶持贫困户发展致富项目 | 2018.5.30前 | 2018.10.30前 | 2018.11.30前 | 平财预【2018】125号 平财预【2017】814号 | 省专项330.15万元 中央专项25万元 | 355.15
（二）畜牧局产业发展项目 | [11 empty] | 2278.755
24 | 叶县万头生猪代养产业扶贫项目 | 为全县14400户贫困户代养生猪15000头。 |  | 叶县 | 叶县畜牧局 | 为全县14400户贫困户代养生猪15000头。 | 2018.6.30前 | 2018.9.30前 | 2018.10.30前 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 2278.755
（三）住建局产业发展项目 | [11 empty] | 5273.436
25 | 叶县精准扶贫就业基地 | 为120个贫困村和28个贫困发生率高于10%的村建设标准化厂房，促进经济发展，群众增收。 |  | 全县 | 叶县住建局 | 为贫困村建标准化厂房,促进经济发展，为贫困群众就近务工提供厂所. | 2018.1.30前 | 2018.8.30前 | 2018.10.30前 | 平财预【2017】814号 平财预【2018】125号 县级安排扶贫资金 | 中央专项1568.06万元 省级专项74.926万元 县级资金3218万元 | 4860.986
26 | 扶贫厂房改变设计追加预算 | 为全县148个扶贫基地改变设计，进行增高，追加预算。 |  | 全县 | 叶县住建局 | 为全县148个扶贫基地改变设计，进行增高，追加预算。 | 2018.1.30前 | 2018.7.30前 | 2018.8.31前 | 平财预【2018】610号 | 市级专项 | 7.22
27 | 扶贫厂房统一化标识 | 为全县148个扶贫基地进行统一化标识。 |  | 全县 | 叶县住建局 | 为全县148个扶贫基地进行统一化标识。 | 2018.8.30前 | 2018.10.30前 | 2018.11.10前 | 平财预【2018】610号 | 市级专项 | 31.78
28 | 标准化厂房配套设施 | 为全县扶贫就业基地安装变压器，10KV、400V线路架设 |  | 全县 | 叶县住建局 | 为扶贫就业基地安装变压器，解决扶贫基地生产生活用电。 | 2018.11.1前 | 2018.12.25前 | 2018.12.30前 | 平财预【2018】565号 平财预【2018】628号 平财预【2018】628号 平财预【2018】628号 | 市级专项5.2万元 市级专项20万元省级专项245.924万元市级专项102.326万元 | 373.45
（四）金融办金融扶贫项目 | [11 empty] | 970.7941
29 | 贫困户小额贷款贴息 | 对贫困户贷款进行贴息 |  | 全县 | 叶县金融办 | 对贫困户贷款进行贴息,减轻贫困户发展经济负担 | 2018.4.30前 | 2018.12.20前 | 2018.12.30前 | 平财预【2018】328号 平财预【2017】197号 | 市级专项67.1941万元 省专项6.8万元 | 73.9941
30 | 企贷企用贷款贴息 | 对带贫企业贷款贴息 |  | 全县 | 叶县金融办 | 对带贫企业贷款贴息 | 2018.9.30前 | 2018.11.30前 | 2018.12.10前 | 平财预【2018】812号 平财预【2018】328号 平财预【2018】395号 平财预【2018】565号 | 省级专项132万元 市级专项520万元 省级专项200万元 市级专项44.8万元 | 896.8
(五)农业局产业项目 | [11 empty] | 575.6059
31 | 耕地保护与质量提升促进化肥减量增效 | 在3个乡镇14个贫困村实施耕地保护与质量提升促进化肥减量增效。 |  | 廉村、龙泉、叶邑 | 农业局 | 在3个乡镇14个贫困村实施耕地保护与质量提升促进化肥减量，粮食增产，农民增收。 | 2018.8.30前 | 2019.5.30前 | 2019.6.30前 | 平财预【2018】551号 | 省级专项 | 198
32 | 小麦绿色高产高效创建 | 在8个乡镇51个贫困村实施小麦绿色高产高效创建项目。 |  | 仙台、廉村、邓李、龙泉、叶邑、辛店、保安、常村等8个乡镇 | 农业局 | 在8个乡镇51个贫困村实施小麦绿色高产高效创建项目，达到品质提升，粮食增产，农民增收。 | 2018.6.15前 | 2018.7.30前 | 2018.8.30前 | 平财预【2018】328号 | 市级专项 | 377.6059