## 3
叶县2017农村公路专项养护工程和农村公路县乡道、村道安防工程建设情况一览表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 投入资金（万元） |  |  |  | 建设期限 | 预期目标 | 采购方式 | 招标时间 | 中标单位 | 施工负责人
|  |  |  | 合计 | 财政资金 | 专项扶贫资金 | 自筹资金
1 | X003平龙线 | 龙泉乡、叶邑镇、夏李乡 | 水泥路面坑槽挖补15769㎡ | 185.9 | 185.9 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
2 | Y015丁铁线 | 夏李乡、常村镇 | 水泥路面坑槽挖补24785㎡及灌缝38333m | 275.3 | 275.3 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
3 | Y012新大线 | 辛店镇 | 水泥路面挖补坑槽10646㎡ | 104.6 | 104.6 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
4 | Y017雷罗线 | 辛店镇、叶邑镇、保安镇 | 水泥路面挖补坑槽13893㎡ | 150.1 | 150.1 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
5 | X002璋后线 | 邓李乡、水寨乡 | 挖补坑槽2500㎡，挡土墙1020㎡，护栏200m,警示标志25个，警告标志10个，示警桩297个，路面标线3300㎡，震荡标线504㎡。 | 102.3 | 102.3 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
6 | Y010廉前线 | 廉村镇 | 挖补坑槽3850㎡，护栏1260m,警示标志15个，警告标志10个，示警桩135个，路面标线3240㎡，震荡标线227㎡。 | 88.4 | 88.4 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
7 | Y011夏常线 | 夏李乡、常村镇 | 挖补坑槽1000㎡，护栏1600m,警示标志16个，警告标志8个，示警桩36个，路面标线2250㎡，震荡标线288㎡。 | 61.3 | 61.3 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
8 | Y013权沈线 | 仙台镇、廉村镇、叶邑镇 | 挖补坑槽2500㎡，挡土墙510㎡，护栏200m,警示标志15个，警告标志10个，示警桩84个，路面标线3390㎡，震荡标线252㎡。 | 74.7 | 74.7 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
9 | Y015丁铁线 | 夏李乡、常村镇 | 挖补坑槽6300㎡，挡土墙2550㎡，护栏5800m,警示标志43个，警告标志24个，示警桩195个。 | 300.3 | 300.3 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
10 | Y025吕太线 | 水寨乡、邓李乡 | 挖补坑槽180㎡，挡土墙637.5㎡，护栏1100m,警示标志23个，警告标志9个，示警桩366个，路面标线3000㎡，震荡标线252㎡。 | 78.1 | 78.1 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
11 | Y034夏蛮线 | 夏李乡 | 挖补坑槽750㎡，护栏9060m,警示标志15个,示警桩66个，路面标线1620㎡，震荡标线108㎡。 | 187.1 | 187.1 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
12 | Y045王辛线 | 廉村镇、仙台镇 | 挖补坑槽1500㎡，护栏40m,警示标志13个，警告标志5个，示警桩144个。 | 25.6 | 25.6 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
13 | X004龚田线 | 龚店乡、廉村镇、田庄乡、龙泉乡、辛店镇 | 护栏400m,警示标志64个,警告标志30个，示警桩459个，路面标线2880㎡，震荡标线234㎡。 | 69.4 | 69.4 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
14 | X006寺平线 | 任店 | 警示标志25个,警告标志10个，示警桩147个，路面标线4140㎡，震荡标线252㎡。 | 33.8 | 33.8 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
15 | X008曹常线 | 常村镇 | 挖补坑槽1050㎡，护栏80m,警示标志17个，警告标志12个，示警桩51个，路面标线2700㎡，震荡标线360㎡。 | 39.4 | 39.4 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
16 | Y019大常线 | 辛店 | 挖补坑槽800㎡，护栏150m,警示标志8个，警告标志1个，示警桩42个。 | 14.5 | 14.5 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
17 | Y023楼老线 | 仙台镇 | 路面标线900㎡，震荡标线108㎡。 | 3.9 | 3.9 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
18 | Y030柳桐线 | 辛店 | 护栏900m,警示标志15个，警告标志6个，示警桩180个。 | 28.7 | 28.7 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
19 | Y031水库线 | 保安镇 | 挖补坑槽100㎡，护栏1460m,警示标志7个，示警桩36个，路面标线2100㎡。 | 37.7 | 37.7 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
20 | Y032牛南线 | 保安镇、夏李乡 | 挖补坑槽2700㎡，护栏3600m,警示标志13个，示警桩69个。 | 98.3 | 98.3 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
21 | Y037千坡线 | 夏李乡、常村镇 | 挖补坑槽200㎡，护栏2000m,警示标志22个，警告标志11个，示警桩80个，路面标线3300㎡，震荡标线504㎡。 | 71.1 | 71.1 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
22 | Y038养魏线 | 常村镇 | 挖补坑槽3500㎡，挡土墙382.5㎡，护栏4700m,警示标志20个，警告标志10个，示警桩120个，路面标线4200㎡，震荡标线432㎡。 | 169.4 | 169.4 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
23 | Y041桃时线 | 水寨乡、邓李乡、廉村镇 | 挖补坑槽250㎡，护栏1700m,警示标志27个，警告标志16个，示警桩306个，路面标线3000㎡，震荡标线252㎡。 | 71.6 | 71.6 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
24 | Y043南常线 | 常村镇 | 挖补坑槽2000㎡，护栏500m,警示标志4个，警告标志2个，示警桩51个。 | 32.4 | 32.4 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
25 | Y052郑草线 | 盐都街道办事处 | 挖补坑槽400㎡，警示标志13个，警告标志5个，示警桩174个。 | 14.5 | 14.5 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
26 | Y053坡阁线 | 仙台镇 | 挖补坑槽250㎡，护栏600m,警示标志23个，警告标志8个，示警桩336个。 | 32.1 | 32.1 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
27 | Y056台东徐 | 廉村镇 | 挖补坑槽225㎡，护栏700m,警示标志7个，警告标志5个，示警桩96个。 | 22.6 | 22.6 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
28 | Y061余李线 | 保安镇 | 挖补坑槽120㎡，护栏2300m,警示标志6个，警告标志4个，示警桩33个，路面标线2550㎡，震荡标线360㎡。 | 60.9 | 60.9 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
29 | Y064碧刘线 | 辛店镇 | 挖补坑槽120㎡，护栏300m,警示标志6个，警告标志1个，示警桩18个。 | 9.6 | 9.6 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
30 | C029小璋线 | 水寨乡 | 挖补坑槽135㎡，警示标志4个，警告标志2个，示警桩72个。 | 5.2 | 5.2 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
31 | C031璋侯线 | 水寨乡 | 挖补坑槽90㎡，警示标志2个，示警桩18个。 | 1.7 | 1.7 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
32 | C043候穆线 | 水寨乡 | 挖补坑槽225㎡，警示标志6个，警告标志3个，示警桩69个。 | 7.4 | 7.4 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
33 | C052伍徐线 | 水寨乡 | 挖补坑槽225㎡，护栏1650m,警示标志6个，警告标志3个，示警桩99个。 | 38.4 | 38.4 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
34 | C054时关线 | 水寨乡 | 挖补坑槽90㎡，护栏80m,警示标志3个，警告标志1个，示警桩42个。 | 4.7 | 4.7 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
35 | C062叶桃线 | 水寨乡 | 挖补坑槽135㎡，护栏1400m,警示标志8个，警告标志3个，示警桩138个。 | 34.1 | 34.1 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
36 | C063杜甘线 | 龚店乡 | 挖补坑槽225㎡，护栏850m,警示标志8个，警告标志6个，示警桩147个。 | 27.3 | 27.3 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
37 | C093蒋十线 | 龚店乡 | 挖补坑槽135㎡，警示标志6个，警告标志2个，示警桩129个。 | 6.7 | 6.7 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
38 | C100寨叶线 | 龚店乡 | 挖补坑槽90㎡，警示标志6个，警告标志2个，示警桩99个。 | 5.8 | 5.8 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
39 | C155丰叶线 | 九龙街道办事处 | 挖补坑槽135㎡，护栏60m,警示标志5个，示警桩36个。 | 4.5 | 4.5 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
40 | C174老逍线 | 叶邑镇 | 挖补坑槽135㎡，挡土墙1785㎡，护栏500m,警示标志6个，警告标志2个，示警桩120个。 | 83 | 83 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
41 | C176梅逍线 | 叶邑镇 | 挖补坑槽135㎡，挡土墙1785㎡，护栏800m,警示标志1个，示警桩9个。 | 83.7 | 83.7 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
42 | C186叶潘线 | 盐都街道办事处 | 挖补坑槽180㎡，警示标志5个，警告标志2个，示警桩90个。 | 6.2 | 6.2 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
43 | C193邵移线 | 田庄乡 | 挖补坑槽225㎡，护栏1650m,警示标志9个，警告标志3个，示警桩156个。 | 40.2 | 40.2 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
44 | C211康台线 | 田庄乡 | 挖补坑槽135㎡，警示标志1个，警告标志1个，示警桩9个。 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
45 | C215孙梁线 | 田庄乡 | 挖补坑槽135㎡，护栏400m,警示标志7个，警告标志5个，示警桩66个。 | 15.7 | 15.7 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
46 | C241东李线 | 辛店镇 | 挖补坑槽135㎡，警示标志3个，警告标志3个，示警桩57个。 | 5.4 | 5.4 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
47 | C271小岳线 | 夏李乡 | 挖补坑槽135㎡，警示标志3个，示警桩33个。 | 2.7 | 2.7 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
48 | C272县大线 | 田庄乡 | 挖补坑槽180㎡，护栏180m,警示标志2个，警告标志1个，示警桩33个。 | 7 | 7 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
49 | C277郭前线 | 夏李乡 | 挖补坑槽135㎡，护栏400m,警示标志5个，警告标志2个，示警桩33个。 | 12.3 | 12.3 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
50 | C323东黄线 | 仙台镇 | 挖补坑槽180㎡，护栏100m,警示标志6个，警告标志4个，示警桩90个。 | 9.9 | 9.9 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
51 | C348夏滹线 | 夏李乡 | 挖补坑槽135㎡，警示标志1个，警告标志1个，示警桩60个。 | 3.3 | 3.3 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
52 | C353叶孟线 | 仙台镇 | 挖补坑槽90㎡，护栏580m,警示标志5个，警告标志7个，示警桩81个。 | 19.8 | 19.8 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
53 | C360王博儒 | 廉村镇 | 挖补坑槽180㎡，护栏100m,警示标志4个，警告标志2个，示警桩24个。 | 6.7 | 6.7 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
54 | C373寺耙线 | 任店镇 | 挖补坑槽360㎡，警示标志2个，示警桩18个。 | 4.4 | 4.4 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
55 | C375小新线 | 任店镇 | 挖补坑槽135㎡，警示标志4个，警告标志1个，示警桩66个。 | 4.3 | 4.3 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
56 | C378平李线 | 龙泉乡 | 挖补坑槽225㎡，警示标志5个，警告标志1个，示警桩33个。 | 5 | 5 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
57 | C381古汪线 | 任店镇 | 挖补坑槽135㎡，护栏40m,警示标志7个，警告标志2个，示警桩93个。 | 7.2 | 7.2 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
58 | C392铁南线 | 龙泉乡 | 挖补坑槽135㎡，护栏200m,警示标志3个，警告标志3个，示警桩33个。 | 8.7 | 8.7 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
59 | C410小刘线 | 仙台镇 | 挖补坑槽180㎡，护栏100m,警示标志3个，警告标志2个，示警桩33个。 | 6.6 | 6.6 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
60 | C412韩潘线 | 仙台镇 | 挖补坑槽225㎡，护栏300m,警示标志9个，警告标志7个，示警桩147个。 | 18.2 | 18.2 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
61 | C436叶土线 | 仙台镇 | 挖补坑槽180㎡，护栏180m,警示标志5个,示警桩81个。 | 7.9 | 7.9 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
62 | C467黄小线 | 仙台镇 | 挖补坑槽225㎡，护栏140m,警示标志2个，警告标志2个，示警桩9个。 | 7.1 | 7.1 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
63 | C468小中线 | 任店镇 | 挖补坑槽135㎡，护栏120m,警示标志3个，警告标志1个，示警桩33个。 | 5.7 | 5.7 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
64 | C523杨花线 | 保安镇 | 挖补坑槽135㎡，警示标志1个，示警桩9个。 | 1.7 | 1.7 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
65 | C554叶甘线 | 廉村镇 | 挖补坑槽225㎡，护栏80m,警告标志1个，示警桩12个。 | 4.6 | 4.6 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
66 | C656红十线 | 夏李乡 | 挖补坑槽135㎡，护栏100m,警示标志3个，示警桩27个。 | 4.5 | 4.5 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
67 | C754台杜线 | 龚店乡 | 挖补坑槽225㎡，警示标志2个，警告标志1个，示警桩48个。 | 4.3 | 4.3 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
68 | C772东庙线 | 仙台镇 | 挖补坑槽225㎡，警示标志2个，警告标志1个，示警桩33个。 | 4.1 | 4.1 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
69 | C774盐小线 | 仙台镇 | 挖补坑槽135㎡，警示标志4个，警告标志2个，示警桩81个。 | 5.3 | 5.3 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
70 | C784张三线 | 田庄乡 | 挖补坑槽180㎡，警示标志6个，警告标志2个，示警桩81个。 | 6.4 | 6.4 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
71 | C851陈韩线 | 仙台镇 | 挖补坑槽180㎡，护栏100m,警示标志3个，警告标志2个，示警桩27个。 | 6.5 | 6.5 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
72 | C865莫许线 | 龙泉乡 | 挖补坑槽270㎡，警示标志8个，警告标志2个，示警桩117个。 | 8.5 | 8.5 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
73 | CA44三县线 | 盐都街道办事处 | 挖补坑槽225㎡，护栏580m,示警桩24个。 | 13.3 | 13.3 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
74 | CA47潘叶线 | 盐都街道办事处 | 挖补坑槽135㎡，护栏100m,示警桩39个。 | 3.7 | 3.7 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
75 | CA66姜杜线 | 龚店乡 | 挖补坑槽225㎡，警示标志1个，警告标志5个，示警桩24个。 | 6.7 | 6.7 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
76 | CA80苗小线 | 夏李乡 | 挖补坑槽180㎡，护栏860m,警示标志1个,示警桩9个。 | 18.1 | 18.1 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
77 | CD30桃许线 | 水寨乡 | 挖补坑槽225㎡，护栏80m,警示标志3个,示警桩24个。 | 5 | 5 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
78 | CD43许兴线 | 叶邑镇 | 挖补坑槽135㎡，护栏1200m,示警桩12个。 | 23.7 | 23.7 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
79 | CE11配时线 | 廉村镇 | 挖补坑槽315㎡，护栏80m,警示标志4个，警告标志1个，示警桩33个。 | 7.1 | 7.1 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
80 | CF23台甘线 | 龚店乡 | 挖补坑槽225㎡，护栏500m,警示标志2个，警告标志1个，示警桩12个。 | 13 | 13 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
81 | CF28小鸽线 | 辛店镇 | 挖补坑槽90㎡，警示标志1个，警告标志1个，示警桩27个。 | 2.3 | 2.3 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
82 | CF35桐三线 | 辛店镇 | 挖补坑槽90㎡，护栏560m,警示标志4个，警告标志2个，示警桩24个。 | 14.4 | 14.4 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
83 | CF45孙七线 | 辛店镇 | 挖补坑槽135㎡，护栏150m,警示标志7个，示警桩45个。 | 7 | 7 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
84 | CF66天边线 | 水寨乡 | 挖补坑槽135㎡，挡土墙51㎡，护栏60m,警示标志2个，警告标志1个，示警桩24个.管涵13m,涵面220㎡。 | 8.3 | 8.3 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
85 | CF76余河线 | 水寨乡 | 挖补坑槽90㎡，警示标志1个，警告标志1个，示警桩24个。 | 2.3 | 2.3 |  |  | 2018年6月1日—7月31日 | 解决群众出行难 | 公开招标 | 2018.5.31 | 叶县路畅路桥养护工程有限责任公司 | 刘希泉
Note on A3: Administrator: