叶县扶贫项目公示公告规范性文本

根据《国务院扶贫办 财政部印发关于完善扶贫资金项目公示公告制度的指导意见的通知》（国开办发【2018】11号）文件要求，制定我县扶贫项目自申报、批复入库、年度计划安排、年度计划完成、项目实施、实施结果、永久性公示等七个方面的项目实施全流程公示参考文本，请各单位依据规范性文本内容，认真梳理排查项目实施全过程公示公告内容，切实做好项目公示公告工作。

- 重点提醒：

- 1、项目公示公告需落实村、乡、县三级；

- 2、村、乡级项目公示时间均为10天；县级公告无时间限制。

- 3、村级公示需张贴在指定村务公开栏内，并要求留存照片一式两份，远景、近景各一张；乡级公示需张贴在指定乡镇政务公开栏内，并要求留存照片一式两份，远景、近景各一张。村、乡两级公示不仅限于A4打印纸，也可张贴大红榜，具体视实际情况而定。县级公告均需在县政府指定网站进行公示，并要求公告网站链接及公告截屏打印留存。

- 4、永久性公示牌（或公式碑）视项目具体建设内容而定。

××乡（镇）××村××××扶贫项目

公    示

（扶贫项目村级申报公示模板）

××村位于××乡（镇）××××处，属山区，是××乡（镇）的一个深度贫困村，××个自然村，××个村民组。全村有××户、人口××人，其中贫困户××户、××人。由于地处偏远，基础条件差，给群众的生产生活和经济发展带来一定的困难。通过“四议两公开”会议，为提升我村产业发展，决定用扶贫资金建设××××及配套。

以上项目共需资金××××万元，望上级予以支持。

公示日期：2018年11月8日—2018年11月18日

（时间不少于10日）。

监督电话：×××××××。

××村民委员会

2018年11月8日

叶县××××年××乡（镇）××××

扶贫项目公示

（扶贫项目乡镇申报公示模板）

根据上级项目申报要求，本次申报项目为××××年××××扶贫项目，为保障群众知情权、参与权，更好地发挥群众监督作用，现将我乡（镇）经过村民代表大会通过、乡（镇）政府审核的××××等5个扶贫项目公示如下：

一、申报项目建设内容

1.××村：计划建设……

2.××村：计划建设……

3.××村：计划建设……

4.××村：计划建设……

5.××村：计划建设……

二、受益范围

项目涉及××村、××村、××村、××村、××村

等5个村全体群众（其中贫困群众共计×××人）。

三、公示时间

2018年11月22日—2018年12月2日。

四、监督电话

×××××××。

2018年11月22日

叶县脱贫攻坚指挥部办公室

关于审定叶县2019—2020年扶贫项目库

公告

（县级网站公告公示模板）

为贯彻落实《关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见》（国开办发【2018】10号）《河南省脱贫攻坚领导小组办公室关于进一步加强县级脱贫攻坚项目库规范管理切实发挥扶贫项目效益的通知》（预脱贫办【2019】46号）等文件精神，强化脱贫攻坚基础工作，加强扶贫项目论证和储备，着力提升项目库建设管理不规范等问题，提高扶贫资金使用效益。结合我县实际，经研究，现将我县谋划2019年项目库，涉及项目xxx个，资金xxxx万元；谋划2020年项目库，涉及项目xxxx个，资金xxxx万元，予以公告。

监督电话：0375——XXXXXXX

附件：叶县2019—2020年扶贫项目谋划情况汇报

2018年12月15日

叶县××乡（村）脱贫攻坚项目库入库项目

批复公告

（乡、村级项目入库批复公告模板）

我村（乡）通过四议两公开程序申报的2019—2020年项目库，经乡镇审核、县主管部门论证、县扶贫开发领导小组审定通过，已经叶县脱贫攻坚指挥部批复并报送省、市备案。

我（乡）村申请的扶贫项目已经批准，纳入我县2019-2020年度脱贫攻坚项目库，现就批复入库项目情况公示如下：

附：叶县2019-2020年项目库统计表

监督电话：

- XX乡人民政府（村委员会）

- 2019年1月XX日

叶县2019年度XX乡（村）扶贫资金项目

计划安排情况公示

（乡、村年度计划安排情况公示模板）

我村（乡）通过“群众诉、班子议、乡镇审、部门核、小组定”五步工作法确定已纳入2019年项目库中的扶贫项目，经县扶贫开发领导小组审定通过，并于《叶县扶贫开发领导小组关于2019年年初统筹整合涉农资金实施方案》（叶扶贫组〔2019〕3号）予以批复，现将本年度计划安排情况公示如下：

公示时间：xxx年xxx月1日—xxx年xx月10日

附：叶县2019年年度项目安排计划

监督电话：

- XX乡人民政府（村委员会）

- 2019年3月28日

叶县2019年度XXX（局）扶贫资金项目

计划安排情况公示

（县直部门年度计划安排情况公示模板）

经县扶贫开发领导小组审定，将我局xxx项目列为2019年度年度实施计划，现将该项目计划安排情况公告如下：

- 项目名称：叶县2019年贫困村道路建设项目

- 项目实施地点：辛店镇、常村镇、夏李乡、保安镇、廉村镇、仙台镇、水寨乡等7个乡镇15个贫困村。

- 项目建设内容：计划为全县7个乡镇15个贫困村新修道路25公里。

- 项目金额及资金来源：300万元（统筹资金）

- 项目计划建设时限：2019年5月—11月

- 实施部门及责任人：叶县扶贫开发办公室  xxx

- 项目绩效目标：该项目实施后可解决全县7个乡镇15个行政村50000名群众出行难问题。

- 项目带贫减贫机制：该项目实施后可解决全县7个乡镇15个行政村4000名贫困群众出行难问题。

监督电话：6117208

2019年3月28日

叶县2019年度XX乡（村）扶贫资金项目

计划完成情况公示

（乡、村年度计划完成情况公示模板）

根据县脱贫攻坚指挥部关于分批下达2019年扶贫项目建设的批复，依据项目建设内容及要求，现对本年度我（乡）村项目安排计划完成情况公式如下：

公示时间：xxx年xxx月1日—xxx年xx月10日

附：叶县2019年年度项目安排计划完成

监督电话：

- XX乡人民政府（村委员会）

- 2019年12月10日

叶县2019年度XXX（局）扶贫资金项目

计划完成情况公示

（县直部门年度计划完成情况公示模板）

经县脱贫攻坚指挥部批复，2019年统筹整合资金共分配到我单位资金规模300万元，涉及建设项目1个，现将我单位2019年度项目计划完成情况公告如下：

- 1、项目名称：叶县2019年贫困村道路建设项目

- 2、项目实施地点：辛店镇、常村镇、夏李乡、保安镇、廉村镇、仙台镇、水寨乡等7个乡镇15个贫困村。

- 3、项目建设内容：计划为全县7个乡镇15个贫困村新修道路25公里。

- 4、项目金额及资金来源：300万元（统筹资金）

- 5、项目计划建设时限：2019年5月—11月

- 6、实施部门及责任人：叶县扶贫开发办公室  xxx

- 7、实施单位及责任人：叶县XXX工程建设有限公司  xxx

- 8、项目建设完成情况：项目已于2019年11月25日完工，并通过验收。

- 9、项目绩效目标：该项目实施后可解决全县7个乡镇15个行政村50000名群众出行难问题。

- 10、项目带贫减贫机制：该项目实施后可解决全县7个乡镇15个行政村4000名贫困群众出行难问题。

监督电话：0375—xxxxxxx

- XXXXX局

- 2019年12月10日

××乡（××村）2018年贫困村道路建设项目施工公示

（乡、村两级施工前公示模板）

经县脱贫攻坚指挥部批复实施的2018年贫困村道路建设项目，已按照项目建设计划完成招标工作，为保障群众知情权、参与权，更好的发挥群众监督作用，现就项目施工建设情况公示如下：

1、项目名称：叶县2018年贫困村道路建设项目一标段

2、建设地点：辛店镇岗底村

3、资金规模及来源：52万元（财政统筹资金）

4、建设内容：计划新建辛店镇岗地村，村内主干道长3700米，宽4米，厚18厘米水泥混凝土道路。

5、建设工期：40日历天（____年___月___日至____年___月___日）

6、政府采购及招投标情况：采用××招标方式，确定××为中标单位。

7、实施部门单位及负责人：叶县扶贫开发办公室   XXX

8、施工单位及负责人：河南XXX工程有限公司   XXX

9、监理单位及负责人：河南省XXX工程管理有限公司 XXX

10、带贫减贫机制：改善村民生产生活条件

11、绩效目标及受益对象：75户255人贫困人口受益

12、监督电话：0375-332128

13、公示时间：xxx年xxx月1日—xxx年xx月10日

- XX乡人民政府（村委员会）

- xxx年xx月xx日

××乡（××村）2018年贫困村道路建设项目完工公示

（乡、村两级施工后公示模板）

经县脱贫攻坚指挥部批复实施的2018年贫困村道路建设项目，根据其项目建设内容及要求，已全部完成项目建设任务，经验收工程质量、工程质量合格，现将项目建设完成情况公示如下：

1、项目名称：叶县2018年贫困村道路建设项目一标段

2、建设地点：辛店镇岗底村

3、资金规模及来源：52万元（财政统筹资金）

4、建设内容：计划新建辛店镇岗地村，村内主干道长3700米，宽4米，厚18厘米水泥混凝土道路。

5、建设工期：40日历天（____年___月___日至____年___月___日）

6、政府采购及招投标情况：采用××招标方式，确定××为中标单位。

7、实施部门单位及负责人：叶县扶贫开发办公室   XXX

8、施工单位及负责人：河南XXX工程有限公司   XXX

9、监理单位及负责人：河南省XXX工程管理有限公司 XXX

10、项目实施及检查验收结果：项目完成招标内容，验收合格，建议移交。

11、带贫减贫机制：改善村民生产生活条件

12、绩效目标及受益对象：75户255人贫困人口受益

12、监督电话：0375-XXXXXX

13、公示时间：xxx年xxx月1日—xxx年xx月10日

- XX乡人民政府（村委员会）

- xxx年xx月xx日

叶县2018年贫困村道路建设项目

永久性公示牌（碑）

（项目实施地永久性公示模板）

1、项目名称：叶县2018年贫困村道路建设项目一标段

2、建设地点：辛店镇岗底村

3、资金规模及来源：52万元（财政统筹资金）

4、建设内容：计划新建辛店镇岗地村，村内主干道长3700米，宽4米，厚18厘米水泥混凝土道路。

5、建设工期：40日历天（____年___月___日至____年___月___日）

6、政府采购及招投标情况：采用××招标方式，确定××为中标单位。

7、实施部门单位及负责人：叶县扶贫开发办公室   XXX

8、施工单位及负责人：河南XXX工程有限公司   XXX

9、监理单位及负责人：河南省XXX工程管理有限公司 XXX

10、项目实施及检查验收结果：项目完成招标内容，验收合格，建议移交。

11、带贫减贫机制：75户255人贫困人口受益

12、绩效目标及受益对象：该村全体群众

13、监督电话：

国务院扶贫办：12317  河南省扶贫办：0371-65919535 平顶山市扶贫办：0375-2692626

县级0375-XXXXXX     乡级0375-XXXXXX              村级0375-XXXXXX