## 终稿（12.18）
附件2：
叶县县委农办2018年度扶贫项目安排计划明细统计表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助 标准 | 建设地点 | 项目涉及乡镇 | 项目涉及村 | 投入资金 （万元） | 责任 单位 | 绩效目标 | 时间进度 |  |  | 备注
|  | （建设任务） | [7 empty] | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收 时间
（六）县委农办项目 | [6 empty] | 6609.43
306 | 2018年农村管理员工资 | 2018年1—12月份4442名农村管理员每人每月350元。 |  | 叶县 | 水寨乡、廉村镇、龚店镇、邓李乡、洪庄杨镇、仙台镇、龙泉乡、叶邑镇、辛店镇、保安镇、夏李乡、常村镇、任店镇、马庄乡、田庄乡、九龙街道、昆阳街道、盐都街道 | 董刘村、关庙李村、太康寨村、伍刘村、小庄王村、前白观村、水寨村、桃丰宋、徐王村、张侯庄村、蔡寺村 东屈庄村、黄庄村、留侯店、杜楼村、东盆王、丁华村、蒋李村、军王村、夸子营村、余寨村、老街村、河北赵村、孤佛寺李村、后白观村、高庄村、关庙沟村、南坡王村、南坡王村、天边徐村、灰河郭、只吴村、霍姚村、任一村、双河营、寺西、平李庄、任二村、郭营村、新营村、竺李庄村、史营村、任四村、刘岭村、高营村、寺东村、后营村、宋营村、灰河营村、柳营村、汪营村、燕庄村、屈庄村、刘口村、大营村、克庄村、辉东村、辉西村、胡庄村、中其营村、秋河、月庄村、前营村、岳安村、毛庄村、古路湾村、尚武营村、水牛杜、龚东二村、辛庄村、耿湾村、司赵村、泥河张、余营、王营、史堂、姜庄、支刘、边庄、苏科、台刘、叶寨、十里铺、汝坟店、余王、金庄、楼马、贺渡口、前棠、后棠、龚西、龚东一村、蒋庄村、官庄村、庙岗、辛庄、一村、花山吴村、古城村、小杨庄村、李湾、柳庄、吕楼、余康、牛庵、杨令庄、夏园、白庙、李吴庄、三村、陈岗、二村、罗冲、柳庄、魏岗铺、寨河、杨四庄、文寨、菜屯、冯庵、报沟、寨王、尹庄村、赵庄村、妆头村、邓李村、后邓、许庄、丁杨村、孙寨村、董平村、杜杨村、魏庄村、庙李村、后炉村、张高村、郝庄村、璋环寺村、銮场李村、泥车村、中彭村、庙王村、构树王村、徐庄村、碾张村、尚闫村、雷辛庄、军张、杜谢、魏王、马湾、何马、康营、吕庄、后彭、湾李、陈庄、大王庄、潘寨、李寨、湾李、圪垱店、沟王、聂楼、三里湾、堰口、南大桥、程寨、孙湾、余庄、张庄、刘庄、东卫庄、问村、草厂庾、李村、徐庄、郑庄、大北、邱寨村、大南村、韩丰村、秦赵村、杨庄村、张圪垱村、典庄村、孟北村、孟南村马庄、雷庄、李庄村、习楼村、小河赵村、水郭村、张庄村、大陈庄村、田庄村、岗马、邵丰街、道庄村、张申庄村、尤潦村、康台村、半坡常村、武楼村、千兵营村、宋庄村、张林庄村、孙娄庄村、英李村、牛庄村、西孙庄村、黄营村、梁寨村、东杨庄村、三官庙村、大张村、后党村、前党村、金岗李村、后李村、柏树李村、邵奉店村、东李村、柴巴、金龙嘴、常村村、葛河村、文集村、赵岭村、月台村、文庄村、李九思、杨林庄、西刘庄、下马庄、柳树王、瓦房庄、尹湾、大娄庄、金钩、刘东华、府君庙、养凤沟、暖泉、毛洞、李家庄、石院墙、和平岭、五间房、大毛庄、南马庄、马顶山、罗圈湾、栗林店、艾小庄、孤古岭、黄湾、中马、狐山村、响堂、王湾、唐马、洪西村、小庄村、石王村、河北高村、董庄村、麦刘村、贾庄村、白庄村、张集村、曹李村、石王村、焦庄村、裴昌村、王庄村、姜渡口村、炼石店村、张徐村、蒋湾村、洛南村、洛北村、翟杨村、观上村、湾张、廉村村、王三寨、前崔村、甘刘村、王博儒村、高柳村、后王村、黄谷李村、坟台徐村、沙渡口村、谷东村、申王村、韩庄村、王店村、牛王庙村、乔庄村、姚王村、路庄村、刘店村、刘宋庄村、纸陈村、闫庄村、马庄村、汪庄村、新顾村、老龚庄村、韩桥村、肖马村、赫杨村、台李村、台杨村、穆寨村、齐贤王村、水郭村、老段庄村、桥陈村、沟孙村、庆庄村、二郎庙村、齐庄村、吕庄村、余庄村、邵庄村、袁庄村、大刘庄村、后崔村、张庄村、瓦赵村、任庄村、葛刘村、谷西村、王丰贞村、龙泉村、大何庄、草厂、沈庄村、曹庄村、权印村、北大营村、雷岗村、彭庄、谢营、大湾张、小河郭、郭吕庄、全集、牛杜庄、娄凡、西慕庄、铁张、冢张、小河王、齐庄、赵庄、王楼、大来庄、碾张、李明己、半截楼、辛单庄、南莫庄、胡营、贾庄、武庄、南大营、白浩庄、单营、夏北村、夏南村、官庄、杨庄、张庄村、岳楼村、岗马村、牛头李村、侯庄村、郭庄村、葛庄村、油坊头村、苗庄村、彦岭村、董湖村、许岭村、田庄村、姜园村、前董村、雷草湾村、小河郭村、小集村、坟沟村、滹坨村、先庄村、向阳村、十二里村、丁庄村、孙俺村、曹王村、下马村、潘庄、阁老吴、西北拐村、孟王村、贾刘村、南庞庄、耙张、小辛村、王吉庄、北庞庄、柳树王、娄庄、布杨、马庄、老樊寨、西南拐、东南拐、东北拐、刁庄、李庄、扁担李、吴庄、邱庄 、吴哲庄、西董庄、王老君、老程庄、火山铺、崔王、东寨、贾庄、西寨、前王、杨庄、韩庄寺、大孙庄、后司、辛楼、毛张、东董庄、刘建庄、坡魏、盐西、盐东、楼刘、草寺杨、黄李、辛堂、丰王、董寨、扁担李村、杨庄寨、辛店村、大竹园村、李寨村、常楼村、丁庄村、西徐庄村、常派庄村、中邢村、岗底村、大徐村、铁佛寺村、南焦庄村、雷草洼村、赵沟村、白庄村、油坊李村、东房庄村、东柳庄村、新杨庄村、柿园村、南王庄、大木厂村、王文成村、刘文祥村、田寨村、卞沟村、程庄村、南房庄村、郭岗村、新蒋庄村、岗王村、张寺滩村、龚庄村、杨茂吴村、遂庄村、杨八缸村、赵寨村、桐树庄村、金湾、常庄村、段庄村、大乔村、李公甫村、兰庄村、杜庄村、东毛庄、老鸦村、西王庄村、思诚村、大王庄村、朱岗村、樊庄村、夏庄村、辛庄村、止张村、高道士村、北水城村、同心寨村、南水城村、沈湾村、安庄村、水郭村、邮亭村、孟庄村、中村、北村、大陈庄村、双庄村、南村、竹园村、倒马沟村、宋寨村、东刘庄村、万渡口村、连湾村、蔡庄村、梅湾村、吴圪垱村、八里园村、赵庄村、收金店村 | 1865.43 | 县委农办 | 解决贫困户就业问题，激发贫困群众内生动力，自力更生脱贫致富。 | 2018.1.30前 | 2018.12.20前 | 2018.12.30前
307 | 贫困村人居环境奖补 | 全县124个贫困村每村10万元人居环境奖补资金。 |  | 叶县 | 常村镇、保安镇、辛店镇、夏李乡、龙泉乡、叶邑镇、水寨乡、廉村镇、仙台镇、田庄乡、邓李乡 | 大娄庄、府君庙、下马庄、刘东华、西刘庄、尹湾、李九寺、养风沟、月合、葛河、瓦房庄、柳树王、文集、金沟、杨林庄、柴巴、杨令庄、罗冲、牛庵、白庙、前古城、陈岗、李吴庄、夏元、庙岗、余康、花山吴、吕楼、官庄、刘文祥、徐庄、中那、赵沟、大徐、王文成、焦庄、白庄、东房庄、柿园、雷草注、王庄、杨庄、大竹园、李寨、东柳庄、油房李、铁佛寺、大木厂、岗底、侯庄、葛庄、彦岭、油房头、郭庄、董湖、许岭、张庄、杨庄、苗庄、彭庄、大河庄、沈庄、曹庄、小河郭、大湾张、谢营、段庄、思城、朱岗、樊庄、西王庄、杜庄、大王庄、大乔、李公甫、老鸦张、东屈庄、只吴、霍姚、伍刘、杜楼、董刘、黄庄、天边徐、桃奉宋、桃奉、南坡王、灰河郭、小庄王、老街、留候店、余寨、徐王、乔庄、牛王庙、后王、谷东、谷西、坟台徐、高柳、王三寨、甘刘、申王、韩庄、王店、前崔、南庞庄、孟王、北庞庄、马庄、盐西，阁老吴，老范寨、王吉庄、千兵营、岗马、半坡常、道庄，武楼、妆头、后炉、张高，庙李、杜杨 | 1240 | 县委农办 | 改善全县124个贫困村群众人居环境。 | 2018.5.30前 | 2018.11.10前 | 2018.12.20前
308 | 2017年贫困户“六改一增”项目 | 2016年脱贫的1830户每户奖补1000元。 |  | 叶县 | 18乡镇、街道 | 涉及2016年有脱贫户的行政村 | 183 | 县委农办 | 改善1830户困难群众居住环境。 | 2018.1.30前 | 2018.7.30前 | 2018.9.30前
309 | 2018年贫困户“六改一增”项目 | 2017年脱贫的5967户每户奖补300元。 |  | 叶县 | 水寨乡、廉村镇、龚店镇、邓李乡、洪庄杨镇、仙台镇、龙泉乡、叶邑镇、辛店镇、保安镇、夏李乡、常村镇、任店镇、马庄乡、田庄乡、九龙街道、昆阳街道、盐都街道 | 胡村、东卫庄、问村、余庄、刘庄、郑庄、程寨、曹庄、李村、孙湾、草厂庾、沟李、徐庄、三里湾、潘寨、大王庄、沟王、陈庄、圪垱店、堰口、聂楼、典庄、秦赵、张圪垱、孟北、邱寨、西菜园、孟南、大南、堤郑、大北、西李庄、韩奉、杨庄、马庄、雷庄、李庄村、习楼村、小河赵村、水郭村、张庄村、大陈庄村、田庄村、岗马、邵丰街、道庄村、张申庄村、尤潦村、康台村、半坡常村、武楼村、千兵营村、宋庄村、张林庄村、孙娄庄村、英李村、牛庄村、西孙庄村、黄营村、梁寨村、东杨庄村、三官庙村、大张村、后党村、前党村、金岗李村、后李村、柏树李村、邵奉店村、东李村、潘庄、阁老吴、西北拐村、孟王村、贾刘村、南庞庄、耙张、小辛村、王吉庄、北庞庄、柳树王、娄庄、布杨、马庄、老樊寨、西南拐、东南拐、东北拐、刁庄、李庄、扁担李、吴庄、邱庄 、吴哲庄、西董庄、王老君、老程庄、火山铺、崔王、东寨、贾庄、西寨、前王、杨庄、韩庄寺、大孙庄、后司、辛楼、毛张、东董庄、刘建庄、坡魏、盐西、盐东、楼刘、草寺杨、黄李、辛堂、丰王、董寨、扁担李村、龙泉村、大何庄、草厂、沈庄村、曹庄村、权印村、北大营村、雷岗村、彭庄、谢营、大湾张、小河郭、郭吕庄、全集、牛杜庄、娄凡、西慕庄、铁张、冢张、小河王、齐庄、赵庄、王楼、大来庄、碾张、李明己、半截楼、辛单庄、南莫庄、胡营、贾庄、武庄、南大营、白浩庄、单营、杨庄寨、辛店村、大竹园村、李寨村、常楼村、丁庄村、西徐庄村、常派庄村、中邢村、岗底村、大徐村、铁佛寺村、南焦庄村、雷草洼村、赵沟村、白庄村、油坊李村、东房庄村、东柳庄村、新杨庄村、柿园村、南王庄、大木厂村、王文成村、刘文祥村、田寨村、卞沟村、程庄村、南房庄村、郭岗村、新蒋庄村、岗王村、张寺滩村、龚庄村、杨茂吴村、遂庄村、杨八缸村、赵寨村、桐树庄村、官庄村、庙岗、辛庄、一村、花山吴村、古城村、小杨庄村、李湾、柳庄、吕楼、余康、牛庵、杨令庄、夏园、白庙、李吴庄、三村、陈岗、二村、罗冲、柳庄、魏岗铺、寨河、杨四庄、文寨、菜屯、冯庵、报沟、寨王、尹庄村、赵庄村、金湾、常庄村、段庄村、大乔村、李公甫村、兰庄村、杜庄村、东毛庄、老鸦村、西王庄村、思诚村、大王庄村、朱岗村、樊庄村、夏庄村、辛庄村、止张村、高道士村、北水城村、同心寨村、南水城村、沈湾村、安庄村、水郭村、邮亭村、孟庄村、中村、北村、大陈庄村、双庄村、南村、竹园村、倒马沟村、宋寨村、东刘庄村、万渡口村、连湾村、蔡庄村、梅湾村、吴圪垱村、八里园村、赵庄村、收金店村、夏北村、夏南村、官庄、杨庄、张庄村、岳楼村、岗马村、牛头李村、侯庄村、郭庄村、葛庄村、油坊头村、苗庄村、彦岭村、董湖村、许岭村、田庄村、姜园村、前董村、雷草湾村、小河郭村、小集村、坟沟村、滹坨村、先庄村、向阳村、十二里村、丁庄村、孙俺村、曹王村、下马村、柴巴、金龙嘴、常村村、葛河村、文集村、赵岭村、月台村、文庄村、李九思、杨林庄、西刘庄、下马庄、柳树王、瓦房庄、尹湾、大娄庄、金钩、刘东华、府君庙、养凤沟、暖泉、毛洞、李家庄、石院墙、和平岭、五间房、大毛庄、南马庄、马顶山、罗圈湾、栗林店、艾小庄、孤古岭、黄湾、中马、狐山村、响堂、任一村、双河营、寺西、平李庄、任二村、郭营村、新营村、竺李庄村、史营村、任三村、任四村、刘岭村、高营村、寺东村、后营村、宋营村、灰河营村、柳营村、瓦店村、汪营村、燕庄村、屈庄村、刘口村、大营村、克庄村、辉东村、辉西村、胡庄村、中其营村、秋河、月庄村、前营村、岳安村、毛庄村、古路湾村、尚武营村 、水牛杜、龚东二村、辛庄村、耿湾村、司赵村、泥河张、余营、王营、史堂、姜庄、支刘、边庄、苏科、台刘、叶寨、十里铺、汝坟店、余王、金庄、楼马、贺渡口、前棠、后棠、龚西、龚东一村、蒋庄村、节庄村、坡宋村、常李村、妆头村、邓李村、后邓、许庄、丁杨村、孙寨村、董平村、杜杨村、魏庄村、庙李村、后炉村、张高村、郝庄村、璋环寺村、銮场李村、泥车村、中彭村、庙王村、构树王村、徐庄村、碾张村、尚闫村、雷辛庄、军张、杜谢、魏王、马湾、何马、康营、吕庄、后彭、湾李、董刘村、关庙李村、太康寨村、伍刘村、小庄王村、前白观村、水寨村、桃丰宋、徐王村、张侯庄村、蔡寺村 东屈庄村、黄庄村、留侯店、杜楼村、东盆王、丁华村、蒋李村、军王村、夸子营村、余寨村、老街村、河北赵村、孤佛寺李村、后白观村、高庄村、关庙沟村、南坡王村、南坡王村、天边徐村、灰河郭、只吴村、霍姚村 、湾张、廉村村、王三寨、前崔村、甘刘村、王博儒村、高柳村、后王村、黄谷李村、坟台徐村、沙渡口村、谷东村、申王村、韩庄村、王店村、牛王庙村、乔庄村、姚王村、路庄村、刘店村、刘宋庄村、纸陈村、闫庄村、马庄村、汪庄村、新顾村、老龚庄村、韩桥村、肖马村、赫杨村、台李村、台杨村、穆寨村、齐贤王村、水郭村、老段庄村、桥陈村、沟孙村、庆庄村、二郎庙村、齐庄村、吕庄村、余庄村、邵庄村、袁庄村、大刘庄村、后崔村、张庄村、瓦赵村、任庄村、葛刘村、谷西村、王丰贞村、王湾、唐马、洪西村、小庄村、石王村、河北高村、董庄村、麦刘村、贾庄村、白庄村、张集村、曹李村、石王村、焦庄村、裴昌村、王庄村、姜渡口村、炼石店村、张徐村、蒋湾村、洛南村、洛北村、翟杨村、观上村 | 179 | 县委农办 | 改善5967户困难群众居住环境。 | 2018.1.30前 | 2018.7.30前 | 2018.9.30前
310 | 2018年“六改一增”贫困村提升工程 | 为全县11470户贫困群众“六改一增”项目进行查漏补缺。 |  | 叶县 | 水寨乡、廉村镇、龚店镇、邓李乡、洪庄杨镇、仙台镇、龙泉乡、叶邑镇、辛店镇、保安镇、夏李乡、常村镇、任店镇、马庄乡、田庄乡、九龙街道、昆阳街道、盐都街道 | 胡村、东卫庄、问村、余庄、刘庄、郑庄、程寨、曹庄、李村、孙湾、草厂庾、沟李、徐庄、三里湾、潘寨、大王庄、沟王、陈庄、圪垱店、堰口、聂楼、典庄、秦赵、张圪垱、孟北、邱寨、西菜园、孟南、大南、堤郑、大北、西李庄、韩奉、杨庄、马庄、雷庄、李庄村、习楼村、小河赵村、水郭村、张庄村、大陈庄村、田庄村、岗马、邵丰街、道庄村、张申庄村、尤潦村、康台村、半坡常村、武楼村、千兵营村、宋庄村、张林庄村、孙娄庄村、英李村、牛庄村、西孙庄村、黄营村、梁寨村、东杨庄村、三官庙村、大张村、后党村、前党村、金岗李村、后李村、柏树李村、邵奉店村、东李村、潘庄、阁老吴、西北拐村、孟王村、贾刘村、南庞庄、耙张、小辛村、王吉庄、北庞庄、柳树王、娄庄、布杨、马庄、老樊寨、西南拐、东南拐、东北拐、刁庄、李庄、扁担李、吴庄、邱庄 、吴哲庄、西董庄、王老君、老程庄、火山铺、崔王、东寨、贾庄、西寨、前王、杨庄、韩庄寺、大孙庄、后司、辛楼、毛张、东董庄、刘建庄、坡魏、盐西、盐东、楼刘、草寺杨、黄李、辛堂、丰王、董寨、扁担李村、龙泉村、大何庄、草厂、沈庄村、曹庄村、权印村、北大营村、雷岗村、彭庄、谢营、大湾张、小河郭、郭吕庄、全集、牛杜庄、娄凡、西慕庄、铁张、冢张、小河王、齐庄、赵庄、王楼、大来庄、碾张、李明己、半截楼、辛单庄、南莫庄、胡营、贾庄、武庄、南大营、白浩庄、单营、杨庄寨、辛店村、大竹园村、李寨村、常楼村、丁庄村、西徐庄村、常派庄村、中邢村、岗底村、大徐村、铁佛寺村、南焦庄村、雷草洼村、赵沟村、白庄村、油坊李村、东房庄村、东柳庄村、新杨庄村、柿园村、南王庄、大木厂村、王文成村、刘文祥村、田寨村、卞沟村、程庄村、南房庄村、郭岗村、新蒋庄村、岗王村、张寺滩村、龚庄村、杨茂吴村、遂庄村、杨八缸村、赵寨村、桐树庄村、官庄村、庙岗、辛庄、一村、花山吴村、古城村、小杨庄村、李湾、柳庄、吕楼、余康、牛庵、杨令庄、夏园、白庙、李吴庄、三村、陈岗、二村、罗冲、柳庄、魏岗铺、寨河、杨四庄、文寨、菜屯、冯庵、报沟、寨王、尹庄村、赵庄村、金湾、常庄村、段庄村、大乔村、李公甫村、兰庄村、杜庄村、东毛庄、老鸦村、西王庄村、思诚村、大王庄村、朱岗村、樊庄村、夏庄村、辛庄村、止张村、高道士村、北水城村、同心寨村、南水城村、沈湾村、安庄村、水郭村、邮亭村、孟庄村、中村、北村、大陈庄村、双庄村、南村、竹园村、倒马沟村、宋寨村、东刘庄村、万渡口村、连湾村、蔡庄村、梅湾村、吴圪垱村、八里园村、赵庄村、收金店村、夏北村、夏南村、官庄、杨庄、张庄村、岳楼村、岗马村、牛头李村、侯庄村、郭庄村、葛庄村、油坊头村、苗庄村、彦岭村、董湖村、许岭村、田庄村、姜园村、前董村、雷草湾村、小河郭村、小集村、坟沟村、滹坨村、先庄村、向阳村、十二里村、丁庄村、孙俺村、曹王村、下马村、柴巴、金龙嘴、常村村、葛河村、文集村、赵岭村、月台村、文庄村、李九思、杨林庄、西刘庄、下马庄、柳树王、瓦房庄、尹湾、大娄庄、金钩、刘东华、府君庙、养凤沟、暖泉、毛洞、李家庄、石院墙、和平岭、五间房、大毛庄、南马庄、马顶山、罗圈湾、栗林店、艾小庄、孤古岭、黄湾、中马、狐山村、响堂、任一村、双河营、寺西、平李庄、任二村、郭营村、新营村、竺李庄村、史营村、任三村、任四村、刘岭村、高营村、寺东村、后营村、宋营村、灰河营村、柳营村、瓦店村、汪营村、燕庄村、屈庄村、刘口村、大营村、克庄村、辉东村、辉西村、胡庄村、中其营村、秋河、月庄村、前营村、岳安村、毛庄村、古路湾村、尚武营村 、水牛杜、龚东二村、辛庄村、耿湾村、司赵村、泥河张、余营、王营、史堂、姜庄、支刘、边庄、苏科、台刘、叶寨、十里铺、汝坟店、余王、金庄、楼马、贺渡口、前棠、后棠、龚西、龚东一村、蒋庄村、节庄村、坡宋村、常李村、妆头村、邓李村、后邓、许庄、丁杨村、孙寨村、董平村、杜杨村、魏庄村、庙李村、后炉村、张高村、郝庄村、璋环寺村、銮场李村、泥车村、中彭村、庙王村、构树王村、徐庄村、碾张村、尚闫村、雷辛庄、军张、杜谢、魏王、马湾、何马、康营、吕庄、后彭、湾李、董刘村、关庙李村、太康寨村、伍刘村、小庄王村、前白观村、水寨村、桃丰宋、徐王村、张侯庄村、蔡寺村 东屈庄村、黄庄村、留侯店、杜楼村、东盆王、丁华村、蒋李村、军王村、夸子营村、余寨村、老街村、河北赵村、孤佛寺李村、后白观村、高庄村、关庙沟村、南坡王村、南坡王村、天边徐村、灰河郭、只吴村、霍姚村 、湾张、廉村村、王三寨、前崔村、甘刘村、王博儒村、高柳村、后王村、黄谷李村、坟台徐村、沙渡口村、谷东村、申王村、韩庄村、王店村、牛王庙村、乔庄村、姚王村、路庄村、刘店村、刘宋庄村、纸陈村、闫庄村、马庄村、汪庄村、新顾村、老龚庄村、韩桥村、肖马村、赫杨村、台李村、台杨村、穆寨村、齐贤王村、水郭村、老段庄村、桥陈村、沟孙村、庆庄村、二郎庙村、齐庄村、吕庄村、余庄村、邵庄村、袁庄村、大刘庄村、后崔村、张庄村、瓦赵村、任庄村、葛刘村、谷西村、王丰贞村、王湾、唐马、洪西村、小庄村、石王村、河北高村、董庄村、麦刘村、贾庄村、白庄村、张集村、曹李村、石王村、焦庄村、裴昌村、王庄村、姜渡口村、炼石店村、张徐村、蒋湾村、洛南村、洛北村、翟杨村、观上村 | 3142 | 县委农办 | 改善11470户困难群众居住环境。 | 2018.6.30前 | 2018.8.30前 | 2018.9.30前
| 小计 | [5 empty] | 6609.43