## Sheet1_27
叶县2018年通村公路项目计划表(第一批)
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目投资（万元） |  | 建设内容 | 建设期限 | 是否已评审 | 项目效益 |  |  |  | 备注
[8 empty] | 受益村数 |  | 受益人数
[8 empty] | 行政村数 | 其中贫困村数 | 受益人数 | 其中贫困人数
合计 | 通村公路合计 |  | 2035.4451 | 33.6295
1 | 龚店乡 龚北村道 | 改建 | 63.2165 | 1.022 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 1 |  | 1609 | 36
2 | 龚店乡 边庄—台马 | 改建 | 57.2165 | 0.925 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 1 |  | 655 | 20
3 | 龚店乡 台马-龚田线 |  | 155.6033 | 2.6125 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019 | 已评审 |  |  | 1760 | 35
4 | 龚店乡 台刘-边庄 |  | 44.7216 | 0.723 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019 | 已评审 |  |  | 2861 | 84
3 | 龚店乡 台辛线-王庄 | 改建 | 135.334 | 2.1879 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 1 |  | 2371 | 54
4 | 龚店乡 台辛线-台刘 | 改建 | 92.9072 | 1.502 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 1 |  | 2861 | 84
5 | 九龙街道办事处 秦赵-东秦赵 | 改建 | 46.701 | 0.755 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 1 |  | 1376 | 49
6 | 九龙街道办事处 张疙瘩-叶鲁路 | 改建 | 58.268 | 0.942 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 1 |  | 2100 | 46
7 | 九龙街道办事处 杨庄村道 | 改建 | 107.3814 | 1.736 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 1 |  | 1796 | 49
8 | 九龙街道办事处 刘疙瘩-叶鲁路 | 改建 | 42.0619 | 0.68 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 1 |  | 1395 | 27
9 | 九龙街道办事处 大林头南村道 |  | 43.299 | 0.7 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019 | 已评审 |  |  | 1847 | 38
9 | 昆阳街道办事处 叶沙路—南大乔组—许南大道 | 改建 | 73.4845 | 1.188 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 1
10 | 昆阳街道办事处 孟南-大王庄 | 改建 | 78.2474 | 1.265 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 1 |  | 1018 | 25
9.2 | 昆阳街道办事处 潘寨-沟王-苗南线（潘寨街道） |  | 40.2062 | 0.65 | 5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019 | 已评审 |  |  | 1560 | 36
11 | 昆阳街道办事处 程庄-湾李 | 改建 | 110.8454 | 1.792 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 2 | 1 | 0 | 0
12 | 昆阳街道办事处 聂楼—快速通道 | 改建 | 68.6598 | 1.11 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 1 |  | 1006 | 18
13 | 马庄回族乡 张庄-环城路 | 改建 | 61.268 | 0.9905 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 1 | 1 | 1664 | 51
14 | 马庄回族乡 华韩-邵黄线 | 改建 | 33.5876 | 0.543 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 1 |  | 966 | 20
15 | 水寨乡 时南线-前白观 | 改建 | 56.9072 | 0.92 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 1 |  | 891 | 27
16 | 水寨乡 时南线-关庙李 | 改建 | 98.8454 | 1.598 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 1 |  | 1189 | 145
17 | 水寨乡 太康—天边徐 | 改建 | 124.6887 | 2.0158 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 1 |  | 1236 | 210
18 | 廉村镇 时南线-甘刘 | 改建 | 170.7077 | 3.386 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 1 |  | 2172 | 329
19 | 廉村镇 穆寨-台杨 | 改建 | 109.4227 | 1.769 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 1 |  | 2160 | 67
20 | 廉村镇 王丰贞-廉前线 | 改建 | 74.0289 | 1.1968 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 1 |  | 1076 | 20
21 | 廉村镇 柏树杜-水郭 | 改建 | 87.8351 | 1.42 | 4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 1 |  | 780 | 12
22 | 昆阳街道办事处 孟南-大王庄 | 改建 |  | 1.41 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 2 |  | 3000
23 | 昆阳街道办事处 潘寨-沟王-苗南线 | 改建 |  | 6.95 | 5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 2 |  | 2834
24 | 昆阳街道办事处 程庄-湾李 | 改建 |  | 1.64 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 2 |  | 3544
25 | 昆阳街道办事处 聂楼—快速通道 | 改建 |  | 1.2 | 4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 | 2019 | 已评审 | 1 |  | 469

## Sheet1
叶县2018年交通扶贫项目计划表
申请单位（盖章）： |  |  |  |  | 时间： 年 月 日 | [5 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目投资（万元） |  | 建设内容 | 建设期限 | 是否已评审 | 项目效益 |  |  |  | 备注
[8 empty] | 受益村数 |  | 受益人数
[8 empty] | 行政村数 | 其中贫困村数 | 受益人数 | 其中贫困人数
合计 | 通村公路合计 |  | 187 | 245.77 |  |  |  | 196 | 24 | 214745 | 24459
[6 empty] | 实测长度 |  | 计划长度 |  |  | 增加或减少
1 | 洪庄杨乡 曹李村道 | 改建 |  | 1 | 现路基3米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.18 |  | 1 |  |  | 0.18 |  | 改路线
2 | 洪庄杨乡 八牛营-庙洪线 | 改建 |  | 2.15 | 现路基6.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 2.15 |  | 2.15 |  |  | 0
3 | 洪庄杨乡 石王-庙洪线-河北高 | 改建 |  | 2 | 现路基6.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 2 |  | 2 |  |  | 0
4 | 洪庄杨乡 庙洪线-湛河董桥 | 改建 |  | 1.8 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 0
5 | 洪庄杨乡 麦刘-边桥 | 改建 |  | 0.6 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 0
6 | 洪庄杨乡 沟刘-蔺庄 | 改建 |  | 1.3 | 现路基4米-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.88 |  | 1.3 |  |  | -0.42 |  | 改路线
7 | 洪庄杨乡 王湾-王庄 | 改建 |  | 1.3 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.3 |  | 1.3 |  |  | 0
8 | 洪庄杨乡 王庄-洛岗 | 改建 |  | 1.1 | 现路基4米-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.1 |  | 1.1 |  |  | 0
9 | 洪庄杨乡 炼石店-洛南 | 改建 |  | 1.8 | 现路基6.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 0
10 | 洪庄杨乡 洛岗村道 | 改建 |  | 0.75 | 现路基4米-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 0.75 |  | 0.75 |  |  | 0
11 | 龚店乡 贺渡口—贺北路 | 改建 |  | 0.7 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 0.88 |  | 0.7 |  |  | 0.18
12 | 龚店乡 龚北村道 | 改建 |  | 1 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.03 |  | 1 |  |  | 0.03
13 | 龚店乡 前棠村道 | 改建 |  | 0.5 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.46 |  | 0.5 |  |  | -0.04
14 | 龚店乡 边庄—台马 | 改建 |  | 0.9 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 0.9 |  | 0.9 |  |  | 0
15 | 龚店乡 工业路-后棠 | 改建 |  | 1.5 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.55 |  | 1.5 |  |  | 0.05
16 | 龚店乡 叶寨-夏寨 | 改建 |  | 1.6 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.6 |  | 1.6 |  |  | 0
17 | 龚店乡 台马-龚田线 | 改建 |  | 2.6 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2.6 |  | 2.6 |  |  | 0
18 | 龚店乡 台刘-边庄 | 改建 |  | 1.1 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 0.7 |  | 1.1 |  |  | -0.4
19 | 龚店乡 台辛线-王庄 | 改建 |  | 2.3 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2.3 |  | 2.3 |  |  | 0
20 | 龚店乡 台辛线-台刘 | 改建 |  | 1.1 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.52 |  | 1.1 |  |  | 0.42
21 | 龚店乡 汝坟店村道 | 改建 |  | 1.5 | 现路基4米-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 0
22 | 龚店乡 台辛线—辛庄 | 改建 |  | 1.5 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 1.79km
23 | 九龙街道办事处 秦赵-东秦赵 | 改建 |  | 0.76 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.76 |  | 0.76 |  |  | 0
24 | 九龙街道办事处 张疙瘩-叶鲁路 | 改建 |  | 1 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1 |  | 1 |  |  | 0
25 | 九龙街道办事处 西李庄-生命快速通道 | 改建 |  | 0.6 | 现无路基，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 0 |  | 改路线
26 | 九龙街道办事处 杨庄村道 | 改建 |  | 2 | 现路基5米，拟建水泥砼面层，可实施 | 2.09 |  | 2 |  |  | 0.09
27 | 九龙街道办事处 刘疙瘩-叶鲁路 | 改建 |  | 1.08 | 现路基6.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 0.68 |  | 1.08 |  |  | -0.4 |  | 改路线
28 | 九龙街道办事处 大林头南村道 | 改建 |  | 0.42 | 现路基6.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 0.7 |  | 0.42 |  |  | 0.28
29 | 昆阳街道办事处 叶沙路—南大乔组—许南大道 | 改建 |  | 1.4 | 现路基5.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 1.3 |  | 1.4 |  |  | -0.1
30 | 昆阳街道办事处 孟南-大王庄 | 改建 |  | 0.9 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.41 |  | 0.9 |  |  | 0.51 |  | 改路线
31 | 昆阳街道办事处 潘寨-沟王-苗南线 | 改建 |  | 6.95 | 现路基4.5-5.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 6.95 |  | 6.95 |  |  | 0 |  | 改路线
32 | 昆阳街道办事处 程庄-湾李 | 改建 |  | 1.1 | 现路基5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 1.45 |  | 1.1 |  |  | 0.35 |  | 改路线
33 | 昆阳街道办事处 聂楼—快速通道 | 改建 |  | 1.1 | 现路基5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 1.2 |  | 1.1 |  |  | 0.1
34 | 辛店镇 赵寨—油坊李—东柳庄 | 改建 |  | 1.7 | 现路基4.5-5.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2.07 |  | 1.7 |  |  | 0.37
35 | 辛店镇 雷草洼—杨茂吴 | 改建 |  | 0.8 | 现路基3.5-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.75 |  | 0.8 |  |  | -0.05
36 | 辛店镇 徐庄—铁佛寺 | 改建 |  | 0.5 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.55 |  | 0.5 |  |  | 0.05
37 | 辛店镇 小李庄-洪辛线 | 改建 |  | 1.1 | 现路基3.5-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.4 |  | 1.1 |  |  | 0.3
38 | 辛店镇 东白庄村道 | 改建 |  | 0.5 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.95 |  | 0.5 |  |  | 0.45 |  | 改路线
39 | 辛店镇 杨八缸村道 | 改建 |  | 1.2 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 0
40 | 辛店镇 龚庄-聂庄 | 改建 |  | 1.1 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.4 |  | 1.1 |  |  | 0.3
41 | 辛店镇 平桐线-田寨-栗沟 | 改建 |  | 1.85 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2.04 |  | 1.85 |  |  | 0.19 |  | 该里程
42 | 辛店镇 南房庄村道 | 改建 |  | 1.2 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.23 |  | 1.2 |  |  | 0.03
43 | 辛店镇 李寨-小邓庄 | 改建 |  | 1.3 | 现路基4米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1 |  | 1.3 |  |  | -0.3
44 | 辛店镇 平桐路—油坊李 | 改建 |  | 1.2 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.06 |  | 1.2 |  |  | -0.14
45 | 辛店镇 平桐线—杨喜沟 | 改建 |  | 0.55 | 现路基4米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 0.56 |  | 0.55 |  |  | 0.01
46 | 辛店镇 水库路—铁佛寺 | 改建 |  | 0.8 | 现路基4米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 0.86 |  | 0.8 |  |  | 0.06 |  | 改路线
47 | 马庄回族乡 张庄-环城路 | 改建 |  | 1 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1 |  | 1 |  |  | 0
48 | 马庄回族乡 华韩-邵黄线 | 改建 |  | 0.55 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.55 |  | 0.55 |  |  | 0
49 | 叶邑镇 南大营-华庄 | 改建 |  | 0.8 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.91 |  | 0.8 |  |  | 0.11 |  | 改路线
50 | 叶邑镇 南水城-大王庄 | 改建 |  | 1.6 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.6 |  | 1.6 |  |  | 0
51 | 叶邑镇 大乔-新村 | 改建 |  | 0.6 | 现路基4米-4.6米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 0.66 |  | 0.6 |  |  | 0.06
52 | 叶邑镇 小乔-逍白线 | 改建 |  | 1.86 | 现路基3.5米-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.8 |  | 1.86 |  |  | -0.06
53 | 叶邑镇 连湾—权沈线 | 改建 |  | 0.71 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.71 |  | 0.71 |  |  | 0
54 | 叶邑镇 王庄-兰庄 | 改建 |  | 0.5 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0
55 | 叶邑镇 许南路丁庄—高庄 | 改建 |  | 1.3 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.3 |  | 1.3 |  |  | 0
56 | 叶邑镇 宋寨—小兰庄 | 改建 |  | 1.7 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.49 |  | 1.7 |  |  | -0.21 |  | 改路线
57 | 叶邑镇 平桐路—娄郭 | 改建 |  | 1.4 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.4 |  | 1.4 |  |  | 0
58 | 叶邑镇 李闫庄-安庄 | 改建 |  | 0.8 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.14 |  | 0.8 |  |  | 0.34
59 | 叶邑镇 平龙路-安庄-小王庄 | 改建 |  | 2.35 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2.35 |  | 2.35 |  |  | 0
60 | 叶邑镇 邮亭-逍白线 | 改建 |  | 1.8 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.9 |  | 1.8 |  |  | 0.1 |  | 改路线
61 | 盐都街道办事处 余庄-东环乡路 | 改建 |  | 0.8 | 水泥混凝土道路 | 1.038 |  | 0.8 |  |  | 0.238 |  | 改路线
62 | 盐都街道办事处 叶邓路—草厂庾-文化路 | 改建 |  | 3.15 | 直接铺装沥青混凝土面层 | 3.19 |  | 3.15 |  |  | 0.04
63 | 盐都街道办事处 东环乡路-胡村 | 改建 |  | 0.25 | 水泥混凝土道路 | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0
64 | 盐都街道办事处 程寨-水闸 | 改建 |  | 0.5 | 水泥混凝土道路 | 0.878 |  | 0.5 |  |  | 0.378 |  | 改路线
65 | 常村镇 大毛庄-镇政府 | 改建 |  | 3.1 | 现路基6m-5m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 3.7 |  | 3.1 |  |  | 0.6
66 | 常村镇 柳树王-吴庄 | 改建 |  | 0.7 | 现路基3m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.56 |  | 0.7 |  |  | -0.14
67 | 常村镇 黄湾-二道路岭 | 改建 |  | 0.6 | 现路基3m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.51 |  | 0.6 |  |  | -0.09
68 | 常村镇 暖泉-东岗 | 改建 |  | 0.8 | 现路基3m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1 |  | 0.8 |  |  | 0.2
69 | 常村镇 南马庄-海庄 | 改建 |  | 1.5 | 现路基5.5m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.52 |  | 1.5 |  |  | 0.02
70 | 常村镇 府君庙-石院墙 | 改建 |  | 1.9 | 现路基6m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.85 |  | 1.9 |  |  | -0.05
71 | 常村镇 月台-张庄 | 改建 |  | 0.6 | 现路基4m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.7 |  | 0.6 |  |  | 0.1 |  | 改路线
72 | 常村镇 召庄-栗林店 | 改建 |  | 1.1 | 现路基3m-6m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.91 |  | 1.1 |  |  | -0.19
73 | 常村镇 桑园-逍白线 | 改建 |  | 0.8 | 现路基5m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.8 |  | 0.8 |  |  | 0
74 | 常村镇 养凤沟-双庙 | 改建 |  | 1 | 现路基6m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.09 |  | 1 |  |  | 0.09
75 | 常村镇 大郭沟-刘家岗 | 改建 |  | 0.5 | 现路基2.5m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.44 |  | 0.5 |  |  | -0.06
76 | 邓李乡 湾李村道 | 改建 |  | 0.9 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，可实施 | 1.7 |  | 0.9 |  |  | 0.8 |  | 改路线
77 | 邓李乡 河马村道 | 改建 |  | 0.5 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，可实施 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0
78 | 邓李乡 康营-洪辛线 | 改建 |  | 1.2 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.35 |  | 1.2 |  |  | 0.15
79 | 邓李乡 璋环寺-军张村 | 改建 |  | 2.6 | 现路基4米-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2.6 |  | 2.6 |  |  | 0
80 | 水寨乡 时南线—蒋庄 | 改建 |  | 1.3 | 现路基3.5-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.3 |  | 1.3 |  |  | 0
81 | 水寨乡 屈庄—桃奉 | 改建 |  | 1.6 | 现路基3.5-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.63 |  | 1.6 |  |  | 0.03
82 | 水寨乡 时南线—丁华-小庄王 | 改建 |  | 3 | 现路基3.5-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 3.21 |  | 3 |  |  | 0.21
83 | 水寨乡 时南线-前白观 | 改建 |  | 0.9 | 现路基4米-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 0.92 |  | 0.9 |  |  | 0.02
84 | 水寨乡 前白观-申王 | 改建 |  | 0.9 | 现路基4米-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.9 |  | 0.9 |  |  | 0
85 | 水寨乡 时南线-关庙李 | 改建 |  | 1.5 | 现路基6.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 1.57 |  | 1.5 |  |  | 0.07
86 | 水寨乡 余寨-张候庄 | 改建 |  | 0.35 | 现路基4米-4.5米，拟建水泥砼面层，可实施 | 0.31 |  | 0.35 |  |  | -0.04 |  | 改路线
87 | 水寨乡 太康—天边徐 | 改建 |  | 2.3 | 现路基6.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 2.03 |  | 2.3 |  |  | -0.27 |  | 改路线
88 | 水寨乡 桥头张-黄时线 | 改建 |  | 0.35 | 现路基4米-4.5米，拟建水泥砼面层，可实施 | 0.51 |  | 0.35 |  |  | 0.16 |  | 改路线
89 | 廉村镇 西张庄村道 | 改建 |  | 0.9 | 现路基路基5m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.9 |  | 0.9 |  |  | 0
90 | 廉村镇 时南线-王博儒 | 改建 |  | 0.23 | 现路基宽4.5m砼路 | 0.23 |  | 0.23 |  |  | 0 |  | 已修
91 | 廉村镇 时南线-甘刘 | 改建 |  | 1.6 | 现路基6.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 1.55 |  | 1.6 |  |  | -0.05
92 | 廉村镇 廉前线-何庄-小庄王 | 改建 |  | 3.8 | 现路基路基5m，拟建水泥砼面层，可实施 | 4.245 |  | 3.8 |  |  | 0.445 |  | 改路线 | 8.27
93 | 廉村镇 老龚庄-袁庄 | 改建 |  | 1.7 | 现路基宽4.5m砼路 | 1.7 |  | 1.7 |  |  | 0 |  | 改路线
94 | 廉村镇 陈湾-洪辛线 | 改建 |  | 0.4 | 现路基4米-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.44 |  | 0.4 |  |  | 0.04
95 | 廉村镇 汪庄-洪辛线 | 改建 |  | 0.7 | 现路基6.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 0.7 |  | 0.7 |  |  | 0
96 | 廉村镇 新顾-崔王 | 改建 |  | 0.6 | 现路基4米-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 0 |  | 改路线
97 | 廉村镇 叶廉路-后王-路庄 | 改建 |  | 1.7 | 现路基4.5-5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.79 |  | 1.7 |  |  | 0.09
98 | 廉村镇 肖马-甘刘 | 改建 |  | 1.6 | 现路基3.5-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.68 |  | 1.6 |  |  | 0.08
99 | 廉村镇 穆寨-台杨 | 改建 |  | 1.5 | 现路基路基4.5m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.43 |  | 1.5 |  |  | -0.07 |  | 改路线
100 | 廉村镇 王丰贞-廉前线 | 改建 |  | 1.25 | 现路基4米-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.25 |  | 1.25 |  |  | 0
101 | 廉村镇 柏树杜-水郭 | 改建 |  | 1.4 | 现路基4米-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.42 |  | 1.4 |  |  | 0.02
102 | 保安镇 文寨—刘庵—米庵 | 改建 |  | 2 | 采用加铺水泥混凝土路面方案。 | 1.33 |  | 2 |  |  | -0.67
103 | 保安镇 三村村道 | 改建 |  | 1.08 | 现状路面为4.5米混凝土路面。病害处理后铺筑平均18厘米水泥稳定碎石+5厘米沥青面层。 | 1.08 |  | 1.08 |  |  | 0 |  |  |  | .
104 | 保安镇 大辛庄村道 | 改建 |  | 0.77 | 采用加铺水泥混凝土路面方案。 | 0.77 |  | 0.77 |  |  | 0
105 | 保安镇 夏园-西南坡 | 改建 |  | 1.8 | 采用加铺水泥混凝土路面方案。 | 1.63 |  | 1.8 |  |  | -0.17
106 | 保安镇 许南路-尹庄-李湾 | 改建 |  | 2.15 | 现状路面为3米混凝土路面。加宽与病害处理后铺筑平均18厘米水泥稳定碎石+5厘米沥青面层。 | 2.16 |  | 2.15 |  |  | 0.01
107 | 田庄乡 王老四-邵金线 | 改建 |  | 0.8 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.73 |  | 0.8 |  |  | -0.07 |  | 改路线
108 | 田庄乡 后瓦路-朱庄 | 改建 |  | 2.5 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2.23 |  | 2.5 |  |  | -0.27
109 | 田庄乡 后党-村部 | 改建 |  | 0.8 | 现路基4米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 0.8 |  | 0.8 |  |  | 0
110 | 田庄乡 罗庄-工业路 | 改建 |  | 0.7 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.7 |  | 0.7 |  |  | 0
111 | 田庄乡 谭庄-工业路 | 改建 |  | 0.5 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.55 |  | 0.5 |  |  | 0.05
112 | 田庄乡 小刘庄-工业路 | 改建 |  | 0.5 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.53 |  | 0.5 |  |  | 0.03
113 | 田庄乡 小王庄-后瓦路 | 改建 |  | 0.9 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1 |  | 0.9 |  |  | 0.1
114 | 田庄乡 常庄-郑南公路 | 改建 |  | 0.3 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 0.4 |  | 0.3 |  |  | 0.1
115 | 田庄乡 尤潦-郑南公路 | 改建 |  | 1.6 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.65 |  | 1.6 |  |  | 0.05
116 | 田庄乡 梁寨-尤潦 | 改建 |  | 0.4 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0
117 | 田庄乡 小李庄-梁寨 | 改建 |  | 0.4 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.43 |  | 0.4 |  |  | 0.03
118 | 田庄乡 小牛庄-梁寨 | 改建 |  | 0.4 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.41 |  | 0.4 |  |  | 0.01
119 | 田庄乡 崔庄-邵金线 | 改建 |  | 1 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.05 |  | 1 |  |  | 0.05
120 | 田庄乡 仙小线-邵桥 | 改建 |  | 1.7 | 现路基3.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.7 |  | 1.7 |  |  | 0
121 | 田庄乡 后马路-三官庙 | 改建 |  | 1.6 | 现路基4米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.4 |  | 1.6 |  |  | -0.2
122 | 田庄乡 牛庄-黄营 | 改建 |  | 1.3 | 现路基宽4.5m砼路 | 1.3 |  | 1.3 |  |  | 0 |  | 已修
123 | 田庄乡 张申庄-叶沙路 | 改建 |  | 1.1 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.1 |  | 1.1 |  |  | 0
124 | 夏李乡 董湖-任店岗 | 改建 |  | 1.5 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.8 |  | 1.5 |  |  | 0.3
125 | 夏李乡 小集-金柴线 | 改建 |  | 2.1 | 现路基宽4.5m砼路 | 2.1 |  | 2.1 |  |  | 0 |  | 已修
126 | 夏李乡 姜园村-金柴线 | 改建 |  | 0.7 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.7 |  | 0.7 |  |  | 0
127 | 夏李乡 前董村-砚台-小樊庄 | 改建 |  | 2.2 | 现路基7米，拟建沥青砼面层，可实施 | 2.28 |  | 2.2 |  |  | 0.08
128 | 夏李乡 葛庄-板厂-苗庄 | 改建 |  | 2 | 现路基3.5m-5m,拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.84 |  | 2 |  |  | -0.16
129 | 夏李乡 侯庄-平龙路 | 改建 |  | 0.7 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.7 |  | 0.7 |  |  | 0 |  | 已修
130 | 夏李乡 彦岭村-蛮子营 | 改建 |  | 1.5 | 现路基宽4.5m砼路 | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 0 |  | 已修
131 | 夏李乡 平桐路-田庄-大邹营 | 改建 |  | 1.85 | 原水泥砼路面3.5m，沥青砼结构 | 1.85 |  | 1.85 |  |  | 0
132 | 夏李乡 平桐路-岳楼 | 改建 |  | 2.53 | 现路基7m-6.5m，拟建沥青砼面层，可实施 | 2.53 |  | 2.53 |  |  | 0
133 | 夏李乡 孟沟-三户王 | 改建 |  | 0.8 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.8 |  | 0.8 |  |  | 0
134 | 夏李乡 丁铁线-牛头里 | 改建 |  | 1.1 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.21 |  | 1.1 |  |  | 0.11
135 | 任店镇 刘岭—宋营—刘疙瘩营 | 改建 |  | 7.5 | 现路基4.5m-4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 8.36 |  | 7.5 |  |  | 0.86 |  | 改路线
136 | 任店镇 寺西村道 | 改建 |  | 0.45 | 现路基宽4.5m砼路 | 0.45 |  | 0.45 |  |  | 0 |  | 已修
137 | 任店镇 尚武营-平桐路 | 改建 |  | 1.7 | 现路基6.5m，拟建沥青砼面层，可实施 | 1.54 |  | 1.7 |  |  | -0.16
138 | 任店镇 新营村道 | 改建 |  | 1 | 现路基3m-4m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.47 |  | 1 |  |  | 0.47
139 | 任店镇 汪营-寺克路 | 改建 |  | 2.4 | 现路基7m，拟建沥青砼面层，可实施 | 2.09 |  | 2.4 |  |  | -0.31
140 | 任店镇 中其营-寺克路 | 改建 |  | 1 | 现路基3.5m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.95 |  | 1 |  |  | -0.05
141 | 任店镇 辉岭营东村-后瓦路 | 改建 |  | 0.5 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.75 |  | 0.5 |  |  | 0.25
142 | 任店镇 辉岭营西村-四机部 | 改建 |  | 2 | 现路基4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2.09 |  | 2 |  |  | 0.09 |  | 改路线
143 | 任店镇 秋河-平桐路 | 改建 |  | 0.5 | 现路基6m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0
144 | 任店镇 庞汪线-屈庄-平桐路 | 改建 |  | 2 | 现路基5m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2.1 |  | 2 |  |  | 0.1
145 | 龙泉乡 南莫庄—胡王寨 | 改建 |  | 1.4 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.37 |  | 1.4 |  |  | -0.03
146 | 龙泉乡 小河王—南曹庄 | 改建 |  | 1.3 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.18 |  | 1.3 |  |  | -0.12
147 | 龙泉乡 铁张-平龙路 | 改建 |  | 0.72 | 现路基4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 0.84 |  | 0.72 |  |  | 0.12 |  | 改路线
148 | 龙泉乡 曹蔡线—程庄 | 改建 |  | 1.62 | 现路基4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.61 |  | 1.62 |  |  | -0.01
149 | 龙泉乡 曹庄-平龙线 | 改建 |  | 1.5 | 现路基4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.48 |  | 1.5 |  |  | -0.02
150 | 龙泉乡 北大营-邵金线 | 改建 |  | 1.3 | 现路基4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.23 |  | 1.3 |  |  | -0.07 |  | 改路线
151 | 龙泉乡 胡营-洪辛线 | 改建 |  | 1.2 | 现路基4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1 |  | 1.2 |  |  | -0.2
152 | 龙泉乡 南大营-小营 | 改建 |  | 1 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.02 |  | 1 |  |  | 0.02
153 | 龙泉乡 草厂-贾庄 | 改建 |  | 0.5 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 已修
154 | 龙泉乡 草厂-贾庄 | 改建 |  | 0.48 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.48 |  | 0.48 |  |  | 0
155 | 龙泉乡 平龙路—白浩庄-郭庄 | 改建 |  | 2 | 现路基4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2.025 |  | 2 |  |  | 0.025
156 | 龙泉乡 全集村道 | 改建 |  | 1.6 | 现路基4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.65 |  | 1.6 |  |  | 0.05 |  | 改路线
157 | 龙泉乡 王明阳-曹蔡线 | 改建 |  | 1.08 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.07 |  | 1.08 |  |  | -0.01
158 | 龙泉乡 东赵庄-汪寨 | 改建 |  | 2 | 现路基4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.57 |  | 2 |  |  | -0.43 |  | 改路线
159 | 龙泉乡 冢张-平龙路 | 改建 |  | 2.15 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2.165 |  | 2.15 |  |  | 0.015
160 | 龙泉乡 辛单庄—半截楼 | 改建 |  | 1.85 | 现路基4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2.24 |  | 1.85 |  |  | 0.39
161 | 龙泉乡 彭庄—辛单庄 | 改建 |  | 2.25 | 现路基4.5m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2.265 |  | 2.25 |  |  | 0.015
162 | 龙泉乡 白庄—龙泉 | 改建 |  | 1.2 | 现路基2m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.38 |  | 1.2 |  |  | 0.18
163 | 仙台镇 小庄—西寨 | 改建 |  | 1.2 | 现路基6.5米，拟建水泥砼面层，可实施 | 1.22 |  | 1.2 |  |  | 0.02
164 | 仙台镇 潘庄村道 | 改建 |  | 1.6 | 现路基宽4.5m砼路 | 1.6 |  | 1.6 |  |  | 0 |  | 不确定 | 已修
165 | 仙台镇 李庄村-扁担李 | 改建 |  | 2.7 | 现路基4.5-5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2.7 |  | 2.7 |  |  | 0
166 | 仙台镇 东南拐村-王吉庄村 | 改建 |  | 1.5 | 现路基4.5-5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.53 |  | 1.5 |  |  | 0.03
167 | 仙台镇 辛堂村道 | 改建 |  | 1 | 现路基4-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 0.93 |  | 1 |  |  | -0.07
168 | 仙台镇 盐店路-辛娄村 | 改建 |  | 1.2 | 现路基4-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.18 |  | 1.2 |  |  | -0.02
169 | 仙台镇 盐店路-司庄 | 改建 |  | 1.2 | 现路基4-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.13 |  | 1.2 |  |  | -0.07
170 | 仙台镇 洪辛线-西南拐村 | 改建 |  | 1 | 现路基4-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 1.38 |  | 1 |  |  | 0.38
171 | 仙台镇 南庞庄村道 | 改建 |  | 0.35 | 现路基6.5米，拟建水泥砼面层，可实施 | 0.23 |  | 0.35 |  |  | -0.12
172 | 仙台镇 孟娄线-新顾 | 改建 |  | 1.3 | 现路基4-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.3 |  | 1.3 |  |  | 0
173 | 仙台镇柳树王-布杨村 | 改建 |  | 1.5 | 现路基4-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1.36 |  | 1.5 |  |  | -0.14 |  | 改路线
174 | 仙台镇 盐庄路-东董庄村 | 改建 |  | 1 | 现路基4-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 1 |  | 1 |  |  | 0
175 | 仙台镇 刘建庄村道 | 改建 |  | 0.8 | 现路基3.5-4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.75 |  | 0.8 |  |  | -0.05
176 | 仙台镇 坡魏-盐店路 | 改建 |  | 1.68 | 现路基6.5米，拟建水泥砼面层，可实施 | 1.56 |  | 1.68 |  |  | -0.12
177 | 仙台镇 洪辛线-贾刘 | 改建 |  | 0.7 | 现路基4-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.7 |  | 0.7 |  |  | 0
178 | 仙台镇 东北拐-黄坡路 | 改建 |  | 4.6 | 现路基6.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 4.47 |  | 4.6 |  |  | -0.13
179 | 仙台镇 老樊寨村道 | 改建 |  | 0.8 | 现路基4-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 0.82 |  | 0.8 |  |  | 0.02
180 | 夏李乡 逍白线-大官庄-大杨庄 | 改建 |  | 2.05 |  | 2.05 |  | 2.05 |  |  | 0
[5 empty] | 合计： | 247.466 |  | 241.92 |  |  | 5.546

## bak
叶县2018年交通扶贫项目计划表
申请单位（盖章）： |  |  |  |  | 时间： 年 月 日 | [5 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目投资（万元） |  | 建设内容 | 建设期限 | 是否已评审 | 项目效益 |  |  |  | 备注
[8 empty] | 受益村数 |  | 受益人数
[8 empty] | 行政村数 | 其中贫困村数 | 受益人数 | 其中贫困人数
合计 | 通村公路合计 |  | 187 | 245.77 |  |  |  | 196 | 24 | 214745 | 24459
1 | 洪庄杨乡 曹李村道 | 改建 |  | 1 | 现路基3米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1
2 | 洪庄杨乡 八牛营-庙洪线 | 改建 |  | 2.15 | 现路基6.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 |  | 1023
3 | 洪庄杨乡 石王-庙洪线-河北高 | 改建 |  | 2 | 现路基6.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 2 |  | 1500
4 | 洪庄杨乡 庙洪线-湛河董桥 | 改建 |  | 1.8 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 836
5 | 洪庄杨乡 麦刘-边桥 | 改建 |  | 0.6 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 709
6 | 洪庄杨乡 沟刘-蔺庄 | 改建 |  | 1.3 | 现路基4米-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 980
7 | 洪庄杨乡 王湾-王庄 | 改建 |  | 1.3 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1070
8 | 洪庄杨乡 王庄-洛岗 | 改建 |  | 1.1 | 现路基4米-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1380
9 | 洪庄杨乡 炼石店-洛南 | 改建 |  | 1.8 | 现路基6.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 |  | 1100
10 | 洪庄杨乡 洛岗村道 | 改建 |  | 0.75 | 现路基4米-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1
11 | 龚店乡 贺渡口—贺北路 | 改建 |  | 0.7 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1708
12 | 龚店乡 龚北村道 | 改建 |  | 1 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1594
13 | 龚店乡 前棠村道 | 改建 |  | 0.5 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1954
14 | 龚店乡 边庄—台马 | 改建 |  | 0.9 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 2781
15 | 龚店乡 工业路-后棠 | 改建 |  | 1.5 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 918
16 | 龚店乡 叶寨-夏寨 | 改建 |  | 1.6 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 998
17 | 龚店乡 台马-龚田线 | 改建 |  | 2.6 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 989
18 | 龚店乡 台刘-边庄 | 改建 |  | 1.1 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 2 |  | 1300
19 | 龚店乡 台辛线-王庄 | 改建 |  | 2.3 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1103
20 | 龚店乡 台辛线-台刘 | 改建 |  | 1.1 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 998
21 | 龚店乡 汝坟店村道 | 改建 |  | 1.5 | 现路基4米-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 989
22 | 龚店乡 台辛线—辛庄 | 改建 |  | 1.5 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1
23 | 九龙街道办事处 秦赵-东秦赵 | 改建 |  | 0.76 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 960
24 | 九龙街道办事处 张疙瘩-叶鲁路 | 改建 |  | 1 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 2007
25 | 九龙街道办事处 西李庄-生命快速通道 | 改建 |  | 0.6 | 现无路基，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 2332
26 | 九龙街道办事处 杨庄村道 | 改建 |  | 2 | 现路基5米，拟建水泥砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 |  | 1328
27 | 九龙街道办事处 刘疙瘩-叶鲁路 | 改建 |  | 1.08 | 现路基6.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 |  | 932
28 | 九龙街道办事处 大林头南村道 | 改建 |  | 0.42 | 现路基6.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 |  | 1300
29 | 昆阳街道办事处 叶沙路—南大乔组—许南大道 | 改建 |  | 1.4 | 现路基5.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 |  | 1668
30 | 昆阳街道办事处 孟南-大王庄 | 改建 |  | 0.9 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1786
31 | 昆阳街道办事处 潘寨-沟王-苗南线 | 改建 |  | 6.95 | 现路基4.5-5.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 3 |  | 1200
32 | 昆阳街道办事处 湾李-程庄桥 | 改建 |  | 1.1 | 现路基5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 2 |  | 1632
33 | 昆阳街道办事处 程庄村道 | 改建 |  | 1.2 | 现路基5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 |  | 1606
34 | 昆阳街道办事处 大王庄村道 | 改建 |  | 1 | 现路基5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 |  | 988
35 | 昆阳街道办事处 聂楼—快速通道 | 改建 |  | 1.1 | 现路基5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1
36 | 辛店镇 赵寨—油坊李—东柳庄 | 改建 |  | 1.7 | 现路基4.5-5.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1115 | 62
37 | 辛店镇 雷草洼—杨茂吴 | 改建 |  | 0.8 | 现路基3.5-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1821
38 | 辛店镇 徐庄—铁佛寺 | 改建 |  | 0.5 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1170
39 | 辛店镇 小李庄-洪辛线 | 改建 |  | 1.1 | 现路基3.5-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 | 1 | 1009 | 1009
40 | 辛店镇 东白庄村道 | 改建 |  | 0.5 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 | 1 | 1760 | 1760
41 | 辛店镇 杨八缸村道 | 改建 |  | 1.2 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 | 1 | 1723
42 | 辛店镇 龚庄-聂庄 | 改建 |  | 1.1 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1850
43 | 辛店镇 平桐线-田寨-栗沟 | 改建 |  | 1.85 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1656
44 | 辛店镇 南房庄村道 | 改建 |  | 1.2 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1082
45 | 辛店镇 李寨-小邓庄 | 改建 |  | 1.3 | 现路基4米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1080 | 1080
46 | 辛店镇 平桐路—油坊李 | 改建 |  | 1.2 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 |  | 1 |  | 1993
47 | 辛店镇 平桐线—杨喜沟 | 改建 |  | 0.55 | 现路基4米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1
48 | 辛店镇 水库路—铁佛寺 | 改建 |  | 0.8 | 现路基4米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1
49 | 马庄回族乡 张庄-环城路 | 改建 |  | 1 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 820
50 | 马庄回族乡 华韩-邵黄线 | 改建 |  | 0.55 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1886
51 | 叶邑镇 南大营-华庄 | 改建 |  | 0.8 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 2 |  | 1780
52 | 叶邑镇 许南路-高道士-皮庄 | 改建 |  | 0.8 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 2 |  | 1595
53 | 叶邑镇 倒马沟村道 | 改建 |  | 0.4 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1744
54 | 叶邑镇 南水城-大王庄 | 改建 |  | 1.6 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 2 | 1 | 1534 | 1534
55 | 叶邑镇 大乔-新村 | 改建 |  | 0.6 | 现路基4米-4.6米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 3 |  | 1355
56 | 叶邑镇 小乔-逍白线 | 改建 |  | 1.86 | 现路基3.5米-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 3 |  | 1355
57 | 叶邑镇 连湾—权沈线 | 改建 |  | 0.71 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1005
58 | 叶邑镇 王庄-兰庄 | 改建 |  | 0.5 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1191
59 | 叶邑镇 许南路丁庄—高庄 | 改建 |  | 1.3 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1400
60 | 叶邑镇 宋寨—小兰庄 | 改建 |  | 1.7 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1570
61 | 叶邑镇 平桐路—娄郭 | 改建 |  | 1.4 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1100
62 | 叶邑镇 南村-平驻路 | 改建 |  | 1.3 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1005
63 | 叶邑镇 李闫庄-安庄 | 改建 |  | 0.8 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1678
64 | 叶邑镇 平龙路-安庄-小王庄 | 改建 |  | 2.35 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1700
65 | 叶邑镇 邮亭-逍白线 | 改建 |  | 1.8 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1380
66 | 盐都街道办事处 余庄-叶邓路 | 改建 |  | 0.8 | 水泥混凝土道路 | 2018 | 否 | 1 |  | 1580
67 | 盐都街道办事处 叶邓路-沟李—徐庄 | 改建 |  | 2.4 | 直接铺装沥青混凝土面层 | 2018 | 否 | 1 |  | 1139
68 | 盐都街道办事处 叶邓路—草厂庾-叶廉路 | 改建 |  | 1 | 直接铺装沥青混凝土面层 | 2018 | 否 | 1 |  | 1444
69 | 盐都街道办事处 北环路-程寨村 | 改建 |  | 0.5 | 水泥混凝土道路 | 2018 | 否 | 1 |  | 1030
70 | 常村镇 大毛庄-镇政府 | 改建 |  | 3.1 | 现路基6m-5m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 998
71 | 常村镇 柳树王-吴庄 | 改建 |  | 0.7 | 现路基3m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 2 | 2 | 989 | 989
72 | 常村镇 黄湾-二道路岭 | 改建 |  | 0.6 | 现路基3m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1300
73 | 常村镇 暖泉-东岗 | 改建 |  | 0.8 | 现路基3m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 906
74 | 常村镇 南马庄-海庄 | 改建 |  | 1.5 | 现路基5.5m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 988
75 | 常村镇 府君庙-石院墙 | 改建 |  | 1.9 | 现路基6m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 | 1 | 712 | 712
76 | 常村镇 月台-张庄 | 改建 |  | 0.6 | 现路基4m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 648
77 | 常村镇 召庄-栗林店 | 改建 |  | 1.1 | 现路基3m-6m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 960
78 | 常村镇 桑园-逍白线 | 改建 |  | 0.8 | 现路基5m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 824
79 | 常村镇 养凤沟-双庙 | 改建 |  | 1 | 现路基6m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 730
80 | 常村镇 大郭沟-刘家岗 | 改建 |  | 0.5 | 现路基2.5m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 | 1
81 | 常村镇 水库路—响堂 | 改建 |  | 1.2 | 现路基4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1
82 | 邓李乡 湾李村道 | 改建 |  | 0.9 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 |  | 830
83 | 邓李乡 河马村道 | 改建 |  | 0.5 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 |  | 1120
84 | 邓李乡 康营-洪辛线 | 改建 |  | 1.2 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1100
85 | 邓李乡 璋环寺-军张村 | 改建 |  | 2.6 | 现路基4米-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 2 |  | 1889
86 | 水寨乡 时南线—蒋庄 | 改建 |  | 1.3 | 现路基3.5-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1
87 | 水寨乡 屈庄—桃奉 | 改建 |  | 1.6 | 现路基3.5-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1
88 | 水寨乡 时南线—丁华-小庄王 | 改建 |  | 3 | 现路基3.5-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 | 1 | 1375 | 1375
89 | 水寨乡 时南线-前白观 | 改建 |  | 0.9 | 现路基4米-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 847
90 | 水寨乡 前白观-申王 | 改建 |  | 0.9 | 现路基4米-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 808
91 | 水寨乡 时南线-关庙李 | 改建 |  | 1.5 | 现路基6.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 |  | 958
92 | 水寨乡 余寨-张候庄 | 改建 |  | 0.35 | 现路基4米-4.5米，拟建水泥砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1
93 | 水寨乡 太康—天边徐 | 改建 |  | 2.3 | 现路基6.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 |  | 1762
94 | 水寨乡 桥头张-黄时线 | 改建 |  | 0.35 | 现路基4米-4.5米，拟建水泥砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 |  | 889
95 | 廉村镇 西张庄村道 | 改建 |  | 0.9 | 现路基路基5m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 766
96 | 廉村镇 时南线-王博儒 | 改建 |  | 0.23 | 现路基宽4.5m砼路 | 2018 | 否 | 1 |  | 967
97 | 廉村镇 时南线-甘刘 | 改建 |  | 1.6 | 现路基6.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 | 1 | 2163 | 54
98 | 廉村镇 廉前线-马黄庄—何庄 | 改建 |  | 1.5 | 现路基路基5m，拟建水泥砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 |  | 1100
99 | 廉村镇 何庄—水郭 | 改建 |  | 1.5 | 现路基4米-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 770
100 | 廉村镇 老龚庄-袁庄 | 改建 |  | 1.7 | 现路基宽4.5m砼路 | 2018 | 否 | 1 |  | 450
101 | 廉村镇 水郭-小庄王 | 改建 |  | 0.8 | 现路基4米-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1112
102 | 廉村镇 陈湾-洪辛线 | 改建 |  | 0.4 | 现路基4米-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1025
103 | 廉村镇 汪庄-洪辛线 | 改建 |  | 0.7 | 现路基6.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 |  | 820
104 | 廉村镇 新顾-崔王 | 改建 |  | 0.6 | 现路基4米-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1000
105 | 廉村镇 叶廉路-后王-路庄 | 改建 |  | 1.7 | 现路基4.5-5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 2 | 2 | 1256 | 1256
106 | 廉村镇 肖马-甘刘 | 改建 |  | 1.6 | 现路基3.5-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 2 | 1 | 620 | 620
107 | 廉村镇 穆寨-台杨 | 改建 |  | 1.5 | 现路基路基4.5m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 | 1 | 1215
108 | 廉村镇 王丰贞-廉村 | 改建 |  | 1.25 | 现路基4米-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 924
109 | 廉村镇 柏树杜-水郭 | 改建 |  | 1.4 | 现路基4米-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 948
110 | 保安镇 文寨—刘庵—米庵 | 改建 |  | 2 | 采用加铺水泥混凝土路面方案。 | 2018 | 否 | 1 |  | 1280
111 | 保安镇 三村村道 | 改建 |  | 1.08 | 现状路面为4.5米混凝土路面。病害处理后铺筑平均18厘米水泥稳定碎石+5厘米沥青面层。 | 2018 | 否 | 1 |  | 998
112 | 保安镇 大辛庄村道 | 改建 |  | 0.77 | 采用加铺水泥混凝土路面方案。 | 2018 | 否 | 1 |  | 1300
113 | 保安镇 夏园-西南坡 | 改建 |  | 1.8 | 采用加铺水泥混凝土路面方案。 | 2018 | 否 | 1 | 1 | 988 | 988
114 | 保安镇 许南路-尹庄-李湾 | 改建 |  | 2.15 | 现状路面为3米混凝土路面。加宽与病害处理后铺筑平均18厘米水泥稳定碎石+5厘米沥青面层。 | 2018 | 否 | 1 | 1 | 1300 | 1300
115 | 田庄乡 王老四-邵金线 | 改建 |  | 0.8 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 948
116 | 田庄乡 后瓦路-朱庄 | 改建 |  | 2.5 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 830
117 | 田庄乡 后党-村部 | 改建 |  | 0.8 | 现路基4米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 712
118 | 田庄乡 罗庄-工业路 | 改建 |  | 0.7 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1848
119 | 田庄乡 谭庄-工业路 | 改建 |  | 0.5 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1560
120 | 田庄乡 小刘庄-工业路 | 改建 |  | 0.5 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 924
121 | 田庄乡 小王庄-后瓦路 | 改建 |  | 0.9 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1300
122 | 田庄乡 常庄-郑南公路 | 改建 |  | 0.3 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 830
123 | 田庄乡 尤潦-郑南公路 | 改建 |  | 1.6 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1018
124 | 田庄乡 梁寨-尤潦 | 改建 |  | 0.4 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1100
125 | 田庄乡 小李庄-梁寨 | 改建 |  | 0.4 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1889
126 | 田庄乡 小牛庄-梁寨 | 改建 |  | 0.4 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 847
127 | 田庄乡 崔庄-邵金线 | 改建 |  | 1 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1405
128 | 田庄乡 仙小线-邵桥 | 改建 |  | 1.7 | 现路基3.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1018
129 | 田庄乡 后马路-三官庙 | 改建 |  | 1.6 | 现路基4米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1100
130 | 田庄乡 牛庄-黄营 | 改建 |  | 1.3 | 现路基宽4.5m砼路 | 2018 | 否 | 1 |  | 1150
131 | 田庄乡 张申庄-叶沙路 | 改建 |  | 1.1 | 现路基4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 740
132 | 夏李乡 董湖-任店岗 | 改建 |  | 1.5 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否
133 | 夏李乡 小集-金柴线 | 改建 |  | 2.1 | 现路基宽4.5m砼路 | 2018 | 否 | 1 |  | 1107
134 | 夏李乡 姜园村-金柴线 | 改建 |  | 0.7 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1266
135 | 夏李乡 前董村-砚台-小樊庄 | 改建 |  | 2.2 | 现路基7米，拟建沥青砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 |  | 930
136 | 夏李乡 葛庄-板厂-苗庄 | 改建 |  | 2 | 现路基3.5m-5m,拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 2 | 2 | 1860 | 1860
137 | 夏李乡 侯庄-平龙路 | 改建 |  | 0.7 | 现路基3.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1068 | 327
138 | 夏李乡 彦岭村-蛮子营 | 改建 |  | 1.5 | 现路基宽4.5m砼路 | 2018 | 否 | 1 | 1 | 958 | 958
139 | 夏李乡 平桐路-田庄-大邹营 | 改建 |  | 1.85 | 原水泥砼路面3.5m，沥青砼结构 | 2018 | 否 | 1 |  | 889
140 | 夏李乡 平桐路-岳楼 | 改建 |  | 2.53 | 现路基7m-6.5m，拟建沥青砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 |  | 1100
141 | 夏李乡 孟沟-三户王 | 改建 |  | 0.8 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 770
142 | 夏李乡 丁铁线-牛头里 | 改建 |  | 1.1 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1
143 | 任店镇 刘岭—宋营—刘疙瘩营 | 改建 |  | 7.5 | 现路基4.5m-4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 3 |  | 5491
144 | 任店镇 寺西村道 | 改建 |  | 0.45 | 现路基宽4.5m砼路 | 2018 | 否 | 1 |  | 687
145 | 任店镇 尚武营-平桐路 | 改建 |  | 1.7 | 现路基6.5m，拟建沥青砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 |  | 820
146 | 任店镇 新营村道 | 改建 |  | 1 | 现路基3m-4m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1000
147 | 任店镇 汪营-寺克路 | 改建 |  | 2.4 | 现路基7m，拟建沥青砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 |  | 856
148 | 任店镇 中其营-寺克路 | 改建 |  | 1 | 现路基3.5m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1215
149 | 任店镇 辉岭营东村-后瓦路 | 改建 |  | 0.5 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 659
150 | 任店镇 辉岭营西村-四机部 | 改建 |  | 2 | 现路基4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 866
151 | 任店镇 秋河-平桐路 | 改建 |  | 0.5 | 现路基6m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1011
152 | 任店镇 庞汪线-屈庄-平桐路 | 改建 |  | 2 | 现路基5m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1460
153 | 龙泉乡 南莫庄—胡王寨 | 改建 |  | 1.4 | 现路基4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否
154 | 龙泉乡 小河王—南曹庄 | 改建 |  | 1.3 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 2 | 1 | 2112 | 1001
155 | 龙泉乡 铁张-平龙路 | 改建 |  | 0.72 | 现路基4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 926
156 | 龙泉乡 曹蔡线—程庄 | 改建 |  | 1.62 | 现路基4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1190
157 | 龙泉乡 曹庄-平龙线 | 改建 |  | 1.5 | 现路基4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 | 1 | 890 | 890
158 | 龙泉乡 北大营-邵金线 | 改建 |  | 1.3 | 现路基4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1537
159 | 龙泉乡 胡营-洪辛线 | 改建 |  | 1.2 | 现路基4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1000
160 | 龙泉乡 南大营-小营 | 改建 |  | 1 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1206
161 | 龙泉乡 草厂-贾庄 | 改建 |  | 0.5 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1336
162 | 龙泉乡 草厂-贾庄 | 改建 |  | 0.48 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1
163 | 龙泉乡 平龙路—白浩庄-郭庄 | 改建 |  | 2 | 现路基4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1140
164 | 龙泉乡 全集村道 | 改建 |  | 1.6 | 现路基4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 734
165 | 龙泉乡 王明阳-曹蔡线 | 改建 |  | 1.08 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1703
166 | 龙泉乡 东赵庄-汪寨 | 改建 |  | 2 | 现路基4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 580
167 | 龙泉乡 冢张-平龙路 | 改建 |  | 2.15 | 现路基4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1889
168 | 龙泉乡 辛单庄—半截楼 | 改建 |  | 1.85 | 现路基4m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 2 |  | 1768
169 | 龙泉乡 彭庄—辛单庄 | 改建 |  | 2.25 | 现路基4.5m，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 2 | 1 | 1900 | 1759
170 | 龙泉乡 白庄—龙泉 | 改建 |  | 1.2 | 现路基2m，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1
171 | 仙台镇 北庞庄—小庄 | 改建 |  | 1.2 | 现路基6.5米，拟建水泥砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1
172 | 仙台镇 潘庄村道 | 改建 |  | 1.6 | 现路基宽4.5m砼路 | 2018 | 否 | 1 |  | 1300
173 | 仙台镇 李庄村-扁担李 | 改建 |  | 2.7 | 现路基4.5-5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1377
174 | 仙台镇 东南拐村-王吉庄村 | 改建 |  | 1.5 | 现路基4.5-5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 2 | 1 | 960 | 960
175 | 仙台镇 辛堂村道 | 改建 |  | 1 | 现路基4-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1570
176 | 仙台镇 盐店路-辛娄村 | 改建 |  | 1.2 | 现路基4-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1044
177 | 仙台镇 盐店路-司庄 | 改建 |  | 1.2 | 现路基4-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 980
178 | 仙台镇 叶舞路-西南拐村 | 改建 |  | 1 | 现路基4-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1615
179 | 仙台镇 南庞庄村道 | 改建 |  | 0.35 | 现路基6.5米，拟建水泥砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 | 1 | 672 | 672
180 | 仙台镇 孟娄线-新顾 | 改建 |  | 1.3 | 现路基4-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 921
181 | 仙台镇 贺北路-布杨村 | 改建 |  | 1.5 | 现路基4-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1045
182 | 仙台镇 盐庄路-东董庄村 | 改建 |  | 1 | 现路基4-4.5米，拟建沥青砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1430
183 | 仙台镇 刘建庄村道 | 改建 |  | 0.8 | 现路基3.5-4米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 1328
184 | 仙台镇 坡魏-盐店路 | 改建 |  | 1.68 | 现路基6.5米，拟建水泥砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 |  | 1757
185 | 仙台镇 洪辛线-贾刘 | 改建 |  | 0.7 | 现路基4-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 834
186 | 仙台镇 东北拐-黄坡路 | 改建 |  | 4.6 | 现路基6.5米，拟建沥青砼面层，可实施 | 2018 | 否 | 1 |  | 952
187 | 仙台镇 老樊寨村道 | 改建 |  | 0.8 | 现路基4-4.5米，拟建水泥砼面层，需扩路基 | 2018 | 否 | 1 |  | 876