## 省以上
附件：
叶县2019年第三批脱贫攻坚建设项目汇总表
单位:万元
序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 总投资 |  |  | 主要建设内容 | 责任 单位 | 拦标价评审 |  | 招投标状态 |  |  | 决算评审（审计报告以审计局解释为准） |  | 备注
|  |  | 合计 | 财政整合 资金 | 其它 资金 |  |  | 是/否 | 计划天数/已完成 | 是/否需要招标 | 建议采 购方式 | 计划完成时限 | 是/否 | 计划天数/已完成
2019年第三批脱贫攻坚项目总计 |  |  | 20683.606 | 20684.606
一、水利局项目 |  |  | 665 | 665
1 | 叶县2019年农村饮水安全巩固提升工程建设项目 |  | 665 | 665 |  | 本工程建设饮水工程8处，其中新建工程2处，改造工程3处，管网延伸工程3处。主要建设内容为：新打水源井2眼，配套潜水泵4台，安装压力罐3套，除氟设备一套，配水管网长度为117118m。 | 县水利局 | 是 | 资料齐全后12日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后15日完成
二、扶贫办项目 |  |  | 11311.881 | 11312.881
2 | 叶县2018年贫困村道路建设项目追加资金 |  | 1116.36 | 1116.36 |  | 计划为全县8个乡镇46个行政村, 新修道路共计52400米。因该项目预算调整对资金不足部分进行追加。 | 县扶贫办 |  |  |  | 不需招标
3 | 叶县2019年非贫困村道路建设项目（第一批） |  | 10195.521 | 10196.521 |  | 该项目涉及全县16个乡镇（街道），183个非贫困村，共计建设道路229852.6米 | 县扶贫办 | 是 | 资料齐全后12日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后20日完成
三、林业局项目 |  |  | 1484.05 | 1484.05
4 | 叶县2019年林产业扶贫增收项目 | 新建 | 1484.05 | 1484.05 |  | 计划流转村内土地，种植苗圃，引导群众通过调整农业种植结构，实现特色种植规模，拓宽群众增收渠道。甘刘村391.3亩、霍姚39.7亩、康台270.5亩、程庄20.5亩、南王庄28.3亩、焦庄72.4亩、龚东二村86.3亩。 | 县林业局 | 是 | 资料齐全后12日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后20日完成
四、畜牧局项目 |  |  | 816 | 816
5 | 叶县2019年生猪养殖追加资金项目 | 新建 | 510 | 510 |  | 为全县14400户贫困户群众代养生猪15000头，用于猪苗价格上涨，由原先560/头，现在900元/头，对不足部分进行资金追加。 | 县畜牧局 |  |  | 不需招标
6 | 叶县2019年优质饲草种植项目 | 新建 | 306 | 306 |  | 在全县5个乡镇，16个村种植构树饲草3060亩，每亩补助资金1000元，引导群众调整种植结构，拓宽增收渠道。 | 县畜牧局 |  |  | 不需招标
五、农业局项目 |  |  | 200 | 200
7 | 叶县2019年农业种植结构调整引导扶持项目追加资金 | 新建 | 200 | 200 |  | 计划实施农业结构调整，重点扶持扶持范围为优质小麦、优质蔬菜、食用菌和中草药等鼓励群众通过种植结构调整，增加土地种植收益。 | 县农业局 |  |  | 不需招标
六、金融办项目 |  |  | 65 | 65
8 | 叶县2019年贫困户贷款贴息项目追加资金 | 新建 | 65 | 65 |  | 对2019年对贫困户贷款进行贴息项目，追加资金。 | 县金融办 |  |  | 不需招标
七、保安镇项目 |  |  | 1362 | 1362
9 | 叶县2019年保安镇庙岗村道路建设项目 |  | 107 | 107 |  | 道路长2904米，宽3.5米，厚0.18米 | 保安镇政府 | 是 | 资料齐全后2日完成 | 是 | 竞争性谈判 | 评审结束后预计一周内完成 | 是 | 资料齐全后1日完成
10 | 叶县2019年保安镇花山吴村建设项目 |  | 38 | 38 |  | 排水沟长1400米，宽1米，深1.2米 | 保安镇政府 | 是 | 资料齐全后3日完成 | 是 |  | 评审结束后预计一周内完成 | 是 | 资料齐全后1日完成
11 | 叶县2019年保安镇杨令庄村道路建设 |  | 235 | 235 |  | 计划为保安镇杨令庄村修建村内道路，长2911米，宽4.5米，厚18公分路基平整、水稳层沥青道路。 | 保安镇政府 | 是 | 资料齐全后4日完成 | 是 |  | 评审结束后预计一周内完成 | 是 | 资料齐全后1日完成
12 | 叶县2019年保安镇村集体经济林果种植项目 |  | 124 | 124 |  | 计划建设黄金梨、桃子、石榴等1550亩 | 保安镇政府 |  |  | 不需招标
13 | 叶县2019年保安镇罗冲村集体经济乡村旅游建设项目 |  | 98 | 98 |  | 计划在该村建设农家乐旅游10家，加采摘游项目发展300亩，建设冷库1座 | 保安镇政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后7日完成
14 | 叶县2019年保安镇陈岗、牛庵村集体经济加工项目 |  | 245 | 245 |  | 购置有机蔬菜果蔬粮深加设备及其工厂车间及仓偖库房等 | 保安镇政府 | 是 | 资料齐全后10日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后10日完成
15 | 叶县2019年保安镇村集体经济林果种植机井灌溉配套设施建设项目 |  | 400 | 400 |  | 为该项目实施林果种植机井灌溉，计划建设打机井50眼，及其灌溉配套设施。 | 保安镇政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后10日完成
16 | 叶县2019年保安镇三村村集体经济产业结构调整配套建设项目 |  | 60 | 60 |  | 村集体经济流转土地1000亩，发展优质小麦、高油酸花生等油料作物。需建设机井6眼，及配套设施。 | 保安镇政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后10日完成
17 | 叶县2019年保安镇余康村集体经济产业结构调整配套设施项目 |  | 15 | 15 |  | 村集体经济流转土地1000亩，发展优质小麦、高油酸花生等油料作物。需为已建设的13眼机井配备水泵、水管等配套设施。 | 保安镇政府 | 否 |  | 是 | 公开招标 | 采购结束后22日内完成
18 | 叶县2019年保安镇庙岗村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 购置农机具1.自走式谷物联合收割机 2.轮式拖拉机3.悬挂犁4.旋耕机5.播种机. | 保安镇政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
19 | 叶县2019年保安镇李吴庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 购买拖拉机东方红LG1604 、旋耕机、悬挂犁、播种机 | 保安镇政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
八、辛店镇项目 |  |  | 1309.9 | 1309.9
20 | 叶县2019年辛店镇大木厂村道路建设项目追加资金 |  | 26 | 26 |  | 计划新建主干道950米，4.5米宽，18公分厚；排间道937米，3米宽，15公分厚，因该项目预算调整对资金不足部分进行追加。 | 辛店镇政府 |  |  |  | 不需招标
21 | 叶县2019年辛店镇岗底村道路建设项目追加资金 |  | 27 | 27 |  | 新建道路长1630米，宽4.5米，厚18公分。道路加宽长670米，宽2米，厚18公分，因该项目预算调整对资金不足部分进行追加 | 辛店镇政府 |  |  |  | 不需招标
22 | 叶县2019年辛店镇雷草洼抗旱应急建设项目 | 新建 | 15 | 15 |  | 新打机井一眼，深120米，直径60厘米（垒井台），配备无塔供水、水泵一台、水管600米。 | 辛店镇政府 | 是 | 资料齐全后2日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后4日完成
23 | 叶县2019年辛店镇大徐村道路建设项目 | 新建 | 100 | 100 |  | 道路长1650米，宽4.5米，厚18厘米。 | 辛店镇政府 | 是 | 资料齐全后2日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后4日完成
24 | 叶县辛店镇2019年辛店村防护及桥梁建设项目 | 新建 | 137 | 137 |  | 修建村内桥梁2座，长450米，宽4.5米；道路防护长150米，高5米。 | 辛店镇政府 | 是 | 资料齐全后2日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后4日完成
25 | 叶县2019年辛店镇张寺滩扶贫车间配套设施建设项目 | 新建 | 111 | 111 |  | 计划建设南北厂区给排水设施、连接道路及厂区内硬化、围墙建设、新建职工餐厅、车子棚等配套设施 | 辛店镇政府 | 是 | 资料齐全后5日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后7日完成
26 | 叶县2019年辛店镇赵沟村标准化厂房配套设施建设项目 | 新建 | 150 | 150 |  | 计划厂区内外场地平整、场地硬化、排水设施、围墙、打井、新建厕所、连接道路及厂区内道路等配套设施建设 | 辛店镇政府 | 是 | 资料齐全后5日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后7日完成
27 | 叶县2019年辛店镇大竹园村村集体经济配套设施建设项目 | 新建 | 60 | 60 |  | 计划建设道路及场地硬化、修建排水沟、厕所、车子棚砖砌围墙等配套设施 | 辛店镇政府 | 是 | 资料齐全后5日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后7日完成
28 | 叶县2018年辛店镇（绿筑菌业）双孢菇基地配套设施项目 | 新建 | 105 | 105 |  | 计划安装变压器（sll-315KVA）三台，深井两眼分别为220米、300米 | 辛店镇政府 | 是 | 资料齐全后5日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后7日完成
29 | 叶县辛店镇2020年常派庄村村集体经济林果种植项目 | 新建 | 129 | 129 |  | 计划新建林果灌溉机井20眼，井深100米，直径60公分及其水泵等配套设施，安装诱虫灯100盏。 | 辛店镇政府 | 是 | 资料齐全后5日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后7日完成
30 | 叶县2020年辛店镇南王庄村村集体经济红薯深加工基地产业项目 | 新建 | 222 | 222 |  | 计划建设红薯清晰、磨粉、烘干、抽粉为一体深加工基地。 | 辛店镇政府 | 否 |  | 是 | 公开招标 | 采购预计22日内完成
31 | 叶县2019年辛店镇南王庄村村集体经济养猪综合体供水配套设施建设项目 | 新建 | 87.9 | 87.9 |  | 为该村村集体经济养猪综合体建设配套供水设备，计划打井（200m深，含井台）、供水塔、压力罐、铁皮防雨棚、管道开挖及回填、铁大门等配套设施；修建进场道路长640米，4.5米宽，厚18cm。 | 辛店镇政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后10日完成
32 | 叶县2019年辛店镇大木厂村市派第一书记村集体经济香菇种植项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 计划建设香菇棚3座，每座长35米，宽8米；种植原材料木渣、菌种等3万袋。 | 辛店镇政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
33 | 叶县2019年辛店镇刘文祥村市派第一书记村集体经济林果种植育苗基地项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 计划利用村内闲散土地或流转土地的形式，种植培育黑李树苗。引导群众调整种植结构，形成特色产业，壮大村集体经济。 | 辛店镇政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
34 | 叶县2019年辛店镇油坊村市派第一书记村集体农机购置项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 1640雷沃拖拉机一台，犁子、旋耕机、秸秆还田机各一台，30拖拉机一台，花生收获机一台，花生播种机一台，花生摘果机一台； | 辛店镇政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
35 | 叶县2019年辛店镇西徐庄村市派第一书记农机购置建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 购买大型拖拉机1台，含配套设备（旋耕耙、打捆机）；小麦收割机1台。 | 辛店镇政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
36 | 叶县2019年辛店镇南焦庄市派第一书记村基础设施建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 计划对村内人口聚集地旁，建设浆砌石护坡长35米,高1.5米,共53平方米；荒地复耕80亩；桥涵两个（焦庄组西、李和庄南）；道路整修600平方,厚15公分； | 辛店镇政府 | 是 | 资料齐全后5日完成 | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织 |  | 是 | 资料齐全后5日完成
37 | 叶县2019年辛店镇南王庄村市派第一书记基础设施建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 1、地面硬化，长43米，宽15米厚15公分；2、滴水井长5米，宽4.4米，高3.3米，厚度上底0.4米，下底1.2米；3、滴水井护栏4.4米X2+5米X2，护栏高1米，直径50厘米钢管；4、阴井3个，深2.7米，直径0.7米；5、挖运土石方8177.5立方，道路扩宽5米，长250米，厚度分别为10米、4.5米不等；6、防止水土流失城墙垛43米x2米。 | 辛店镇政府 | 是 | 资料齐全后2日完成 | 是 | 21万元以下由乡镇自行组织 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后4日完成
38 | 叶县2019年辛店镇铁佛寺村市派第一书记村集体经济废弃房屋改造项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 计划对村内集体经济进行房屋改造，屋顶隔热治漏105平方安装彩钢瓦、楼梯修复重建、室内安装门14个，窗28个），院内地坪150平方、新建厕所2间15平方、安装院内大门，垒砖砌墙20平方，新建厨房2间30平方。 | 辛店镇政府 | 是 | 资料齐全后2日完成 | 是 | 22万元以下由乡镇自行组织 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后4日完成
九、常村镇项目 |  |  | 407.44 | 407.44
39 | 叶县2019年常村镇西刘庄村村集体经济养猪综合体供水配套设施建设项目 |  | 66.32 | 66.32 |  | 为该村村集体经济养猪综合体建设配套供水设备，计划打井（400m深，含井台）、供水塔、压力罐、潜水泵、铁皮防雨棚、管道开挖及回填、铁大门等配套设施； | 常村镇政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 竞争性谈判 | 评审结束后预计一周内内完成 | 是 | 资料齐全后10日完成
40 | 叶县2019年常村镇杨林庄村村集体经济托牛所扩建项目 |  | 100 | 100 |  | 新增畜位450头，平整土地4000平米、牛舍2000平米、干粪棚、沉淀池各一座。 | 常村镇政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 竞争性谈判 | 评审结束后预计一周内内完成 | 是 | 资料齐全后10日完成
41 | 叶县2019年常村镇大毛庄村村集体经济白勺产业园种植基地供水配套设施项目 |  | 18.12 | 18.12 |  | 计划建设引水管道2455米，配备30顿压力水罐及水泵1个等配套设施项目 | 常村镇政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 竞争性谈判 | 评审结束后预计一周内内完成 | 是 | 资料齐全后10日完成
42 | 叶县2019年常村镇下马庄村村集体经济艾草加工水井配套设施建目 |  | 48 | 48 |  | 打深井1眼（深200-300米），配套潜水泵、10t压力罐各一台套等 | 常村镇政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 竞争性谈判 | 评审结束后预计一周内内完成 | 是 | 资料齐全后10日完成
43 | 叶县2019年常村镇月台村村集体经济艾草加工项目 |  | 25 | 25 |  | 艾草大棚：共建1350平方米；院墙长160米高2米计20400元；东方红MF604拖拉机两台；东方红300P拖拉机四台；谷王9YF-2200打捆机一台；明悦4GL150割晒机四台。 | 常村镇政府 | 否 |  | 是 | 公开招标 | 采购预计22日内完成
44 | 叶县2019年常村镇府君庙村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 购买揉茶机等制茶设备及厂房改造 | 常村镇政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
45 | 叶县2019年常村镇杨林庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 购置食用油加工设备一套 | 常村镇政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
46 | 叶县2019年常村镇西刘庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 购置联合收割机、拖拉机及配套 | 常村镇政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
47 | 叶县2019年常村镇下马庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 购置联合收割机、拖拉机及配套 | 常村镇政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
48 | 叶县2019年常村镇金沟村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 购置联合收割机、拖拉机及配套 | 常村镇政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
49 | 叶县2019年常村柴巴村省派第一书记村集体经济乡村旅游产业发展配套设施建设项目 |  | 50 | 50 |  | 以发展乡村旅游为基础，结合村集体经济发展需要，计划为该村建设游客服务中心及相关配套设施。 | 常村镇政府 | 否 |  | 是 | 公开招标 | 采购预计22日内完成
九、廉村镇项目 |  |  | 668.925 | 668.925
50 | 叶县2019年廉村镇牛王庙村道路建设项目 | 新建 | 48 | 48 |  | 硬化村内道路长800米，宽4米，厚18厘米。 | 廉村镇政府 | 是 | 已完成 | 是 | 竞争性谈判 | 评审结束后预计一周内完成 | 是 | 资料齐全后1日完成
51 | 叶县2019年廉村镇后崔村道路建设项目 | 新建 | 64.2 | 64.2 |  | 硬化村内道路长1140米，宽4.5米，厚18厘米。 | 廉村镇政府 | 是 | 已完成 | 是 | 竞争性谈判 | 评审结束后预计一周内完成 | 是 | 资料齐全后1日完成
52 | 叶县2019年廉村镇辣椒育苗项目 | 新建 | 30 | 30 |  | 计划进行辣椒育苗，种子、育苗棚大棚3个、小棚6个、小拱棚90个、土地流转30亩，明确村集体产权，为贫困群众进行免费辣椒育苗及种植技术培训。 | 廉村镇政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后7日完成
53 | 叶县2019年廉村镇辣椒深加工项目 | 新建 | 466.725 | 466.725 |  | 计划三个标准化车间2400㎡，新建标准化原、辅材料库房、产成品库500㎡，配套基础设施建设500㎡，新建油辣子系列加工生产流水线各一条，质量检测设备及其它配套设备。 | 廉村镇政府 | 是 | 资料齐全后10日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后12日完成
54 | 叶县2019年廉村镇甘刘市派第一书记村集体经济配套设施项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 建60平米冷库1个，辅助基础设施，电动三轮1辆，箩筐100个，硬化场地80平方米。 | 廉村镇政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
55 | 叶县2019年廉村镇高柳村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 高柳购农副产品烘干机一台型号5HXJ-8 | 廉村镇政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
56 | 叶县2019年廉村镇后王村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 后王购买Q300型剁椒切割机一套。 | 廉村镇政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
十、水寨乡项目 |  |  | 150 | 150
57 | 叶县2019年水寨乡董刘村市派第一书记村集体经济种植加工产业建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 建设一座60吨简易红薯储存地窖一座，购置拖拉机一套、微耕机各一台，购置红薯清洗机、淀粉机一台。 | 水寨乡政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
58 | 叶县2019年水寨徐王村市派第一书记村集体经济种植加工产业建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 建设一座61吨简易红薯储存地窖一座，购置拖拉机一套、微耕机各一台，购置红薯清洗机、淀粉机一台。 | 水寨乡政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
59 | 叶县2019年水寨南坡王市派第一书记村集体经济种植加工产业建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 建设一座62吨简易红薯储存地窖一座，购置拖拉机一套、微耕机各一台，购置红薯清洗机、淀粉机一台。 | 水寨乡政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
60 | 叶县2019年水寨东屈庄村市派第一书记村集体经济种植加工产业建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 建设一座63吨简易红薯储存地窖一座，购置拖拉机一套、微耕机各一台，购置红薯清洗机、淀粉机一台。 | 水寨乡政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
61 | 叶县2019年水寨乡灰河郭村市派第一书记村集体经济农机购置项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 购买MEI1804拖拉机一台，配套开元牌2.5米旋耕机、2米还田机、奥龙牌2.5米旋播机各一台。 | 水寨乡政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
62 | 叶县2019年水寨桃奉村省派第一书记村集体经济养殖产业建设项目 | 新建 | 50 | 50 |  | 桃奉村计划建设生态农业一处，投资50万元，建设500只肉兔场，采取自繁形式，年出栏2.1万只，兔粪用来给自有果园作肥料。 | 水寨乡政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
十一、邓李乡项目 |  |  | 418.1 | 418.1
63 | 叶县2019年邓李乡妆头村村集体经济恒温棚葡萄促早栽培建设项目 |  | 218.7 | 218.7 |  | 建设规模为8m*130m*3.2m温棚30座及棚内配套，购葡萄苗11700棵，废水一体化设备一套，基地护栏887m,园中道路310m，购大棚王拖拉机1台，耙草机3台，建管理房150m2，流转土地60亩。 | 邓李乡政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计一周内内完成 | 是 | 资料齐全后10日完成
64 | 叶县2019年邓李乡尚闫庄村村集体经济养牛场建设项目 |  | 139.4 | 139.4 |  | 建设存栏300头、30m×18m牛棚4座，围墙322m,大门一座，场内硬化300㎡，长30m牛槽4座，10m×60m草料棚1座，栓牛钢管长400m,管理及原料加工间108.9㎡，新打机井一眼及配套，购拉料机4台，购打捆机一台，拖拉机一台，摘花生机一台，粉草机一台。 | 邓李乡政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计一周内内完成 | 是 | 资料齐全后10日完成
65 | 叶县2019年邓李乡妆头村市派第一书记村集体经济温棚葡萄促早栽培示范项目 |  | 20 | 20 |  | 新建温室大棚3座，单棚8m*110m，顶高3.2m，肩高2m，建设葡萄架、定植葡萄苗木及肥水一体化设备等 | 邓李乡政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织 |  | 是 | 资料齐全后10日完成
66 | 叶县2019年邓李乡后炉村市派第一书记村集体经济温棚葡萄促早栽培示范项目 |  | 20 | 20 |  | 新建温室大棚3座，单棚8m*110m，顶高3.2m，肩高2m，建设葡萄架、定植葡萄苗木及肥水一体化设备等 | 邓李乡政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织 |  | 是 | 资料齐全后11日完成
67 | 叶县2019年邓李乡庙李村市派第一书记村集体经济温棚反季节蔬菜示范项目 |  | 20 | 20 |  | 新建蔬菜大棚4座，单棚8m*100m，顶高3.2m，肩高2m， | 邓李乡政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织 |  | 是 | 资料齐全后12日完成
十二、夏李乡项目 |  |  | 118.36 | 118.36
68 | 叶县2019年夏李乡苗庄村道路基础建设项目追加资金 |  | 17.42 | 17.42 |  | 计划建设村内道路长1405米、宽4米、厚18厘米，因该项目预算调整对资金不足部分进行追加。 | 夏李乡政府 |  |  |  | 不需招标
69 | 叶县2019年夏李乡苗庄村桥梁维修建设项目追加资金 |  | 0.94 | 0.94 |  | 计划建设村内桥涵长15米、宽4.5米、桥涵管5个，因该项目预算调整对资金不足部分进行追加。 | 夏李乡政府 |  |  |  | 不需招标
70 | 叶县2019年夏李乡葛庄村市派第一书记村集体经济种植产业发展项目 |  | 20 | 20 |  | 计划为葛庄村发展（大蒜、花生）种植业 | 夏李乡政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
71 | 叶县2019年夏李乡苗庄村市派第一书记村集体经济仓储库房建设项目 |  | 20 | 20 |  | 缝纫机60台，用于村集体经济做编织袋。 | 夏李乡政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
72 | 叶县2019年夏李乡许岭村市派第一书记村集体经济仓储库房建设项目 |  | 20 | 20 |  | 许岭村建设仓储车间，设计面积300平方库房（钢结构） | 夏李乡政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织 |  | 是 | 资料齐全后7日完成
73 | 叶县2019年夏李乡侯庄村市派第一书记村集体经济仓储库房建设项目 |  | 20 | 20 |  | 侯庄村建设仓储车间，设计面积300平方库房（钢结构） | 夏李乡政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织 |  | 是 | 资料齐全后7日完成
74 | 叶县2019年夏李乡彦岭村市派第一书记村集体经济仓储库房建设项目 |  | 20 | 20 |  | 彦岭村建设仓储车间，设计面积300平方库房（钢结构） | 夏李乡政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织 |  | 是 | 资料齐全后7日完成
十三、仙台镇政府 |  |  | 60 | 60
75 | 叶县2019年仙台镇北庞庄村市派第一书记农机村集体经济购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 150匹农用拖拉机1台、秸秆还田机1台、旋耕播种机1台、翻转犁1台、旋耕耙1台。 | 仙台镇政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
76 | 叶县2019年仙台镇老樊寨村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 购买花生联合收获机、筛选机、脱壳机、播种机各1台 | 仙台镇政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
77 | 叶县2019年仙台镇阁老吴村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 150匹农用拖拉机1台、秸秆粉碎机1台、小型花生播种机2台、大型花生剥壳机1台、大型旋耕耙1台。 | 仙台镇政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
十四、龙泉乡项目 |  |  | 440 | 440
78 | 叶县2019年龙泉乡村集体经济花菇、香菇种植项目 |  | 200 | 200 |  | 建设深水井8口；晒场3700 平方米；冷库2座，共计 540立方米；香菇大棚20 座，面积8750平方米。 | 龙泉乡政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后10日完成
79 | 叶县2019年龙泉乡村集体经济绿瑞农业发展项目 |  | 200 | 200 |  | 计划建设灌溉泵站4座；蔬菜预冷库 210平方米；田间道路930 平方米；喷管管道2万米；育苗大棚5座；分拣包装车间350平方米；办公场所 210平方米。 | 龙泉乡政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后10日完成
80 | 叶县2019年龙泉乡曹庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 谷王TB80小麦机1台、打捆机1台、瑞泽1604拖拉机1台。 | 否 |  | 是 |  | 20万元以下由乡镇自行组织
81 | 叶县2019年龙泉乡大何庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 谷王TB80小麦机1台、打捆机1台、瑞泽1604拖拉机1台。 | 否 |  | 是 |  | 20万元以下由乡镇自行组织
十五、叶邑镇项目 |  |  | 80 | 80
82 | 叶县2019年叶邑镇老鸦村市派第一书记林果种植项目 |  | 20 | 20 |  | 种植桃树4800棵；50米机井一眼1.1万元，15吨水罐一个；地埋管；胶管含接头；混凝土回填；放水管道。 | 叶邑镇政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织 |  | 是 | 资料齐全后7日完成
83 | 叶县2019年叶邑镇大乔村市派第一书记仓储车间产业发展项目 |  | 20 | 20 |  | 建设养殖厂一座建设养羊大棚3个共600平方米；羊床6个；饲料加工、存储大棚一座，面积200平方米；地坪硬化800平方米。 | 叶邑镇政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织 |  | 是 | 资料齐全后7日完成
84 | 叶县2019年叶邑镇大王庄村市派第一书记扶贫车间库房建设项目 |  | 20 | 20 |  | 砖混、钢架结合8间库房长25米，宽11米，高5米。 | 叶邑镇政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织 |  | 是 | 资料齐全后7日完成
85 | 叶县2019年叶邑镇杜庄村市派第一书记村集体经济配套仓储房建设项目 |  | 20 | 20 |  | 砖混6间库房长19.8米，宽7.5米，高4米。 | 叶邑镇政府 | 是 | 资料齐全后7日完成 | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织 |  | 是 | 资料齐全后7日完成
十六、任店镇项目 |  |  | 636.95 | 636.95
86 | 叶县2019年任店镇柳营村上海青种植产业基地项目 |  | 199.95 | 199.95 |  | 新建钢结构蔬菜种植大棚53座，单座大棚长75米，宽7.76米；漏天蔬菜种植基地占地52.5亩，及配套供水设备、管网、供电等。 | 任店镇政府 | 是 | 已完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后12日完成
87 | 叶县2019年任店镇韭菜产业种植基地项目。 |  | 437 | 437 |  | 1.后营村韭菜基地项目：新建80m×60m智能温室1栋，面积4800m²；新建58m×8m蔬菜大棚23个，面积10672m²；新建长30m×宽2.2m钢管小拱棚330个，面积26667m²；开挖60m水井1眼，配套无塔水罐，浇水系统96道；园区围栏长1587.5m；购置水肥一体机2台。 2.月庄村、史营村、中旗营村韭菜基地配套项目：新建58m×8m蔬菜大棚40个，面积18560m²；木槿树围栏15000m；831.63亩地喷灌设备；田间道路2000m×3m；管理用房（彩钢瓦）约400m²；并配套质保设备、农耕设备、标志牌等。 | 任店镇政府 | 是 | 已完成 | 是 | 公开招标 | 评审结束后预计22日内完成 | 是 | 资料齐全后12日完成
十七、田庄乡项目 |  |  | 40 | 40
88 | 叶县2019年田庄乡千兵营村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 花生收获机、大型拖拉机的大型农机设备 | 田庄乡政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
89 | 叶县2019年田庄乡岗马村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 花生收获机、大型拖拉机的大型农机设备 | 田庄乡政府 | 否 |  | 是 | 20万元以下由乡镇自行组织
十八、仙台镇、廉村镇项目 |  |  | 450 | 450
90 | 叶县2019年仙台镇、廉村镇村集体经济高筋小麦粉粮食基地建设项目 | 新建 | 450 | 450 |  | 以叶县创达面业高筋小麦粉项目为依托，在全县2个乡镇，选取13个村实施高筋小麦粮食基地项目，计划种植2250亩，每亩补贴200元。 | 仙台镇政府 廉村镇政府 |  |  |  | 不需招标

## 调出标记
附件：
叶县2019年第三批脱贫攻坚建设项目汇总表
单位:万元
序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 总投资 |  |  | 主要建设内容 | 责任 单位 | 备注
|  |  | 合计 | 财政整合 资金 | 其它 资金
2019年第三批脱贫攻坚项目总计 |  |  | 20683.606 | 20684.606
一、水利局项目 |  |  | 665 | 665
1 | 叶县2019年农村饮水安全巩固提升工程建设项目 |  | 665 | 665 |  | 本工程建设饮水工程8处，其中新建工程2处，改造工程3处，管网延伸工程3处。主要建设内容为：新打水源井2眼，配套潜水泵4台，安装压力罐3套，除氟设备一套，配水管网长度为117118m。 | 县水利局
二、扶贫办项目 |  |  | 11311.881 | 11312.881
2 | 叶县2018年贫困村道路建设项目追加资金 |  | 1116.36 | 1116.36 |  | 计划为全县8个乡镇46个行政村, 新修道路共计52400米。因该项目预算调整对资金不足部分进行追加。 | 县扶贫办
3 | 叶县2019年非贫困村道路建设项目（第一批） |  | 10195.521 | 10196.521 |  | 该项目涉及全县16个乡镇（街道），183个非贫困村，共计建设道路229852.6米 | 县扶贫办
三、林业局项目 |  |  | 1484.05 | 1484.05
4 | 叶县2019年林产业扶贫增收项目 | 新建 | 1484.05 | 1484.05 |  | 计划流转村内土地，种植苗圃，引导群众通过调整农业种植结构，实现特色种植规模，拓宽群众增收渠道。甘刘村391.3亩、霍姚39.7亩、康台270.5亩、程庄20.5亩、南王庄28.3亩、焦庄72.4亩、龚东二村86.3亩。 | 县林业局
四、畜牧局项目 |  |  | 816 | 816
5 | 叶县2019年生猪养殖追加资金项目 | 新建 | 510 | 510 |  | 为全县14400户贫困户群众代养生猪15000头，用于猪苗价格上涨，由原先560/头，现在900元/头，对不足部分进行资金追加。 | 县畜牧局
6 | 叶县2019年优质饲草种植项目 | 新建 | 306 | 306 |  | 在全县5个乡镇，16个村种植构树饲草3060亩，每亩补助资金1000元，引导群众调整种植结构，拓宽增收渠道。 | 县畜牧局
五、农业局项目 |  |  | 200 | 200
7 | 叶县2019年农业种植结构调整引导扶持项目追加资金 | 新建 | 200 | 200 |  | 计划实施农业结构调整，重点扶持扶持范围为优质小麦、优质蔬菜、食用菌和中草药等鼓励群众通过种植结构调整，增加土地种植收益。 | 县农业局
六、金融办项目 |  |  | 65 | 65
8 | 叶县2019年贫困户贷款贴息项目追加资金 | 新建 | 65 | 65 |  | 对2019年对贫困户贷款进行贴息项目，追加资金。 | 县金融办
七、保安镇项目 |  |  | 1362 | 1362
9 | 叶县2019年保安镇庙岗村道路建设项目 |  | 107 | 107 |  | 道路长2192米，宽3.5米，厚0.18米 | 保安镇政府
10 | 叶县2019年保安镇花山吴村建设项目 |  | 38 | 38 |  | 雨污管网长1400米，宽1米，深0.65米 | 保安镇政府
11 | 叶县2019年保安镇杨令庄村道路建设 |  | 235 | 235 |  | 计划为保安镇杨令庄村修建村内道路，长2911米，宽4.5米，厚18公分路基平整、水稳层沥青道路。 | 保安镇政府
12 | 叶县2019年保安镇村集体经济林果种植项目 |  | 124 | 124 |  | 计划建设黄金梨、桃子、石榴等1550亩 | 保安镇政府
13 | 叶县2019年保安镇罗冲村集体经济乡村旅游建设项目 |  | 98 | 98 |  | 计划在该村建设农家乐旅游10家，加采摘游项目发展300亩，建设冷库1座 | 保安镇政府
14 | 叶县2019年保安镇陈岗、牛庵村集体经济加工项目 |  | 245 | 245 |  | 购置有机蔬菜果蔬粮深加设备及其工厂车间及仓偖库房等 | 保安镇政府
15 | 叶县2019年保安镇村集体经济林果种植机井灌溉配套设施建设项目 |  | 400 | 400 |  | 为该项目实施林果种植机井灌溉，计划建设打机井50眼，及其灌溉配套设施。 | 保安镇政府
16 | 叶县2019年保安镇三村村集体经济产业结构调整配套建设项目 |  | 60 | 60 |  | 村集体经济流转土地1000亩，发展优质小麦、高油酸花生等油料作物。需建设机井6眼，及配套设施。 | 保安镇政府
17 | 叶县2019年保安镇余康村集体经济产业结构调整配套设施项目 |  | 15 | 15 |  | 村集体经济流转土地1000亩，发展优质小麦、高油酸花生等油料作物。需为已建设的13眼机井配备水泵、水管等配套设施。 | 保安镇政府
18 | 叶县2019年保安镇庙岗村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 购置农机具1.自走式谷物联合收割机；2.轮式拖拉机；3.悬挂犁；4.旋耕机；5.播种机。 | 保安镇政府
19 | 叶县2019年保安镇李吴庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 购买1404拖拉机、旋耕机、播种机、犁等配套设备。 | 保安镇政府
八、辛店镇项目 |  |  | 1309.9 | 1309.9
20 | 叶县2019年辛店镇大木厂村道路建设项目追加资金 |  | 26 | 26 |  | 新建主干道950米，4.5米宽，18公分厚；排间道937米，3米宽，15公分厚。 | 辛店镇政府
21 | 叶县2019年辛店镇岗底村道路建设项目追加资金 |  | 27 | 27 |  | 新建道路长1804.3米，宽4.5米，厚18公分。道路长278米，宽2米，厚18公分 | 辛店镇政府
22 | 叶县2019年辛店镇雷草洼抗旱应急建设项目 | 新建 | 15 | 15 |  | 新打机井一眼，深120米，直径60厘米（垒井台），配备无塔供水、水泵一台、水管600米。 | 辛店镇政府
23 | 叶县2019年辛店镇大徐村道路建设项目 | 新建 | 100 | 100 |  | 道路长1650米，宽4.5米，厚18厘米。 | 辛店镇政府
24 | 叶县辛店镇2019年辛店村防护及桥梁建设项目 | 新建 | 137 | 137 |  | 修建村内桥梁2座，长450米，宽4.5米；道路防护长150米，高5米。 | 辛店镇政府
25 | 叶县2019年辛店镇张寺滩扶贫车间配套设施建设项目 | 新建 | 111 | 111 |  | 计划建设南北厂区给排水设施、连接道路及厂区内硬化等配套设施 | 辛店镇政府
26 | 叶县2019年辛店镇赵沟村标准化厂房配套设施建设项目 | 新建 | 150 | 150 |  | 计划厂区内外场地平整、场地硬化、排水设施、围墙、打井、新建厕所、连接道路及厂区内道路等配套设施建设 | 辛店镇政府
27 | 叶县2019年辛店镇大竹园村村集体经济配套设施建设项目 | 新建 | 60 | 60 |  | 计划建设道路及场地硬化、修建排水沟等配套设施 | 辛店镇政府
28 | 叶县2018年辛店镇（绿筑菌业）双孢菇基地配套设施项目 | 新建 | 105 | 105 |  | 计划安装变压器（sll-315KVA）三台，深井两眼分别为220米、300米 | 辛店镇政府
29 | 叶县辛店镇2020年常派庄村村集体经济林果种植项目 | 新建 | 129 | 129 |  | 计划新建林果灌溉机井20眼，井深100米，直径60公分及其水泵等配套设施，安装诱虫灯100盏。 | 辛店镇政府
30 | 叶县2020年辛店镇南王庄村村集体经济红薯深加工基地产业项目 | 新建 | 222 | 222 |  | 计划建设红薯清晰、磨粉、烘干、抽粉为一体深加工基地。 | 辛店镇政府
31 | 叶县2019年辛店镇南王庄村村集体经济养猪综合体供水配套设施建设项目 | 新建 | 87.9 | 87.9 |  | 为该村村集体经济养猪综合体建设配套供水设备，计划打井（200m深，含井台）、供水塔、管道开挖及回填等配套设施；修建进场道路长920米，4.5米宽，厚18cm。 | 辛店镇政府
32 | 叶县2019年辛店镇大木厂村市派第一书记村集体经济香菇种植项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 计划建设香菇棚3座，每座长35米，宽8米；种植原材料木渣、菌种等3万袋。 | 辛店镇政府
33 | 叶县2019年辛店镇刘文祥村市派第一书记村集体经济林果种植育苗基地项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 计划利用村内闲散土地或流转土地的形式，种植培育黑李树苗。引导群众调整种植结构，形成特色产业，壮大村集体经济。 | 辛店镇政府
34 | 叶县2019年辛店镇油坊村市派第一书记村集体农机购置项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 油坊李村购买机械：1604大拖一辆，旋耕机一台，除花生机一台，翻转犁一台，花生小麦播种机一台。 | 辛店镇政府
35 | 叶县2019年辛店镇西徐庄村市派第一书记农机购置建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 购买804拖拉机一台，504拖拉机一台，花生摘果机一台，花生小麦一体机一台，1.5米还田机一台，1.6米旋耕机一台。 | 辛店镇政府
36 | 叶县2019年辛店镇南焦庄市派第一书记村基础设施建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 计划对村内人口聚集地旁，建设浆砌石护坡长35米,高1.5米,共53平方米；桥涵两个（焦庄组西、李和庄南）；道路整修600平方,厚15公分； | 辛店镇政府
37 | 叶县2019年辛店镇南王庄村市派第一书记基础设施建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 1、地面硬化，长43米，宽15米厚15公分；2、滴水井长5米，宽4.4米，高3.3米，厚度上底0.4米，下底1.2米；3、滴水井护栏4.4米X2+5米X2，护栏高1米，直径50厘米钢管；4、阴井3个，深2.7米，直径0.7米；5、挖运土石方8177.5立方，道路扩宽5米，长250米，厚度分别为10米、4.5米不等；6、防止水土流失城墙垛43米x2米。 | 辛店镇政府
38 | 叶县2019年辛店镇铁佛寺村市派第一书记村集体经济废弃房屋改造项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 计划对村内集体经济进行房屋改造，屋顶隔热治漏105平方安装彩钢瓦、楼梯修复重建、室内安装门14个，窗28个），院内地坪150平方、新建厕所2间15平方、安装院内大门，垒砖砌墙20平方，新建厨房2间30平方。 | 辛店镇政府
九、常村镇项目 |  |  | 407.44 | 407.44
39 | 叶县2019年常村镇西刘庄村村集体经济养猪综合体供水配套设施建设项目 |  | 66.32 | 66.32 |  | 为该村村集体经济养猪综合体建设配套供水设备，计划打井（400m深，含井台）、供水塔、压力罐、潜水泵、铁皮防雨棚、管道开挖及回填、铁大门等配套设施； | 常村镇政府
40 | 叶县2019年常村镇杨林庄村村集体经济托牛所扩建项目 |  | 100 | 100 |  | 新增畜位450头，平整土地4000平米、牛舍2000平米、干粪棚、沉淀池各一座。 | 常村镇政府
41 | 叶县2019年常村镇大毛庄村村集体经济白勺产业园种植基地供水配套设施项目 |  | 18.12 | 18.12 |  | 灌溉管道、配件以及30吨无塔供水设备等。 | 常村镇政府
42 | 叶县2019年常村镇下马庄村村集体经济艾草加工水井配套设施建目 |  | 48 | 48 |  | 打深井1眼（深200-300米），配套潜水泵、10t压力罐各一台套等 | 常村镇政府
43 | 叶县2019年常村镇月台村村集体经济艾草加工项目 |  | 25 | 25 |  | 艾草大棚：共建1350平方米；院墙长160米高2米计20400元；东方红MF604拖拉机两台；东方红300P拖拉机四台；谷王9YF-2200打捆机一台；明悦4GL150割晒机四台。 | 常村镇政府
44 | 叶县2019年常村镇府君庙村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 杀青机1台；揉茶机1台；小型烘烤机1台；大型烘烤机1台；筛子10个；真空封口机1台；小型叉车1台；建冷藏室及电料、电表等配套设施；厂房整改630平方以及配套设施。 | 常村镇政府
45 | 叶县2019年常村镇杨林庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 榨油机Z300壹台；微电脑自动提升机TD2壹台； 温控炒料机CD2壹台 ；灌装机半自动壹台；花生脱壳机复式精选壹台；精炼机L2壹台；液压香油机ZY11壹台；菜籽除杂机壹台；空气压力机壹台；LQ1正压滤油机壹台；黄曲霉素降解机壹台。 | 常村镇政府
46 | 叶县2019年常村镇西刘庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 自走式谷物联合收割机；轮式拖拉机；悬挂犁；旋耕机 ；播种机9行条播。 | 常村镇政府
47 | 叶县2019年常村镇下马庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 购置小麦收割机一台；购置604型拖拉机一台。购置旋耕机、还田机、打捆机设备各一台。 | 常村镇政府
48 | 叶县2019年常村镇金沟村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 购置1204轮式拖拉机一台；捡拾式方捆压捆机一台；旋耕机一台；秸秆切碎还田机一台。 | 常村镇政府
49 | 叶县2019年常村柴巴村省派第一书记村集体经济乡村旅游产业发展配套设施建设项目 |  | 50 | 50 |  | 以发展乡村旅游为基础，结合村集体经济发展需要，计划为该村建设游客服务中心及相关配套设施。 | 常村镇政府
九、廉村镇项目 |  |  | 668.925 | 668.925
50 | 叶县2019年廉村镇牛王庙村道路建设项目 | 新建 | 48 | 48 |  | 硬化村内道路长800米，宽4米，厚18厘米。 | 廉村镇政府
51 | 叶县2019年廉村镇后崔村道路建设项目 | 新建 | 64.2 | 64.2 |  | 硬化村内道路长1140米，宽4.5米，厚18厘米。 | 廉村镇政府
52 | 叶县2019年廉村镇辣椒育苗项目 | 新建 | 30 | 30 |  | 计划进行辣椒育苗，种子、育苗棚大棚3个、小棚6个、小拱棚90个、土地流转30亩，明确村集体产权，为贫困群众进行免费辣椒育苗及种植技术培训。 | 廉村镇政府
53 | 叶县2019年廉村镇辣椒深加工项目 | 新建 | 466.725 | 466.725 |  | 计划三个标准化车间2400㎡，新建标准化原、辅材料库房、产成品库500㎡，配套基础设施建设500㎡，新建油辣子系列加工生产流水线各一条，质量检测设备及其它配套设备。 | 廉村镇政府
54 | 叶县2019年廉村镇甘刘市派第一书记村集体经济配套设施项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 建60平米冷库1个，辅助基础设施，电动三轮1辆，箩筐100个，硬化场地80平方米。 | 廉村镇政府
55 | 叶县2019年廉村镇高柳村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 高柳购农副产品烘干机一台型号5HXJ-8 | 廉村镇政府
56 | 叶县2019年廉村镇后王村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 后王购买Q300型剁椒切割机一套。 | 廉村镇政府
十、水寨乡项目 |  |  | 150 | 150
57 | 叶县2019年水寨乡董刘村市派第一书记村集体经济种植加工产业建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 由村集体负责流转土地50亩，用于优质红薯的种植，并建设60吨简易红薯储存地窖一座，用于红薯存储；购置1804拖拉机一台。 | 水寨乡政府
58 | 叶县2019年水寨徐王村市派第一书记村集体经济种植加工产业建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 由村集体负责流转土地50亩，用于优质红薯的种植，并建设60吨简易红薯储存地窖一座，用于红薯存储；购置1804拖拉机一台。 | 水寨乡政府
59 | 叶县2019年水寨南坡王市派第一书记村集体经济种植加工产业建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 由村集体负责流转土地50亩，用于优质红薯的种植，并建设60吨简易红薯储存地窖一座，用于红薯存储；购置1804拖拉机一台。 | 水寨乡政府
60 | 叶县2019年水寨东屈庄村市派第一书记村集体经济种植加工产业建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 由村集体负责流转土地50亩，用于优质红薯的种植，并建设60吨简易红薯储存地窖一座，用于红薯存储；购置旋耕施肥播种机亚奥2BFG—13（230）两台，花生挖掘机豪丰4HW—160一台，秸秆还田机豪丰1JH—180两台，拖拉机东方红300P一台，旋耕机豪丰1GQN—110一台。 | 水寨乡政府
61 | 叶县2019年水寨乡灰河郭村市派第一书记村集体经济农机购置项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 购置MEI1804拖拉机一台,配套开元牌2.5米旋耕机、2米还田机，奥龙牌2.5米旋耕机各一台。 | 水寨乡政府
62 | 叶县2019年水寨桃奉村省派第一书记村集体经济养殖产业建设项目 | 新建 | 50 | 50 |  | 桃奉村计划建设生态农业一处，投资50万元，建设500只肉兔场，采取自繁形式，年出栏2.1万只，兔粪用来给自有果园作肥料。 | 水寨乡政府
十一、邓李乡项目 |  |  | 418.1 | 418.1
63 | 叶县2019年邓李乡妆头村村集体经济恒温棚葡萄促早栽培建设项目 |  | 218.7 | 218.7 |  | 建设规模为8m*130m*3.2m温棚30座及棚内配套，购葡萄苗11700棵，废水一体化设备一套，基地护栏887m,园中道路310m，购大棚王拖拉机1台，耙草机3台，建管理房150m2，流转土地60亩。 | 邓李乡政府
64 | 叶县2019年邓李乡尚闫庄村村集体经济养牛场建设项目 |  | 139.4 | 139.4 |  | 建设存栏300头、30m×18m牛棚4座，围墙322m,大门一座，场内硬化300㎡，长30m牛槽4座，10m×60m草料棚1座，栓牛钢管长400m,管理及原料加工间108.9㎡，新打机井一眼及配套，购拉料机4台，购打捆机一台，拖拉机一台，摘花生机一台，粉草机一台。 | 邓李乡政府
65 | 叶县2019年邓李乡妆头村市派第一书记村集体经济温棚葡萄促早栽培示范项目 |  | 20 | 20 |  | 新建温室大棚3座，单棚8m*110m，顶高3.2m，肩高2m，建设葡萄架、定植葡萄苗木及肥水一体化设备等 | 邓李乡政府
66 | 叶县2019年邓李乡后炉村市派第一书记村集体经济温棚葡萄促早栽培示范项目 |  | 20 | 20 |  | 新建温室大棚3座，单棚8m*110m，顶高3.2m，肩高2m，建设葡萄架、定植葡萄苗木及肥水一体化设备等 | 邓李乡政府
67 | 叶县2019年邓李乡庙李村市派第一书记村集体经济温棚反季节蔬菜示范项目 |  | 20 | 20 |  | 新建蔬菜大棚4座，单棚8m*100m，顶高3.2m，肩高2m， | 邓李乡政府
十二、夏李乡项目 |  |  | 118.36 | 118.36
68 | 叶县2019年夏李乡苗庄村道路基础建设项目追加资金 |  | 17.42 | 17.42 |  | 村内道路长1405米、宽4米、厚18厘米 | 夏李乡政府
69 | 叶县2019年夏李乡苗庄村桥梁维修建设项目追加资金 |  | 0.94 | 0.94 |  | 村桥涵长15米、宽4.5米、桥涵管5个 | 夏李乡政府
70 | 叶县2019年夏李乡葛庄村市派第一书记村集体经济种植产业发展项目 |  | 20 | 20 |  | 通过流转土地200余亩，发展花生、大蒜种植。 | 夏李乡政府
71 | 叶县2019年夏李乡苗庄村市派第一书记村集体经济仓储库房建设项目 |  | 20 | 20 |  | 缝纫机60台，用于村集体经济做编织袋。 | 夏李乡政府
72 | 叶县2019年夏李乡许岭村市派第一书记村集体经济仓储库房建设项目 |  | 20 | 20 |  | 计划新建标准化仓库房长16米、宽14米、高4米，占地224平方米。 | 夏李乡政府
73 | 叶县2019年夏李乡侯庄村市派第一书记村集体经济仓储库房建设项目 |  | 20 | 20 |  | 计划新建标准化仓库房长15米、宽14米、高4米，占地210平方米。 | 夏李乡政府
74 | 叶县2019年夏李乡彦岭村市派第一书记村集体经济仓储库房建设项目 |  | 20 | 20 |  | 计划新建标准化仓库房长30米、宽7米、高4米，占地210平方米。 | 夏李乡政府
十三、仙台镇政府 |  |  | 60 | 60
75 | 叶县2019年仙台镇北庞庄村市派第一书记农机村集体经济购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 150匹农用拖拉机1台、秸秆还田机1台、旋耕播种机1台、翻转犁1台、旋耕耙1台。 | 仙台镇政府
76 | 叶县2019年仙台镇老樊寨村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 购买花生联合收获机、脱壳机、播种机各1台 | 仙台镇政府
77 | 叶县2019年仙台镇阁老吴村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 农用拖拉机1台、秸秆粉碎机1台、花生播种机2台、花生筛选机1台、旋耕机1台。 | 仙台镇政府
十四、龙泉乡项目 |  |  | 440 | 440
78 | 叶县2019年龙泉乡村集体经济花菇、香菇种植项目 |  | 200 | 200 |  | 建设深水井8口；晒场3700 平方米；冷库2座，共计 540立方米；香菇大棚20 座，面积8750平方米。 | 龙泉乡政府
79 | 叶县2019年龙泉乡村集体经济绿瑞农业发展项目 |  | 200 | 200 |  | 计划建设灌溉泵站4座；蔬菜预冷库 210平方米；田间道路930 平方米；喷管管道2万米；育苗大棚5座；分拣包装车间350平方米；办公场所 210平方米。 | 龙泉乡政府
80 | 叶县2019年龙泉乡曹庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | TB80小麦收割机1台、打捆机1台、瑞泽1604拖拉机1台。 | 否
81 | 叶县2019年龙泉乡大何庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | TB80小麦收割机1台、打捆机1台、瑞泽1604拖拉机1台。 | 否
十五、叶邑镇项目 |  |  | 80 | 80
82 | 叶县2019年叶邑镇老鸦村市派第一书记林果种植项目 |  | 20 | 20 |  | 种植桃树4800棵；50米机井一眼1.1万元，15吨水罐一个；地埋管；胶管含接头；混凝土回填；放水管道。 | 叶邑镇政府
83 | 叶县2019年叶邑镇大乔村市派第一书记仓储车间产业发展项目 |  | 20 | 20 |  | 建设养殖厂一座建设养羊大棚200平方米；羊床4个；围栏88米；水槽10个；地坪硬化218平方米。 | 叶邑镇政府
84 | 叶县2019年叶邑镇大王庄村市派第一书记扶贫车间库房建设项目 |  | 20 | 20 |  | 砖混现浇结构库房长17米，宽8米，高4米。 | 叶邑镇政府
85 | 叶县2019年叶邑镇杜庄村市派第一书记村集体经济配套仓储房建设项目 |  | 20 | 20 |  | 砖混6间库房长19.8米，宽7.5米，高4米。 | 叶邑镇政府
十六、任店镇项目 |  |  | 636.95 | 636.95
86 | 叶县2019年任店镇柳营村上海青种植产业基地项目 |  | 199.95 | 199.95 |  | 新建钢结构蔬菜种植大棚53座，单座大棚长75米，宽7.76米；漏天蔬菜种植基地占地52.5亩，及配套供水设备、管网、供电等。 | 任店镇政府
87 | 叶县2019年任店镇韭菜产业种植基地项目。 |  | 437 | 437 |  | 1.后营村韭菜基地项目：新建80m×60m智能温室1栋，面积4800m²；新建58m×8m蔬菜大棚23个，面积10672m²；新建长30m×宽2.2m钢管小拱棚330个，面积26667m²；开挖60m水井1眼，配套无塔水罐，浇水系统96道；园区围栏长1587.5m；购置水肥一体机2台。 2.月庄村、史营村、中旗营村韭菜基地配套项目：新建58m×8m蔬菜大棚40个，面积18560m²；木槿树围栏15000m；831.63亩地喷灌设备；田间道路2000m×3m；管理用房（彩钢瓦）约400m²；并配套质保设备、农耕设备、标志牌等。 | 任店镇政府
十七、田庄乡项目 |  |  | 40 | 40
88 | 叶县2019年田庄乡千兵营村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 1604拖拉机、免耕施肥播种机、全方位深松机各一台。 | 田庄乡政府
89 | 叶县2019年田庄乡岗马村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 1604拖拉机、免耕施肥播种机、全方位深松机各一台。 | 田庄乡政府
十八、仙台镇、廉村镇项目 |  |  | 450 | 450
90 | 叶县2019年仙台镇、廉村镇村集体经济高筋小麦粉粮食基地建设项目 | 新建 | 450 | 450 |  | 以叶县创达面业高筋小麦粉项目为依托，在全县2个乡镇，选取13个村实施高筋小麦粮食基地项目，计划种植2250亩，每亩补贴200元。 | 仙台镇政府 廉村镇政府

## 正式版
附件：
叶县2019年第三批脱贫攻坚建设项目汇总表
单位:万元
序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 总投资 |  |  | 主要建设内容 | 责任 单位 | 绩效目标 | 备注
|  |  | 合计 | 财政整合 资金 | 其它 资金
2019年第三批脱贫攻坚项目总计 |  |  | 17794.34 | 17794.34
一、扶贫办项目 |  |  | 13091.71 | 13091.71
1 | 叶县2018年贫困村道路建设项目追加资金 |  | 1116.36 | 1116.36 |  | 计划为全县8个乡镇46个行政村, 新修道路共计52400米。因该项目预算调整对资金不足部分进行追加。 | 县扶贫办 | 解决8个乡镇46个行政村58516人群众出行难问题
2 | 叶县2019年非贫困村道路建设项目（第一批） |  | 11975.35 | 11975.35 |  | 该项目涉及全县16个乡镇（街道），183个非贫困村，共计建设道路229852.6米 | 县扶贫办 | 该项目可解决16个乡镇183个村，71126户，269394人群众出行难问题
二、林业局项目 |  |  | 1564.05 | 1564.05
3 | 叶县2019年林产业扶贫增收项目 | 新建 | 1564.05 | 1564.05 |  | 计划流转村内土地，种植苗圃，引导群众通过调整农业种植结构，实现特色种植规模，拓宽群众增收渠道。甘刘村391.3亩、霍姚39.7亩、康台270.5亩、程庄20.5亩、南王庄28.3亩、焦庄72.4亩、龚东二村86.3亩。 | 县林业局 | 在全县7个村，建设林产业扶贫增收项目，惠及群众10331人。
三、畜牧局项目 |  |  | 816 | 816
4 | 叶县2019年生猪养殖追加资金项目 | 新建 | 510 | 510 |  | 为全县14400户贫困户群众代养生猪15000头，用于猪苗价格上涨，由原先560/头，现在900元/头，对不足部分进行资金追加。 | 县畜牧局
5 | 叶县2019年优质饲草种植项目 | 新建 | 306 | 306 |  | 在全县5个乡镇，16个村种植构树饲草3060亩，每亩补助资金1000元，引导群众调整种植结构，拓宽增收渠道。 | 县畜牧局 | 在全县5个乡镇，16个村种植构树饲草3060亩，每亩补助资金1000元，引导25493名群众调整种植结构，拓宽增收渠道。
四、金融办项目 |  |  | 65 | 65
6 | 叶县2019年贫困户贷款贴息项目追加资金 | 新建 | 65 | 65 |  | 对2019年对贫困户贷款进行贴息项目，追加资金。 | 县金融办 | 为贫困群众提供贷款贴息，鼓励贫困群众发展产业，拓宽增收渠道。
五、保安镇项目 |  |  | 482 | 482
7 | 叶县2019年保安镇庙岗村道路建设项目 |  | 107 | 107 |  | 道路长2192米，宽3.5米，厚0.18米 | 保安镇政府 | 解决该村基础设施建设，惠及群众1205人
8 | 叶县2019年保安镇花山吴村建设项目 |  | 38 | 38 |  | 雨污管网长1400米，宽1米，深0.65米 | 保安镇政府 | 解决该村污水排放问题，惠及群众1118人。
9 | 叶县2019年保安镇村集体经济林果种植项目 |  | 124 | 124 |  | 计划建设黄金梨、桃子、石榴等1550亩 | 保安镇政府 | 项目带动6843名群众调整种植结构，拓宽增收渠道。
10 | 叶县2019年保安镇罗冲村集体经济乡村旅游建设项目 |  | 98 | 98 |  | 计划在该村建设农家乐旅游10家，加采摘游项目发展300亩，建设冷库1座 | 保安镇政府 | 该项目通过发展旅游农家乐，发展产业项目，拓宽增收渠道，惠及群众1392人。
11 | 叶县2019年保安镇三村村集体经济产业结构调整配套建设项目 |  | 60 | 60 |  | 村集体经济流转土地1000亩，发展优质小麦、高油酸花生等油料作物。需建设机井6眼，及配套设施。 | 保安镇政府 | 该项目实施后，不仅增加村集体经济收益，同时可鼓励群众通过调整农业种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众2080人，预估每户可增收100元。
12 | 叶县2019年保安镇余康村集体经济产业结构调整配套设施项目 |  | 15 | 15 |  | 村集体经济流转土地1000亩，发展优质小麦、高油酸花生等油料作物。需为已建设的13眼机井配备水泵、水管等配套设施。 | 保安镇政府 | 该项目实施后，不仅增加村集体经济收益，同时可鼓励群众通过调整农业种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众820人，预估每户可增收100元。
13 | 叶县2019年保安镇庙岗村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 购置农机具1.自走式谷物联合收割机；2.轮式拖拉机；3.悬挂犁；4.旋耕机；5.播种机。 | 保安镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时解决村内群众及周边村庄农忙时期缺少机械问题，惠及群众1224人，预估每户可增收100元。
14 | 叶县2019年保安镇李吴庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 购买1404拖拉机、旋耕机、播种机、犁等配套设备。 | 保安镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时解决村内群众及周边村庄农忙时期缺少机械问题，惠及群众1399人，预估每户可增收100元。
六、辛店镇项目 |  |  | 526.9 | 526.9
15 | 叶县2019年辛店镇大木厂村道路建设项目追加资金 |  | 26 | 26 |  | 新建主干道950米，4.5米宽，18公分厚；排间道937米，3米宽，15公分厚。 | 辛店镇政府 | 该项目可解决该村602名群众，出行难问题
16 | 叶县2019年辛店镇岗底村道路建设项目追加资金 |  | 27 | 27 |  | 新建道路长1804.3米，宽4.5米，厚18公分。道路长278米，宽2米，厚18公分 | 辛店镇政府 | 该项目可解决该村1502名群众，出行难问题
17 | 叶县2019年辛店镇雷草洼抗旱应急建设项目 | 新建 | 15 | 15 |  | 新打机井一眼，深120米，直径60厘米（垒井台），配备无塔供水、水泵一台、水管600米。 | 辛店镇政府 | 该项目可解决村内群众土地灌溉，生产及生活用水难问题，惠及群众795人。
18 | 叶县2019年辛店镇大徐村道路建设项目 | 新建 | 100 | 100 |  | 道路长1650米，宽4.5米，厚18厘米。 | 辛店镇政府 | 该项目可解决该村群众出行难问题，惠及群众1130人
19 | 叶县2019年辛店镇张寺滩扶贫车间配套设施建设项目 | 新建 | 111 | 111 |  | 计划建设南北厂区给排水设施、连接道路及厂区内硬化等配套设施 | 辛店镇政府 | 该项目实施可吸纳该村群众务工，惠及群众1408人。
20 | 叶县2019年辛店镇大竹园村村集体经济配套设施建设项目 | 新建 | 60 | 60 |  | 计划建设道路及场地硬化、修建排水沟等配套设施 | 辛店镇政府 | 该项目实施可吸纳该村群众务工，惠及群众930人。
21 | 叶县2019年辛店镇南王庄村村集体经济养猪综合体供水配套设施建设项目 | 新建 | 87.9 | 87.9 |  | 为该村村集体经济养猪综合体建设配套供水设备，计划打井（200m深，含井台）、供水塔、管道开挖及回填等配套设施；修建进场道路长920米，4.5米宽，厚18cm。 | 辛店镇政府 | 该项目实施后，可增加村集体经济收益，同时向群众传授相关养殖技术，鼓励群众发展养殖拓宽增收渠道，惠及群众1043人，预估每户可增收300元。
22 | 叶县2019年辛店镇大木厂村市派第一书记村集体经济香菇种植项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 计划建设香菇棚3座，每座长35米，宽8米；种植原材料木渣、菌种等3万袋。 | 辛店镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众602人，预估每户可增收100元。
23 | 叶县2019年辛店镇刘文祥村市派第一书记村集体经济林果种植育苗基地项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 计划利用村内闲散土地或流转土地的形式，种植培育黑李树苗。引导群众调整种植结构，形成特色产业，壮大村集体经济。 | 辛店镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众958人，预估每户可增收100元。
24 | 叶县2019年辛店镇油坊村市派第一书记村集体农机购置项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 油坊李村购买机械：1604大拖一辆，旋耕机一台，除花生机一台，翻转犁一台，花生小麦播种机一台。 | 辛店镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众2180人，预估每户可增收100元。
25 | 叶县2019年辛店镇西徐庄村市派第一书记农机购置建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 购买804拖拉机一台，504拖拉机一台，花生摘果机一台，花生小麦一体机一台，1.5米还田机一台，1.6米旋耕机一台。 | 辛店镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众1171人，预估每户可增收100元。
26 | 叶县2019年辛店镇南焦庄市派第一书记村基础设施建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 计划对村内人口聚集地旁，建设浆砌石护坡长35米,高1.5米,共53平方米；桥涵两个（焦庄组西、李和庄南）；道路整修600平方,厚15公分； | 辛店镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众1264人，预估每户可增收100元。
七、常村镇项目 |  |  | 118.12 | 118.12
27 | 叶县2019年常村镇大毛庄村村集体经济白勺产业园种植基地供水配套设施项目 |  | 18.12 | 18.12 |  | 灌溉管道、配件以及30吨无塔供水设备等。 | 常村镇政府 | 该项目实施后，可增加村集体经济收益，同时向群众传授相关种植技术，引导鼓励群众通过调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众871人。
28 | 叶县2019年常村镇府君庙村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 杀青机1台；揉茶机1台；小型烘烤机1台；大型烘烤机1台；筛子10个；真空封口机1台；小型叉车1台；建冷藏室及电料、电表等配套设施；厂房整改630平方以及配套设施。 | 常村镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众1137人，预估每户可增收100元。
29 | 叶县2019年常村镇杨林庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 榨油机Z300壹台；微电脑自动提升机TD2壹台； 温控炒料机CD2壹台 ；灌装机半自动壹台；花生脱壳机复式精选壹台；精炼机L2壹台；液压香油机ZY11壹台；菜籽除杂机壹台；空气压力机壹台；LQ1正压滤油机壹台；黄曲霉素降解机壹台。 | 常村镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众1111人，预估每户可增收100元。
30 | 叶县2019年常村镇西刘庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 自走式谷物联合收割机；轮式拖拉机；悬挂犁；旋耕机 ；播种机9行条播。 | 常村镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时解决村内群众及周边村庄农忙时期缺少机械问题，惠及群众886人，预估每户可增收100元。
31 | 叶县2019年常村镇下马庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 购置小麦收割机一台；购置604型拖拉机一台。购置旋耕机、还田机、打捆机设备各一台。 | 常村镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时解决村内群众及周边村庄农忙时期缺少机械问题，惠及群众1009人，预估每户可增收100元。
32 | 叶县2019年常村镇金沟村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 购置1204轮式拖拉机一台；捡拾式方捆压捆机一台；旋耕机一台；秸秆切碎还田机一台。 | 常村镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时解决村内群众及周边村庄农忙时期缺少机械问题，惠及群众1169人，预估每户可增收100元。
八、廉村镇项目 |  |  | 202.2 | 202.2
33 | 叶县2019年廉村镇牛王庙村道路建设项目 | 新建 | 48 | 48 |  | 硬化村内道路长800米，宽4米，厚18厘米。 | 廉村镇政府 | 该项目实施后可解决村内群众出行难问题，惠及群众846人
34 | 叶县2019年廉村镇后崔村道路建设项目 | 新建 | 64.2 | 64.2 |  | 硬化村内道路长1140米，宽4.5米，厚18厘米。 | 廉村镇政府 | 该项目实施后可解决村内群众出行难问题，惠及群众1210人
35 | 叶县2019年廉村镇辣椒育苗项目 | 新建 | 30 | 30 |  | 计划进行辣椒育苗，种子、育苗棚大棚3个、小棚6个、小拱棚90个、土地流转30亩，明确村集体产权，为贫困群众进行免费辣椒育苗及种植技术培训。 | 廉村镇政府 | 项目实施后，可带动群众通过调整农业种植结构，增强农业种植效益，项目预计可为村集体经济增收每年6万元。为全镇免费提供辣椒苗，惠及群众6.6万人。
36 | 叶县2019年廉村镇甘刘市派第一书记村集体经济配套设施项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 建60平米冷库1个，辅助基础设施，电动三轮1辆，箩筐100个，硬化场地80平方米。 | 廉村镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众2172人，预估每户可增收100元。
37 | 叶县2019年廉村镇高柳村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 高柳购农副产品烘干机一台型号5HXJ-8 | 廉村镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众2475人，预估每户可增收100元。
38 | 叶县2019年廉村镇后王村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 后王购买Q300型剁椒切割机一套。 | 廉村镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众2475人，预估每户可增收100元。
九、水寨乡项目 |  |  | 100 | 100
39 | 叶县2019年水寨乡董刘村市派第一书记村集体经济种植加工产业建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 由村集体负责流转土地50亩，用于优质红薯的种植，并建设60吨简易红薯储存地窖一座，用于红薯存储；购置1804拖拉机一台。 | 水寨乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众595人，预估每户可增收100元。
40 | 叶县2019年水寨徐王村市派第一书记村集体经济种植加工产业建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 由村集体负责流转土地50亩，用于优质红薯的种植，并建设60吨简易红薯储存地窖一座，用于红薯存储；购置1804拖拉机一台。 | 水寨乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众867人，预估每户可增收100元。
41 | 叶县2019年水寨南坡王市派第一书记村集体经济种植加工产业建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 由村集体负责流转土地50亩，用于优质红薯的种植，并建设60吨简易红薯储存地窖一座，用于红薯存储；购置1804拖拉机一台。 | 水寨乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众963人，预估每户可增收100元。
42 | 叶县2019年水寨东屈庄村市派第一书记村集体经济种植加工产业建设项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 由村集体负责流转土地50亩，用于优质红薯的种植，并建设60吨简易红薯储存地窖一座，用于红薯存储；购置旋耕施肥播种机亚奥2BFG—13（230）两台，花生挖掘机豪丰4HW—160一台，秸秆还田机豪丰1JH—180两台，拖拉机东方红300P一台，旋耕机豪丰1GQN—110一台。 | 水寨乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众895人，预估每户可增收100元。
43 | 叶县2019年水寨乡灰河郭村市派第一书记村集体经济农机购置项目 | 新建 | 20 | 20 |  | 购置MEI1804拖拉机一台,配套开元牌2.5米旋耕机、2米还田机，奥龙牌2.5米旋耕机各一台。 | 水寨乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众313人，预估每户可增收100元。
十、邓李乡项目 |  |  | 60 | 60
44 | 叶县2019年邓李乡妆头村市派第一书记村集体经济温棚葡萄促早栽培示范项目 |  | 20 | 20 |  | 新建温室大棚3座，单棚8m*110m，顶高3.2m，肩高2m，建设葡萄架、定植葡萄苗木及肥水一体化设备等 | 邓李乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众1923人，预估每户可增收100元。
45 | 叶县2019年邓李乡后炉村市派第一书记村集体经济温棚葡萄促早栽培示范项目 |  | 20 | 20 |  | 新建温室大棚3座，单棚8m*110m，顶高3.2m，肩高2m，建设葡萄架、定植葡萄苗木及肥水一体化设备等 | 邓李乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众1964人，预估每户可增收100元。
46 | 叶县2019年邓李乡庙李村市派第一书记村集体经济温棚反季节蔬菜示范项目 |  | 20 | 20 |  | 新建蔬菜大棚4座，单棚8m*100m，顶高3.2m，肩高2m， | 邓李乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众633人，预估每户可增收100元。
十一、夏李乡项目 |  |  | 98.36 | 98.36
47 | 叶县2019年夏李乡苗庄村道路基础建设项目追加资金 |  | 17.42 | 17.42 |  | 村内道路长1405米、宽4米、厚18厘米 | 夏李乡政府 | 该项目可解决该村745名群众，出行难问题
48 | 叶县2019年夏李乡苗庄村桥梁维修建设项目追加资金 |  | 0.94 | 0.94 |  | 村桥涵长15米、宽4.5米、桥涵管5个 | 夏李乡政府 | 该项目可解决该村745名群众，出行难问题
49 | 叶县2019年夏李乡葛庄村市派第一书记村集体经济种植产业发展项目 |  | 20 | 20 |  | 通过流转土地200余亩，发展花生、大蒜种植。 | 夏李乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众2024人，预估每户可增收100元。
50 | 叶县2019年夏李乡许岭村市派第一书记村集体经济仓储库房建设项目 |  | 20 | 20 |  | 计划新建标准化仓库房长16米、宽14米、高4米，占地224平方米。 | 夏李乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收入，同时鼓励引导群众通过产业发展拓宽增收渠道，解决群众就近务工难问题，惠及群众1688人。预估每户可增收100元。
51 | 叶县2019年夏李乡侯庄村市派第一书记村集体经济仓储库房建设项目 |  | 20 | 20 |  | 计划新建标准化仓库房长15米、宽14米、高4米，占地210平方米。 | 夏李乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收入，同时鼓励引导群众通过产业发展拓宽增收渠道，解决群众就近务工难问题，惠及群众1098人。预估每户可增收100元。
52 | 叶县2019年夏李乡彦岭村市派第一书记村集体经济仓储库房建设项目 |  | 20 | 20 |  | 计划新建标准化仓库房长30米、宽7米、高4米，占地210平方米。 | 夏李乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收入，同时鼓励引导群众通过产业发展拓宽增收渠道，解决群众就近务工难问题，惠及群众1163人。预估每户可增收100元。
十二、仙台镇政府 |  |  | 60 | 60
53 | 叶县2019年仙台镇北庞庄村市派第一书记农机村集体经济购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 150匹农用拖拉机1台、秸秆还田机1台、旋耕播种机1台、翻转犁1台、旋耕耙1台。 | 仙台镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时解决村内群众及周边村庄农忙时期缺少机械问题，惠及群众1537人，预估每户可增收100元。
54 | 叶县2019年仙台镇老樊寨村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 购买花生联合收获机、脱壳机、播种机各1台 | 仙台镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时解决村内群众及周边村庄农忙时期缺少机械问题，惠及群众1588人，预估每户可增收100元。
55 | 叶县2019年仙台镇阁老吴村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 农用拖拉机1台、秸秆粉碎机1台、花生播种机2台、花生筛选机1台、旋耕机1台。 | 仙台镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时解决村内群众及周边村庄农忙时期缺少机械问题，惠及群众780人，预估每户可增收100元。
十三、龙泉乡项目 |  |  | 40 | 40
56 | 叶县2019年龙泉乡曹庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | TB80小麦收割机1台、打捆机1台、瑞泽1604拖拉机1台。 | 龙泉乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时解决村内群众及周边村庄农忙时期缺少机械问题，惠及群众880人，预估每户可增收100元。
57 | 叶县2019年龙泉乡大何庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | TB80小麦收割机1台、打捆机1台、瑞泽1604拖拉机1台。 | 龙泉乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时解决村内群众及周边村庄农忙时期缺少机械问题，惠及群众1071人，预估每户可增收100元。
十四、叶邑镇项目 |  |  | 80 | 80
58 | 叶县2019年叶邑镇老鸦村市派第一书记林果种植项目 |  | 20 | 20 |  | 种植桃树4800棵；50米机井一眼1.1万元，15吨水罐一个；地埋管；胶管含接头；混凝土回填；放水管道。 | 叶邑镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众2753人，预估每户可增收100元。
59 | 叶县2019年叶邑镇大乔村市派第一书记仓储车间产业发展项目 |  | 20 | 20 |  | 建设养殖厂一座建设养羊大棚200平方米；羊床4个；围栏88米；水槽10个；地坪硬化218平方米。 | 叶邑镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收入，同时鼓励引导群众通过产业发展拓宽增收渠道，解决群众就近务工难问题，惠及群众1366人。预估每户可增收100元。
60 | 叶县2019年叶邑镇大王庄村市派第一书记扶贫车间库房建设项目 |  | 20 | 20 |  | 砖混现浇结构库房长17米，宽8米，高4米。 | 叶邑镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收入，同时鼓励引导群众通过产业发展拓宽增收渠道，解决群众就近务工难问题，惠及群众1297人。预估每户可增收100元。
61 | 叶县2019年叶邑镇杜庄村市派第一书记村集体经济配套仓储房建设项目 |  | 20 | 20 |  | 砖混6间库房长19.8米，宽7.5米，高4米。 | 叶邑镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收入，同时鼓励引导群众通过产业发展拓宽增收渠道，解决群众就近务工难问题，惠及群众1815人。预估每户可增收100元。
十五、田庄乡项目 |  |  | 40 | 40
62 | 叶县2019年田庄乡千兵营村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 1604拖拉机、免耕施肥播种机、全方位深松机各一台。 | 田庄乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时解决村内群众及周边村庄农忙时期缺少机械问题，惠及群众2110人，预估每户可增收100元。
63 | 叶县2019年田庄乡岗马村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 |  | 20 | 20 |  | 1604拖拉机、免耕施肥播种机、全方位深松机各一台。 | 田庄乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时解决村内群众及周边村庄农忙时期缺少机械问题，惠及群众1133人，预估每户可增收100元。
十六、仙台镇、廉村镇项目 |  |  | 450 | 450
64 | 叶县2019年仙台镇、廉村镇村集体经济高筋小麦粉粮食基地建设项目 | 新建 | 450 | 450 |  | 以叶县创达面业高筋小麦粉项目为依托，在全县2个乡镇，选取13个村实施高筋小麦粮食基地项目，计划种植2250亩，每亩补贴200元。 | 仙台镇政府 廉村镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时鼓励群众发展高筋小麦种植，拓宽增收渠道，惠及群众19970人，预估每户可增收100元。