## 第三次调整（5.21）
附件2
叶县2019年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细
单位/万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标 时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收 时间
资金投入总计 | [5 empty] | 30803.9171 | 5808 | 13889.1371 | 5311.74 | 5795.04
一、基础设施类项目合计 | [5 empty] | 19873.0171 | 5483 | 11612.2271 | 2777.79 | 0
1、交通局项目 | [5 empty] | 14078.6671 | 5483 | 8595.6671 | 0 | 0
1 | 叶县2018年昆阳街道办事处潘寨-沟王-苗南线通村公路（第二批）建设项目 | 长6.3公里，5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 昆阳街道办事处 | 潘寨村、沟王村 | 747 | 747 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决2656人出行难问题 | 解决57人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30
2 | 叶县2018年叶邑镇许南路-高道士-皮庄通村公路（第二批）建设项目 | 长0.8公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 叶邑镇 | 高道士村 | 51.53 | 51.53 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1213人出行难问题 | 解决25人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
3 | 叶县2018年叶邑镇倒马沟村道通村公路（第二批）建设项目 | 长0.53公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 叶邑镇 | 倒马沟村 | 24.64 | 24.64 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1767人出行难问题 | 解决29人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
4 | 叶县2018年叶邑镇南水城-大王庄通村公路（第二批）建设项目 | 长1.6公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 叶邑镇 | 南水城村、大王庄村 | 98.93 | 98.93 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决2272人出行难问题 | 解决430人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
5 | 叶县2018年叶邑镇连湾—权沈线通村公路（第二批）建设项目 | 长0.71公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 叶邑镇 | 连湾村 | 30.49 | 30.49 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1015人出行难问题 | 解决43人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
6 | 叶县2018年叶邑镇平桐路—娄郭通村公路（第二批）建设项目 | 长1.4公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 叶邑镇 | 娄郭村 | 85.43 | 85.43 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决754人出行难问题 | 解决14人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
7 | 叶县2018年叶邑镇李闫庄-安庄通村公路（第二批）建设项目 | 长1.14公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 叶邑镇 | 李闫庄、安庄 | 67.68 | 67.68 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1360人出行难问题 | 解决39人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
8 | 叶县2018年盐都街道办事处余庄-东环乡路通村公路（第二批）建设项目 | 长1.038公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 盐都街道办事处 | 余庄 | 68.22 | 68.22 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1545人出行难问题 | 解决8人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
9 | 叶县2018年盐都街道办事处东环乡路-胡村通村公路（第二批）建设项目 | 长0.25公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 盐都街道办事处 | 胡村 | 16.67 | 16.67 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1170人出行难问题 | 解决4人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
10 | 叶县2018年盐都街道办事处程寨-闸北路通村公路（第二批）建设项目 | 长0.878公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 盐都街道办事处 | 程寨村 | 46.88 | 46.88 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决3780人出行难问题 | 解决8人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
11 | 叶县2018年常村镇南马庄-海庄通村公路（第二批）建设项目 | 长1.52公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 常村镇 | 南马庄村 | 121.67 | 121.67 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1375人出行难问题 | 解决134人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
12 | 叶县2018年常村镇府君庙-石院墙通村公路（第二批）建设项目 | 长1.85公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 常村镇 | 府君庙村、石院墙村 | 175.21 | 175.21 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1917人出行难问题 | 解决302人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
13 | 叶县2018年常村镇养凤沟-双庙通村公路（第二批）建设项目 | 长1.09公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 常村镇 | 养凤沟村、双庙村 | 70.04 | 70.04 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1944人出行难问题 | 解决306人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
14 | 叶县2018年保安镇文寨—刘庵—米庵通村公路（第二批）建设项目 | 长1.33公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 保安镇 | 文寨村 | 83.64 | 83.64 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1249人出行难问题 | 解决180人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
15 | 叶县2018年保安镇三村村道通村公路（第二批）建设项目 | 长1.08公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 保安镇 | 保安三村 | 95.53 | 95.53 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决2080人出行难问题 | 解决300人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
16 | 叶县2018年保安镇夏园-西南坡通村公路（第二批）建设项目 | 长1.63公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 保安镇 | 夏园村 | 128.83 | 128.83 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1117人出行难问题 | 解决453人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
17 | 叶县2018年田庄乡梁寨-尤潦通村公路（第二批）建设项目 | 长0.4公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 田庄乡 | 梁寨村、尤潦村 | 26.345 | 26.345 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决4680人出行难问题 | 解决61人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
18 | 叶县2018年田庄乡小李庄-梁寨通村公路（第二批）建设项目 | 长0.43公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 田庄乡 | 小李庄、梁寨村 | 25.22 | 25.22 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1960人出行难问题 | 解决29人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
19 | 叶县2018年田庄乡小牛庄-梁寨通村公路（第二批）建设项目 | 长0.41公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 田庄乡 | 小牛庄村、梁寨村 | 24.4 | 24.4 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决913人出行难问题 | 解决22人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
20 | 叶县2018年夏李乡前董村-砚台-小樊庄通村公路（第二批）建设项目 | 长2.28公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 夏李乡 | 前董村 | 182.08 | 182.08 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1520人出行难问题 | 解决81人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
21 | 叶县2018年夏李乡丁铁线-牛头里通村公路（第二批）建设项目 | 长1.21公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 夏李乡 | 牛头里村 | 82.81 | 82.81 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1720人出行难问题 | 解决88人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
22 | 叶县2018年任店镇中其营-寺克路通村公路（第二批）建设项目 | 长0.95公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 任店镇 | 中其营村 | 57.01 | 57.01 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1340人出行难问题 | 解决7人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
23 | 叶县2018年任店镇秋河-平桐路通村公路（第二批）建设项目 | 长0.5公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 任店镇 | 秋河村 | 31.06 | 31.06 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决3925人出行难问题 | 解决51人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
24 | 叶县2018年龙泉乡曹蔡线—程庄通村公路（第二批）建设项目 | 长1.61公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 程庄村 | 91.77 | 91.77 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1643人出行难问题 | 解决39人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
25 | 叶县2018年龙泉乡东赵庄-汪寨通村公路（第二批）建设项目 | 长1.57公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 东赵庄 | 131.15 | 131.15 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决2017人出行难问题 | 解决78人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
26 | 叶县2018年龙泉乡辛单庄—半截楼通村公路（第二批）建设项目 | 长2.24公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 辛单庄村、半截楼村 | 182.58 | 182.58 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1786人出行难问题 | 解决59人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
27 | 叶县2018年龙泉乡白庄—龙泉通村公路（第二批）建设项目 | 长1.38公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 龙泉村 | 51.44 | 51.44 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决3052人出行难问题 | 解决229人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
28 | 叶县2018年仙台镇小庄—西寨通村公路（第二批）建设项目 | 长1.22公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 仙台镇 | 西寨村 | 83.15 | 83.15 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决670人出行难问题 | 解决119人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
29 | 叶县2018年仙台镇李庄村-扁担李通村公路（第二批）建设项目 | 长2.7公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 仙台镇 | 李庄村、扁担李村 | 140.3 | 140.3 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决2254人出行难问题 | 解决231人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
30 | 叶县2018年仙台镇东南拐村-王吉庄村通村公路（第二批）建设项目 | 长1.53公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 仙台镇 | 王吉庄村 | 78.7 | 78.7 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1046人出行难问题 | 解决471人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
31 | 叶县2018年仙台镇盐店路-辛娄村通村公路（第二批）建设项目 | 长1.18公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 仙台镇 | 辛娄村 | 135.73 | 135.73 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1516人出行难问题 | 解决70人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
32 | 叶县2018年仙台镇盐店路-司庄通村公路（第二批）建设项目 | 长1.13公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 仙台镇 | 司庄村 | 102.3 | 102.3 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1571人出行难问题 | 解决43人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
33 | 叶县2018年仙台镇洪辛线-西南拐村通村公路（第二批）建设项目 | 长1.38公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 仙台镇 | 西南拐村 | 93.78 | 93.78 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1348人出行难问题 | 解决31人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
34 | 叶县2018年仙台镇孟娄线-新顾通村公路（第二批）建设项目 | 长1.3公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 仙台镇 | 新顾村 | 98.0805 | 98.0805 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1830人出行难问题 | 解决40人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
35 | 叶县2018年仙台镇盐庄路-东董庄村通村公路（第二批）建设项目 | 长1公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 仙台镇 | 东董庄村 | 82.91 | 82.91 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决931人出行难问题 | 解决42人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
36 | 叶县2018年仙台镇坡魏-盐店路通村公路（第二批）建设项目 | 长1.56公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 仙台镇 | 坡魏村 | 181.6 | 181.6 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1143人出行难问题 | 解决37人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
37 | 叶县2018年仙台镇洪辛线-贾刘通村公路（第二批）建设项目 | 长0.7公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 仙台镇 | 贾刘村 | 47.6176 | 47.6176 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决800人出行难问题 | 解决36人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
38 | 叶县2018年仙台镇东北拐-黄坡路通村公路（第二批）建设项目 | 长4.47公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 仙台镇 | 东北拐村 | 358.54 | 358.54 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1546人出行难问题 | 解决45人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
| 小计 | 计划对38个村，新建通村道路54.296公里。 |  |  |  | 4200.9631 | 4200.9631 | 0 | 0 | 0 |  | 项目建成后可解决66425人出行难问题 | 解决4241人贫困群众出行难问题
39 | 叶县2018年洪庄杨乡曹李村通村公路（第二批）建设项目 | 长1公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 洪庄杨乡 | 曹李村 | 77.073 | 77.073 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1909人出行难问题 | 解决20人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
40 | 叶县2018年洪庄杨乡八牛营-庙洪线通村公路（第二批）建设项目 | 长2.15公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 洪庄杨乡 | 白庄村 | 202.52 | 202.52 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1119人出行难问题 | 解决22人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
41 | 叶县2018年洪庄杨乡庙洪线-湛河董桥通村公路（第二批）建设项目 | 长1.8公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 洪庄杨乡 | 湛河董村 | 143.331 | 143.331 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1385人出行难问题 | 解决22人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
42 | 叶县2018年洪庄杨乡麦刘-边桥通村公路（第二批）建设项目 | 长0.6公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 洪庄杨乡 | 麦刘村 | 33.532 | 33.532 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决894人出行难问题 | 解决19人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
43 | 叶县2018年洪庄杨乡沟刘-蔺庄通村公路（第二批）建设项目 | 长0.88公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 洪庄杨乡 | 裴昌村 | 67.293 | 67.293 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1883人出行难问题 | 解决30人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
44 | 叶县2018年洪庄杨乡王湾-王庄通村公路（第二批）建设项目 | 长1.3公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 洪庄杨乡 | 王湾村 | 94.871 | 94.871 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1176人出行难问题 | 解决32人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
45 | 叶县2018年洪庄杨乡炼石店-洛南通村公路（第二批）建设项目 | 长1.8公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 洪庄杨乡 | 炼石店村 | 111.522 | 111.522 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1550人出行难问题 | 解决31人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
46 | 叶县2018年洪庄杨乡王庄-洛岗通村公路（第二批）建设项目 | 长1.1公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 洪庄杨乡 | 王庄村 | 70.148 | 70.148 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1966人出行难问题 | 解决67人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
47 | 叶县2018年洪庄杨乡洛岗村道通村公路（第二批）建设项目 | 长0.75公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 洪庄杨乡 | 洛北村 | 47.551 | 47.551 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1876人出行难问题 | 解决28人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
48 | 叶县2018年龚店乡贺渡口—贺北路通村公路（第二批）建设项目 | 长0.88公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 龚店乡 | 贺渡口村 | 33.413 | 33.413 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1866人出行难问题 | 解决38人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
49 | 叶县2018年龚店乡工业路-后棠通村公路（第二批）建设项目 | 长1.55公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 龚店乡 | 后棠村 | 110.37 | 110.37 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决2950人出行难问题 | 解决50人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
50 | 叶县2018年龚店乡叶寨-夏寨通村公路（第二批）建设项目 | 长1.6公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 龚店乡 | 叶寨村 | 76.943 | 76.943 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决3256人出行难问题 | 解决22人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
51 | 叶县2018年龚店乡汝坟店村道通村公路（第二批）建设项目 | 长1.5公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龚店乡 | 汝坟店村 | 63.701 | 63.701 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决3165人出行难问题 | 解决34人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
52 | 叶县2018年龚店乡前棠村道通村公路（第二批）建设项目 | 长0.46公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龚店乡 | 前棠村 | 30.903 | 30.903 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1950人出行难问题 | 解决34人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
53 | 叶县2018年龚店乡台辛线—辛庄通村公路（第二批）建设项目 | 长2.3公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龚店乡 | 辛庄村 | 92.958 | 92.958 |  |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1111人出行难问题 | 解决9人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
54 | 叶县2018年辛店镇杨八缸村道通村公路（第二批）建设项目 | 长1.2公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 辛店镇 | 杨八缸村 | 62.612 | 25.9079 | 36.7041 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1723人出行难问题 | 解决228人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
55 | 叶县2018年辛店镇南房庄村道通村公路（第二批）建设项目 | 长1.23公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 辛店镇 | 南房庄村 | 88.435 |  | 88.435 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1052人出行难问题 | 解决350人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
56 | 叶县2018年辛店镇平桐路—油坊李通村公路（第二批）建设项目 | 长1.06公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 辛店镇 | 油坊李村 | 68.384 |  | 68.384 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决2180人出行难问题 | 解决416人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
57 | 叶县2018年叶邑镇大乔-新村通村公路（第二批）建设项目 | 长0.66公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 叶邑镇 | 大乔村 | 41.637 |  | 41.637 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1366人出行难问题 | 解决518人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
58 | 叶县2018年叶邑镇小乔-逍白线通村公路（第二批）建设项目 | 长2.57公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 叶邑镇 | 大乔村 | 177.015 |  | 177.015 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1366人出行难问题 | 解决518人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
59 | 叶县2018年叶邑镇王庄-兰庄通村公路（第二批）建设项目 | 长0.5公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 叶邑镇 | 王庄村 | 33.644 |  | 33.644 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1000人出行难问题 | 解决386人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
60 | 叶县2018年常村镇暖泉-东岗通村公路（第二批）建设项目 | 长1公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 常村镇 | 暖泉村 | 41.643 |  | 41.643 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1270人出行难问题 | 解决156人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
61 | 叶县2018年常村镇月台-张庄通村公路（第二批）建设项目 | 长0.7公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 常村镇 | 月台村 | 45.553 |  | 45.553 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1614人出行难问题 | 解决438人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
62 | 叶县2018年常村镇召庄-栗林店通村公路（第二批）建设项目 | 长0.91公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 常村镇 | 栗林店村 | 57.394 |  | 57.394 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1849人出行难问题 | 解决247人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
63 | 叶县2018年邓李乡河马村道通村公路（第二批）建设项目 | 长0.5公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 邓李乡 | 河马村 | 30.096 |  | 30.096 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1357人出行难问题 | 解决25人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
64 | 叶县2018年邓李乡康营-洪辛线通村公路（第二批）建设项目 | 长1.35公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 邓李乡 | 康营村 | 93.619 |  | 93.619 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决2067人出行难问题 | 解决35人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
65 | 叶县2018年邓李乡后邓—叶邓路通村公路（第二批）建设项目 | 长1公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 邓李乡 | 后邓村 | 52.02 |  | 52.02 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1581人出行难问题 | 解决28人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
66 | 叶县2018年邓李乡洪辛线—孙寨南通村公路（第二批）建设项目 | 长0.9公里，5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 邓李乡 | 孙寨村 | 59.753 |  | 59.753 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决2188人出行难问题 | 解决74人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
67 | 叶县2018年邓李乡徐庄村道通村公路（第二批）建设项目 | 长0.54公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 邓李乡 | 徐庄村 | 28.739 |  | 28.739 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决779人出行难问题 | 解决46人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
68 | 叶县2018年水寨乡屈庄—桃奉通村公路（第二批）建设项目 | 长1.63公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 水寨乡 | 桃奉村 | 94.889 |  | 94.889 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1783人出行难问题 | 解决386人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
69 | 叶县2018年水寨乡前白观-申王通村公路（第二批）建设项目 | 长0.9公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 水寨乡 | 前白观村 | 60.929 |  | 60.929 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决924人出行难问题 | 解决29人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
70 | 叶县2018年水寨乡余寨-张候庄通村公路（第二批）建设项目 | 长0.31公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 水寨乡 | 余寨村 | 20.565 |  | 20.565 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1068人出行难问题 | 解决163人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
71 | 叶县2018年水寨乡桥头张-黄时线通村公路（第二批）建设项目 | 长0.51公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 水寨乡 | 孤佛寺李村 | 31.023 |  | 31.023 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决885人出行难问题 | 解决14人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
72 | 叶县2018年廉村镇西张庄村道通村公路（第二批）建设项目 | 长0.9公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 廉村镇 | 闫庄村 | 60.902 |  | 60.902 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1150人出行难问题 | 解决29人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
73 | 叶县2018年廉村镇老龚庄-袁庄通村公路（第二批）建设项目 | 长1.7公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 廉村镇 | 老龚庄村 | 125.27 |  | 125.27 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决987人出行难问题 | 解决64人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
74 | 叶县2018年廉村镇新顾-崔王通村公路（第二批）建设项目 | 长0.6公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 廉村镇 | 新顾村 | 42.81 |  | 42.81 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决997人出行难问题 | 解决21人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
75 | 叶县2018年田庄乡后瓦路-朱庄通村公路（第二批）建设项目 | 长2.23公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 田庄乡 | 英李村 | 121.524 |  | 121.524 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1756人出行难问题 | 解决17人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
76 | 叶县2018年田庄乡小王庄-后瓦路通村公路（第二批）建设项目 | 长1公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 田庄乡 | 前党村 | 49.75 |  | 49.75 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1439人出行难问题 | 解决9人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
77 | 叶县2018年田庄乡尤潦-郑南公路通村公路（第二批）建设项目 | 长1.65公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 田庄乡 | 尤潦村 | 105.032 |  | 105.032 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决2720人出行难问题 | 解决32人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
78 | 叶县2018年田庄乡常庄-郑南公路通村公路（第二批）建设项目 | 长0.4公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 田庄乡 | 半坡常村 | 18.784 |  | 18.784 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1142人出行难问题 | 解决293人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
79 | 叶县2018年田庄乡谭庄-工业路通村公路（第二批）建设项目 | 长0.55公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 田庄乡 | 后党村 | 32.613 |  | 32.613 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1895人出行难问题 | 解决26人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
80 | 叶县2018年田庄乡罗庄-工业路通村公路（第二批）建设项目 | 长0.7公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 田庄乡 | 后党村 | 42.359 |  | 42.359 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1895人出行难问题 | 解决26人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
81 | 叶县2018年田庄乡王老四-邵金线通村公路（第二批）建设项目 | 长0.73公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 田庄乡 | 柏树李村 | 50.642 |  | 50.642 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1922人出行难问题 | 解决36人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
82 | 叶县2018年田庄乡小刘庄-工业路通村公路（第二批）建设项目 | 长0.53公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 田庄乡 | 牛庄村 | 30.361 |  | 30.361 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决913人出行难问题 | 解决22人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
83 | 叶县2018年田庄乡崔庄-邵金线通村公路（第二批）建设项目 | 长1.05公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 田庄乡 | 东杨庄 | 64.278 |  | 64.278 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1850人出行难问题 | 解决20人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
84 | 叶县2018年夏李乡平桐路-岳楼通村公路（第二批）建设项目 | 长2.53公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 夏李乡 | 岳楼村 | 122.21 |  | 122.21 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决2260人出行难问题 | 解决51人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
85 | 叶县2018年任店镇尚武营-平桐路通村公路（第二批）建设项目 | 长1.54公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 任店镇 | 尚武营村 | 89.218 |  | 89.218 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1161人出行难问题 | 解决15人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
86 | 叶县2018年任店镇新营村道通村公路（第二批）建设项目 | 长1.47公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 任店镇 | 新营村 | 94.084 |  | 94.084 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决739人出行难问题 | 解决22人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
87 | 叶县2018年龙泉乡南莫庄—胡王寨通村公路（第二批）建设项目 | 长1.73公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 南莫庄村 | 71.807 |  | 71.807 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1751人出行难问题 | 解决31人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
88 | 叶县2018年龙泉乡小河王—南曹庄通村公路（第二批）建设项目 | 长1.18公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 小河王村 | 76.271 |  | 76.271 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1001人出行难问题 | 解决32人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
89 | 叶县2018年龙泉乡铁张-平龙路通村公路（第二批）建设项目 | 长0.84公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 铁张村 | 80.04 |  | 80.04 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1359人出行难问题 | 解决27人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
90 | 叶县2018年龙泉乡曹庄-平龙线通村公路（第二批）建设项目 | 长1.48公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 曹庄村 | 120.69 |  | 120.69 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决880人出行难问题 | 解决277人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
91 | 叶县2018年龙泉乡胡营-洪辛线通村公路（第二批）建设项目 | 长1公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 胡营村 | 69.68 |  | 69.68 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1150人出行难问题 | 解决56人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
92 | 叶县2018年龙泉乡平龙路—白浩庄-郭庄通村公路（第二批）建设项目 | 长2.025公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 白浩庄村 | 217.99 |  | 217.99 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决791人出行难问题 | 解决40人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
93 | 叶县2018年龙泉乡王明阳-曹蔡线通村公路（第二批）建设项目 | 长1.07公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 雷岗村 | 70.23 |  | 70.23 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1703人出行难问题 | 解决58人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
94 | 叶县2018年龙泉乡冢张-平龙路通村公路（第二批）建设项目 | 长2.165公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 冢张村 | 155.31 |  | 155.31 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1192人出行难问题 | 解决84人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
95 | 叶县2018年龙泉乡彭庄—辛单庄通村公路（第二批）建设项目 | 长2.265公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 彭庄村 | 201.65 |  | 201.65 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1745人出行难问题 | 解决579人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
96 | 叶县2018年龙泉乡全集村道通村公路（第二批）建设项目 | 长1.65公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 全集村 | 121.65 |  | 121.65 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1877人出行难问题 | 解决37人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
97 | 叶县2018年龙泉乡南大营-小营通村公路（第二批）建设项目 | 长1.02公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 南大营村 | 80.85 |  | 80.85 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1594人出行难问题 | 解决114人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
98 | 叶县2018年任店镇刘岭—宋营—刘疙瘩营通村公路（第二批）建设项目 | 长8.36公里，5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 任店镇 | 刘岭村 | 812.53 |  | 812.53 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1036人出行难问题 | 解决15人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
99 | 叶县2018年龙泉乡北大营-邵金线通村公路（第二批）建设项目 | 长1.23公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 北大营村 | 100.45 |  | 100.45 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1258人出行难问题 | 解决78人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
100 | 叶县2018年辛店镇东白庄村道通村公路（第二批）建设项目 | 长1.45公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 辛店镇 | 东白庄村 | 90.76 |  | 90.76 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决2150人出行难问题 | 解决613人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
101 | 叶县2018年辛店镇小李庄-洪辛线通村公路（第二批）建设项目 | 长1.4公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 辛店镇 | 岗底村 | 82.08 |  | 82.08 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1052人出行难问题 | 解决386人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
102 | 叶县2018年辛店镇平桐线—杨喜沟通村公路（第二批）建设项目 | 长0.55公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 辛店镇 | 赵沟村 | 41.31 |  | 41.31 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1408人出行难问题 | 解决395人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
103 | 叶县2018年仙台镇老樊寨村道通村公路（第二批）建设项目 | 长0.82公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 仙台镇 | 老樊寨村 | 61.06 |  | 61.06 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1588人出行难问题 | 解决902人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
104 | 叶县2018年仙台镇孟娄线-北庞庄通村公路（第二批）建设项目 | 长0.5公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 仙台镇 | 北庞庄村 | 32.39 |  | 32.39 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1537人出行难问题 | 解决896人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
| 小计 | 计划对66个村，新建通村道路85.455公里。 |  |  |  | 5880.664 | 1282.0369 | 4598.6271 | 0 | 0 |  | 项目建成后可解决102006人出行难问题 | 解决9768人贫困群众出行难问题
108 | 叶县2019年平龙路—小河郭通村公路项目 | 长0.8公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 龙泉乡 | 小河郭村 | 78.49 |  | 78.49 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1111人出行难问题 | 解决260人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 260
109 | 叶县2019年西环—邱寨通村公路项目 | 长1公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 盐都街道办事处 | 邱寨村 | 98.11 |  | 98.11 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决2353人出行难问题 | 解决6人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 6
110 | 叶县2019年坟台徐村道通村公路项目 | 长0.9公里，4米宽，厚5厘米沥青混凝土路面 |  | 廉村村 | 坟台徐村 | 76.17 |  | 76.17 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1371人出行难问题 | 解决52人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 52
111 | 叶县2019年銮场李—妆头通村公路项目 | 长1.4公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 邓李乡 | 妆头村 | 145.33 |  | 145.33 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1371人出行难问题 | 解决522人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 522
112 | 叶县2019年水库路—响堂通村公路项目 | 长1.2公里，4米宽，厚5厘米沥青混凝土路面 |  | 常村镇 | 响堂村 | 79.4 |  | 79.4 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1953人出行难问题 | 解决155人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 155
113 | 叶县2019年黄李—潘寨通村公路项目 | 长1.2公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 仙台镇 | 潘寨村 | 124.16 |  | 124.16 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决3186人出行难问题 | 解决106人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 106
114 | 叶县2019年前邢—后邢通村公路项目 | 长1.17公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 辛店镇 | 前刑村、后刑村 | 125.27 |  | 125.27 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决776人出行难问题 | 解决12人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 12
115 | 叶县2019年孤古岭—逍白线通村公路项目 | 长1.15公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 常村镇 | 孤古岭 | 124.84 |  | 124.84 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1108人出行难问题 | 解决128人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 128
116 | 叶县2019年湛河董—湛河桥通村公路项目 | 长0.66公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面 |  | 洪庄杨 | 湛河董 | 55.81 |  | 55.81 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1374人出行难问题 | 解决21人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 21
117 | 叶县2019年刘东华东-村部通村公路项目 | 长0.45公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 常村镇 | 刘东华 | 46.44 |  | 46.44 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决2244人出行难问题 | 解决287人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 287
118 | 叶县2019年暖泉村道通村公路项目 | 长1.67公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面 |  | 常村镇 | 暖泉村 | 210.59 |  | 210.59 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1224人出行难问题 | 解决141人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 141
119 | 叶县2019年新营—刘岭通村公路项目 | 长1.1公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 任店镇 | 新营村、刘领村 | 137.98 |  | 137.98 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1744人出行难问题 | 解决27人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 27
120 | 叶县2019年大河庄—南曹庄通村公路项目 | 长1.67公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 龙泉乡 | 大河庄、南曹庄 | 166.14 |  | 166.14 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1930人出行难问题 | 解决215人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 215
121 | 叶县2019年洪辛线-贾庄通村公路项目 | 长4.2公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面 |  | 龙泉乡 | 贾庄村 | 406.37 |  | 406.37 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1618人出行难问题 | 解决24人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 24
122 | 叶县2019年坡魏村道通村公路项目 | 长0.65公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 龙泉乡 | 坡魏村 | 62.81 |  | 62.81 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1157人出行难问题 | 解决109人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 109
123 | 叶县2019年洪辛路--焦庄通村公路项目 | 长0.87公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 仙台镇 | 焦庄村 | 85.62 |  | 85.62 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1637人出行难问题 | 解决44人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 44
124 | 叶县2019年时南线至湾张通村公路项目 | 长0.42公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 廉村镇 | 湾张村 | 43.76 |  | 43.76 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决518人出行难问题 | 解决21人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 21
125 | 叶县2019年新顾村道通村公路项目 | 长1.3公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 廉村镇 | 新顾村 | 128.18 |  | 128.18 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决996人出行难问题 | 解决12人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 12
126 | 叶县2019年穆寨至新赵庄通村公路项目 | 长1公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面 |  | 廉村镇 | 穆寨村、赵庄村 | 99.24 |  | 99.24 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决2335人出行难问题 | 解决48人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 48
127 | 叶县2019年东寨--叶舞路通村公路项目 | 长1.24公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 仙台镇 | 东寨村 | 124.81 |  | 124.81 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决786人出行难问题 | 解决27人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 27
128 | 叶县2019年郑庄村通村公路项目 | 长1.2公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 盐都街道办事处 | 郑庄村 | 97.97 |  | 97.97 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1560人出行难问题 | 解决5人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 5
129 | 叶县2019年章后线—蒋李水厂通村公路项目 | 长1.53公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面 |  | 水寨乡 | 蒋李村 | 194.9 |  | 194.9 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决923人出行难问题 | 解决39人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 39
130 | 叶县2019年桐树庄通村公路项目 | 长0.82公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面 |  | 辛店镇 | 桐树庄村 | 83.8 |  | 83.8 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决550人出行难问题 | 解决41人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 41
131 | 叶县2019年高速桥—台刘北通村公路项目 | 长0.5公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 龚店乡 | 台刘村 | 49.06 |  | 49.06 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决2871人出行难问题 | 解决57人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 57
132 | 叶县2019年洪王庄—殷湾通村公路项目 | 长1.2公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 洪庄杨 | 殷湾村 | 122.75 |  | 122.75 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1959人出行难问题 | 解决23人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 23
133 | 叶县2019年闫庄—砚池沟--234省道通村公路项目 | 长3.72公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 辛店镇 | 闫庄村 | 369.61 |  | 369.61 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1845人出行难问题 | 解决197人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 197
134 | 叶县2019年大木厂-老寨山通村公路项目 | 长2.5公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 辛店镇 | 大木厂村 | 267.61 |  | 267.61 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决602人出行难问题 | 解决149人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 149
135 | 叶县2019年叶邓路—魏庄通村公路项目 | 长0.65公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 邓李乡 | 魏庄村 | 64.65 |  | 64.65 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1971人出行难问题 | 解决28人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 28
136 | 叶县2019年焦庄—辛常线通村公路项目 | 长2.37公里，5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面 |  | 辛店镇 | 焦庄村 | 327.17 |  | 327.17 |  |  | 县交通局 | 项目建成后可解决1264人出行难问题 | 解决342人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 342
| 小计 | 计划对29个村，新建通村道路35.54公里。 |  |  |  | 3997.04 | 0 | 3997.04 | 0 | 0 |  | 项目建成后可解决44337人出行难问题 | 解决3098人贫困群众出行难问题
2、水利局项目 | [5 empty] | 2877.79 | 0 | 100 | 2777.79 | 0
137 | 叶县2018年部分贫困村水利工程建设项目 | 水库干渠维修、清淤总长3000米，渠道硬化420米；生产桥2座、管涵桥4座；新打机并14眼，其中60米深机井10眼,100米深机井4眼，配套潜水泵14台(套)。 |  | 常村镇、田庄乡、廉村镇、仙台镇、叶邑镇、保安镇。 | 金沟村、大娄庄村、月台村；半坡常村、千兵营村；甘刘村、高柳村；老樊寨、阁老吴；段庄村；庙岗村 | 139 |  |  | 139 |  | 县水利局 | 为全县六个乡镇11个村实施水利工程项目，提升改善14165人生产生活条件。 | 为六个乡镇11个村452户，1538人贫困群众生产生活条件进行提升改善 | 2018-11-02 | 2018-11-15 | 2019-05-14 | 2019-06-30
138 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 为23个贫困发生率较高村建设饮水安全工程新建供水站配套、管网布置 |  | 全县6个乡镇23个村 | 花阳、柳庄、三村、魏岗铺、辛庄、一村、寨王、孤古岭、金龙嘴、李家庄、暖泉、赵岭、中马、关庙李、太康村、徐王、苗庄、丰王、程庄、大木厂、岗底、遂庄、赵寨 | 716.48 |  | 100 | 616.48 |  | 县水利局 | 全县6个乡镇23个村23个贫困发生率较高村建设饮水安全工程,解决26402人饮水问题. | 该项目实施后，可解决贫困群众1711人安全饮水问题。 | 2018-05-07 | 2018-05-30 | 2018-10-31 | 2019年6月30日前
139 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程。 | 为23个贫困村建设饮水安全工程新建供水站配套、管网布置 |  | 全县8个乡镇23个村 | 尹湾、杨林庄、乔庄、葛河、杨庄、中刑 、白庙、养凤沟、宋庄、官庄、屈庄、小庄王、柴巴、张庄、道庄、王文成、韩庄、大湾张、刘文祥、桃奉、陈岗、吕楼、灰河郭 | 300 |  |  | 300 |  | 县水利局 | 全县8个乡镇23个村23个村建设饮水安全工程,解决28985人饮水问题. | 该项目实施后，可解决贫困群众1947人安全饮水问题。 | 2017-11-19 | 2017-11-30 | 2018-05-30 | 2018-12-01
140 | 叶县2017年农村饮水安全巩固提升工程 | 叶县27个贫困村安全饮水提升工程，新建供水站27处,并配套入户。 |  | 全县11个乡镇27个贫困村 | 保安镇牛安、仙台镇王吉庄、老范寨，叶邑镇思城、西王庄，常村镇府君庙、刘东华、瓦房庄，辛店镇西徐庄、新杨庄、雷草洼，夏李乡董湖，田庄乡半坡常，龙泉乡曹庄、小河郭、沈庄、卸营，水寨乡天边徐，廉村镇牛王庙保安镇庙岗、李吴庄、花山吴，叶邑镇樊庄、南大王庄，，辛店镇大竹园、铁佛寺，常村镇大娄庄， | 385.22 |  |  | 385.22 |  | 县水利局 | 全县11个乡镇27个贫困村居民饮36200人水问题。 | 该项目实施后，可解决贫困群众1498人安全饮水问题。 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2018-05-30 | 2019年6月30日前
141 | 叶县2018年辛店镇林果业水源工程 | 辛店镇林果业水利发展项目，涉及22个村，打井配套,新建提水工程,坑塘改造等。 |  | 辛店镇 | 辛店镇杨庄村、王文成村、南房庄村、大木厂村、刘文祥村、杨茂吴村、南焦庄村、柿园村、南王庄村、桐村庄村、西徐庄村、程庄、油房李、白庄、辛店村、杨八缸、东房庄、龚庄、田寨、郭岗 | 259.87 |  |  | 259.87 |  | 县水利局 | 项目实施后，可解决22个村群众土地灌溉，生产生活用水，惠及群众28484人。 | 该项目实施后，可解决贫困群众土地灌溉，生产生活用水，惠及群众2072人。 | 2017-11-17 | 2017-11-23 | 2018-11-16 | 2018-11-23
142 | 叶县2018年农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 本工程采取打井抽取地下水集中供水形式，建设饮水工程209处，其中新建工116处，重建工程32处，扩建工4.57¦程4处，改造工程53处，管网延伸工4处。主要建设内容为：新打水源井190眼，配套潜水泵201台套，安装压力罐192套。 |  | 全县18个乡镇，272个村 | 272个村 | 1071 |  |  | 1071 |  | 县水利局 | 为全县18个乡镇，272个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数365283人。 | 该项目实施后，可解决贫困群众22629人安全饮水问题。 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 2018-10-30 | 2019年6月30日前
143 | 叶县2018年安全饮水维护工程 | 本次本工程 配套HY-50次氯酸钠发生器40台，维修消毒设备29台，压力罐需除锈73台 |  | 全县16个乡镇87个行政村 | 87村 | 6.22 |  |  | 6.22 |  | 县水利局 | 该项目实施后，可为全县16个乡镇安全饮水网站进行维护，受益群众652473人。 | 该项目实施后，可解决贫困群众19422人安全饮水问题。 | 2018-11-06 | 2018-11-01 | 2018-12-30 | 2019年6月30日前
3、扶贫办项目 | [5 empty] | 1969.43 | 0 | 1969.43 | 0 | 0
144 | 叶县2018年贫困村道路建设项目 | 为全县8个乡镇46个行政村, 新修道路共计52.4公里。 |  | 主要涉及邓李乡、龙泉乡、仙台镇、水寨乡、辛店镇、保安镇、常村镇、叶邑镇共计8个乡镇46个村。 | 涉及全县8个乡镇46个村 | 1969.43 |  | 1969.43 |  |  | 县扶贫办 | 解决8个乡镇46个行政村58516人群众出行难问题 | 解决8个乡镇46个行政村1809户，6333人贫困群众出行难问题 | 2018-10-26 | 2018-11-14 | 2019年10月30日前 | 2019-11-30
4、林业局项目 | [5 empty] | 378.33 | 0 | 378.33 | 0 | 0
145 | 叶县2019年通林区扶贫道路建设项目 | 计划为常村镇、夏李乡两个乡镇国有贫困林场修建道路长4000米。 |  | 夏李乡、常村镇 | 涉及2个乡镇，68个行政村 | 378.33 |  | 378.33 |  |  | 国有叶县林场 | 该项目实施后，可覆盖夏李乡、常村镇2个乡镇，解决99797人群众出行难问题。 | 带贫全县2个乡镇，解决7043贫困群众出行难问题。 | 2019年4月30日前 | 2019年5月10日前 | 2019年6月30日前 | 2019年7月20日前
5、各乡镇项目 | [5 empty] | 568.8 | 0 | 568.8 | 0 | 0
146 | 叶县2019年保安镇庙岗村道路建设项目 | 道路长2904米，宽3.5米，厚0.18米 | 新建 | 保安镇 | 庙岗村 | 107 |  | 107 |  |  | 保安镇政府 | 解决该村基础设施建设，惠及群众1205人 | 解决20户贫困户61人出行难问题 | 2019年5月30日前 | 2019年6月20日前 | 2019年8月10日前 | 2019年8月20日前
147 | 叶县2019年保安镇花山吴村建设项目 | 排水沟长1400米，宽1米，深1.2米 | 新建 | 保安镇 | 花山吴村 | 38 |  | 38 |  |  | 保安镇政府 | 解决该村污水排放问题，惠及群众1118人。 | 解决该村30户105人贫困群众排水问题 | 2019年5月30日前 | 2019年6月20日前 | 2019年8月10日前 | 2019年8月20日前
|  | 小计 |  |  |  | 145 | 0 | 145 | 0 | 0
辛店镇项目 | [5 empty] | 363 | 0 | 363 | 0 | 0
148 | 叶县2019年辛店镇岗底村道路建设项目 | 道路长3705米，宽2.5米，厚15厘米；主干道加宽2米，长1006米，厚18厘米。 |  | 辛店镇 | 岗底村 | 93.2 |  | 93.2 |  |  | 辛店镇政府 | 该项目可解决该村群众出行难问题，惠及群众1502人 | 该项目可解决该村群众出行难问题，惠及贫困群众429人 | 2019年2月20日前 | 2019-03-01 | 2019-04-10 | 2019年4月15日前 | 万
149 | 叶县2019年辛店镇大木厂村道路建设 | 新建主干道950米，4.5米宽，18公分厚；排间道937米，3米宽，15公分厚。 |  | 辛店镇 | 大木厂 | 69.5 |  | 69.5 |  |  | 辛店镇政府 | 该项目可解决该村602名群众，出行难问题 | 该项目可解决该村269名贫困群众出行难问题 | 2019年3月15日前 | 2019-03-25 | 2019-05-10 | 2019年5月20日前
150 | 叶县2019年辛店镇岗底村道路建设 | 新建道路长1630米，宽4.5米，厚18公分。道路加宽长670米，宽2米，厚18公分 |  | 辛店镇 | 岗地村 | 90.3 |  | 90.3 |  |  | 辛店镇政府 | 该项目可解决该村1052名群众，出行难问题 | 该项目可解决该村403名贫困群众出行难问题 | 2019年3月15日前 | 2019-03-25 | 2019-05-10 | 2019年5月20日前
151 | 叶县2019年辛店镇岗底村村室门前整修 | 计划在村室门前绿化200平方铺设彩砖165平方，砌花池长50米，宽1米，硬化300平方。建设国旗台、旗杆。 |  | 辛店镇 | 岗底村 | 20 |  | 20 |  |  | 辛店镇政府 | 该项目可提升改善村内人居环境，惠及群众1052人 | 该项目可提升改善全村人居环境，惠及贫困群众403人 | 2019年3月15日前 | 2019-03-25 | 2019-05-10 | 2019年5月20日前 | 万
152 | 叶县2019年辛店镇雷草洼抗旱应急建设项目 | 新打机井一眼，深120米，直径60厘米（垒井台），配备无塔供水、水泵一台、水管600米。 |  | 辛店镇 | 雷草洼 | 15 |  | 15 |  |  | 辛店镇政府 | 该项目可解决村内群众土地灌溉，生产及生活用水难问题，惠及群众795人。 | 该项目实施后，可解决村内群众土地灌溉，生产生用水难问题，惠及贫困群众265人。 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-06-25 | 2019年7月10日前
153 | 叶县2019年辛店镇大徐村道路建设项目 | 道路长1650米，宽4.5米，厚18厘米。 |  | 辛店镇 | 大徐村 | 75 |  | 75 |  |  | 辛店镇政府 | 该项目可解决该村群众出行难问题，惠及群众1130人 | 该项目可解决该村群众出行难问题，惠及贫困群众380人 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-06-25 | 2019年7月10日前
夏李乡项目 | [5 empty] | 60.8 | 0 | 60.8 | 0 | 0
154 | 叶县2019年夏李乡苗庄村道路基础建设项目 | 村内道路长1405米、宽4米、厚18厘米 |  | 夏李乡 | 苗庄村 | 58.45 |  | 58.45 |  |  | 夏李乡政府 | 该项目可解决该村745名群众，出行难问题 | 该项目可解决该村225名贫困群众出行难问题 | 2019年4月30日前 | 2019年5月10日前 | 2019年6月10日前 | 2019年6月30日前
155 | 叶县2019年夏李乡苗庄村桥梁维修建设项目 | 村桥涵长15米、宽4.5米、桥涵管5个 |  | 夏李乡 | 苗庄村 | 2.35 |  | 2.35 |  |  | 夏李乡政府 | 该项目可解决该村745名群众，出行难问题 | 该项目可解决该村225名贫困群众出行难问题 | 2019年4月30日前 | 2019年5月10日前 | 2019年6月10日前 | 2019年6月30日前
二、公共服务类项目合计 | [5 empty] | 3861.2 | 0 | 173.46 | 50 | 3637.74
1、县委农办项目 | [5 empty] | 1890 | 0 | 0 | 0 | 1890
156 | 叶县2019年农村公益性岗位 | 为全县4500名农村管理员，发放1—12月份工资，每人每月350元。激发贫困群众内生动力，自力更生脱贫致富。 | 350元/人 | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 1890 |  |  |  | 1890 | 县委农办 | 为全县4500名农村管理员，发放工资激发贫困群众内生动力，自力更生脱贫致富。 | 为全县4500名农村管理员，发放工资激发贫困群众内生动力，自力更生脱贫致富。 |  | 2019年1月1日前 | 2019年12月30日前
2、县民政局项目 | [5 empty] | 1747.74 | 0 | 0 | 0 | 1747.74
157 | 叶县2018年四所敬老院建设项目 | 为四所敬老院建设院民住室间，配套房屋（包括餐厅、活动室、洗衣间、管理人员住室、阅览室、储藏室等） |  | 仙台镇、廉村镇、水寨乡、叶邑镇等四个乡镇 | 邱庄村、齐贤王村、丁华村、赵庄村 | 416.44 |  |  |  | 416.44 | 乡镇政府 | 四个乡镇建设敬老院，不仅解决所在乡镇特困人员供养床位不足问题，也可解决特困群众集中供养难这一问题，可新增床位360张，惠及困难群众230889人。 | 该项目可解决四个乡镇贫困群众养老及集中供养难题，惠及贫困群众7893人，可满足360名贫困群众实现集中供养。 | 2018-06-29 | 2018-07-28 | 2018-11-29 | 2018-12-05
158 | 叶县2018年四所敬老院配套设施项目 | 为全县四所敬老院室内配套木床，铁皮柜，桌子，凳子，洗脸盆，脸盆架，健身器材；后厨配套电锅、消毒柜、蒸车、压面机；以及房间空调采购、安装，廉村镇、水寨乡、叶邑镇三所敬老院变压器采购、安装等物品。 |  | 仙台镇、廉村镇、水寨乡、叶邑镇等四个乡镇 | 邱庄村、齐贤王村、丁华村、赵庄村 | 28 |  |  |  | 28 | 县民政局 | 四个乡镇建设敬老院，不仅解决所在乡镇特困人员供养床位不足问题，也可解决特困群众集中供养难这一问题，可新增床位360张，惠及困难群众230889人。 | 该项目可解决全县四个乡镇贫困群众养老及集中供养难题，惠及贫困群众7893人，可满足360名贫困群众实现集中供养。 | 2018年10月17 | 2018-10-26 | 2018-12-05 | 2018-12-11
159 | 叶县2019年儿童福利院建设项目 | 计划建设楼房3层，2100平方，满足100名残障儿童入住。 |  | 叶县昆阳街道 | 南关村 | 504 |  |  |  | 504 | 县民政局 | 该项目可解决全县残障儿童或孤儿集中供养问题，同时可帮助1870名困境儿童，500名残疾儿童提供相关辅助教育。 | 该项目可解决全县残障儿童或孤儿集中供养问题，同时可帮助1870名困境儿童，500名残疾儿童提供相关辅助教育。 | 2019-04-01 | 2019-04-10 | 2019-12-25 | 2019-12-30
160 | 叶县2019年敬老院综合能力提升项目 | 1、消防改造工程：为敬老院安装联网报警系统、自动喷淋系统、加装疏散楼梯、封闭楼梯间等；2、公厕改造：新建3所、改扩建8所敬老院厕所；3、物资采购：浴室改造及娱乐设施配备、房间电视配备、厨房配套、监控升级配备、文化提升版面绘制等。 |  | 涉及全县13个乡镇（街道）共计16所敬老院 | 双河营村、孙安村、西刘庄村、毛洞村、东李村、赵庄村、辛店村、南房庄、汴沟村、草场村、齐贤王村、丁华村、邓李村、台刘村、曹李村、寨河村 | 701.3 |  |  |  | 701.3 | 叶县民政局 | 该项目可解决全县16所敬老院消防设施建设，惠及群众27467人，可确保入住1200特困人员安全。 | 该项目可解决全县贫困群众985人集中供养消防安全问题。 | 2019-04-19 | 2018-04-25 | 2019-06-20 | 2019-06-30
161 | 叶县2019年贫困重度残疾人集中托养中心建设项目 | 在原有项目基础之上增加洗澡间、柏油路铺设和办公桌椅柜、网络电视、床上用品、电脑、电视网线安装等项目。 |  | 田庄乡张林庄村 | 张林庄村 | 98 |  |  |  | 98 | 叶县民政局 | 该项目建成后，可为全县重度残疾人提供集中托养服务，可惠及全县贫困重度残疾人1998人。 | 该项目建成后，可为全县重度残疾人提供基本住宿、饮食、卫生保健等服务，缓解贫困家庭压力，可惠及全县贫困重度残疾人1998人。 |  | 2018-09-25 | 2018-12-05 | 2018-12-11
3、水利局项目 | [5 empty] | 173.46 | 0 | 173.46 | 0 | 0
162 | 叶县2019年河道专管员项目 | 计划在全县18个乡镇街道，设置河道专管员447名，主要进行河道巡访、清理河道垃圾，制止侵犯河道行为，做好日常保洁，大中型209人每月350元，小型河道及水库238人每月300元。 | 350元/人 238元/人 | 全县18个乡镇街道 | 涉及全县531个行政村 | 173.46 |  | 173.46 |  |  | 县水利局 | 为全县447名河道专管员，发放工资激发贫困群众内生动力，自力更生脱贫致富。 | 该项目惠及全县18个乡镇，贫困群众206人。 |  | 2019年1月——12月
4、人劳局项目 | [5 empty] | 50 | 0 | 0 | 50 | 0
163 | 叶县2019年建档立卡贫困户外出务工交通费补贴项目 | 以全县建档立卡外出务工贫困劳动力为重点，通过交通费补助，增加外出务工人员的积极性，减少后顾之忧，增加贫困家庭的收入。 |  | 18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 50 |  |  | 50 |  | 县人社局 | 增加外出务工人员的积极性，增加贫困家庭收入 | 带动18个乡镇建档立卡贫困劳动力的积极性，激发群众内生动力，惠及贫困群众600人。 |  | 2019-01-01 | 2019-12-20 | 2019-12-25
三、产业发展类项目合计 | [5 empty] | 7069.7 | 325 | 2103.45 | 2483.95 | 2157.3
1、扶贫办项目 | [5 empty] | 670 | 225 | 445 | 0 | 0
164 | 2018年叶县秋季“雨露计划”职业教育补助工程 | 计划补助1500名贫困学生，每人1500元 | 1500元/人 | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 225 | 225 |  |  |  | 县扶贫办 | 为全县18各乡镇1500人贫困群众实施教育补助助学工程 | 为全县18各乡镇1500人贫困群众实施教育补助助学工程 |  | 2018-12-01 | 2019-02-10 | 2019-02-15
165 | 2019年叶县春季“雨露计划”职业教育补助工程 | 计划补助1500名贫困学生，每人1500元 | 1500元/人 | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 225 |  | 225 |  |  | 县扶贫办 | 为全县18各乡镇1500人贫困群众实施教育补助助学工程 | 为全县18各乡镇1500人贫困群众实施教育补助助学工程 |  | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 2019-09-10
166 | 2019年叶县“雨露计划”短期技能上半年补助工程 | 计划补助1100名贫困户 |  | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 220 |  | 220 |  |  | 县扶贫办 | 为全县18各乡镇1100人贫困群众实施短期技能补贴工程 | 为全县18各乡镇1100人贫困群众实施短期技能补贴工程 |  | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 2019-07-20
2、林业局项目 | [5 empty] | 430 | 0 | 150 | 280 | 0
167 | 叶县2019年贫困户森林防火项目 | 防火检查站、永久性警示牌警示碑、物资运输车、烧除荒山、设置隔离带、防火务工人员装备，同时吸纳安排贫困群众务工。 |  | 4个山区乡镇（常村镇、夏李乡、保安镇、辛店镇 | 涉及4个乡镇，57个行政村 | 150 |  |  | 150 |  | 县林业局 | 该项目实施后，可覆盖西南部4个贫困乡镇，惠及群众188303人。 | 项目实施后，可吸纳安排贫困群众189人务工，解决贫困群众务工难问题。 |  | 2018年11月1日前 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前
168 | 叶县2019年扶贫森林抚育项目 | 计划为常村镇、夏李乡两个乡镇3000亩中幼林进行修枝、疏伐，同时吸纳安排贫困群众务工。 |  | 夏李乡、常村镇 | 涉及2个乡镇，68个行政村 | 60 |  |  | 60 |  | 国有叶县林场 | 该项目实施后，可覆盖夏李乡、常村镇2个乡镇，惠及99797人。 | 项目实施后，可吸纳安排贫困群众65人务工，解决贫困群众务工难问题。 |  | 2019-02-20 | 2019-05-30 | 2019-06-30
169 | 叶县2019年贫困户森林防火项目 | 烧除荒山、设置隔离带、检查站和防火标牌、购置防火装备，吸纳安排贫困群众务工。 |  | 夏李乡、常村镇 | 涉及2个乡镇，68个行政村 | 70 |  |  | 70 |  | 国有叶县林场 | 该项目实施后，可覆盖夏李乡、常村镇2个乡镇，惠及99797人。 | 项目实施后，可吸纳安排贫困群众60人务工，解决贫困群众务工难问题。 |  | 2019-02-20 | 2019-11-20 | 2019-11-30
170 | 叶县2019年扶贫造林项目 | 计划为常村镇、夏李乡两个乡镇新造林500亩，吸纳安排贫困群众务工。 |  | 夏李乡、常村镇 | 涉及2个乡镇，68个行政村 | 150 |  | 150 |  |  | 国有叶县林场 | 该项目实施后，可覆盖夏李乡、常村镇2个乡镇，惠及99797人。 | 项目实施后，可吸纳安排贫困群众50人务工，解决贫困群众务工难问题。 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-04-20 | 2019-04-30
3、畜牧局项目 | [5 empty] | 1857.3 | 0 | 0 | 0 | 1857.3
171 | 叶县2019年贫困户生猪代养项目 | 为全县14400户贫困群众，共代养生猪15000头，并向全县贫困户传授养殖技术培训，增强贫困群众养殖能力，确保扶贫同扶智相结合。 | 1289.79元/户 | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 1857.3 |  |  |  | 1857.3 | 县畜牧局 | 为全县14400户贫困群众代养生猪15000头，保证其稳定受益，传授养殖技术帮助贫困群众脱贫致富。 | 该项目可惠及全县14400户贫困群众，保证其稳定受益，提高养殖技能。 |  | 2019-01-01 | 2019-12-20 | 2019-12-30
4、农业局项目 | [5 empty] | 1107 | 0 | 0 | 1107 | 0
172 | 叶县2019年农业种植结构调整引导扶持项目 | 计划实施农业结构调整，重点扶持艾草种植6000亩，花生6000亩，辣椒4000亩，鼓励群众通过种植结构调整，增加土地种植收益。 |  | 全县11个贫困乡（镇）、贫困村 | 全县123个贫困村 | 800 |  |  | 800 |  | 县农业局 | 为全县11个重点乡镇实施种植结构调整，惠及群众558863人。 | 为全县11个重点乡镇实施种植结构调整，惠及贫困群众10554户，33677人。 |  | 2019-04-20 | 2019年8月30日前 | 2019-09-20
173 | 叶县2019年贫困乡镇小麦“一喷三防”技术支持产业扶贫项目 | 在全县11个贫困乡镇，为贫困群众土地实施小麦“一喷三防”项目，实施土地面积共计235822.4亩，每亩补助不超过13元。 | 13元/亩 | 全县11个贫困乡（镇）、贫困村 | 全县123个贫困村 | 307 |  |  | 307 |  | 县农业局 | 为全县11个重点乡镇贫困群众土地实施小麦“一喷三防”项目，惠及贫困群众33677人 | 为全县11个重点乡镇贫困群众实施小麦“一喷三防”项目，惠及贫困群众33677人 | 2019-03-30 | 2019-04-10 | 2019-05-30 | 2019-06-20
5、金融办项目 | [5 empty] | 1483.45 | 100 | 1083.45 | 0 | 300
174 | 叶县2019年廉村镇辣椒深加工项目 | 以廉村镇主导产业辣椒为依托，大力发展其辣椒种植面积，构建标准化厂房及其配套基础设施工程，购买辣椒深加工设备，明确村集体经济产权。引导群众调整种植结构，增收致富。 |  | 廉村镇 | 沙渡口村（并辐射带动全县） | 933.45 |  | 933.45 |  |  | 县金融办 | 项目可带动该村群众18253户，63888人发该村群众发展种植产业，拓宽增收渠道。 | 该项目可带动全乡贫困群众1292户6912人，发展种植，拓宽增收渠道。 | 2019年6月10日前 | 2019年6月25日前 | 2019年10月30日前 | 2019-11-30
175 | 叶县2019年贫困户贷款贴息项目 | 对贫困户贷款进行贴息 |  | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 250 | 100 | 150 |  |  | 县金融办 | 为贫困群众提供贷款贴息，鼓励贫困群众发展产业，拓宽增收渠道。 | 该项目实施后可惠及贫困群众1136户，3976人。 |  | 2019-01-01 | 2019-12-30
176 | 叶县2019年带贫企业贷款贴息项目 | 对带贫企业贷款贴息 |  | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 300 |  |  |  | 300 | 县金融办 | 为带贫提供贷款贴息，吸纳贫困群众务工，增收致富惠及贫困群众14630人。 | 该项目实施后可惠及贫困群众4180户，14630人。 |  | 2019-01-01 | 2019-12-30
6、各乡镇项目 | [5 empty] | 1521.95 | 0 | 425 | 1096.95 | 0
177 | 叶县2019年辛店镇张寺滩扶贫车间配套设施建设项目 | 计划建设围墙、雨污管网、消防管道、厂区路面硬化等配套设施 |  | 辛店镇 | 辛店镇张寺滩村 | 60 |  | 60 |  |  | 辛店镇政府 | 该项目实施可吸纳该村群众务工，惠及群众1408人。 | 该项目实施后可惠及贫困群11人 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-06-25 | 2019年7月10日前
178 | 叶县2019年辛店镇赵沟村扶贫车间配套设施建设项目 | 计划建设围墙、雨污管网、消防管道、厂区路面硬化、厕所、深井等配套设施 |  | 辛店镇 | 赵沟村 | 150 |  | 150 |  |  | 辛店镇政府 | 该项目实施可吸纳该村群众务工，惠及群众802人。 | 该项目实施后可惠及贫困群66人 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-06-25 | 2019年7月10日前
179 | 叶县2019年辛店镇大竹园村扶贫车间建设项目 | 计划建设围墙、车子棚、地面硬化、生活间等扶贫车间配套设施 |  | 辛店镇 | 大竹园村 | 60 |  | 60 |  |  | 辛店镇政府 | 该项目实施可吸纳该村群众务工，惠及群众930人。 | 该项目实施后可惠及贫困群33人 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-06-25 | 2019年7月10日前
180 | 叶县2018年辛店镇（绿筑菌业）双孢菇基地配套设施项目 | 计划安装变压器（sll-315KVA）三台，深井两眼分别为220米、300米 |  | 辛店镇 | 赵沟村 | 105 |  | 105 |  |  | 辛店镇政府 | 该项目实施可吸纳该村群众务工，惠及群众802人。 | 该项目实施后可惠及贫困群66人 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-06-25 | 2019年7月10日前
181 | 叶县2018年水寨乡桃奉村休闲农业项目 | 钢管结构大棚20个,每个占地1亩;冬桃、草莓等种苗补助，仓库4间，配套微耕机1台。 |  | 水寨乡 | 桃奉村 | 50 |  | 50 |  |  | 水寨乡政府 | 该项目实施后，可带动1783名群众，进行种植结构调整，发展冬桃、草莓等特色种植，拓宽群众增收渠道。 | 该项目可带动全村群众，进行产业调整，鼓励群众发展种植业，惠及贫困群众386人。 | 2018-11-20 | 2018-12-01 | 2018-12-30 | 2019-01-20
182 | 叶县2019年任店镇韭菜产业种植基地项目。 | 计划建设韭菜种植1000亩，引导群众调整种植结构，拓宽增收渠道。 |  | 任店镇 | 月庄、后营村、中期营、史营村 | 437 |  |  | 437 |  | 任店镇政府 | 项目带动周边群众6050人调整种植结构，发展韭菜种植，同时可就近解决群众务工问题，预计项目建成后，预计每年可为每村增加村集体经济2万元。 | 计划可带动76人贫困群众发展种植业，调整种植结构，拓宽增收渠道。 | 2019年6月10日前 | 2019年6月20日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月20日前
183 | 叶县2019年任店镇柳营村上海青种植产业基地项目 | 计划新建钢结构蔬菜种植大棚53座，配套供水设备及管网、供电等，明确村集体经济产权，为群众传授种植技术，引导鼓励群众调整种植结构， |  | 任店镇 | 柳营村 | 199.95 |  |  | 199.95 |  | 柳营村 | 项目带动周边群众3514人调整种植结构，传授种植技术发展蔬菜及中草药种植，项目预计可为村集体经济每年增收3万元。拓宽群众增收渠道。 | 计划可带动36人贫困群众发展种植业，调整种植结构，拓宽增收渠道。 | 2019年6月10日前 | 2019年6月20日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月20日前
184 | 廉村镇2019年辣椒育苗项目 | 计划进行辣椒育苗，种子、育苗棚大棚3个、小棚6个、小拱棚90个、土地流转30亩，明确村集体产权，为贫困群众进行免费辣椒育苗及种植技术培训。 |  | 廉村镇 | 沙渡口村 | 30 |  |  | 30 |  | 廉村镇政府 | 项目实施后，可带动群众通过调整农业种植结构，增强农业种植效益，项目预计可为村集体经济增收每年6万元。为全镇免费提供辣椒苗，惠及群众6.6万人。 | 项目实施后，可带动贫困群众通过调整农业种植结构，增强农业种植效益，惠及贫困户1878户贫困人口7007人 | 2019年6月10日前 | 2019年4月30日 | 2019年5月30日 | 2019年6月10日前
185 | 叶县2019年“种养加”项目 | 计划扶持贫困户1000户发展种养加项目，鼓励贫困群众通过产业发展，拓宽增收渠道。 | 4000元/人 | 全县18个乡镇及街道办事处 | 全县123个贫困村 | 430 |  |  | 430 |  | 县扶贫办 | 为全县18个乡镇1000户贫困户实施种养加项目，引导贫困群众发展产业增收致富。 | 为全县18个乡镇1000户贫困户实施种养加项目，引导贫困群众发展产业增收致富。 |  | 2019-04-01 | 2019年10月30日前 | 2019-11-30