## 统计表
附件
叶县2019年度扶贫资金项目计划安排情况统计表
单位/万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 | 责任单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 |  |  |  | 完成招投标 时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收 时间
资金投入总计 | [5 empty] | 49181.8991
一、基础设施类项目合计 | [5 empty] | 28946.3071
1、交通局项目 | [5 empty] | 14078.6671
1 | 叶县2018年昆阳街道办事处潘寨-沟王-苗南线通村公路（第二批）建设项目 | 长6.3公里，5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 昆阳街道办事处 | 潘寨村、沟王村 | 747 | 县交通局 | 项目建成后可解决2656人出行难问题 | 解决57人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-06-30 | 2019-07-30
2 | 叶县2018年叶邑镇许南路-高道士-皮庄通村公路（第二批）建设项目 | 长0.8公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 叶邑镇 | 高道士村 | 51.53 | 县交通局 | 项目建成后可解决1213人出行难问题 | 解决25人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
3 | 叶县2018年叶邑镇倒马沟村道通村公路（第二批）建设项目 | 长0.53公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 叶邑镇 | 倒马沟村 | 24.64 | 县交通局 | 项目建成后可解决1767人出行难问题 | 解决29人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
4 | 叶县2018年叶邑镇南水城-大王庄通村公路（第二批）建设项目 | 长1.6公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 叶邑镇 | 南水城村、大王庄村 | 98.93 | 县交通局 | 项目建成后可解决2272人出行难问题 | 解决430人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
5 | 叶县2018年叶邑镇连湾—权沈线通村公路（第二批）建设项目 | 长0.71公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 叶邑镇 | 连湾村 | 30.49 | 县交通局 | 项目建成后可解决1015人出行难问题 | 解决43人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
6 | 叶县2018年叶邑镇平桐路—娄郭通村公路（第二批）建设项目 | 长1.4公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 叶邑镇 | 娄郭村 | 85.43 | 县交通局 | 项目建成后可解决754人出行难问题 | 解决14人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
7 | 叶县2018年叶邑镇李闫庄-安庄通村公路（第二批）建设项目 | 长1.14公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 叶邑镇 | 李闫庄、安庄 | 67.68 | 县交通局 | 项目建成后可解决1360人出行难问题 | 解决39人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
8 | 叶县2018年盐都街道办事处余庄-东环乡路通村公路（第二批）建设项目 | 长1.038公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 盐都街道办事处 | 余庄 | 68.22 | 县交通局 | 项目建成后可解决1545人出行难问题 | 解决8人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
9 | 叶县2018年盐都街道办事处东环乡路-胡村通村公路（第二批）建设项目 | 长0.25公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 盐都街道办事处 | 胡村 | 16.67 | 县交通局 | 项目建成后可解决1170人出行难问题 | 解决4人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
10 | 叶县2018年盐都街道办事处程寨-闸北路通村公路（第二批）建设项目 | 长0.878公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 盐都街道办事处 | 程寨村 | 46.88 | 县交通局 | 项目建成后可解决3780人出行难问题 | 解决8人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
11 | 叶县2018年常村镇南马庄-海庄通村公路（第二批）建设项目 | 长1.52公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 常村镇 | 南马庄村 | 121.67 | 县交通局 | 项目建成后可解决1375人出行难问题 | 解决134人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
12 | 叶县2018年常村镇府君庙-石院墙通村公路（第二批）建设项目 | 长1.85公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 常村镇 | 府君庙村、石院墙村 | 175.21 | 县交通局 | 项目建成后可解决1917人出行难问题 | 解决302人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
13 | 叶县2018年常村镇养凤沟-双庙通村公路（第二批）建设项目 | 长1.09公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 常村镇 | 养凤沟村、双庙村 | 70.04 | 县交通局 | 项目建成后可解决1944人出行难问题 | 解决306人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
14 | 叶县2018年保安镇文寨—刘庵—米庵通村公路（第二批）建设项目 | 长1.33公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 保安镇 | 文寨村 | 83.64 | 县交通局 | 项目建成后可解决1249人出行难问题 | 解决180人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
15 | 叶县2018年保安镇三村村道通村公路（第二批）建设项目 | 长1.08公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 保安镇 | 保安三村 | 95.53 | 县交通局 | 项目建成后可解决2080人出行难问题 | 解决300人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
16 | 叶县2018年保安镇夏园-西南坡通村公路（第二批）建设项目 | 长1.63公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 保安镇 | 夏园村 | 128.83 | 县交通局 | 项目建成后可解决1117人出行难问题 | 解决453人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
17 | 叶县2018年田庄乡梁寨-尤潦通村公路（第二批）建设项目 | 长0.4公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 田庄乡 | 梁寨村、尤潦村 | 26.345 | 县交通局 | 项目建成后可解决4680人出行难问题 | 解决61人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
18 | 叶县2018年田庄乡小李庄-梁寨通村公路（第二批）建设项目 | 长0.43公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 田庄乡 | 小李庄、梁寨村 | 25.22 | 县交通局 | 项目建成后可解决1960人出行难问题 | 解决29人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
19 | 叶县2018年田庄乡小牛庄-梁寨通村公路（第二批）建设项目 | 长0.41公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 田庄乡 | 小牛庄村、梁寨村 | 24.4 | 县交通局 | 项目建成后可解决913人出行难问题 | 解决22人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
20 | 叶县2018年夏李乡前董村-砚台-小樊庄通村公路（第二批）建设项目 | 长2.28公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 夏李乡 | 前董村 | 182.08 | 县交通局 | 项目建成后可解决1520人出行难问题 | 解决81人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
21 | 叶县2018年夏李乡丁铁线-牛头里通村公路（第二批）建设项目 | 长1.21公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 夏李乡 | 牛头里村 | 82.81 | 县交通局 | 项目建成后可解决1720人出行难问题 | 解决88人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
22 | 叶县2018年任店镇中其营-寺克路通村公路（第二批）建设项目 | 长0.95公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 任店镇 | 中其营村 | 57.01 | 县交通局 | 项目建成后可解决1340人出行难问题 | 解决7人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
23 | 叶县2018年任店镇秋河-平桐路通村公路（第二批）建设项目 | 长0.5公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 任店镇 | 秋河村 | 31.06 | 县交通局 | 项目建成后可解决3925人出行难问题 | 解决51人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
24 | 叶县2018年龙泉乡曹蔡线—程庄通村公路（第二批）建设项目 | 长1.61公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 程庄村 | 91.77 | 县交通局 | 项目建成后可解决1643人出行难问题 | 解决39人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
25 | 叶县2018年龙泉乡东赵庄-汪寨通村公路（第二批）建设项目 | 长1.57公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 东赵庄 | 131.15 | 县交通局 | 项目建成后可解决2017人出行难问题 | 解决78人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
26 | 叶县2018年龙泉乡辛单庄—半截楼通村公路（第二批）建设项目 | 长2.24公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 辛单庄村、半截楼村 | 182.58 | 县交通局 | 项目建成后可解决1786人出行难问题 | 解决59人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
27 | 叶县2018年龙泉乡白庄—龙泉通村公路（第二批）建设项目 | 长1.38公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 龙泉村 | 51.44 | 县交通局 | 项目建成后可解决3052人出行难问题 | 解决229人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
28 | 叶县2018年仙台镇小庄—西寨通村公路（第二批）建设项目 | 长1.22公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 仙台镇 | 西寨村 | 83.15 | 县交通局 | 项目建成后可解决670人出行难问题 | 解决119人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
29 | 叶县2018年仙台镇李庄村-扁担李通村公路（第二批）建设项目 | 长2.7公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 仙台镇 | 李庄村、扁担李村 | 140.3 | 县交通局 | 项目建成后可解决2254人出行难问题 | 解决231人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
30 | 叶县2018年仙台镇东南拐村-王吉庄村通村公路（第二批）建设项目 | 长1.53公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 仙台镇 | 王吉庄村 | 78.7 | 县交通局 | 项目建成后可解决1046人出行难问题 | 解决471人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
31 | 叶县2018年仙台镇盐店路-辛娄村通村公路（第二批）建设项目 | 长1.18公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 仙台镇 | 辛娄村 | 135.73 | 县交通局 | 项目建成后可解决1516人出行难问题 | 解决70人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
32 | 叶县2018年仙台镇盐店路-司庄通村公路（第二批）建设项目 | 长1.13公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 仙台镇 | 司庄村 | 102.3 | 县交通局 | 项目建成后可解决1571人出行难问题 | 解决43人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
33 | 叶县2018年仙台镇洪辛线-西南拐村通村公路（第二批）建设项目 | 长1.38公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 仙台镇 | 西南拐村 | 93.78 | 县交通局 | 项目建成后可解决1348人出行难问题 | 解决31人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
34 | 叶县2018年仙台镇孟娄线-新顾通村公路（第二批）建设项目 | 长1.3公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 仙台镇 | 新顾村 | 98.0805 | 县交通局 | 项目建成后可解决1830人出行难问题 | 解决40人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
35 | 叶县2018年仙台镇盐庄路-东董庄村通村公路（第二批）建设项目 | 长1公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 仙台镇 | 东董庄村 | 82.91 | 县交通局 | 项目建成后可解决931人出行难问题 | 解决42人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
36 | 叶县2018年仙台镇坡魏-盐店路通村公路（第二批）建设项目 | 长1.56公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 仙台镇 | 坡魏村 | 181.6 | 县交通局 | 项目建成后可解决1143人出行难问题 | 解决37人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
37 | 叶县2018年仙台镇洪辛线-贾刘通村公路（第二批）建设项目 | 长0.7公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 仙台镇 | 贾刘村 | 47.6176 | 县交通局 | 项目建成后可解决800人出行难问题 | 解决36人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
38 | 叶县2018年仙台镇东北拐-黄坡路通村公路（第二批）建设项目 | 长4.47公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 仙台镇 | 东北拐村 | 358.54 | 县交通局 | 项目建成后可解决1546人出行难问题 | 解决45人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
| 小计 | 计划对38个村，新建通村道路54.296公里。 |  |  |  | 4200.9631 |  | 项目建成后可解决66425人出行难问题 | 解决4241人贫困群众出行难问题
39 | 叶县2018年洪庄杨乡曹李村通村公路（第二批）建设项目 | 长1公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 洪庄杨乡 | 曹李村 | 77.073 | 县交通局 | 项目建成后可解决1909人出行难问题 | 解决20人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
40 | 叶县2018年洪庄杨乡八牛营-庙洪线通村公路（第二批）建设项目 | 长2.15公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 洪庄杨乡 | 白庄村 | 202.52 | 县交通局 | 项目建成后可解决1119人出行难问题 | 解决22人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
41 | 叶县2018年洪庄杨乡庙洪线-湛河董桥通村公路（第二批）建设项目 | 长1.8公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 洪庄杨乡 | 湛河董村 | 143.331 | 县交通局 | 项目建成后可解决1385人出行难问题 | 解决22人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
42 | 叶县2018年洪庄杨乡麦刘-边桥通村公路（第二批）建设项目 | 长0.6公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 洪庄杨乡 | 麦刘村 | 33.532 | 县交通局 | 项目建成后可解决894人出行难问题 | 解决19人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
43 | 叶县2018年洪庄杨乡沟刘-蔺庄通村公路（第二批）建设项目 | 长0.88公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 洪庄杨乡 | 裴昌村 | 67.293 | 县交通局 | 项目建成后可解决1883人出行难问题 | 解决30人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
44 | 叶县2018年洪庄杨乡王湾-王庄通村公路（第二批）建设项目 | 长1.3公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 洪庄杨乡 | 王湾村 | 94.871 | 县交通局 | 项目建成后可解决1176人出行难问题 | 解决32人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
45 | 叶县2018年洪庄杨乡炼石店-洛南通村公路（第二批）建设项目 | 长1.8公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 洪庄杨乡 | 炼石店村 | 111.522 | 县交通局 | 项目建成后可解决1550人出行难问题 | 解决31人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
46 | 叶县2018年洪庄杨乡王庄-洛岗通村公路（第二批）建设项目 | 长1.1公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 洪庄杨乡 | 王庄村 | 70.148 | 县交通局 | 项目建成后可解决1966人出行难问题 | 解决67人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
47 | 叶县2018年洪庄杨乡洛岗村道通村公路（第二批）建设项目 | 长0.75公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 洪庄杨乡 | 洛北村 | 47.551 | 县交通局 | 项目建成后可解决1876人出行难问题 | 解决28人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
48 | 叶县2018年龚店乡贺渡口—贺北路通村公路（第二批）建设项目 | 长0.88公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 龚店乡 | 贺渡口村 | 33.413 | 县交通局 | 项目建成后可解决1866人出行难问题 | 解决38人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
49 | 叶县2018年龚店乡工业路-后棠通村公路（第二批）建设项目 | 长1.55公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 龚店乡 | 后棠村 | 110.37 | 县交通局 | 项目建成后可解决2950人出行难问题 | 解决50人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
50 | 叶县2018年龚店乡叶寨-夏寨通村公路（第二批）建设项目 | 长1.6公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 龚店乡 | 叶寨村 | 76.943 | 县交通局 | 项目建成后可解决3256人出行难问题 | 解决22人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
51 | 叶县2018年龚店乡汝坟店村道通村公路（第二批）建设项目 | 长1.5公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龚店乡 | 汝坟店村 | 63.701 | 县交通局 | 项目建成后可解决3165人出行难问题 | 解决34人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
52 | 叶县2018年龚店乡前棠村道通村公路（第二批）建设项目 | 长0.46公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龚店乡 | 前棠村 | 30.903 | 县交通局 | 项目建成后可解决1950人出行难问题 | 解决34人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
53 | 叶县2018年龚店乡台辛线—辛庄通村公路（第二批）建设项目 | 长2.3公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龚店乡 | 辛庄村 | 92.958 | 县交通局 | 项目建成后可解决1111人出行难问题 | 解决9人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
54 | 叶县2018年辛店镇杨八缸村道通村公路（第二批）建设项目 | 长1.2公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 辛店镇 | 杨八缸村 | 62.612 | 县交通局 | 项目建成后可解决1723人出行难问题 | 解决228人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
55 | 叶县2018年辛店镇南房庄村道通村公路（第二批）建设项目 | 长1.23公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 辛店镇 | 南房庄村 | 88.435 | 县交通局 | 项目建成后可解决1052人出行难问题 | 解决350人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
56 | 叶县2018年辛店镇平桐路—油坊李通村公路（第二批）建设项目 | 长1.06公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 辛店镇 | 油坊李村 | 68.384 | 县交通局 | 项目建成后可解决2180人出行难问题 | 解决416人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
57 | 叶县2018年叶邑镇大乔-新村通村公路（第二批）建设项目 | 长0.66公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 叶邑镇 | 大乔村 | 41.637 | 县交通局 | 项目建成后可解决1366人出行难问题 | 解决518人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
58 | 叶县2018年叶邑镇小乔-逍白线通村公路（第二批）建设项目 | 长2.57公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 叶邑镇 | 大乔村 | 177.015 | 县交通局 | 项目建成后可解决1366人出行难问题 | 解决518人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
59 | 叶县2018年叶邑镇王庄-兰庄通村公路（第二批）建设项目 | 长0.5公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 叶邑镇 | 王庄村 | 33.644 | 县交通局 | 项目建成后可解决1000人出行难问题 | 解决386人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
60 | 叶县2018年常村镇暖泉-东岗通村公路（第二批）建设项目 | 长1公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 常村镇 | 暖泉村 | 41.643 | 县交通局 | 项目建成后可解决1270人出行难问题 | 解决156人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
61 | 叶县2018年常村镇月台-张庄通村公路（第二批）建设项目 | 长0.7公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 常村镇 | 月台村 | 45.553 | 县交通局 | 项目建成后可解决1614人出行难问题 | 解决438人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
62 | 叶县2018年常村镇召庄-栗林店通村公路（第二批）建设项目 | 长0.91公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 常村镇 | 栗林店村 | 57.394 | 县交通局 | 项目建成后可解决1849人出行难问题 | 解决247人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
63 | 叶县2018年邓李乡河马村道通村公路（第二批）建设项目 | 长0.5公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 邓李乡 | 河马村 | 30.096 | 县交通局 | 项目建成后可解决1357人出行难问题 | 解决25人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
64 | 叶县2018年邓李乡康营-洪辛线通村公路（第二批）建设项目 | 长1.35公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 邓李乡 | 康营村 | 93.619 | 县交通局 | 项目建成后可解决2067人出行难问题 | 解决35人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
65 | 叶县2018年邓李乡后邓—叶邓路通村公路（第二批）建设项目 | 长1公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 邓李乡 | 后邓村 | 52.02 | 县交通局 | 项目建成后可解决1581人出行难问题 | 解决28人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
66 | 叶县2018年邓李乡洪辛线—孙寨南通村公路（第二批）建设项目 | 长0.9公里，5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 邓李乡 | 孙寨村 | 59.753 | 县交通局 | 项目建成后可解决2188人出行难问题 | 解决74人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
67 | 叶县2018年邓李乡徐庄村道通村公路（第二批）建设项目 | 长0.54公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 邓李乡 | 徐庄村 | 28.739 | 县交通局 | 项目建成后可解决779人出行难问题 | 解决46人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
68 | 叶县2018年水寨乡屈庄—桃奉通村公路（第二批）建设项目 | 长1.63公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 水寨乡 | 桃奉村 | 94.889 | 县交通局 | 项目建成后可解决1783人出行难问题 | 解决386人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
69 | 叶县2018年水寨乡前白观-申王通村公路（第二批）建设项目 | 长0.9公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 水寨乡 | 前白观村 | 60.929 | 县交通局 | 项目建成后可解决924人出行难问题 | 解决29人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
70 | 叶县2018年水寨乡余寨-张候庄通村公路（第二批）建设项目 | 长0.31公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 水寨乡 | 余寨村 | 20.565 | 县交通局 | 项目建成后可解决1068人出行难问题 | 解决163人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
71 | 叶县2018年水寨乡桥头张-黄时线通村公路（第二批）建设项目 | 长0.51公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 水寨乡 | 孤佛寺李村 | 31.023 | 县交通局 | 项目建成后可解决885人出行难问题 | 解决14人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
72 | 叶县2018年廉村镇西张庄村道通村公路（第二批）建设项目 | 长0.9公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 廉村镇 | 闫庄村 | 60.902 | 县交通局 | 项目建成后可解决1150人出行难问题 | 解决29人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
73 | 叶县2018年廉村镇老龚庄-袁庄通村公路（第二批）建设项目 | 长1.7公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 廉村镇 | 老龚庄村 | 125.27 | 县交通局 | 项目建成后可解决987人出行难问题 | 解决64人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
74 | 叶县2018年廉村镇新顾-崔王通村公路（第二批）建设项目 | 长0.6公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 廉村镇 | 新顾村 | 42.81 | 县交通局 | 项目建成后可解决997人出行难问题 | 解决21人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
75 | 叶县2018年田庄乡后瓦路-朱庄通村公路（第二批）建设项目 | 长2.23公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 田庄乡 | 英李村 | 121.524 | 县交通局 | 项目建成后可解决1756人出行难问题 | 解决17人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
76 | 叶县2018年田庄乡小王庄-后瓦路通村公路（第二批）建设项目 | 长1公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 田庄乡 | 前党村 | 49.75 | 县交通局 | 项目建成后可解决1439人出行难问题 | 解决9人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
77 | 叶县2018年田庄乡尤潦-郑南公路通村公路（第二批）建设项目 | 长1.65公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 田庄乡 | 尤潦村 | 105.032 | 县交通局 | 项目建成后可解决2720人出行难问题 | 解决32人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
78 | 叶县2018年田庄乡常庄-郑南公路通村公路（第二批）建设项目 | 长0.4公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 田庄乡 | 半坡常村 | 18.784 | 县交通局 | 项目建成后可解决1142人出行难问题 | 解决293人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
79 | 叶县2018年田庄乡谭庄-工业路通村公路（第二批）建设项目 | 长0.55公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 田庄乡 | 后党村 | 32.613 | 县交通局 | 项目建成后可解决1895人出行难问题 | 解决26人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
80 | 叶县2018年田庄乡罗庄-工业路通村公路（第二批）建设项目 | 长0.7公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 田庄乡 | 后党村 | 42.359 | 县交通局 | 项目建成后可解决1895人出行难问题 | 解决26人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
81 | 叶县2018年田庄乡王老四-邵金线通村公路（第二批）建设项目 | 长0.73公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 田庄乡 | 柏树李村 | 50.642 | 县交通局 | 项目建成后可解决1922人出行难问题 | 解决36人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
82 | 叶县2018年田庄乡小刘庄-工业路通村公路（第二批）建设项目 | 长0.53公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 田庄乡 | 牛庄村 | 30.361 | 县交通局 | 项目建成后可解决913人出行难问题 | 解决22人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
83 | 叶县2018年田庄乡崔庄-邵金线通村公路（第二批）建设项目 | 长1.05公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 田庄乡 | 东杨庄 | 64.278 | 县交通局 | 项目建成后可解决1850人出行难问题 | 解决20人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
84 | 叶县2018年夏李乡平桐路-岳楼通村公路（第二批）建设项目 | 长2.53公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 夏李乡 | 岳楼村 | 122.21 | 县交通局 | 项目建成后可解决2260人出行难问题 | 解决51人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
85 | 叶县2018年任店镇尚武营-平桐路通村公路（第二批）建设项目 | 长1.54公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 任店镇 | 尚武营村 | 89.218 | 县交通局 | 项目建成后可解决1161人出行难问题 | 解决15人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
86 | 叶县2018年任店镇新营村道通村公路（第二批）建设项目 | 长1.47公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 任店镇 | 新营村 | 94.084 | 县交通局 | 项目建成后可解决739人出行难问题 | 解决22人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
87 | 叶县2018年龙泉乡南莫庄—胡王寨通村公路（第二批）建设项目 | 长1.73公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 南莫庄村 | 71.807 | 县交通局 | 项目建成后可解决1751人出行难问题 | 解决31人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
88 | 叶县2018年龙泉乡小河王—南曹庄通村公路（第二批）建设项目 | 长1.18公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 小河王村 | 76.271 | 县交通局 | 项目建成后可解决1001人出行难问题 | 解决32人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
89 | 叶县2018年龙泉乡铁张-平龙路通村公路（第二批）建设项目 | 长0.84公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 铁张村 | 80.04 | 县交通局 | 项目建成后可解决1359人出行难问题 | 解决27人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
90 | 叶县2018年龙泉乡曹庄-平龙线通村公路（第二批）建设项目 | 长1.48公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 曹庄村 | 120.69 | 县交通局 | 项目建成后可解决880人出行难问题 | 解决277人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
91 | 叶县2018年龙泉乡胡营-洪辛线通村公路（第二批）建设项目 | 长1公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 胡营村 | 69.68 | 县交通局 | 项目建成后可解决1150人出行难问题 | 解决56人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
92 | 叶县2018年龙泉乡平龙路—白浩庄-郭庄通村公路（第二批）建设项目 | 长2.025公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 白浩庄村 | 217.99 | 县交通局 | 项目建成后可解决791人出行难问题 | 解决40人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
93 | 叶县2018年龙泉乡王明阳-曹蔡线通村公路（第二批）建设项目 | 长1.07公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 雷岗村 | 70.23 | 县交通局 | 项目建成后可解决1703人出行难问题 | 解决58人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
94 | 叶县2018年龙泉乡冢张-平龙路通村公路（第二批）建设项目 | 长2.165公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 冢张村 | 155.31 | 县交通局 | 项目建成后可解决1192人出行难问题 | 解决84人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
95 | 叶县2018年龙泉乡彭庄—辛单庄通村公路（第二批）建设项目 | 长2.265公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 彭庄村 | 201.65 | 县交通局 | 项目建成后可解决1745人出行难问题 | 解决579人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
96 | 叶县2018年龙泉乡全集村道通村公路（第二批）建设项目 | 长1.65公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 全集村 | 121.65 | 县交通局 | 项目建成后可解决1877人出行难问题 | 解决37人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
97 | 叶县2018年龙泉乡南大营-小营通村公路（第二批）建设项目 | 长1.02公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 南大营村 | 80.85 | 县交通局 | 项目建成后可解决1594人出行难问题 | 解决114人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
98 | 叶县2018年任店镇刘岭—宋营—刘疙瘩营通村公路（第二批）建设项目 | 长8.36公里，5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 任店镇 | 刘岭村 | 812.53 | 县交通局 | 项目建成后可解决1036人出行难问题 | 解决15人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
99 | 叶县2018年龙泉乡北大营-邵金线通村公路（第二批）建设项目 | 长1.23公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 龙泉乡 | 北大营村 | 100.45 | 县交通局 | 项目建成后可解决1258人出行难问题 | 解决78人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
100 | 叶县2018年辛店镇东白庄村道通村公路（第二批）建设项目 | 长1.45公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 辛店镇 | 东白庄村 | 90.76 | 县交通局 | 项目建成后可解决2150人出行难问题 | 解决613人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
101 | 叶县2018年辛店镇小李庄-洪辛线通村公路（第二批）建设项目 | 长1.4公里，4.5米宽，5厘米厚沥青混凝土道路 |  | 辛店镇 | 岗底村 | 82.08 | 县交通局 | 项目建成后可解决1052人出行难问题 | 解决386人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
102 | 叶县2018年辛店镇平桐线—杨喜沟通村公路（第二批）建设项目 | 长0.55公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 辛店镇 | 赵沟村 | 41.31 | 县交通局 | 项目建成后可解决1408人出行难问题 | 解决395人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
103 | 叶县2018年仙台镇老樊寨村道通村公路（第二批）建设项目 | 长0.82公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 仙台镇 | 老樊寨村 | 61.06 | 县交通局 | 项目建成后可解决1588人出行难问题 | 解决902人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
104 | 叶县2018年仙台镇孟娄线-北庞庄通村公路（第二批）建设项目 | 长0.5公里，4.5米宽，18厘米厚水泥混凝土道路 |  | 仙台镇 | 北庞庄村 | 32.39 | 县交通局 | 项目建成后可解决1537人出行难问题 | 解决896人贫困群众出行难问题 | 2019-03-10 | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 2019-05-30
| 小计 | 计划对66个村，新建通村道路85.455公里。 |  |  |  | 5880.664 |  | 项目建成后可解决102006人出行难问题 | 解决9768人贫困群众出行难问题
105 | 叶县2019年平龙路—小河郭通村公路项目 | 长0.8公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 龙泉乡 | 小河郭村 | 78.49 | 县交通局 | 项目建成后可解决1111人出行难问题 | 解决260人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
106 | 叶县2019年西环—邱寨通村公路项目 | 长1公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 盐都街道办事处 | 邱寨村 | 98.11 | 县交通局 | 项目建成后可解决2353人出行难问题 | 解决6人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
107 | 叶县2019年坟台徐村道通村公路项目 | 长0.9公里，4米宽，厚5厘米沥青混凝土路面 |  | 廉村村 | 坟台徐村 | 76.17 | 县交通局 | 项目建成后可解决1371人出行难问题 | 解决52人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
108 | 叶县2019年銮场李—妆头通村公路项目 | 长1.4公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 邓李乡 | 妆头村 | 145.33 | 县交通局 | 项目建成后可解决1371人出行难问题 | 解决522人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
109 | 叶县2019年水库路—响堂通村公路项目 | 长1.2公里，4米宽，厚5厘米沥青混凝土路面 |  | 常村镇 | 响堂村 | 79.4 | 县交通局 | 项目建成后可解决1953人出行难问题 | 解决155人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
110 | 叶县2019年黄李—潘寨通村公路项目 | 长1.2公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 仙台镇 | 潘寨村 | 124.16 | 县交通局 | 项目建成后可解决3186人出行难问题 | 解决106人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
111 | 叶县2019年前邢—后邢通村公路项目 | 长1.17公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 辛店镇 | 前刑村、后刑村 | 125.27 | 县交通局 | 项目建成后可解决776人出行难问题 | 解决12人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
112 | 叶县2019年孤古岭—逍白线通村公路项目 | 长1.15公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 常村镇 | 孤古岭 | 124.84 | 县交通局 | 项目建成后可解决1108人出行难问题 | 解决128人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
113 | 叶县2019年湛河董—湛河桥通村公路项目 | 长0.66公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面 |  | 洪庄杨 | 湛河董 | 55.81 | 县交通局 | 项目建成后可解决1374人出行难问题 | 解决21人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
114 | 叶县2019年刘东华东-村部通村公路项目 | 长0.45公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 常村镇 | 刘东华 | 46.44 | 县交通局 | 项目建成后可解决2244人出行难问题 | 解决287人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
115 | 叶县2019年暖泉村道通村公路项目 | 长1.67公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面 |  | 常村镇 | 暖泉村 | 210.59 | 县交通局 | 项目建成后可解决1224人出行难问题 | 解决141人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
116 | 叶县2019年新营—刘岭通村公路项目 | 长1.1公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 任店镇 | 新营村、刘领村 | 137.98 | 县交通局 | 项目建成后可解决1744人出行难问题 | 解决27人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
117 | 叶县2019年大河庄—南曹庄通村公路项目 | 长1.67公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 龙泉乡 | 大河庄、南曹庄 | 166.14 | 县交通局 | 项目建成后可解决1930人出行难问题 | 解决215人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
118 | 叶县2019年洪辛线-贾庄通村公路项目 | 长4.2公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面 |  | 龙泉乡 | 贾庄村 | 406.37 | 县交通局 | 项目建成后可解决1618人出行难问题 | 解决24人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
119 | 叶县2019年坡魏村道通村公路项目 | 长0.65公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 龙泉乡 | 坡魏村 | 62.81 | 县交通局 | 项目建成后可解决1157人出行难问题 | 解决109人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
120 | 叶县2019年洪辛路--焦庄通村公路项目 | 长0.87公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 仙台镇 | 焦庄村 | 85.62 | 县交通局 | 项目建成后可解决1637人出行难问题 | 解决44人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
121 | 叶县2019年时南线至湾张通村公路项目 | 长0.42公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 廉村镇 | 湾张村 | 43.76 | 县交通局 | 项目建成后可解决518人出行难问题 | 解决21人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
122 | 叶县2019年新顾村道通村公路项目 | 长1.3公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 廉村镇 | 新顾村 | 128.18 | 县交通局 | 项目建成后可解决996人出行难问题 | 解决12人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
123 | 叶县2019年穆寨至新赵庄通村公路项目 | 长1公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面 |  | 廉村镇 | 穆寨村、赵庄村 | 99.24 | 县交通局 | 项目建成后可解决2335人出行难问题 | 解决48人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
124 | 叶县2019年东寨--叶舞路通村公路项目 | 长1.24公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 仙台镇 | 东寨村 | 124.81 | 县交通局 | 项目建成后可解决786人出行难问题 | 解决27人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
125 | 叶县2019年郑庄村通村公路项目 | 长1.2公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 盐都街道办事处 | 郑庄村 | 97.97 | 县交通局 | 项目建成后可解决1560人出行难问题 | 解决5人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
126 | 叶县2019年章后线—蒋李水厂通村公路项目 | 长1.53公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面 |  | 水寨乡 | 蒋李村 | 194.9 | 县交通局 | 项目建成后可解决923人出行难问题 | 解决39人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
127 | 叶县2019年桐树庄通村公路项目 | 长0.82公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面 |  | 辛店镇 | 桐树庄村 | 83.8 | 县交通局 | 项目建成后可解决550人出行难问题 | 解决41人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
128 | 叶县2019年高速桥—台刘北通村公路项目 | 长0.5公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 龚店乡 | 台刘村 | 49.06 | 县交通局 | 项目建成后可解决2871人出行难问题 | 解决57人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
129 | 叶县2019年洪王庄—殷湾通村公路项目 | 长1.2公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 洪庄杨 | 殷湾村 | 122.75 | 县交通局 | 项目建成后可解决1959人出行难问题 | 解决23人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
130 | 叶县2019年闫庄—砚池沟--234省道通村公路项目 | 长3.72公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 辛店镇 | 闫庄村 | 369.61 | 县交通局 | 项目建成后可解决1845人出行难问题 | 解决197人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
131 | 叶县2019年大木厂-老寨山通村公路项目 | 长2.5公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 辛店镇 | 大木厂村 | 267.61 | 县交通局 | 项目建成后可解决602人出行难问题 | 解决149人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
132 | 叶县2019年叶邓路—魏庄通村公路项目 | 长0.65公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 |  | 邓李乡 | 魏庄村 | 64.65 | 县交通局 | 项目建成后可解决1971人出行难问题 | 解决28人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
133 | 叶县2019年焦庄—辛常线通村公路项目 | 长2.37公里，5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面 |  | 辛店镇 | 焦庄村 | 327.17 | 县交通局 | 项目建成后可解决1264人出行难问题 | 解决342人贫困群众出行难问题 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前
| 小计 | 计划对29个村，新建通村道路35.54公里。 |  |  |  | 3997.04 |  | 项目建成后可解决44337人出行难问题 | 解决3098人贫困群众出行难问题
2、水利局项目 | [5 empty] | 3827.79
134 | 叶县2018年部分贫困村水利工程建设项目 | 水库干渠维修、清淤总长3000米，渠道硬化420米；生产桥2座、管涵桥4座；新打机并14眼，其中60米深机井10眼,100米深机井4眼，配套潜水泵14台(套)。 |  | 常村镇、田庄乡、廉村镇、仙台镇、叶邑镇、保安镇。 | 金沟村、大娄庄村、月台村；半坡常村、千兵营村；甘刘村、高柳村；老樊寨、阁老吴；段庄村；庙岗村 | 139 | 县水利局 | 为全县六个乡镇11个村实施水利工程项目，提升改善14165人生产生活条件。 | 为六个乡镇11个村452户，1538人贫困群众生产生活条件进行提升改善 | 2018-11-02 | 2018-11-15 | 2019-05-14 | 2019-06-30
135 | 叶县2017-2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 | 为23个贫困发生率较高村建设饮水安全工程新建供水站配套、管网布置 |  | 全县6个乡镇23个村 | 花阳、柳庄、三村、魏岗铺、辛庄、一村、寨王、孤古岭、金龙嘴、李家庄、暖泉、赵岭、中马、关庙李、太康村、徐王、苗庄、丰王、程庄、大木厂、岗底、遂庄、赵寨 | 716.48 | 县水利局 | 全县6个乡镇23个村23个贫困发生率较高村建设饮水安全工程,解决26402人饮水问题. | 该项目实施后，可解决贫困群众1711人安全饮水问题。 | 2018-05-07 | 2018-05-30 | 2018-10-31 | 2019年6月30日前
136 | 叶县2017年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程。 | 为23个贫困村建设饮水安全工程新建供水站配套、管网布置 |  | 全县8个乡镇23个村 | 尹湾、杨林庄、乔庄、葛河、杨庄、中刑 、白庙、养凤沟、宋庄、官庄、屈庄、小庄王、柴巴、张庄、道庄、王文成、韩庄、大湾张、刘文祥、桃奉、陈岗、吕楼、灰河郭 | 300 | 县水利局 | 全县8个乡镇23个村23个村建设饮水安全工程,解决28985人饮水问题. | 该项目实施后，可解决贫困群众1947人安全饮水问题。 | 2017-11-19 | 2017-11-30 | 2018-05-30 | 2018-12-01
137 | 叶县2017年农村饮水安全巩固提升工程 | 叶县27个贫困村安全饮水提升工程，新建供水站27处,并配套入户。 |  | 全县11个乡镇27个贫困村 | 保安镇牛安、仙台镇王吉庄、老范寨，叶邑镇思城、西王庄，常村镇府君庙、刘东华、瓦房庄，辛店镇西徐庄、新杨庄、雷草洼，夏李乡董湖，田庄乡半坡常，龙泉乡曹庄、小河郭、沈庄、卸营，水寨乡天边徐，廉村镇牛王庙保安镇庙岗、李吴庄、花山吴，叶邑镇樊庄、南大王庄，，辛店镇大竹园、铁佛寺，常村镇大娄庄， | 385.22 | 县水利局 | 全县11个乡镇27个贫困村居民饮36200人水问题。 | 该项目实施后，可解决贫困群众1498人安全饮水问题。 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2018-05-30 | 2019年6月30日前
138 | 叶县2018年辛店镇林果业水源工程 | 辛店镇林果业水利发展项目，涉及22个村，打井配套,新建提水工程,坑塘改造等。 |  | 辛店镇 | 辛店镇杨庄村、王文成村、南房庄村、大木厂村、刘文祥村、杨茂吴村、南焦庄村、柿园村、南王庄村、桐村庄村、西徐庄村、程庄、油房李、白庄、辛店村、杨八缸、东房庄、龚庄、田寨、郭岗 | 259.87 | 县水利局 | 项目实施后，可解决22个村群众土地灌溉，生产生活用水，惠及群众28484人。 | 该项目实施后，可解决贫困群众土地灌溉，生产生活用水，惠及群众2072人。 | 2017-11-17 | 2017-11-23 | 2018-11-16 | 2018-11-23
139 | 叶县2018年农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 本工程采取打井抽取地下水集中供水形式，建设饮水工程209处，其中新建工116处，重建工程32处，扩建工4.57¦程4处，改造工程53处，管网延伸工4处。主要建设内容为：新打水源井190眼，配套潜水泵201台套，安装压力罐192套。 |  | 全县18个乡镇，272个村 | 272个村 | 1071 | 县水利局 | 为全县18个乡镇，272个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数365283人。 | 该项目实施后，可解决贫困群众22629人安全饮水问题。 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 2018-10-30 | 2019年6月30日前
140 | 叶县2018年安全饮水维护工程 | 本次本工程 配套HY-50次氯酸钠发生器40台，维修消毒设备29台，压力罐需除锈73台 |  | 全县16个乡镇87个行政村 | 87村 | 6.22 | 县水利局 | 该项目实施后，可为全县16个乡镇安全饮水网站进行维护，受益群众652473人。 | 该项目实施后，可解决贫困群众19422人安全饮水问题。 | 2018-11-06 | 2018-11-01 | 2018-12-30 | 2019年6月30日前
141 | 叶县2019年农村饮水安全巩固提升工程建设项目 | 本工程建设饮水工程8处，其中新建工程2处，改造工程3处，管网延伸工程3处。主要建设内容为：新打水源井2眼，配套潜水泵4台，安装压力罐3套，除氟设备一套，配水管网长度为117118m |  | 叶到辛店镇、保安镇、夏李乡、常村镇，九龙办事处 | 2019年3月——10月 | 950 | 县水利局 | 解决5个乡镇办事8个行政村6493人的安全饮水问题 | 解决5个乡镇办事8个行政村惠及贫困群众737人 | 2019-08-30 | 2019-09-30 | 2019-11-30 | 2019年12月30日前
3、扶贫办项目 | [5 empty] | 9261.16
142 | 叶县2018年贫困村道路建设项目 | 为全县8个乡镇46个行政村, 新修道路共计52.4公里。 |  | 主要涉及邓李乡、龙泉乡、仙台镇、水寨乡、辛店镇、保安镇、常村镇、叶邑镇共计8个乡镇46个村。 | 涉及全县8个乡镇46个村 | 2737.71 | 县扶贫办 | 解决8个乡镇46个行政村58516人群众出行难问题 | 解决8个乡镇46个行政村1809户，6333人贫困群众出行难问题 | 2018-10-26 | 2018-11-14 | 2019年10月30日前 | 2019-11-30
143 | 叶县2019年非贫困村道路建设项目（第一批） | 该项目涉及全县5个乡镇（街道），87个非贫困村，共计建设道路128039米。 |  | 涉及全县5个乡镇，87个非贫困村。 | 2019年3月——2019年12月 | 6523.45 | 县扶贫办 | 该项目可解决44875人群众出行难问题 | 该项目可解决26578人贫困群众出行难问题。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月30日前 | 2019年12月30日前
4、林业局项目 | [5 empty] | 378.33
144 | 叶县2019年通林区扶贫道路建设项目 | 计划为常村镇、夏李乡两个乡镇国有贫困林场修建道路长4000米。 |  | 夏李乡、常村镇 | 涉及2个乡镇，68个行政村 | 378.33 | 国有叶县林场 | 该项目实施后，可覆盖夏李乡、常村镇2个乡镇，解决99797人群众出行难问题。 | 带贫全县2个乡镇，解决7043贫困群众出行难问题。 | 2019年4月30日前 | 2019年5月10日前 | 2019年6月30日前 | 2019年7月20日前
5、各乡镇项目 | [5 empty] | 1400.36
保安镇项目 | [5 empty] | 706
145 | 叶县2019年保安镇庙岗村道路建设项目 | 道路长2904米，宽3.5米，厚0.18米 |  | 保安镇 | 庙岗村 | 107 | 保安镇政府 | 解决该村基础设施建设，惠及群众1205人 | 解决20户贫困户61人出行难问题 | 2019年5月30日前 | 2019年6月20日前 | 2019年8月10日前 | 2019年8月20日前
146 | 叶县2019年保安镇花山吴村建设项目 | 排水沟长1400米，宽1米，深1.2米 |  | 保安镇 | 花山吴村 | 38 | 保安镇政府 | 解决该村污水排放问题，惠及群众1118人。 | 解决该村30户105人贫困群众排水问题 | 2019年5月30日前 | 2019年6月20日前 | 2019年8月10日前 | 2019年8月20日前
147 | 叶县2019年保安镇杨令庄村道路建设 | 计划为保安镇杨令庄村修建村内道路，长2911米、宽5米沥青道路 |  | 保安镇 | 杨令庄村 | 561 | 保安镇政府 | 该项目实施后，不仅解决杨令庄村1206人出行难问题，同时可使周边村庄群众出行便捷，惠及群众4329人。 | 该项目实施后，可惠及贫困群众115户456人出行难问题。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月30日前 | 2019年12月30日前
辛店镇项目 | [5 empty] | 503
148 | 叶县2019年辛店镇岗底村道路建设项目 | 道路长3705米，宽2.5米，厚15厘米；主干道加宽2米，长1006米，厚18厘米。 |  | 辛店镇 | 岗底村 | 93.2 | 辛店镇政府 | 该项目可解决该村群众出行难问题，惠及群众1502人 | 该项目可解决该村群众出行难问题，惠及贫困群众429人 | 2019年2月20日前 | 2019-03-01 | 2019-04-10 | 2019年4月15日前
149 | 叶县2019年辛店镇大木厂村道路建设 | 新建主干道950米，4.5米宽，18公分厚；排间道937米，3米宽，15公分厚。 |  | 辛店镇 | 大木厂 | 95.5 | 辛店镇政府 | 该项目可解决该村602名群众，出行难问题 | 该项目可解决该村269名贫困群众出行难问题 | 2019年3月15日前 | 2019-03-25 | 2019-05-10 | 2019年5月20日前
150 | 叶县2019年辛店镇岗底村道路建设 | 新建道路长1630米，宽4.5米，厚18公分。道路加宽长670米，宽2米，厚18公分 |  | 辛店镇 | 岗地村 | 117.3 | 辛店镇政府 | 该项目可解决该村1052名群众，出行难问题 | 该项目可解决该村403名贫困群众出行难问题 | 2019年3月15日前 | 2019-03-25 | 2019-05-10 | 2019年5月20日前
151 | 叶县2019年辛店镇岗底村村室门前整修 | 计划在村室门前绿化200平方铺设彩砖165平方，砌花池长50米，宽1米，硬化300平方。建设国旗台、旗杆。 |  | 辛店镇 | 岗底村 | 20 | 辛店镇政府 | 该项目可提升改善村内人居环境，惠及群众1052人 | 该项目可提升改善全村人居环境，惠及贫困群众403人 | 2019年3月15日前 | 2019-03-25 | 2019-05-10 | 2019年5月20日前
152 | 叶县2019年辛店镇雷草洼抗旱应急建设项目 | 新打机井一眼，深120米，直径60厘米（垒井台），配备无塔供水、水泵一台、水管600米。 |  | 辛店镇 | 雷草洼 | 15 | 辛店镇政府 | 该项目可解决村内群众土地灌溉，生产及生活用水难问题，惠及群众795人。 | 该项目实施后，可解决村内群众土地灌溉，生产生用水难问题，惠及贫困群众265人。 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-06-25 | 2019年7月10日前
153 | 叶县2019年辛店镇大徐村道路建设项目 | 道路长1650米，宽4.5米，厚18厘米。 |  | 辛店镇 | 大徐村 | 100 | 辛店镇政府 | 该项目可解决该村群众出行难问题，惠及群众1130人 | 该项目可解决该村群众出行难问题，惠及贫困群众380人 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-06-25 | 2019年7月10日前
154 | 叶县2019年辛店镇桐树庄村道路建设项目 | 新修沥青道路长600米，宽4.5米，厚5公分 |  | 辛店镇 | 辛店镇桐树庄村 | 22 | 辛店镇政府 | 该项目可解决该村550名群众，出行难问题 | 该项目可解决该村41名贫困群众出行难问题 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
155 | 叶县2019年辛店镇南王庄村市派第一书记基础设施建设项目 | 1、建设生活广场长43米，宽15米厚15公分；2、滴水井长5米，宽4.4米，高3.3米，厚度上底0.4米，下底1.2米；3、滴水井护栏4.4米X2+5米X2，护栏高1米，直径50厘米钢管；4、阴井3个，深2.7米，直径0.7米；5、挖运土石方8177.5立方，道路扩宽5米，长250米，厚度分别为10米、4.5米不等；6、广场两侧城墙垛43米x2米。 |  | 辛店镇 | 辛店镇南王庄 | 20 | 辛店镇政府 | 该项目实施后，可有效改善群众生产生活条件，惠及群众1043人 | 该项目可惠及贫困群众676人 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
156 | 叶县2019年辛店镇铁佛寺村市派第一书记村集体经济学校改造项目 | 村内小学改造，屋顶隔热治漏、楼梯修复重建、室内修建（地板砖、墙体、门窗），院内地坪、新建厕所、院内大门及墙体，布置电线路灯具、新建厨房， |  | 辛店镇 | 辛店镇铁佛寺 | 20 | 辛店镇政府 | 该项目实施后，在增加村集体经济收入的基础之上，惠及群众764人 | 该项目可惠及贫困群众312人 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
夏李乡项目 | [5 empty] | 79.16
157 | 叶县2019年夏李乡苗庄村道路基础建设项目 | 村内道路长1405米、宽4米、厚18厘米 |  | 夏李乡 | 苗庄村 | 75.87 | 夏李乡政府 | 该项目可解决该村745名群众，出行难问题 | 该项目可解决该村225名贫困群众出行难问题 | 2019年4月30日前 | 2019年5月10日前 | 2019年6月10日前 | 2019年6月30日前
158 | 叶县2019年夏李乡苗庄村桥梁维修建设项目 | 村桥涵长15米、宽4.5米、桥涵管5个 |  | 夏李乡 | 苗庄村 | 3.29 | 夏李乡政府 | 该项目可解决该村745名群众，出行难问题 | 该项目可解决该村225名贫困群众出行难问题 | 2019年4月30日前 | 2019年5月10日前 | 2019年6月10日前 | 2019年6月30日前
廉村镇项目 | [5 empty] | 112.2
159 | 叶县2019年廉村镇牛王庙村道路建设项目 | 硬化村内道路长800米，宽4米，厚18厘米。 |  | 廉村镇 | 牛王庙村 | 48 | 廉村镇政府 | 该项目实施后可解决村内群众出行难问题，惠及群众846人 | 该项目可解决该村168名贫困群众出行难问题 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
160 | 叶县2019年廉村镇后崔村道路建设项目 | 硬化村内道路长1140米，宽4.5米，厚18厘米。 |  | 廉村镇 | 后崔村 | 64.2 | 廉村镇政府 | 该项目实施后可解决村内群众出行难问题，惠及群众1210人 | 该项目可解决该村336名贫困群众出行难问题 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
二、公共服务类项目合计 | [5 empty] | 5645.602
1、县委农办项目 | [5 empty] | 1890
161 | 叶县2019年农村公益性岗位 | 为全县4500名农村管理员，发放1—12月份工资，每人每月350元。激发贫困群众内生动力，自力更生脱贫致富。 | 350元/人 | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 1890 | 县委农办 | 为全县4500名农村管理员，发放工资激发贫困群众内生动力，自力更生脱贫致富。 | 为全县4500名农村管理员，发放工资激发贫困群众内生动力，自力更生脱贫致富。 |  | 2019年1月1日前 | 2019年12月30日前
2、县民政局项目 | [5 empty] | 2261.58
162 | 叶县2018年四所敬老院建设项目 | 为四所敬老院建设院民住室间，配套房屋（包括餐厅、活动室、洗衣间、管理人员住室、阅览室、储藏室等） |  | 仙台镇、廉村镇、水寨乡、叶邑镇等四个乡镇 | 邱庄村、齐贤王村、丁华村、赵庄村 | 416.44 | 乡镇政府 | 四个乡镇建设敬老院，不仅解决所在乡镇特困人员供养床位不足问题，也可解决特困群众集中供养难这一问题，可新增床位360张，惠及困难群众230889人。 | 该项目可解决四个乡镇贫困群众养老及集中供养难题，惠及贫困群众7893人，可满足360名贫困群众实现集中供养。 | 2018-06-29 | 2018-07-28 | 2018-11-29 | 2018-12-05
163 | 叶县2018年四所敬老院配套设施项目 | 为全县四所敬老院室内配套木床，铁皮柜，桌子，凳子，洗脸盆，脸盆架，健身器材；后厨配套电锅、消毒柜、蒸车、压面机；以及房间空调采购、安装，廉村镇、水寨乡、叶邑镇三所敬老院变压器采购、安装等物品。 |  | 仙台镇、廉村镇、水寨乡、叶邑镇等四个乡镇 | 邱庄村、齐贤王村、丁华村、赵庄村 | 28 | 县民政局 | 四个乡镇建设敬老院，不仅解决所在乡镇特困人员供养床位不足问题，也可解决特困群众集中供养难这一问题，可新增床位360张，惠及困难群众230889人。 | 该项目可解决全县四个乡镇贫困群众养老及集中供养难题，惠及贫困群众7893人，可满足360名贫困群众实现集中供养。 | 2018年10月17 | 2018-10-26 | 2018-12-05 | 2018-12-11
164 | 叶县2019年儿童福利院建设项目 | 计划建设楼房3层，2100平方，满足100名残障儿童入住。 |  | 叶县昆阳街道 | 南关村 | 504 | 县民政局 | 该项目可解决全县残障儿童或孤儿集中供养问题，同时可帮助1870名困境儿童，500名残疾儿童提供相关辅助教育。 | 该项目可解决全县残障儿童或孤儿集中供养问题，同时可帮助1870名困境儿童，500名残疾儿童提供相关辅助教育。 | 2019-04-01 | 2019-04-10 | 2019-12-25 | 2019-12-30
165 | 叶县2019年敬老院综合能力提升项目 | 1、消防改造工程：为敬老院安装联网报警系统、自动喷淋系统、加装疏散楼梯、封闭楼梯间等；2、公厕改造：新建3所、改扩建8所敬老院厕所；3、物资采购：浴室改造及娱乐设施配备、房间电视配备、厨房配套、监控升级配备、文化提升版面绘制等。 |  | 涉及全县13个乡镇（街道）共计16所敬老院 | 双河营村、孙安村、西刘庄村、毛洞村、东李村、赵庄村、辛店村、南房庄、汴沟村、草场村、齐贤王村、丁华村、邓李村、台刘村、曹李村、寨河村 | 701.3 | 叶县民政局 | 该项目可解决全县16所敬老院消防设施建设，惠及群众27467人，可确保入住1200特困人员安全。 | 该项目可解决全县贫困群众985人集中供养消防安全问题。 | 2019-04-19 | 2018-04-25 | 2019-06-20 | 2019-06-30
166 | 叶县2019年贫困重度残疾人集中托养中心建设项目 | 在原有项目基础之上增加洗澡间、柏油路铺设和办公桌椅柜、网络电视、床上用品、电脑、电视网线安装等项目。 |  | 田庄乡张林庄村 | 张林庄村 | 98 | 叶县民政局 | 该项目建成后，可为全县重度残疾人提供集中托养服务，可惠及全县贫困重度残疾人1998人。 | 该项目建成后，可为全县重度残疾人提供基本住宿、饮食、卫生保健等服务，缓解贫困家庭压力，可惠及全县贫困重度残疾人1998人。 |  | 2018-09-25 | 2018-12-05 | 2018-12-11
167 | 叶县2019年重度残疾人托养中心工作人员 | 为该托养中心安排工作人员8人，每人每月1500元，全勤负责照料托养中心重度残疾人。 | 新建 | 田庄乡张林庄村 |  | 14.4 | 县民政局 | 该项目建成后，可为全县重度残疾人提供集中托养服务，可惠及全县贫困重度残疾人1998人。 | 该项目建成后，可为全县重度残疾人提供基本住宿、饮食、卫生保健等服务，缓解贫困家庭压力，可惠及全县贫困重度残疾人1998人。 |  | 2019-08-01 | 2019-12-20 | 2019年12月30日前
168 | 叶县2019年老年人日间照料中心建设项目 | 1、建设费用：15所老年人日间照料中心房屋建设(含修缮和新建)。2、物品配备：15所老年人日间照料中心每所13万元，约需资金195万。3、运营费用：18所老年人日间照料中心每年需资金63万元（其中三个办事处每所每年6万元，15个乡镇每所每年3万元）。 |  | 涉及全县18个乡镇及街道办事处 |  | 318 | 县民政局 | 该项目实施后，可提供贫困群众务工岗位84个，激发贫困群众内生动力，惠及群众142000人。 | 该项目实施后，可解决老年人日常照料不善问题，解决老年人日常休息娱乐，惠及全县老年人42600人。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月20日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
169 | 叶县2019年老年人日间照料中心 | 为全县18个乡镇老年人日间照料中心，配备工作人员。全县15个乡镇，每个乡镇4名，三个街道办事处，每个照料点配备8名，每人每月工资不低于1800元。 | 新建 | 全县18个乡镇 |  | 181.44 | 县民政局 | 该项目实施后，可提供贫困群众务工岗位84个，激发贫困群众内生动力，惠及群众142000人。 | 该项目实施后，可解决老年人日常照料不善问题，解决老年人日常休息娱乐，惠及全县老年人42600人。 |  | 2019-08-01 | 2019-12-20 | 2019年12月30日前
3、水利局项目 | [5 empty] | 173.46
170 | 叶县2019年河道专管员项目 | 计划在全县18个乡镇街道，设置河道专管员447名，主要进行河道巡访、清理河道垃圾，制止侵犯河道行为，做好日常保洁，大中型209人每月350元，小型河道及水库238人每月300元。 | 350元/人 238元/人 | 全县18个乡镇街道 | 涉及全县531个行政村 | 173.46 | 县水利局 | 为全县447名河道专管员，发放工资激发贫困群众内生动力，自力更生脱贫致富。 | 该项目惠及全县18个乡镇，贫困群众206人。 |  | 2019-01-01 | 2019-12-20 | 2019年12月30日前
4、人劳局项目 | [5 empty] | 50
171 | 叶县2019年建档立卡贫困户外出务工交通费补贴项目 | 以全县建档立卡外出务工贫困劳动力为重点，通过交通费补助，增加外出务工人员的积极性，减少后顾之忧，增加贫困家庭的收入。 |  | 18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 50 | 县人社局 | 增加外出务工人员的积极性，增加贫困家庭收入 | 带动18个乡镇建档立卡贫困劳动力的积极性，激发群众内生动力，惠及贫困群众600人。 |  | 2019-01-01 | 2019-12-20 | 2019-12-25
5、交通局项目 | [5 empty] | 199.44
172 | 叶县2019年道路养护员项目 | 计划为全县18个乡镇，554个行政村每村配备一名道路养护员，负责每村辖区内道路巡查、养护等基础工作。每人每月工资300元。 |  | 全县18个乡镇 | 涉及全县554个行政村 | 199.44 | 县交通局 | 设置道路养护员公益性岗位，解决554名贫困群众就业问题，激发贫困群众内生动力，自力更生脱贫致富。 | 该项目惠及18个乡镇554名贫困群众。 |  | 2019-08-01 | 2019-12-20 | 2019年12月30日前
6、县残疾人联合会项目 | [5 empty] | 253.7
173 | 叶县2019年残疾人专职委员 | 为全县18个乡镇及554个行政村，安排残疾人专职委员岗位，村级专职委员每月100元；乡镇专职委员每月450元，负责乡村残疾人专职工作。 |  | 全县18个乡镇 | 涉及全县554个行政村 | 76.2 | 县残联 | 该项目实施后，为全县残疾人提供服务保障，协调办理相关补助及政策，可惠及残疾人57112人。 | 该项目实施后，可惠及全县贫困残疾人3870人。 |  | 2019-08-01 | 2019-12-20 | 2019年12月30日前 | 删除项目
174 | 叶县2019年重度残疾人无障碍改造项目 | 为全县18个乡镇350户重度残疾人家庭实施无障碍改造。 |  | 全县18个乡镇 |  | 87.5 | 县残联 | 解决全县重度残疾人350户家庭实施无障碍改造项目 | 解决全县350户重度贫困残疾人家庭无障碍改造项目 | 2019-08-30 | 2019年9月20日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
175 | 叶县2019年乡级残疾人示范性社区康复站 | 计划依托全县18个乡级卫生院建设示范性社区康复站，每个乡镇5万元； |  | 全县18个乡镇 |  | 90 | 县残联 | 为全县需康复治疗24800人残疾人建设乡级康复站 | 为全县需康复治疗3727人贫困残疾人建设乡级康复站 | 2019-08-30 | 2019年9月20日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
7、金融办项目 | [5 empty] | 817.422
176 | 叶县2019年贫困群众医疗补充意外保险项目 | 为2014、2015、2016、2017、2018年已脱贫和未脱贫共计74158人，缴纳贫困群众医疗补充意外保险县级配套补助资金，减少经济负担，为贫困群众实施医疗及人身意外保障，每人90元。 |  | 全县18个乡镇 |  | 667.422 | 县金融办 | 为2014——2018年已脱贫和未脱贫共计74158人，缴纳贫困群众医疗补充意外保险县级配套补助资金，减少经济负担。 | 为2014、2015、2016、2017、2018年已脱贫和未脱贫建档立卡贫困人员共计74158人缴纳医疗补充意外保险，减轻经济负担。 |  | 2019-01-01 | 2019-12-20 | 2019年12月30日前
177 | 叶县2019年扶贫保项目 | 为贫困户种植农作物、养殖牲畜及家庭财产损失提供保障，每户100元。 |  | 全县18个乡镇 |  | 150 | 县金融办 | 为全县建档立卡贫困群众购买扶贫保险，保障其贫困群众财产及秋粮，每户100元，涉及15000户。 | 该项目实施后可惠及贫困群众15000户，52500人。 |  | 2019-01-01 | 2019-12-20 | 2019年12月30日前
8、各乡镇敬老院建设项目 | [5 empty] | 444.74
178 | 叶县2018年水寨乡敬老院追加工程建设项目 | 为该敬老院追加内部宣传栏、文化墙、混凝土路面41米、外部电源电缆、电梯设备及安装、土方超挖及回填、垃圾情运及土方回填、基础加深等项目。 |  | 水寨乡 | 丁华村 | 54.2 | 水寨乡政府 | 改乡镇建设敬老院，不仅解决所在乡镇特困人员供养床位不足问题，也可解决特困群众集中供养难这一问题，可实现集中供养床位158张，惠及困难群众36492人。 | 该项目可解决乡镇贫困群众养老及集中供养难题，惠及贫困群众5485人，可满足158名贫困群众实现集中供养。 | 2018-06-29 | 2018-07-28 | 2018-11-29 | 2018-12-05
179 | 叶县2018年仙台镇敬老院追加工程建设项目 | 为该敬老院追加室外厕所、淋浴房、洗衣房、车子棚/线路、路灯、猪圈等基础设施建设项目。 |  | 仙台镇 | 邱庄村 | 56.4 | 仙台镇政府 | 改乡镇建设敬老院，不仅解决所在乡镇特困人员供养床位不足问题，也可解决特困群众集中供养难这一问题，可实现集中供养床位158张，惠及困难群众61212人。 | 该项目可解决乡镇贫困群众养老及集中供养难题，惠及贫困群众6766人，可满足160名贫困群众实现集中供养。 | 2018-06-29 | 2018-07-28 | 2018-11-29 | 2018-12-05
180 | 叶县2018年廉村镇敬老院追加工程建设项目 | 为该敬老院追加消防工程、层面增加5挂梁。增加钢梯，甲级防火门2个，消防电梯，院内工程建设、80m深井及5吨水塔、餐厅改造等项目。 |  | 廉村镇 | 齐贤王村 | 99.6 | 廉村镇政府 | 改乡镇建设敬老院，不仅解决所在乡镇特困人员供养床位不足问题，也可解决特困群众集中供养难这一问题，可实现集中供养床位158张，惠及困难群众63888人。 | 该项目可解决乡镇贫困群众养老及集中供养难题，惠及贫困群众6912人，可满足161名贫困群众实现集中供养。 | 2018-06-29 | 2018-07-28 | 2018-11-29 | 2018-12-05
181 | 叶县2019年田庄乡敬老院餐厅建设项目 | 建设敬老院餐厅390平方单层框架结构，包括后厨、就餐区和储物间及其内部配套设施。 |  | 田庄乡 | 东李村 | 142.06 | 田庄乡政府 | 改乡镇建设敬老院，不仅解决所在乡镇特困人员供养床位不足问题，也可解决特困群众集中供养难这一问题，惠及困难群众43080人。 | 该项目可解决乡镇贫困群众养老及集中供养难题，惠及贫困群众2852名贫困群众实现集中供养。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月30日前 | 2019年12月30日前
182 | 叶县2019年邓李乡敬老院建设项目 | 该项目建设用地面积约3.5亩，总建筑面积414.66平方米；规划新建平方宿舍十间，建筑面积240.16平方米；餐厅一座，建筑面积174.5平方米。 |  | 邓李乡 | 邓李村 | 92.48 | 邓李乡政府 | 改乡镇建设敬老院，不仅解决所在乡镇特困人员供养床位不足问题，也可解决特困群众集中供养难这一问题，惠及群众50072人。 | 该项目可解决乡镇贫困群众养老及集中供养难题，惠及贫困群众3782名贫困群众集中供养难问题。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月30日前 | 2019年12月30日前
三、产业发展类项目合计 | [5 empty] | 14589.99
1、扶贫办项目 | [5 empty] | 670
183 | 2018年叶县秋季“雨露计划”职业教育补助工程 | 计划补助1500名贫困学生，每人1500元 | 1500元/人 | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 225 | 县扶贫办 | 为全县18各乡镇1500人贫困群众实施教育补助助学工程 | 为全县18各乡镇1500人贫困群众实施教育补助助学工程 |  | 2018-12-01 | 2019-02-10 | 2019-02-15
184 | 2019年叶县春季“雨露计划”职业教育补助工程 | 计划补助1500名贫困学生，每人1500元 | 1500元/人 | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 225 | 县扶贫办 | 为全县18各乡镇1500人贫困群众实施教育补助助学工程 | 为全县18各乡镇1500人贫困群众实施教育补助助学工程 |  | 2019-06-01 | 2019-08-30 | 2019-09-10
185 | 2019年叶县“雨露计划”短期技能上半年补助工程 | 计划补助1100名贫困户 |  | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 220 | 县扶贫办 | 为全县18各乡镇1100人贫困群众实施短期技能补贴工程 | 为全县18各乡镇1100人贫困群众实施短期技能补贴工程 |  | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 2019-07-20
2、林业局项目 | [5 empty] | 2744.05
186 | 叶县2019年贫困户森林防火项目 | 防火检查站、永久性警示牌警示碑、物资运输车、烧除荒山、设置隔离带、防火务工人员装备，同时吸纳安排贫困群众务工。 |  | 4个山区乡镇（常村镇、夏李乡、保安镇、辛店镇 | 涉及4个乡镇，57个行政村 | 150 | 县林业局 | 该项目实施后，可覆盖西南部4个贫困乡镇，惠及群众188303人。 | 项目实施后，可吸纳安排贫困群众189人务工，解决贫困群众务工难问题。 |  | 2018年11月1日前 | 2019年6月30日前 | 2019年7月10日前
187 | 叶县2019年扶贫森林抚育项目 | 计划为常村镇、夏李乡两个乡镇3000亩中幼林进行修枝、疏伐，同时吸纳安排贫困群众务工。 |  | 夏李乡、常村镇 | 涉及2个乡镇，68个行政村 | 60 | 国有叶县林场 | 该项目实施后，可覆盖夏李乡、常村镇2个乡镇，惠及99797人。 | 项目实施后，可吸纳安排贫困群众65人务工，解决贫困群众务工难问题。 |  | 2019-02-20 | 2019-05-30 | 2019-06-30
188 | 叶县2019年贫困户森林防火项目 | 烧除荒山、设置隔离带、检查站和防火标牌、购置防火装备，吸纳安排贫困群众务工。 |  | 夏李乡、常村镇 | 涉及2个乡镇，68个行政村 | 70 | 国有叶县林场 | 该项目实施后，可覆盖夏李乡、常村镇2个乡镇，惠及99797人。 | 项目实施后，可吸纳安排贫困群众60人务工，解决贫困群众务工难问题。 |  | 2019-02-20 | 2019-11-20 | 2019-11-30
189 | 叶县2019年扶贫造林项目 | 计划为常村镇、夏李乡两个乡镇新造林500亩，吸纳安排贫困群众务工。 |  | 夏李乡、常村镇 | 涉及2个乡镇，68个行政村 | 150 | 国有叶县林场 | 该项目实施后，可覆盖夏李乡、常村镇2个乡镇，惠及99797人。 | 项目实施后，可吸纳安排贫困群众50人务工，解决贫困群众务工难问题。 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-04-20 | 2019-04-30
190 | 叶县2019年贫困乡镇保鲜库建设项目 | 计划辛店镇建设2个、保安镇1个、水寨乡1个、邓李乡1个，建设5座500顿储量库。 | 新建 | 辛店镇、保安镇、水寨乡、邓李乡 |  | 750 | 县林业局 | 在全县11个重点乡镇中，选取7个贫困村，建设保鲜库，鼓励带动群众发展种植、养殖业拓宽增收渠道。 | 该项目惠及11个贫困乡镇，7个贫困村，贫困群众3856户13498人 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月20日前 | 2019年11月30日前
191 | 叶县2019年林产业扶贫增收项目 | 计划甘刘村391.3亩、霍姚39.7亩、康台270.5亩、程庄20.5亩、南王庄28.3亩、焦庄72.4亩、龚东二村86.3亩。 | 新建 | 廉村镇 | 甘刘村，霍姚村，康台，程庄村、南王庄、焦庄、龚店东二村等七村 | 1564.05 | 县林业局 | 在全县7个村，建设林产业扶贫增收项目，惠及群众10331人。 | 该项目实施后可带动7个村，惠及贫困群众409户1338人 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月20日前 | 2019年11月30日前
3、畜牧局项目 | [5 empty] | 2673.3
192 | 叶县2019年贫困户生猪代养项目 | 为全县14400户贫困群众，共代养生猪15000头，并向全县贫困户传授养殖技术培训，增强贫困群众养殖能力，确保扶贫同扶智相结合。 | 1289.79元/户 | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 1857.3 | 县畜牧局 | 为全县14400户贫困群众代养生猪15000头，保证其稳定受益，传授养殖技术帮助贫困群众脱贫致富。 | 该项目可惠及全县14400户贫困群众，保证其稳定受益，提高养殖技能。 |  | 2019-01-01 | 2019-12-20 | 2019-12-30
193 | 叶县2019年生猪养殖追加资金项目 | 为全县14400户贫困户群众代养生猪15000头，用于猪苗价格上涨，由原先560/头，现在900元/头，对不足部分进行资金追加。 |  | 全县18个乡镇 |  | 510 | 县畜牧局 | 为全县14400户贫困群众代养生猪15000头，保证其稳定受益，帮助贫困群众脱贫致富。 | 该项目可惠及全县14400户贫困群众，保证其稳定受益。 |  | 2019-01-01 | 2019-12-20 | 2019-12-30
194 | 叶县2019年优质饲草种植项目 | 在全县5个乡镇，16个村种植构树饲草3060亩，每亩补助资金1000元，引导群众调整种植结构，拓宽增收渠道。 |  | 在全县5个乡镇， | 涉及全县5个乡镇，16个行政村 | 306 | 县畜牧局 | 在全县5个乡镇，16个村种植构树饲草3060亩，每亩补助资金1000元，引导25493名群众调整种植结构，拓宽增收渠道。 | 在全县5个乡镇，16个村种植构树饲草3060亩，每亩补助资金1000元，可带动贫困群众645户，2021人调整种植结构，拓宽增收渠道。 |  | 2019-08-30 | 2019年11月30日前 | 2019年12月30日前
4、农业局项目 | [5 empty] | 1107
195 | 叶县2019年农业种植结构调整引导扶持项目 | 计划实施农业结构调整，重点扶持艾草种植6000亩，花生6000亩，辣椒4000亩，鼓励群众通过种植结构调整，增加土地种植收益。 |  | 全县11个贫困乡（镇）、贫困村 | 全县123个贫困村 | 800 | 县农业局 | 为全县11个重点乡镇实施种植结构调整，惠及群众558863人。 | 为全县11个重点乡镇实施种植结构调整，惠及贫困群众10554户，33677人。 |  | 2019-04-20 | 2019年8月30日前 | 2019-09-20
196 | 叶县2019年贫困乡镇小麦“一喷三防”技术支持产业扶贫项目 | 在全县11个贫困乡镇，为贫困群众土地实施小麦“一喷三防”项目，实施土地面积共计235822.4亩，每亩补助不超过13元。 | 13元/亩 | 全县11个贫困乡（镇）、贫困村 | 全县123个贫困村 | 307 | 县农业局 | 为全县11个重点乡镇贫困群众土地实施小麦“一喷三防”项目，惠及贫困群众33677人 | 为全县11个重点乡镇贫困群众实施小麦“一喷三防”项目，惠及贫困群众33677人 | 2019-03-30 | 2019-04-10 | 2019-05-30 | 2019-06-20
5、金融办项目 | [5 empty] | 1483.45
197 | 叶县2019年廉村镇辣椒深加工项目 | 以廉村镇主导产业辣椒为依托，大力发展其辣椒种植面积，构建标准化厂房及其配套基础设施工程，购买辣椒深加工设备，明确村集体经济产权。引导群众调整种植结构，增收致富。 |  | 廉村镇 | 沙渡口村（并辐射带动全县） | 933.45 | 县金融办 | 项目可带动该村群众18253户，63888人发该村群众发展种植产业，拓宽增收渠道。 | 该项目可带动全乡贫困群众1292户6912人，发展种植，拓宽增收渠道。 | 2019年6月10日前 | 2019年6月25日前 | 2019年10月30日前 | 2019-11-30
198 | 叶县2019年贫困户贷款贴息项目 | 对贫困户贷款进行贴息 |  | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 250 | 县金融办 | 为贫困群众提供贷款贴息，鼓励贫困群众发展产业，拓宽增收渠道。 | 该项目实施后可惠及贫困群众1136户，3976人。 |  | 2019-01-01 | 2019-12-30
199 | 叶县2019年带贫企业贷款贴息项目 | 对带贫企业贷款贴息 |  | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 300 | 县金融办 | 为带贫提供贷款贴息，吸纳贫困群众务工，增收致富惠及贫困群众14630人。 | 该项目实施后可惠及贫困群众4180户，14630人。 |  | 2019-01-01 | 2019-12-30
6、各乡镇项目 | [5 empty] | 5912.19
200 | 叶县2019年辛店镇张寺滩扶贫车间配套设施建设项目 | 计划建设围墙、雨污管网、消防管道、厂区路面硬化等配套设施 |  | 辛店镇 | 辛店镇张寺滩村 | 60 | 辛店镇政府 | 该项目实施可吸纳该村群众务工，惠及群众1408人。 | 该项目实施后可惠及贫困群11人 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-06-25 | 2019年7月10日前
201 | 叶县2019年辛店镇赵沟村扶贫车间配套设施建设项目 | 计划建设围墙、雨污管网、消防管道、厂区路面硬化、厕所、深井等配套设施 |  | 辛店镇 | 赵沟村 | 150 | 辛店镇政府 | 该项目实施可吸纳该村群众务工，惠及群众802人。 | 该项目实施后可惠及贫困群66人 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-06-25 | 2019年7月10日前
202 | 叶县2019年辛店镇大竹园村扶贫车间建设项目 | 计划建设围墙、车子棚、地面硬化、生活间等扶贫车间配套设施 |  | 辛店镇 | 大竹园村 | 60 | 辛店镇政府 | 该项目实施可吸纳该村群众务工，惠及群众930人。 | 该项目实施后可惠及贫困群33人 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-06-25 | 2019年7月10日前
203 | 叶县2018年辛店镇（绿筑菌业）双孢菇基地配套设施项目 | 计划安装变压器（sll-315KVA）三台，深井两眼分别为220米、300米 |  | 辛店镇 | 赵沟村 | 105 | 辛店镇政府 | 该项目实施可吸纳该村群众务工，惠及群众802人。 | 该项目实施后可惠及贫困群66人 | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-06-25 | 2019年7月10日前
204 | 叶县2018年水寨乡桃奉村休闲农业项目 | 钢管结构大棚20个,每个占地1亩;冬桃、草莓等种苗补助，仓库4间，配套微耕机1台。 |  | 水寨乡 | 桃奉村 | 50 | 水寨乡政府 | 该项目实施后，可带动1783名群众，进行种植结构调整，发展冬桃、草莓等特色种植，拓宽群众增收渠道。 | 该项目可带动全村群众，进行产业调整，鼓励群众发展种植业，惠及贫困群众386人。 | 2018-11-20 | 2018-12-01 | 2018-12-30 | 2019-01-20
205 | 叶县2019年任店镇韭菜产业种植基地项目。 | 计划建设韭菜种植1000亩，引导群众调整种植结构，拓宽增收渠道。 |  | 任店镇 | 月庄、后营村、中期营、史营村 | 437 | 任店镇政府 | 项目带动周边群众6050人调整种植结构，发展韭菜种植，同时可就近解决群众务工问题，预计项目建成后，预计每年可为每村增加村集体经济2万元。 | 计划可带动76人贫困群众发展种植业，调整种植结构，拓宽增收渠道。 | 2019年6月10日前 | 2019年6月20日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月20日前
206 | 叶县2019年任店镇柳营村上海青种植产业基地项目 | 计划新建钢结构蔬菜种植大棚53座，配套供水设备及管网、供电等，明确村集体经济产权，为群众传授种植技术，引导鼓励群众调整种植结构， |  | 任店镇 | 柳营村 | 199.95 | 柳营村 | 项目带动周边群众3514人调整种植结构，传授种植技术发展蔬菜及中草药种植，项目预计可为村集体经济每年增收3万元。拓宽群众增收渠道。 | 计划可带动36人贫困群众发展种植业，调整种植结构，拓宽增收渠道。 | 2019年6月10日前 | 2019年6月20日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月20日前
207 | 叶县2019年廉村镇辣椒育苗项目 | 计划进行辣椒育苗，种子、育苗棚大棚3个、小棚6个、小拱棚90个、土地流转30亩，明确村集体产权，为贫困群众进行免费辣椒育苗及种植技术培训。 |  | 廉村镇 | 沙渡口村 | 30 | 廉村镇政府 | 项目实施后，可带动群众通过调整农业种植结构，增强农业种植效益，项目预计可为村集体经济增收每年6万元。为全镇免费提供辣椒苗，惠及群众6.6万人。 | 项目实施后，可带动贫困群众通过调整农业种植结构，增强农业种植效益，惠及贫困户1878户贫困人口7007人 | 2019年6月10日前 | 2019年4月30日 | 2019年5月30日 | 2019年6月10日前
208 | 叶县2019年“种养加”项目 | 计划扶持贫困户1000户发展种养加项目，鼓励贫困群众通过产业发展，拓宽增收渠道。 | 4000元/人 | 全县18个乡镇及街道办事处 | 全县123个贫困村 | 430 | 县扶贫办 | 为全县18个乡镇1000户贫困户实施种养加项目，引导贫困群众发展产业增收致富。 | 为全县18个乡镇1000户贫困户实施种养加项目，引导贫困群众发展产业增收致富。 |  | 2019-04-01 | 2019年10月30日前 | 2019-11-30
| 小计 |  |  |  |  | 1521.95
209 | 叶县2019年任店镇村集体经济花卉种植产业基地项目 | 计划安装变压器（sll-315KVA）一台，深井四眼分别为60米及配套供水设备，建设花卉种植标准棚20个，棉被恒温棚5个，阳光棚配套设施等。 |  | 任店镇 | 任店镇寺东村、寺西村、任一村、任四村 | 300 | 任店镇政府 | 该项目实施后，可辐射带动四个村村集体经济固定收入，同时可解决60名群众务工问题，引导四个村群众调整种植结构，惠及9104人 | 项目实施后，可提供镇内公工岗位60个，引导群众调整种植结构，惠及贫困群众145人。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月20日前 | 2019年12月30日前
210 | 叶县2019年保安镇村集体经济林果种植项目 | 计划建设黄金梨、桃子、石榴等1550亩 |  | 保安镇 | 杨令庄村、吕楼村、罗冲村、柳庄村、官庄村 | 124 | 保安镇政府 | 项目带动6843名群众调整种植结构，拓宽增收渠道。 | 计划带动700人贫困群众发展种植业，调整种植结构，拓宽增收渠道。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月20日前 | 2019年12月30日前
211 | 叶县2019年保安镇罗冲村集体经济乡村旅游建设项目 | 计划在该村建设农家乐旅游10家，加采摘游项目发展300亩，建设冷库1座 |  | 保安镇 | 罗冲村 | 140 | 保安镇政府 | 该项目通过发展旅游农家乐，发展产业项目，拓宽增收渠道，惠及群众1392人。 | 计划带动96名贫困群众，通过发展农家乐，拓宽增收渠道。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月20日前 | 2019年12月30日前
212 | 叶县2019年龙泉乡村集体经济花菇、香菇种植项目 | 投入机井、晒场、冷库一座 |  | 龙泉乡 | 龙泉乡草厂村 | 200 | 龙泉乡政府 | 该项目实施后，可鼓励带动群众积极进行种植结构调整、拓宽群众增收渠道，惠及群众1330人。 | 该项目实施后，可引导贫困群众，进行种植结构调整，拓宽增收渠道，惠及贫困群众26户，71人。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月20日前 | 2019年12月30日前
213 | 叶县2019年龙泉乡村集体经济绿瑞农业发展项目 | 投入地埋管、道路、机井及配套设施 |  | 龙泉乡 | 龙泉乡大湾张村 | 200 | 龙泉乡政府 | 该项目实施后，可鼓励带动群众积极进行种植结构调整、拓宽群众增收渠道，惠及群众1777人。 | 该项目实施后，可引导贫困群众，发展养殖业拓宽增收渠道，惠及贫困群众133户，523人。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月20日前 | 2019年12月30日前
214 | 叶县2019年辛店镇南王庄村村集体经济养猪综合体供水配套设施建设项目 | 为该村村集体经济养猪综合体建设配套供水设备，计划打井（200m深，含井台）、供水塔、压力罐、铁皮防雨棚、管道开挖及回填、铁大门等配套设施；修建进场道路长640米，5米宽，厚18cm。 |  | 辛店镇 | 辛店镇南王庄村 | 87.9 | 辛店镇政府 | 该项目实施后，可增加村集体经济收益，同时向群众传授相关养殖技术，鼓励群众发展养殖拓宽增收渠道，惠及群众1043人。 | 该项目实施后，可向贫困群众传授养殖技术，引导鼓励贫困群众发展养殖，脱贫致富，惠及贫困群众676人。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月20日前 | 2019年12月30日前
215 | 叶县2019年常村镇西刘庄村村集体经济养猪综合体供水配套设施建设项目 | 为该村村集体经济养猪综合体建设配套供水设备，计划打井（400m深，含井台）、供水塔、压力罐、潜水泵、铁皮防雨棚、管道开挖及回填、铁大门等配套设施； |  | 常村镇 | 常村镇西刘庄村 | 66.32 | 常村镇政府 | 该项目实施后，可增加村集体经济收益，同时向群众传授相关养殖技术，鼓励群众发展养殖拓宽增收渠道，惠及群众886人。 | 该项目实施后，可向贫困群众传授养殖技术，引导鼓励贫困群众发展养殖，脱贫致富，惠及贫困群众336人。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月20日前 | 2019年12月30日前
216 | 叶县2019年常村镇杨林庄村村集体经济托牛所扩建项目 | 新增畜位450头，平整土地4000平米、牛舍2000平米、干粪棚、沉淀池各一座。 |  | 常村镇 | 常村镇杨林庄村 | 100 | 常村镇政府 | 该项目实施后，可增加村集体经济收益，同时向群众传授相关养殖技术，引导鼓励群众通过畜牧养殖拓宽增收渠道，惠及群众1111人。 | 该项目实施后，可向贫困群众传授养殖技术，引导鼓励贫困群众发展养殖，脱贫致富，惠及贫困群众211人。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月20日前 | 2019年12月30日前
217 | 叶县2019年常村镇大毛庄村村集体经济白勺产业园种植基地供水配套设施项目 | 计划建设引水管道2455米，配备30顿压力水罐及水泵1个等配套设施项目 |  | 常村镇 | 常村镇大毛庄村 | 18.12 | 常村镇政府 | 该项目实施后，可增加村集体经济收益，同时向群众传授相关种植技术，引导鼓励群众通过调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众871人。 | 该项目实施后，可向贫困群众传授养殖技术，引导鼓励贫困群众发展养殖，脱贫致富，惠及贫困群众113人。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月20日前 | 2019年12月30日前
218 | 叶县2019年辛店镇红薯种植结构调整奖补项目 | 依托辛店镇红薯种植国家地理标识，引导鼓励群众通过红薯种植调整农业种植结构，计划扶持红薯种植10000亩，每亩地补助300元。 |  | 辛店镇 | 辛店镇39个村 | 300 | 辛店镇政府 | 该项目实施后，可增加村集体经济收益，同时引导鼓励群众通过红薯种植，调整农业种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众50744人。 | 该项目实施后，可鼓励贫困群众调整农业种植结构，汇集贫困群众12200人。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月20日前 | 2019年12月30日前
219 | 叶县2019年常村镇下马庄村村集体经济艾草加工水井配套设施建目 | 打深井1眼（深200-300米），配套潜水泵、10t压力罐各一台套等 |  | 常村镇 | 常村镇下马庄村 | 48 | 常村镇政府 | 该项目实施后，可增加村集体经济收益，同时向群众传授相关种植技术，引导鼓励群众通过调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众1009人。 | 该项目实施后，可向贫困群众传授养殖技术，引导鼓励贫困群众发展养殖，脱贫致富，惠及贫困群众535人。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月20日前 | 2019年12月30日前
220 | 叶县2019年保安镇陈岗、牛庵村集体经济加工项目 | 购置有机蔬菜果蔬粮深加设备及其工厂车间及仓偖库房等 |  | 保安镇 | 保安镇陈岗村、牛庵村 | 350 | 保安镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经收益，同时可解决60名群众务工问题，提高群众农业种植效益，拓宽增收渠道，惠及群众3600人。 | 该项目实施后，可引导群众鼓励群众调整种植结构，招收贫困群众务工，惠及群众657人。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月20日前 | 2019年12月30日前
221 | 叶县2019年保安镇村集体经济林果种植机井灌溉配套设施建设项目 | 为该项目实施林果种植机井灌溉，计划建设打机井50眼，及其灌溉配套设施。 |  | 保安镇 | 罗冲村、辛庄村、报沟村、官庄村、李湾村、柳庄村、杨令庄村 | 400 | 保安镇政府 | 该项目实施后，不仅增加村集体经济收益，同时可鼓励群众通过调整农业种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众8100人 | 该项目实施后，可引导鼓励贫困群众通过调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及贫困群众1446人 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月20日前 | 2019年12月30日前
222 | 叶县2019年保安镇三村村集体经济产业结构调整项目 | 村集体经济流转土地1000亩，发展优质小麦、高油酸花生等油料作物。需建设机井21眼，及配套设施。 |  | 保安镇 | 保安镇三村 | 168 | 保安镇政府 | 该项目实施后，不仅增加村集体经济收益，同时可鼓励群众通过调整农业种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众2080人 | 该项目实施后，可引导鼓励贫困群众通过调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及贫困群众285人 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月20日前 | 2019年12月30日前
223 | 叶县2019年保安镇余康村集体经济产业结构调整项目 | 村集体经济流转土地1000亩，发展优质小麦、高油酸花生等油料作物。需为已建设的13眼机井配备水泵、水管等配套设施。 |  | 保安镇 | 保安镇余康村 | 15 | 保安镇政府 | 该项目实施后，不仅增加村集体经济收益，同时可鼓励群众通过调整农业种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众820人 | 该项目实施后，可引导鼓励贫困群众通过调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及贫困群众330人 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月20日前 | 2019年12月30日前
224 | 叶县2019年邓李乡妆头村村集体经济恒温棚葡萄促早栽培建设项目 | 建设规模为8m*130m*3.2m温棚30座及棚内配套，购葡萄苗11700棵，废水一体化设备一套，基地护栏887m,园中道路310m，购大棚王拖拉机1台，耙草机3台，建管理房150m2，流转土地60亩。 |  | 邓李乡 | 邓李乡妆头村 | 218.7 | 邓李乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经收益，同时可提高群众农业种植效益，拓宽增收渠道，惠及群众1923人。 | 该项目实施后，可引导群众鼓励群众调整种植结构，招收贫困群众务工，惠及群众459人。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月20日前 | 2019年12月30日前
225 | 叶县2019年邓李乡张高村村集体经济蔬菜榨汁建设项目 | 建设蔬菜榨汁生产车间150㎡，3m×1.5m洗菜池3个，4m×2m凉菜架1个，30m×7m×5m保鲜库及保鲜库外建，生产厂房院内硬化300㎡,建设基地生产道路宽4m,厚18cm，长600m，新打机井4眼，架设农用线路1000m及配套，购基地水肥一体化设备，购雷沃1104型拖拉机一台及配套，购无人农药喷洒机一台，建农具存放处100㎡,流转土地400亩。 |  | 邓李乡 | 邓李乡张高村 | 184.8 | 邓李乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经收益，同时可提高群众农业种植效益，拓宽增收渠道，惠及群众1173人。 | 该项目实施后，可引导群众鼓励群众调整种植结构，招收贫困群众务工，惠及群众344人。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月20日前 | 2019年12月30日前
226 | 叶县2019年邓李乡尚闫庄村村集体经济养牛场建设项目 | 建设存栏300头、30m×18m牛棚4座，围墙322m,大门一座，场内硬化300㎡，长30m牛槽4座，10m×60m草料棚1座，栓牛钢管长400m,管理及原料加工间108.9㎡，新打机井一眼及配套，购拉料机4台，购打捆机一台，拖拉机一台，铲车一台，自卸三轮车一台，摘花生机一台，粉草机一台，购牛100头。 |  | 邓李乡 | 邓李乡尚闫村 | 139.4 | 邓李乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经收益，同时可引导鼓励群众发展养殖业，拓宽增收渠道，惠及群众1087人。 | 该项目实施后，可引导群众鼓励群众调整种植结构，招收贫困群众务工，惠及群众54人。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月20日前 | 2019年12月30日前
227 | 叶县2019年仙台镇、廉村镇村集体经济高筋小麦粉粮食基地建设项目 | 以叶县创达面业高筋小麦粉项目为依托，在全县2个乡镇，选取13个村实施高筋小麦粮食基地项目，计划种植2250亩，每亩补贴200元。 |  | 仙台镇、廉村镇 | 仙台镇、廉村镇 | 450 | 仙台镇政府 廉村镇政府 | 鼓励群众发展高筋小麦种植，拓宽增收渠道，惠及群众19970人。 | 该项目惠及贫困群众751人。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年11月20日前 | 2019年12月30日前
| 小计 |  |  |  |  | 3510.24
228 | 叶县2019年保安镇庙岗村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 | 购买收割机、拖拉机、旋耕机、悬挂犁、播种机 | 购置 | 保安镇 | 保安镇镇庙岗村 | 20 | 保安镇政府 | 计划为该村购置农用机械设备，惠及群众1224人。 | 该项目惠及贫困群众76人、339户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
229 | 叶县2019年保安镇李吴庄村市派第一书记村集体经济纯净水厂建设项目 | 建成日产5000-6000桶饮用纯净水加工厂 | 新建 | 保安镇 | 保安镇李吴庄村 | 20 | 保安镇政府 | 计划扶持该村发展致富项目，惠及群众1399人。 | 该项目惠及贫困群众136人、501户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
230 | 叶县2019年常村镇府君庙村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 | 购买揉茶机等制茶设备及厂房改造 | 购置 | 常村镇 | 常村镇府君庙村 | 20 | 常村镇政府 | 计划为该村购置农用机械及厂房改造，惠及群众1137人。 | 该项目惠及贫困群众57人、254户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
231 | 叶县2019年常村镇杨林庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 | 购置食用油加工设备一套 | 购置 | 常村镇 | 常村镇杨林庄村 | 20 | 常村镇政府 | 计划为该村购置农用机械设备，惠及群众1111人。 | 该项目惠及贫困群众54人、211户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
232 | 叶县2019年常村镇西刘庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 | 购置联合收割机、拖拉机及配套 | 购置 | 常村镇 | 常村镇西刘庄村 | 20 | 常村镇政府 | 计划为该村购置农用机械设备，惠及群众886人。 | 该项目惠及贫困群众89人、336户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
233 | 叶县2019年常村镇下马庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 | 购置联合收割机、拖拉机及配套 | 购置 | 常村镇 | 常村镇下马庄村 | 20 | 常村镇政府 | 计划为该村购置农用机械设备，惠及群众1009人。 | 该项目惠及贫困群众137人、535户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
234 | 叶县2019年常村镇金沟村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 | 购置联合收割机、拖拉机及配套 | 购置 | 常村镇 | 常村镇金沟村 | 20 | 常村镇政府 | 计划为该村购置农用机械设备，惠及群众1169人。 | 该项目惠及贫困群众160人、706户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
235 | 叶县2019年常村柴巴村省派第一书记村集体经济农机购置建设项目 | 游客服务中心停车场及配套的活动中心 | 新建 | 常村镇 | 常村镇柴巴村 | 50 | 常村镇政府 | 计划为该村游客服务中心停车场及配套的活动中心，惠及群众724人。 | 该项目惠及贫困群众84人、317户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
236 | 叶县2019年廉村镇甘刘市派第一书记村集体经济配套设施项目 | 建60平米冷库1个，辅助基础设施，电动三轮1辆，箩筐100个，硬化场地80平方米。 | 新建 | 廉村镇 | 廉村镇甘刘村 | 20 | 廉村镇政府 | 计划扶持该村发展致富项目，惠及群众2172人。 | 该项目惠及贫困群众93人、311户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
237 | 叶县2019年廉村镇高柳村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 | 高柳购农副产品烘干机一台型号5HXJ-8 | 购置 | 廉村镇 | 廉村镇高柳村 | 20 | 廉村镇政府 | 计划为该村购置农用机械设备，惠及群众1517人。 | 该项目惠及贫困群众84人、318户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
238 | 叶县2019年廉村镇后王村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 | 后王购买300型剁椒切割机一套。 | 购置 | 廉村镇 | 廉村镇后王村 | 20 | 廉村镇政府 | 计划为该村购置农用机械设备，惠及群众2475人。 | 该项目惠及贫困群众154人、567户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
239 | 叶县2019年龙泉乡曹庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 | 谷王TB80小麦机1台、打捆机1台、瑞泽1604拖拉机1台。 | 购置 | 龙泉乡 | 龙泉乡曹庄村 | 20 | 龙泉乡政府 | 计划为该村购置农用机械设备，惠及群众880人。 | 该项目惠及贫困群众75人、277户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
240 | 叶县2019年龙泉乡大何庄村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 | 谷王TB80小麦机1台、打捆机1台、瑞泽1604拖拉机1台。 | 购置 | 龙泉乡 | 龙泉乡大何庄村 | 20 | 龙泉乡政府 | 计划为该村购置农用机械设备，惠及群众1071人。 | 该项目惠及贫困群众37人、132户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
241 | 叶县2019年田庄乡千兵营村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 | 花生收获机、大型拖拉机的大型农机设备 | 购置 | 田庄乡 | 田庄乡千兵营村 | 20 | 田庄乡政府 | 计划扶持该村发展致富项目，惠及群众2110人。 | 该项目惠及贫困群众183人、725户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
242 | 叶县2019年田庄乡岗马村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 | 花生收获机、大型拖拉机的大型农机设备 | 购置 | 田庄乡 | 田庄乡岗马村 | 20 | 田庄乡政府 | 计划扶持该村发展致富项目，惠及群众1133人。 | 该项目惠及贫困群众143人、511户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
243 | 叶县2019年仙台镇北庞庄村市派第一书记农机村集体经济购置建设项目 | 150匹农用拖拉机1台、秸秆还田机1台、旋耕播种机1台、翻转犁1台、旋耕耙1台。 | 购置 | 仙台镇 | 仙台镇北庞庄 | 20 | 仙台镇政府 | 计划为该村购置农用机械设备，惠及群众1537人。 | 该项目惠及贫困群众229人、896户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
244 | 叶县2019年仙台镇老樊寨村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 | 购买花生联合收获机、筛选机、脱壳机、播种机各1台 | 购置 | 仙台镇 | 仙台镇老樊寨村 | 20 | 仙台镇政府 | 计划为该村购置农用机械设备，惠及群众1588人。 | 该项目惠及贫困群众257人、902户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
245 | 叶县2019年仙台镇阁老吴村市派第一书记村集体经济农机购置建设项目 | 150匹农用拖拉机1台、秸秆粉碎机1台、小型花生播种机2台、大型花生剥壳机1台、大型旋耕耙1台。 | 购置 | 仙台镇 | 仙台镇阁老吴村 | 20 | 仙台镇政府 | 计划为该村购置农用机械设备，惠及群众780人。 | 该项目惠及贫困群众125人、466户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
246 | 叶县2019年水寨乡董刘村市派第一书记村集体经济种植加工产业建设项目 | 建设一座60吨简易红薯储存地窖一座约需资金13万元，购置拖拉机一套、微耕机各一台约需5万元，购置红薯清洗机、淀粉机一台约需2万元。 | 购置 | 水寨乡 | 水寨乡董刘村 | 20 | 水寨乡政府 | 计划扶持该村发展致富项目，惠及群众595人。 | 该项目惠及贫困群众48人、146户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
247 | 叶县2019年水寨徐王村市派第一书记村集体经济种植加工产业建设项目 | 建设一座60吨简易红薯储存地窖一座约需资金13万元，购置拖拉机一套、微耕机各一台约需5万元，购置红薯清洗机、淀粉机一台约需2万元。 | 购置 | 水寨乡 | 水寨乡徐王村 | 20 | 水寨乡政府 | 计划扶持该村发展致富项目，惠及群众867人。 | 该项目惠及贫困群众61人、211户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
248 | 叶县2019年水寨南坡王市派第一书记村集体经济种植加工产业建设项目 | 建设一座60吨简易红薯储存地窖一座约需资金13万元，购置拖拉机一套、微耕机各一台约需5万元，购置红薯清洗机、淀粉机一台约需2万元。 | 购置 | 水寨乡 | 水寨乡南坡王村 | 20 | 水寨乡政府 | 计划扶持该村发展致富项目，惠及群众963人。 | 该项目惠及贫困群众45人、130户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
249 | 叶县2019年水寨东屈庄村市派第一书记村集体经济种植加工产业建设项目 | 建设一座60吨简易红薯储存地窖一座约需资金13万元，购置拖拉机一套、微耕机各一台约需5万元，购置红薯清洗机、淀粉机一台约需2万元。 | 购置 | 水寨乡 | 水寨乡东屈庄村 | 20 | 水寨乡政府 | 计划扶持该村发展致富项目，惠及群众895人。 | 该项目惠及贫困群众52人、182户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
250 | 叶县2019年水寨乡灰河郭村市派第一书记村集体经济种植加工产业建设项目 | 建设一座60吨简易红薯储存地窖一座约需资金13万元，购置拖拉机一套、微耕机各一台约需5万元，购置红薯清洗机、淀粉机一台约需2万元。 | 购置 | 水寨乡 | 水寨乡灰河郭村 | 20 | 水寨乡政府 | 计划扶持该村发展致富项目，惠及群众313人。 | 该项目惠及贫困群众546人、137户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
251 | 叶县2019年水寨桃奉村省派第一书记村集体经济养殖产业建设项目 | 桃奉村计划建设生态农业一处，投资50万元，建设500只肉兔场，采取自繁形式，年出栏2.1万只，兔粪用来给自有果园作肥料。 | 新建 | 水寨乡 | 水寨乡桃奉村 | 50 | 水寨乡政府 | 计划扶持该村发展致富项目，惠及群众1783人。 | 该项目惠及贫困群众100人、386户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
252 | 叶县2019年夏李乡葛庄村市派第一书记村集体经济种植产业发展项目 | 计划为葛庄村发展（大蒜、花生）种植业 | 新建 | 夏李乡 | 夏李乡葛庄村 | 20 | 夏李乡政府 | 计划扶持该村发展致富项目，惠及群众2024人。 | 该项目惠及贫困群众193人、774户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
253 | 叶县2019年夏李乡苗庄村市派第一书记村集体经济仓储库房建设项目 | 缝纫机60台，用于村集体经济做编织袋。 | 新建 | 夏李乡 | 夏李乡苗庄村 | 20 | 夏李乡政府 | 计划扶持该村发展致富项目，惠及群众745人。 | 该项目惠及贫困群众57人、225户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
254 | 叶县2019年邓李乡妆头村市派第一书记村集体经济温棚葡萄促早栽培示范项目 | 新建温室大棚3座，单棚8m*110m，顶高3.2m，肩高2m，建设葡萄架、定植葡萄苗木及肥水一体化设备等 | 新建 | 邓李乡 | 邓李乡妆头村 | 20 | 邓李乡政府 | 计划扶持该村发展致富项目，惠及群众1923人。 | 该项目惠及贫困群众126人、459户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
255 | 叶县2019年邓李乡后炉村市派第一书记村集体经济温棚葡萄促早栽培示范项目 | 新建温室大棚3座，单棚8m*110m，顶高3.2m，肩高2m，建设葡萄架、定植葡萄苗木及肥水一体化设备等 | 新建 | 邓李乡 | 邓李乡后炉村 | 20 | 邓李乡政府 | 计划扶持该村发展致富项目，惠及群众1964人。 | 该项目惠及贫困群众113人、460户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
256 | 叶县2019年邓李乡庙李村市派第一书记村集体经济温棚反季节蔬菜示范项目 | 新建蔬菜大棚4座，单棚8m*100m，顶高3.2m，肩高2m， | 新建 | 邓李乡 | 邓李乡庙李村 | 20 | 邓李乡政府 | 计划扶持该村发展致富项目，惠及群众633人。 | 该项目惠及贫困群众49人、164户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
257 | 叶县2019年辛店镇大木厂村市派第一书记村集体经济香菇种植项目 | 计划建设香菇棚3座，每座长35米，宽8米，投入11万元；种植原材料木渣、菌种等3万袋投资9万元。 | 新建 | 辛店镇 | 辛店镇大木厂 | 20 | 辛店镇政府 | 该项目实施后，在增加村集体经济收入的基础之上，鼓励引导群众通过调整种植结构，增收致富，惠及群众602人 | 该项目实施后，可惠及贫困群众266人 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
258 | 叶县2019年辛店镇刘文祥村市派第一书记村集体经济风景树种植项目 | 计划种植风景树（三角枫、小叶石楠）16亩，含树苗、施肥、农药等。 | 新建 | 辛店镇 | 辛店镇刘文祥 | 20 | 辛店镇政府 | 该项目实施后，在增加村集体经济收入的基础之上，鼓励引导群众通过调整种植结构，增收致富，惠及群众958人 | 该项目可惠及贫困群众438人 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
259 | 叶县2019年辛店镇油坊村市派第一书记村集体经济花椒种植项目 | 1、发展村集体经济种植花椒产业，占地250亩，共需2.4万棵，需14.8万元；2、窦岗自然村村中晾晒花椒广场450平方米，厚15公分，需5.2万元； | 新建 | 辛店镇 | 辛店镇油坊李 | 20 | 辛店镇政府 | 该项目实施后，在增加村集体经济收入的基础之上，鼓励引导群众通过调整种植结构，增收致富，惠及群众2180人 | 该项目可惠及贫困群众416人 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
260 | 叶县2019年辛店镇西徐庄村市派第一书记村集体经济产业发展建设项目 | 计划种植红薯70亩，购买大型拖拉机一台，含配套设备。 | 新建 | 辛店镇 | 辛店镇西徐庄 | 20 | 辛店镇政府 | 该项目实施后，在增加村集体经济收入的基础之上，鼓励引导群众通过产业发展，增收致富，惠及群众1171人 | 该项目可惠及贫困群众557人 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
261 | 叶县2019年辛店镇南焦庄市派第一书记村集体经济种植产业建设项目 | 计划安排对村庄内部及周围荒片废地进行集中连片整治转为可利用地块，选取优质树种实施连片种植，有效改善村庄种植结构，拓宽增收渠道 | 新建 | 辛店镇 | 辛店镇南焦庄 | 20 | 辛店镇政府 | 该项目实施后，在增加村集体经济收入的基础之上，鼓励引导群众通过调整种植结构，增收致富，惠及群众1264人 | 该项目可惠及贫困群众342人 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
262 | 叶县2019年夏李乡许岭村市派第一书记村集体经济仓储库房建设项目 | 许岭村建设仓储车间，设计面积300平方库房（钢结构） | 新建 | 夏李乡 | 夏李乡许岭村 | 20 | 夏李乡政府 | 计划为该村新建库房，发展致富项目，惠及群众1688人。 | 该项目惠及贫困群众159人、707户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
263 | 叶县2019年夏李乡侯庄村市派第一书记村集体经济仓储库房建设项目 | 侯庄村建设仓储车间，设计面积300平方库房（钢结构） | 新建 | 夏李乡 | 夏李乡侯庄村 | 20 | 夏李乡政府 | 计划为该村新建库房，发展致富项目，惠及群众1098人。 | 该项目惠及贫困群众89人、330户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
264 | 叶县2019年夏李乡彦岭村市派第一书记村集体经济仓储库房建设项目 | 彦岭村建设仓储车间，设计面积300平方库房（钢结构） | 新建 | 夏李乡 | 夏李乡彦岭村 | 20 | 夏李乡政府 | 计划为该村新建库房，发展致富项目，惠及群众1163人。 | 该项目惠及贫困群众130人、487户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
265 | 叶县2019年叶邑镇老鸦村市派第一书记林果种植项目 | 种植黄金蜜0号优质桃，60亩×6600棵×每棵20元；黄金蜜3号20亩×110棵×13元；机井一眼；无塔；地埋管道等配套设施。 | 新建 | 叶邑镇 | 叶邑镇老鸦张村 | 20 | 叶邑镇政府 | 计划扶持该村发展致富项目，惠及群众2753人。 | 该项目惠及贫困群众174人、709户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
266 | 叶县2019年叶邑镇大乔村市派第一书记仓储车间产业发展项目 | 计划建设钢框架结构仓储和生产车间，建筑面积200平方，层高5米。 | 购置 | 叶邑镇 | 叶邑镇大乔村 | 20 | 叶邑镇政府 | 计划为该村建设仓储车间，发展村集体经济，惠及群众1366人。 | 该项目惠及贫困群众134人、518户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
267 | 叶县2019年叶邑镇大王庄村市派第一书记扶贫车间库房建设项目 | 砖混、钢架结合8间库房长25米，宽11米，高5米。 | 新建 | 叶邑镇 | 叶邑镇大王庄村 | 20 | 叶邑镇政府 | 计划为该村新建库房，发展致富项目，惠及群众1297人。 | 该项目惠及贫困群众112人、410户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
268 | 叶县2019年叶邑镇杜庄村市派第一书记村集体经济配套仓储房建设项目 | 砖混6间库房长19.8米，宽7.5米，高4米。 | 新建 | 叶邑镇 | 叶邑镇杜庄村 | 20 | 叶邑镇政府 | 计划为该村新建库房，发展致富项目，惠及群众1815人。 | 该项目惠及贫困群众127人、491户。 | 2019年8月30日前 | 2019年9月30日前 | 2019年10月30日前 | 2019年11月30日前
| 小计 |  |  |  |  | 880