## 初稿（7.25）
叶县2018农村公路安防工程统筹整合涉农资金项目台账
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 建设地点 | 投入资金 （万元） | 决算资金（万元） | 建设 单位 | 施工单位 | 绩效目标 | 完成验收 时间 | 资金来源 |  |  | 资金支出 | 备 注
|  | （建设任务） | [7 empty] | 资金名称和文号 | 专项资金对接项目 | 对接专项资金性质 | 已支付
1 | X002璋后线 | 挖补坑槽1570㎡，挡土墙1020m³，护栏200m,警示标志25个，警告标志10个，示警桩297个。 | 邓李乡、水寨乡 | 77.7 | 63.12 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村8756人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 61.17 | 已完工
2 | Y010廉前线 | 挖补坑槽1328㎡，护栏1260m,警示标志15个，警告标志10个，示警桩135个，路面标线3240㎡，震荡标线227㎡。 | 廉村镇 | 63.7 | 63.7 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村12062人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 61.79 | 已完工
3 | Y011夏常线 | 挖补坑槽1000㎡，护栏1600m,警示标志16个，警告标志8个，示警桩36个。 | 夏李乡、常村镇 | 51.3 | 49.7 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村6239人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 48.2 | 已完工
4 | Y013权沈线 | 挖补坑槽2500㎡，挡土墙510m³，护栏200m,警示标志15个，警告标志10个，示警桩84个，路面标线3390㎡，震荡标线252㎡。 | 仙台镇、龙泉乡、叶邑镇 | 74.7 | 48.79 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村10976人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 47.33 | 已完工
5 | Y015丁铁线 | 挖补坑槽7365㎡，挡土墙2550m³，护栏5800m,警示标志43个，警告标志24个，示警桩195个。 | 夏李乡、常村镇 | 310.8 | 309.88 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村17910人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 300.58 | 已完工
6 | Y025吕太线 | 挖补坑槽1110㎡，挡土墙637.5m³，护栏1100m,警示标志23个，警告标志9个，示警桩366个，路面标线3000㎡，震荡标线252㎡。管涵13m,涵面220㎡ | 水寨乡、邓李乡 | 89.5 | 67.51 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村5084人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 65.48 | 已完工
7 | Y034夏蛮线 | 护栏6000m,警示标志15个,示警桩66个，路面标线1620㎡，震荡标线108㎡。 | 夏李乡 | 123.1 | 123.1 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村6218人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 119.41 | 已完工
8 | Y045王辛线 | 挖补坑槽1500㎡，护栏40m,警示标志13个，警告标志5个，示警桩144个。 | 廉村镇、仙台镇 | 25.6 | 25.6 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村5494人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 24.83 | 已完工
9 | X004龚田线 | 护栏400m,警示标志64个,警告标志30个，示警桩459个，路面标线2880㎡，震荡标线234㎡。 | 龚店乡、廉村镇、田庄乡、龙泉乡、辛店镇 | 69.5 | 66.65 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村18376人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 64.65 | 已完工
10 | X006寺平线 | 警示标志25个,警告标志10个，示警桩147个，路面标线4140㎡，震荡标线252㎡。 | 任店 | 33.9 | 33.2 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村6384人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 32.2 | 已完工
11 | X008曹常线 | 挖补坑槽1050㎡，护栏80m,警示标志17个，警告标志12个，示警桩51个，路面标线2700㎡，震荡标线360㎡。 | 常村镇 | 39.5 | 39.5 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村7432人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 38.32 | 已完工
12 | Y019大常线 | 补坑槽800㎡，护栏150m,警示标志8个，警告标志1个，示警桩42个。 | 辛店 | 14.6 | 14.6 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村5138人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 14.17 | 已完工
13 | Y023楼老线 | 路面标线900㎡，震荡标线108㎡。 | 仙台镇 | 4 | 0.97 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村4235人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 0.94 | 已完工
14 | Y030柳桐线 | 护栏900m,警示标志15个，警告标志6个，示警桩180个。 | 辛店 | 28.8 | 25.65 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村3164人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 24.88 | 已完工
15 | Y031水库线 | 挖补坑槽100㎡，护栏800m,警示标志7个，示警桩36个，路面标线2100㎡。 | 保安镇 | 25.5 | 25.5 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村4616人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 24.74 | 已完工
16 | Y032牛南线 | 挖补坑槽2700㎡，护栏1600m,警示标志13个，示警桩69个。 | 保安镇、夏李乡 | 61.3 | 56.99 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村8435人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 55.28 | 已完工
17 | Y037千坡线 | 挖补坑槽200㎡，护栏260m,警示标志22个，警告标志11个，示警桩80个，路面标线3300㎡，震荡标线504㎡。 | 夏李乡、常村镇 | 39 | 31.27 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村6153人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 30.33 | 已完工
18 | Y038养魏线 | 挖补坑槽3500㎡，挡土墙382.5m³，护栏4700m,警示标志20个，警告标志10个，示警桩120个，路面标线4200㎡，震荡标线432㎡。 | 常村镇 | 169.5 | 147.12 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村3157人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 142.71 | 已完工
19 | Y041桃时线 | 补坑槽250㎡，护栏1100m,警示标志27个，警告标志16个，示警桩306个，路面标线3000㎡，震荡标线252㎡。 | 水寨乡、邓李乡、廉村镇 | 60.5 | 54.72 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村9231人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 53.08 | 已完工
20 | Y043南常线 | 挖补坑槽2000㎡，护栏500m,警示标志4个，警告标志2个，示警桩51个。 | 常村镇 | 32.5 | 30.61 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村4232人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 29.69 | 已完工
21 | Y052郑草线 | 挖补坑槽400㎡，警示标志13个，警告标志5个，示警桩174个。 | 盐都街道办事处 | 14.5 | 10.54 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村3233人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 10.22 | 已完工
22 | Y053坡阁线 | 挖补坑槽250㎡，护栏600m,警示标志23个，警告标志8个，示警桩336个。 | 仙台镇 | 32.1 | 31.92 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村6726人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 30.96 | 已完工
23 | Y056台东徐 | 挖补坑槽225㎡，护栏700m,警示标志7个，警告标志5个，示警桩96个。 | 廉村镇 | 22.7 | 22.7 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村5861人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 22.02 | 已完工
24 | Y061余李线 | 挖补坑槽120㎡，护栏1300m,警示标志6个，警告标志4个，示警桩33个，路面标线2550㎡，震荡标线360㎡。 | 保安镇 | 42.4 | 39.26 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村7513人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 38.08 | 已完工
25 | Y064碧刘线 | 挖补坑槽120㎡，护栏300m,警示标志6个，警告标志1个，示警桩18个。 | 辛店镇 | 9.7 | 9.61 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村6237人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 9.32 | 已完工
26 | C029小璋线 | 挖补坑槽135㎡，警示标志4个，警告标志2个，示警桩72个。 | 水寨乡 | 5.2 | 4.86 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村3249人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 4.71 | 已完工
27 | C031璋侯线 | 挖补坑槽90㎡，警示标志2个，示警桩18个。 | 水寨乡 | 1.8 | 1.32 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村4959人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 1.28 | 已完工
28 | C043候穆线 | 挖补坑槽225㎡，警示标志6个，警告标志3个，示警桩69个。 | 水寨乡 | 7.5 | 6.46 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村2240人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 6.27 | 已完工
29 | C052伍徐线 | 挖补坑槽225㎡，护栏300m,警示标志6个，警告标志3个，示警桩99个。 | 水寨乡 | 13.5 | 11.82 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村1938人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 11.49 | 已完工
30 | C054时关线 | 挖补坑槽90㎡，护栏80m,警示标志3个，警告标志1个，示警桩42个。 | 水寨乡 | 4.7 | 4.7 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村1235人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 4.56 | 已完工
31 | C062叶桃线 | 挖补坑槽135㎡，护栏500m,警示标志8个，警告标志3个，示警桩138个。 | 水寨乡 | 17.5 | 15.42 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村3124人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 14.96 | 已完工
32 | C063杜甘线 | 护栏300m,警示标志8个，警告标志6个，示警桩147个。 | 龚店乡 | 14.9 | 13.3 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村2449人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 12.9 | 已完工
33 | C093蒋十线 | 挖补坑槽135㎡，警示标志6个，警告标志2个，示警桩129个。 | 龚店乡 | 6.7 | 4.34 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村4587人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 4.21 | 已完工
34 | C100寨叶线 | 挖补坑槽765㎡，警示标志6个，警告标志2个，示警桩99个。 | 龚店乡 | 12.5 | 11.56 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村3246人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 11.21 | 已完工
35 | C155丰叶线 | 挖补坑槽135㎡，护栏60m,警示标志5个，示警桩36个。 | 九龙街道办事处 | 4.6 | 3.38 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村4248人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 3.28 | 已完工
36 | C174老逍线 | 挖补坑槽135㎡，护栏240m,挡土墙1785m³，警示标志6个，警告标志2个，示警桩120个。 | 叶邑镇 | 78.2 | 70.5 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村2375人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 68.39 | 已完工
37 | C176梅逍线 | 挖补坑槽135㎡，挡土墙1785m³，护栏800m,警示标志1个，示警桩9个。 | 叶邑镇 | 83.8 | 78.1 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村1092人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 75.76 | 已完工
38 | C186叶潘线 | 挖补坑槽180㎡，警示标志5个，警告标志2个，示警桩90个。 | 盐都街道办事处 | 6.3 | 5.12 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村6251人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 4.97 | 已完工
39 | C193邵移线 | 挖补坑槽225㎡，警示标志9个，警告标志3个，示警桩156个。 | 田庄乡 | 9.7 | 9.43 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村2258人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 9.15 | 已完工
40 | C211康台线 | 挖补坑槽135㎡，警示标志1个，警告标志1个，示警桩9个。 | 田庄乡 | 2.6 | 2.48 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村1147人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 2.41 | 已完工
41 | C215孙梁线 | 挖补坑槽135㎡，护栏400m,警示标志7个，警告标志5个，示警桩66个。 | 田庄乡 | 15.8 | 8.23 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村3255人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 7.98 | 已完工
42 | C241东李线 | 挖补坑槽135㎡，警示标志3个，警告标志3个，示警桩57个。 | 辛店镇 | 5.5 | 2.4 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村1257人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 2.33 | 已完工
43 | C271小岳线 | 挖补坑槽135㎡，警示标志3个，示警桩33个。 | 夏李乡 | 2.8 | 2.48 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村2254人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 2.41 | 已完工
44 | C272县大线 | 挖补坑槽180㎡，警示标志2个，警告标志1个，示警桩33个。 | 田庄乡 | 3.7 | 3.7 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村3148人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 3.59 | 已完工
45 | C277郭前线 | 挖补坑槽135㎡，警示标志5个，警告标志2个，示警桩33个。 | 夏李乡 | 5 | 4.47 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村1980人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 4.34 | 已完工
46 | C323东黄线 | 挖补坑槽180㎡，护栏100m,警示标志6个，警告标志4个，示警桩90个。 | 仙台镇 | 10 | 8.63 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村2671人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 8.37 | 已完工
47 | C348夏滹线 | 警示标志1个，警告标志1个，示警桩60个。 | 夏李乡 | 2 | 2 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村1038人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 1.94 | 已完工
48 | C353叶孟线 | 挖补坑槽90㎡，护栏580m,警示标志5个，警告标志7个，示警桩81个。 | 仙台镇 | 19.8 | 19.8 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村2923人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 19.24 | 已完工
49 | C360王博儒 | 挖补坑槽180㎡，护栏100m,警示标志4个，警告标志2个，示警桩24个。 | 廉村镇 | 6.8 | 6.5 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村965人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 6.31 | 已完工
50 | C373寺耙线 | 挖补坑槽360㎡，警示标志2个，示警桩18个。 | 任店镇 | 4.5 | 3.98 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村3155人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 3.86 | 已完工
51 | C375小新线 | 挖补坑槽135㎡，警示标志4个，警告标志1个，示警桩66个。 | 任店镇 | 4.4 | 4.36 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村1267人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 4.23 | 已完工
52 | C378平李线 | 挖补坑槽225㎡，警示标志5个，警告标志1个，示警桩33个。 | 龙泉乡 | 5.1 | 5.1 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村2164人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 4.95 | 已完工
53 | C381古汪线 | 挖补坑槽135㎡，护栏40m,警示标志7个，警告标志2个，示警桩93个。 | 任店镇 | 7.2 | 7.2 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村3862人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 6.98 | 已完工
54 | C392铁南线 | 挖补坑槽135㎡，护栏200m,警示标志3个，警告标志3个，示警桩33个。 | 龙泉乡 | 8.8 | 8.8 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村3048人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 8.55 | 已完工
55 | C410小刘线 | 挖补坑槽180㎡，护栏60m,警示标志3个，警告标志2个，示警桩33个。 | 仙台镇 | 5.9 | 4.14 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村2271人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 4.02 | 已完工
56 | C412韩潘线 | 挖补坑槽225㎡，护栏300m,警示标志9个，警告标志7个，示警桩147个。 | 仙台镇 | 18.2 | 17.95 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村6846人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 17.41 | 已完工
57 | C436叶土线 | 挖补坑槽180㎡，护栏180m,警示标志5个,示警桩81个。 | 仙台镇 | 7.9 | 7.9 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村3043人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 7.66 | 已完工
58 | C467黄小线 | 挖补坑槽225㎡，护栏140m,警示标志2个，警告标志2个，示警桩9个。 | 仙台镇 | 7.1 | 6.84 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村1942人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 6.63 | 已完工
59 | C468小中线 | 挖补坑槽135㎡，警示标志3个，警告标志1个，示警桩33个。 | 任店镇 | 3.6 | 3.43 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村2043人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 3.33 | 已完工
60 | C523杨花线 | 挖补坑槽135㎡，警示标志1个，示警桩9个。 | 保安镇 | 1.8 | 1.7 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村2048人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 1.65 | 已完工
61 | C554叶甘线 | 挖补坑槽540㎡，护栏80m,警告标志1个，示警桩12个。 | 廉村镇 | 7.7 | 5.76 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村1347人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 5.59 | 已完工
62 | C656红十线 | 挖补坑槽135㎡，警示标志3个，示警桩27个。 | 夏李乡 | 2.7 | 2.68 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村2013人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 2.6 | 已完工
63 | C754台杜线 | 警示标志2个，警告标志1个，示警桩48个。 | 龚店乡 | 2.1 | 1.9 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村5380人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 1.84 | 已完工
64 | C772东庙线 | 挖补坑槽225㎡，警示标志2个，警告标志1个，示警桩33个。 | 仙台镇 | 4.1 | 3.34 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村2135人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 3.24 | 已完工
65 | C774盐小线 | 挖补坑槽135㎡，警示标志4个，警告标志2个，示警桩81个。 | 仙台镇 | 5.4 | 4.17 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村1822人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 4.04 | 已完工
66 | C784张三线 | 挖补坑槽180㎡，警示标志6个，警告标志2个，示警桩81个。 | 田庄乡 | 6.4 | 5.23 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村3639人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 5.07 | 已完工
67 | C851陈韩线 | 挖补坑槽180㎡，护栏100m,警示标志3个，警告标志2个，示警桩27个。 | 仙台镇 | 6.5 | 6.5 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村3284人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 6.3 | 已完工
68 | C865莫许线 | 挖补坑槽270㎡，警示标志8个，警告标志2个，示警桩117个。 | 龙泉乡 | 8.5 | 8.5 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村2146人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 8.23 | 已完工
69 | CA44三县线 | 挖补坑槽225㎡，护栏580m,示警桩24个。 | 盐都街道办事处 | 13.3 | 2.53 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村5718人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 2.45 | 已完工
70 | CA47潘叶线 | 挖补坑槽135㎡，护栏100m,示警桩39个。 | 盐都街道办事处 | 3.8 | 3.75 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村5394人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 3.64 | 已完工
71 | CA66姜杜线 | 挖补坑槽225㎡，警示标志1个，警告标志5个，示警桩24个。 | 龚店乡 | 6.7 | 2.77 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村2645人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 2.69 | 已完工
72 | CA80苗小线 | 护栏860m,警示标志1个,示警桩9个。 | 夏李乡 | 16.4 | 16.37 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村2671人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 15.88 | 已完工
73 | CD30桃许线 | 挖补坑槽225㎡，护栏80m,警示标志3个,示警桩24个。 | 水寨乡 | 5.1 | 4.34 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村2771人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 4.21 | 已完工
74 | CD43许兴线 | 挖补坑槽135㎡，示警桩12个。 | 叶邑镇 | 1.5 | 1.21 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村1379人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 1.17 | 已完工
75 | CE11配时线 | 警示标志4个，警告标志1个，示警桩33个。 | 廉村镇 | 2.5 | 2.05 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村2293人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 1.99 | 已完工
76 | CF23台甘线 | 护栏100m,警示标志2个，警告标志1个，示警桩12个。 | 龚店乡 | 3.4 | 3.4 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村1237人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 3.3 | 已完工
77 | CF28小鸽线 | 挖补坑槽90㎡，警示标志1个，警告标志1个，示警桩27个。 | 辛店镇 | 2.4 | 2.4 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村1024人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 2.33 | 已完工
78 | CF35桐三线 | 挖补坑槽90㎡，护栏560m,警示标志4个，警告标志2个，示警桩24个。 | 辛店镇 | 14.4 | 3.81 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村1642人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 3.7 | 已完工
79 | CF45孙七线 | 挖补坑槽135㎡，护栏150m,警示标志7个，示警桩45个。 | 辛店镇 | 7.1 | 6.86 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村1283人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 6.65 | 已完工
80 | CF66天边线 | 挖补坑槽135㎡，挡土墙51㎡，护栏60m,警示标志2个，警告标志1个，示警桩24个。 | 水寨乡 | 6.1 | 3.78 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村1341人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 3.65 | 已完工
81 | CF76余河线 | 挖补坑槽90㎡，警示标志1个，警告标志1个，示警桩24个。 | 水寨乡 | 2.3 | 2.3 | 叶县农村所 | 养护公司 | 解决该村1935人出行 | 2018.9.30前 | 叶政文[2018]22号 | 县级安排扶贫资金 | 县级专项 | 2.23 | 已完工
合 计 |  |  |  |  | 1858.26 | [7 empty] | 1802.51