## 最终调整版
附件2
叶县2020年调整统筹整合财政涉农资金使用计划明细表
单位/万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标 时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收 时间
资金投入总计 | [5 empty] | 36040 | 6220 | 12000.9 | 3914.78 | 13904.32
一、基础设施类项目合计 | [5 empty] | 18287.97 | 2596.51 | 4800.32 | 1949.6 | 8941.54
1、县交通局项目 | [5 empty] | 1789.99 | 0 | 982.71 | 0 | 807.28
1 | 叶县2019年常村镇通村道路建设项目 | 计划对该镇响堂村、孤古岭村、暖泉村、毛洞村等4个村修建通村道路4.47公里。分别为：长1.2公里，4米宽，厚5厘米沥青混凝土路面；长1.15公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面；长1.67公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面；长0.45公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面。 | 80万元/公里 | 常村镇 | 响堂村、孤古岭村、暖泉村、毛洞村 | 117.92 |  | 117.92 |  |  | 县交通局、常村镇政府 | 项目建成后，不仅可解决6118人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村464人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2020-05-17 | 2020-05-30
2 | 叶县2019年邓李乡通村道路建设项目 | 计划对该镇魏庄村、妆头村等2个村修建通村道路2.05公里。分别为：长0.65公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面；长1.4公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面。 | 80万元/公里 | 邓李乡 | 魏庄村、妆头村 | 53.89 |  | 53.89 |  |  | 县交通局、邓李乡政府 | 项目建成后，不仅可解决3966人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村558人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2020-05-17 | 2020-05-30
3 | 叶县2019年龚店镇通村道路建设项目 | 计划对龚店镇台刘村；修建通村道路0.5公里。分别为长0.5公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 | 80万元/公里 | 龚店镇 | 台刘村 | 12.54 |  | 12.54 |  |  | 县交通局、龚店镇政府 | 项目建成后，不仅可解决2861人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村84人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2020-05-17 | 2020-05-30
4 | 叶县2019年洪庄杨镇通村道路建设项目 | 计划对洪庄杨镇王庄村修建通村道路1.2公里。 | 80万元/公里 | 洪庄杨镇 | 王庄村 | 31.38 |  | 31.38 |  |  | 县交通局、 洪庄杨镇政府 | 项目建成后，不仅可解决1966人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村33人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2020-05-17 | 2020-05-30
5 | 叶县2019年廉村镇通村道路建设项目 | 计划对廉村镇穆寨村、坟台徐村、湾张村、新顾村等4个村修建通村道路3.464公里。长1.2公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 | 80万元/公里 | 廉村镇 | 穆寨村、坟台徐村、湾张村、新顾村 | 88.8 |  | 88.8 |  |  | 县交通局、邓李乡政府 | 项目建成后，不仅可解决4995人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村563人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2020-05-17 | 2020-05-30
6 | 叶县2019年龙泉乡通村道路建设项目 | 计划对龙泉乡小河郭村、贾庄、大何庄等3个村修建通村道路6.67公里。分别为：长0.8公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面；长4.2公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面；长1.67公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面。 | 80万元/公里 | 龙泉乡 | 小河郭村、贾庄、大何庄 | 166.43 |  | 166.43 |  |  | 县交通局 龙泉乡政府 | 项目建成后，不仅可解决4699人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村866人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2020-05-17 | 2020-05-30
7 | 叶县2019年任店镇、盐都街道通村道路建设项目 | 计划对任店镇新营村、刘岭村；盐都街道邱寨村修建通村道路2.1公里。分别为：长1.1公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面；长1公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 。 | 80万元/公里 | 任店镇 盐都街道 | 新营村、刘岭村、邱寨村 | 60.35 |  | 60.35 |  |  | 县交通局 任店镇政府 盐都街道办事处 | 项目建成后，不仅可解决3170人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村63人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2020-05-17 | 2020-05-30
8 | 叶县2019年水寨乡通村道路建设项目 | 计划对水寨乡蒋李村村修建通村道路1.53公里。长1.53公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面 | 80万元/公里 | 水寨乡 | 蒋李村 | 49.82 |  | 49.82 |  |  | 县交通局 水寨乡政府 | 项目建成后，不仅可解决923人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村39人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2020-05-17 | 2020-05-30
9 | 叶县2019年仙台镇通村道路建设项目 | 计划对仙台镇坡魏村、黄李村、潘庄村、刁庄村、东寨村等5个村修建通村道路3.96公里。分别为：长0.65公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面；长1.2公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面；长0.87公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面；长1.24公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面。 | 80万元/公里 | 仙台镇 | 坡魏村、黄李村、潘庄村、刁庄村、东寨村 | 101.6 |  | 101.6 |  |  | 县交通局 仙台镇政府 | 项目建成后，不仅可解决6355人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村256人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2020-05-17 | 2020-05-30
10 | 叶县2019年辛店镇通村道路建设项目 | 计划对辛店镇中邢村、桐树庄村、卞沟村、大木厂村、南焦庄村等5个村修建通村道路10.58公里。分别为：长1.17公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面；长0.82公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面；长3.72公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面；长2.5公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面；长2.37公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面。 | 80万元/公里 | 辛店镇 | 中邢村、桐树庄村、卞沟村、大木厂村、南焦庄村 | 299.98 |  | 299.98 |  |  | 县交通局 辛店镇政府 | 项目建成后，不仅可解决4414人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村834人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2020-05-17 | 2020-05-30
11 | 叶县2018年通村道路（第四批）建设项目 | 计划新建道路总长10.171公里。其中混凝土道路3.0944公里；沥青混凝土道路7.077公里。 | 674.22元/米 | 田庄乡、龙泉乡、水寨乡、常村镇 | 田庄乡牛庄村、黄营村；龙泉乡草厂街村、贾庄村、后党村；水寨乡丁华村；常村镇大毛庄村等7个行政村 | 807.28 |  |  |  | 807.28 | 县交通局 | 项目建成后，不仅可解决10378人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村1609人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-04-20 | 2019-04-30 | 2019-06-25 | 2019-11-15
2、水利局项目 | [5 empty] | 5214.67 | 2596.51 | 1108.67 | 317.6 | 1191.89
12 | 叶县2017年农村饮水安全巩固提升工程 | 叶县27个贫困村安全饮水提升工程，建饮水工程27处，新打水源井26眼，配套潜水泵27台，配套压力罐27套，消毒设施27套，新建管理用房27处，铺设配水及入户管网共365588m等。 | 450元/人 | 涉及全县11个乡镇27个贫困村 | 保安镇牛安、仙台镇王吉庄、老范寨，叶邑镇思城、西王庄，常村镇府君庙、刘东华、瓦房庄，辛店镇西徐庄、新杨庄、雷草洼，夏李乡董湖，田庄乡半坡常，龙泉乡曹庄、小河郭、沈庄、卸营，水寨乡天边徐，廉村镇牛王庙保安镇庙岗、李吴庄、花山吴，叶邑镇樊庄、南大王庄，，辛店镇大竹园、铁佛寺，常村镇大娄庄 | 254.78 |  | 254.78 |  |  | 县水利局 | 全县11个乡镇27个贫困村居民饮36200人水问题。 | 该项目实施后，可解决贫困群众1498人安全饮水问题。 | 2017-10-13 | 2017-10-21 | 2018-03-31 | 2018年5月20日前
13 | 叶县2017年脱贫攻坚安全饮水建设项目 | 为23个贫困村建设饮水安全工程建设饮水工程26处，新打机井26眼，配潜水泵26套，配套压力罐26套，消毒设施26套，新建管理用房25处，铺设配水及入户管网共191015m， | 450元/人 | 涉及全县8个乡镇23个贫困村 | 保安镇白庙、保安镇官庄、保安镇吕楼、常村镇柴巴、常村镇尹湾、常村镇杨林庄、常村镇养丰沟、常村镇葛河、夏李乡杨庄、夏李乡张庄、辛店镇中邢沟、辛店镇王文成、辛店镇刘文祥、田庄乡道庄、水寨乡灰河郭庄、水寨乡屈庄、水寨乡桃奉、水寨乡宋庄、水寨乡小庄王、龙泉乡大湾张、廉村镇韩庄、廉村镇乔庄 | 260.27 |  | 260.27 |  |  | 县水利局 | 为全县8个乡镇，23个贫困村建设饮水安全工程,解决28985人饮水问题. | 项目惠及贫困群众9089人。 | 2017-11-16 | 2017-11-19 | 2018-05-09 | 2018年6月20日前
14 | 叶县2017—2018年脱贫攻坚安全饮水建设项目 | 为23个贫困发生率较高村建设饮水工程22处，新打机井22眼，配潜水泵22套，配套压力罐22套，消毒设施22套，新建管理用房22处，铺设配水及入户管网共310468m， | 450元/人 | 涉及全县6个乡镇23个贫困发生率较高的村 | 保安镇花阳村、保安镇柳庄村、保安镇三村、保安镇魏岗铺村、保安镇辛庄村、保安镇一村、保安镇寨王村、常村镇孤古岭村、常村镇金龙嘴村、常村镇李家庄村、常村镇暖泉村常村镇赵岭村、常村镇中马村、水寨乡关庙李村、水寨乡太康村、水寨乡徐王村、夏李乡苗庄村、仙台镇丰王村、辛店镇程庄村、辛店镇大木厂村、辛店镇岗底村、辛店镇遂庄村、辛店镇赵寨村 | 444.78 |  | 444.78 |  |  | 县水利局 | 为全县6个乡镇，23个贫困发生率较高村建设饮水安全工程,解决26402人饮水问题. | 项目惠及贫困群众3867人。 | 2018-04-19 | 2018-05-16 | 2018-09-16 | 2019年10月20日前
15 | 叶县2018年保安镇、辛店镇农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 保安镇建设饮水工程5处，其中重建2处，改造工程3处。新打水源井5眼，配套潜水泵5台套，安装压力罐4套；辛店镇建设饮水工程10处，其中新建工程5处，重建工程1处，改造工程4处。新打水源井8眼，配套潜水泵10台套，安装压力罐10套。 | 450元/人 | 保安镇、辛店镇 | 保安镇冯庵 、寨河 、小杨庄 、文寨 、蔡屯 5个行政村；辛店镇杨庄寨、 新蒋庄、 丁庄 、杨茂吴 、南房庄、田寨、桐树庄、常派庄、郭岗、卞沟行政村砚池沟自然村等10个行政村 | 193.11 |  |  |  | 193.11 | 县水利局 保安镇政府 辛店镇政府 | 为本乡镇，15个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数16174人。 | 项目可惠及贫困群众823人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
16 | 叶县2018年常村镇农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 建设饮水工程14处，其中新建工程1处，重建工程5处，扩建工程4处，改造工程3处，管网延伸工程1处。新打水源井9眼，配套潜水泵11台套，安装压力罐11套。 | 450元/人 | 常村镇 | 毛洞、黄湾、孤山 、南马庄、 常村、响堂 、罗圈湾、马顶山 、尹湾、 文庄、和平岭11个行政村 | 268.2 | 268.2 |  |  |  | 县水利局 常村镇政府 | 为本乡镇，11个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数14737人。 | 项目可惠及贫困群众40140人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
17 | 叶县2018年夏李乡农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 建设饮水工程13处，其中新建工程4处，重建工程8处，管网延伸1处。新打水源井12眼，配套潜水泵12台套，安装压力罐12套。 | 450元/人 | 夏李乡 | 小集、雷草湾、姜园、前董、孙庵、田庄、 岗马、 坟沟、夏北、夏南、小河郭 、丁庄、向阳、十二里、牛头李15个行政村 | 311.38 |  |  | 311.38 |  | 县水利局 夏李乡政府 | 为本乡镇，15个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数24837人。 | 项目可惠及贫困群众451人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
18 | 叶县2018年龙泉乡农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 建设饮水工程20处，其中新建工程16处，重建工程4处。新打水源井20眼，配套潜水泵20台套，安装压力罐20套。 | 450元/人 | 龙泉乡 | 南大营、大来庄、白浩庄、半截楼、李明已 、郭吕庄、铁张、北大营、娄凡、武庄、 赵庄、全集、冡张、齐庄、辛庄、王楼20个行政村 | 259.29 | 259.29 |  |  |  | 县水利局 龙泉乡政府 | 为本乡镇，20个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数28808人。 | 项目可惠及贫困群众839人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
19 | 叶县2018年仙台镇农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 建设饮水工程6处，其中新建工程5处，改造工程1处。新打水源井9眼，配套潜水泵9台套，安装压力罐6套。 | 450元/人 | 仙台镇 | 崔王、东寨、西寨、贾庄、贾刘、前王、火山铺 、司庄、毛张、辛楼、大孙庄、杨庄、东董庄、盐东、刘建庄、坡魏、楼刘、耙张、小辛、潘庄、辛堂 、黄李、董寨 、西董庄、吴哲庄、吴庄、李庄、刁庄、扁担李、邱庄 30个行政村 | 380 |  |  |  | 380 | 县水利局 仙台镇政府 | 为本乡镇，30个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数35528人。 | 项目可惠及贫困群众1115人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
20 | 叶县2018年叶邑镇农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 建饮水工程25处，其中新建工程18处，重建工程5处，改造工程2处。新打水源井24眼，配套潜水泵25台套，安装压力罐25套。 | 450元/人 | 叶邑镇 | 梅湾 、吴圪垱 、水郭 、沈湾 、万渡口 、连湾 、蔡庄、 倒马沟、 东刘庄、 南大陈庄、 孟庄 、夏庄、 安庄、 南水城、 同心寨、 金湾、 赵庄、收金店、 八里园、 双庄 、东毛庄、 盆杨、 邮亭、 常庄、兰庄、大乔26个行政村 | 571.78 |  |  |  | 571.78 | 县水利局 叶邑镇政府 | 为本乡镇，26个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数38590人。 | 项目可惠及贫困群众1341人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
21 | 叶县2018年任店镇、马庄乡、田庄乡农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 任店镇建设饮水工程18处，其中新建工程10处，重建1处，改造7处。新打水源井15眼，配套潜水泵17台套，安装压力罐15套；马庄乡建设饮水工程3处，其中新建工程1处，重建工程1处，改造工程1处。新打水源井2眼，配套潜水泵3台套，安装压力罐3套；田庄乡建饮水工程19处，其中新建工程1处，重建工程3处，改造工程15处。 新打水源井18眼，配套潜水泵20台套，安装压力罐19套。 | 450元/人 | 任店镇、马庄乡、田庄乡 | 任店镇尚武营、秋河、中其营、朱李庄、胡庄、月庄、岳安、毛庄、燕庄、平李庄、屈庄、灰河营、宋营、高营、瓦店、任一、任二、任三、任四、双河营、后营、前营、克庄等23个行政村；马庄乡李庄 、马庄、 习楼、小河赵4个行政村；田庄乡金岗李、后李 、柏树李 、康台 、张申庄 、 牛庄、西孙庄、黄营、道庄村（井张自然村）、岗马村、东李、梁寨、张林庄、大张、英李、孙娄庄、后党、 武楼村、尤潦、千兵营、前党、三官庙、东杨庄、田庄、宋庄、邵奉街、邵奉店等27个行政村 | 735.66 | 735.66 |  |  |  | 县水利局 任店镇政府 马庄乡政府 田庄乡政府 | 为全县49个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数9.41万人。 | 项目可惠及贫困群众1329人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
22 | 叶县2018年龚店镇、洪庄杨镇农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 为龚店镇建设饮水工程14处，其中新建工程11处，重建1处，改造工程2处。新打水源井14眼，配套潜水泵14台套，安装压力罐13套。洪庄杨镇新建饮水工程11处，其中新建工程10处，管网延伸1处。新打水源井10眼，配套潜水泵10台套，安装压力罐10套。 | 450元/人 | 龚店镇、洪庄杨镇 | 龚店镇边庄、司赵、叶寨、贺渡口、姜庄、金庄、泥河张、辛庄、余王、支刘、苏科、余营、王营等13个行政村；洪庄杨镇观上 、小庄 、董庄 、麦刘、 唐马 、裴昌庙、 姜渡口、炼石店、 张徐 、翟杨 、 焦庄等11个行政村； | 285.84 | 285.84 |  |  |  | 县水利局 龚店镇政府 洪庄杨镇政府 | 为以上2个乡镇，24个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数14680人。 | 项目可惠及贫困群众551人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
23 | 叶县2018年邓李乡农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 建饮水工程14处，其中新建工程11处，改造工程3处。新打水源井11眼，配套潜水泵12台套，安装压力罐12套。 | 450元/人 | 邓李乡 | 康营、中彭、徐庄、何马、湾李、吕庄、杜谢、泥车、碾张、尚闫、銮场李、郝庄 、构树王、魏王、马湾等15个行政村 | 197.52 | 197.52 |  |  |  | 县水利局 邓李乡政府 | 为该乡镇，15个行政村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数54万人。 | 项目可惠及贫困群众773人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
24 | 叶县2018年水寨乡农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 建设饮水工程12处，其中新建工程2处，改造工程10处。新打水源井8眼，配套潜水泵8台套，安装压力罐8套。 | 450元/人 | 水寨乡 | 水寨乡东盆王 、蔡寺、 桃丰宋 、屈庄、 董刘、 灰河郭、伍刘、 杜楼、关庙沟 、孤佛寺李、 余寨 、霍姚、 黄庄 、高庄14个行政村； | 100.84 |  | 100.84 |  |  | 县水利局 水寨乡政府 | 为本乡镇，14个行政村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数13721人。 | 项目可惠及贫困群众1513人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
25 | 叶县2018年九龙、盐都、昆阳街道办事处农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 建设城市管网延伸工程22处，铺设管道280760米，入户安装8649户。 | 450元/人 | 九龙街道办事处、盐都街道办事处、昆阳街道办事处 | 九龙街道典庄、杨庄、秦赵、韩丰、堤郑、大南、孟北、大北、邱寨9个行政村；盐都街道胡村、孙弯、刘庄、张庄、问村、余庄、程寨7个行政村；昆阳街道南大桥、沟王、陈庄、圪当店、聂楼、大王庄6个行政村 | 47 |  |  |  | 47 | 县水利局 九龙街道办事处、盐都街道办事处、昆阳街道办事处 | 为本街道办事处，22个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数34206人。 | 项目可惠及贫困群众496人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
26 | 叶县2018年安全饮水维护工程 | 本次本工程 配套HY-50次氯酸钠发生器40台，维修消毒设备29台，压力罐需除锈73台 | 450元/人 | 全县16个乡镇87个行政村 | 87村 | 6.22 |  |  | 6.22 |  | 县水利局 | 该项目实施后，可为全县16个乡镇安全饮水网站进行维护，受益群众652473人。 | 该项目实施后，可解决贫困群众19422人安全饮水问题。 | 2018-11-06 | 2018-11-12 | 2018-12-12 | 2019年3月20日前
27 | 叶县2019年农村饮水安全巩固提升工程建设项目 | 建设饮水工程9处,新打水源井4眼，配套潜水泵6台套；安装压力罐5套；铺设配水管网长度为108875m。 | 450元/人 | 辛店镇、保安镇、常村镇，九龙办事处、任店镇、田庄乡。 | 保安镇杨四庄、二村，辛店镇杨庄寨，常村镇石院墙，任店镇董庄村、前营，田庄乡梁寨村，九龙街道办事处西李庄、西菜园 | 850 | 850 |  |  |  | 县水利局 | 解决6个乡镇办事9个行政村9808人的安全饮水问题 | 解决6个乡镇办事9个行政村惠及贫困群众449人 | 2019-11-26 | 2019-12-06 | 2020-04-09 | 2020年5月10日前
28 | 叶县2019年常村镇下马庄村村集体经济艾草加工水井配套设施建目 | 打深井1眼（深200-300米），配套潜水泵、10t压力罐各一台套等 | 48万元/个含配套 | 常村镇 | 常村镇下马庄村 | 48 |  | 48 |  |  | 县水利局 | 该项目实施后，可增加村集体经济收益，同时向群众传授相关种植技术，引导鼓励群众通过调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众1009人。 | 该项目实施后，可向贫困群众传授养殖技术，引导鼓励贫困群众发展养殖，脱贫致富，惠及贫困群众535人。 | 2019-10-22 | 2019-12-07 | 2019-12-22 | 2020年1月10日前
3、扶贫办项目 | [5 empty] | 9465.885 | 0 | 1746.515 | 1100 | 6619.37
29 | 叶县2018年贫困村道路建设项目 | 为全县8个乡镇46个行政村, 新修道路共计52400米。 | 135元/平方 | 主要涉及邓李乡、龙泉乡、仙台镇、水寨乡、辛店镇、保安镇、常村镇、叶邑镇共计8个乡镇46个村。 | 邓李乡1个村，龙泉乡5个村，仙台镇6个村，水寨乡10个村，辛店镇4个村，保安镇5个村，常村镇9个村，叶邑镇6个村。 | 1066.686 |  | 1066.686 |  |  | 县扶贫办 | 解决8个乡镇46个行政村58516人群众出行难问题 | 解决8个乡镇46个行政村1809户，6333人贫困群众出行难问题 | 2018-10-26 | 2019-07-17 | 2020-04-10 | 2020年5月10日前
30 | 叶县2018年非贫困村道路建设项目 | 该项目涉及全县16个乡镇（街道），183个非贫困村，共计建设道路229939.7米。 | 105元/平方 | 涉及辛店镇、保安镇、叶邑镇、夏李乡、常村镇、水寨乡、廉村镇、田庄乡、龙泉乡、马庄乡、任店镇、龚店镇、洪庄杨乡、邓李乡、昆阳街道、盐都街道等16个乡镇，183个非贫困村 | 共涉及全县16个乡镇183个非贫困村 | 1779.829 |  | 679.829 | 1100 |  | 县扶贫办 | 该项目可解决16个乡镇183个村，71126户，269394人群众出行难问题 | 该项目可解决16个乡镇183个村，4346户，13448人贫困群众出行难问题 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2020-05-10 | 2020年5月30日前
31 | 叶县2020年度脱贫攻坚贫困村道路建设项目 | 该项目涉及全县10个乡镇41个行政村，新建道路66.493公里。 | 145元/平方 | 保安镇、龙泉乡、水寨乡、夏李乡、仙台镇、辛店镇、常村镇、廉村镇、田庄乡、叶邑镇等10个乡镇 | 保安镇陈岗村、夏园村、罗冲村、吕楼村；龙泉乡大湾张村、沈庄村、彭庄村、谢营村；水寨乡桃奉村、老街村、灰河郭村；夏李乡油坊头村、许岭村、仙台镇盐西村、北庞庄村；辛店镇大竹园村、东白庄村、铁佛寺村、雷草洼村、中邢村；常村镇柴巴村、府君庙村、葛河村、西刘庄村、尹湾村、大娄庄村、下马庄村、养凤沟村、文集村、柳树王村；廉村镇王三寨村、高柳村、乔庄村；田庄乡半坡常村；叶邑镇大乔村、思诚村、朱岗村、杜庄村、段庄村、樊庄村等41个行政村。 | 3669.37 |  |  |  | 3669.37 | 县扶贫办 | 项目建成后，不仅可解决群众55039人出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决贫困群众116878人出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2020年9月20日前 | 2020年10月30日前 | 2020年12月20日前 | 2020年12月30日前
32 | 叶县2020年非贫困村道路建设项目 | 计划为2个乡镇39个行政村修建道路79.1公里。 | 145元/平方 | 辛店镇、龙泉乡 | 辛店镇：杨茂吴村、蒋庄村、新丁庄村、常派庄村、杨庄寨村、张寺滩村、辛店村、南房庄、赵寨村、王文成村、卞沟村；龙泉乡：权印、郭吕庄、牛杜庄、北大营、全集、娄凡村、西慕庄村、铁张村、冢张村、小河王、龙泉村、大来庄、赵庄村、齐庄村、汪楼村、年张村、贾庄村、草厂村、南大营村、武庄村、雷岗、白浩庄、南莫庄、半截楼、辛善庄村、李明己、胡营村、单营村等39个行政村 | 2950 |  |  |  | 2950 | 县扶贫办 | 项目建成后，不仅可解决群众56494人出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决贫困群众3854人出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2020年9月20日前 | 2020年10月30日前 | 2020年12月20日前 | 2020年12月30日前
4、农业局项目 | [5 empty] | 512.575 | 0 | 232.575 | 0 | 280
33 | 叶县2019年农村村级粪污集中处理项目 | 以改善解决村内群众粪污集中处理为目标，计划为15个村配套村级大三格化粪池。 | 17.08万元/个 | 辛店镇、龙泉乡、邓李乡、田庄乡、叶邑镇、辛店镇、仙台镇、水寨乡、保安镇、辛店镇、龚店镇、常村镇、夏李乡、仙台镇等14个乡镇； | 辛店镇程庄村、龙泉乡小河郭村、邓李乡张高村、田庄乡岗马村、叶邑镇西王庄村、辛店镇南王庄村、仙台镇王吉庄村、水寨乡霍姚村、保安镇杨令庄村、辛店镇岗底村、龚店乡边庄村、龚店乡王营村、常村乡下马村、夏李乡苗庄村、仙台镇盐西村等15个行政村； | 180 |  |  |  | 180 | 县农业局 | 该项目实施后，可有效解决项目村级粪污处理化能提，改善村内人居卫生环境条件，惠及群众20563人。 | 该项目可惠及贫困群众3960人 | 2019年12月10日前 | 2019年12月25日前 | 2020-07-25 | 2021-03-10
34 | 叶县2020年贫困村及贫困发生率较高的村农业提质增效建设项目 | 计划为保安镇4个行政村建设提灌站5处，为田庄乡、廉村镇、任店镇等三个乡镇25个行政村542眼机井进行维修及安装电力配套设施。 | 14.8万元/村 | 保安镇、田庄、廉村镇、任店镇 | 任店镇史营村、任四村、燕庄村、刘岭村、郭营村；保安镇菜屯村、李湾村、冯庵村、余康村；廉村镇刘宋庄村、后王村、路庄村、刘店村、吕庄村、前崔村；田庄康台村、中街村、半坡常村、孙楼庄村、英李村、大张村、张林庄村、梁寨村、尤僚村、大牛庄村、西孙庄村、黄营村、张申庄村、道庄村等29个行政村 | 332.575 |  | 232.575 |  | 100 | 县农业局 | 该项目实施后，可覆盖全县29个贫困村或贫困发生率较高的村，提高其农田水利配套设施，改善群众生产条件，惠及群众32926人。 | 该项目实施后，可覆盖全县29个贫困村或贫困发生率较高的村，提高其农田水利配套设施，改善群众生产条件，惠及贫困群众4975人 | 2020-07-31 | 2020-08-07 | 2020-09-10 | 2020-09-20
5、保安镇项目 | [5 empty] | 545 | 0 | 150 | 395 | 0
35 | 叶县2019年保安镇杨令庄村道路建设 | 计划为保安镇杨令庄村修建村内道路，长2621米，宽4.5米，厚18公分路基平整、水稳层沥青道路。 | 240.47元/平方米 | 保安镇 | 杨令庄村 | 315 |  | 150 | 165 |  | 保安镇政府 | 该项目实施后，不仅解决杨令庄村1206人出行难问题，同时可使周边村庄群众出行便捷，惠及群众4329人。 | 该项目实施后，可惠及贫困群众115户456人出行难问题。 | 2019-11-16 | 2019-11-25 | 2020-05-10 | 2020年5月20日前
36 | 叶县2020年保安镇产业调整打井配套及供水泵站设施建设项目 | 新建机井17眼并配套17套水泵等设备，建设小型提灌泵站一座，铺设输水管网3200米。 | 13.5万元/眼含提灌站及配套设施 | 保安镇 | 李湾村、魏岗铺村、前古城村、二村、三村、牛庵村等6个行政村 | 230 |  |  | 230 |  | 保安镇政府 | 该项目实施后，不仅增加村集体经济收益，同时可鼓励群众通过调整农业种植结构，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，惠及群众10003人。 | 该项目实施后，可引导鼓励贫困群众通过调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及贫困群众552人 | 2020年8月20日前 | 2020年8月30日前 | 2020年10月20日前 | 2020年10月30日前
6、辛店镇项目 | [5 empty] | 403 | 0 | 266 | 137 | 0
37 | 叶县2019年辛店镇辛店村防护及桥梁建设项目 | 修建道路长度450米，宽4.5米，厚18厘米；两个小桥，长度均为3米，宽4.5米，厚18厘米；护坡长150米，高5米，厚30公分。 | 137万元/村 | 辛店镇 | 辛店村 | 137 |  |  | 137 |  | 辛店镇政府 | 该项目实施后，可解决群众日常出行危桥及坍塌安全隐患，惠及群众3115人。 | 该项目实施后可有效解决群众出行难问题，惠及贫困群众39人。 | 2019-11-24 | 2019-12-25 | 2020-03-30 | 2020年4月20日前
38 | 叶县2020年辛店镇东片区基础设施配套建设项目 | 计划共建设机井6眼及其配套设施，分别为辛店镇油坊李村新打机井各1眼，200米深（包括配套设施）；赵寨村新打机井2眼，井深80米及井深200米（包括配套设施）；东房庄新打机井1眼，120米（包括配套设施）；刘文祥新打机井2眼，井深200米。 | 25万元/眼含配套 | 辛店镇 | 油坊李、赵寨、东房庄、刘文祥 | 150 |  | 150 |  |  | 辛店镇政府 | 该项目实施后，可增加村集体经济收益，同时向群众传授相关种植技术，引导鼓励群众通过调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众7078人。 | 该项目实施后，可向贫困群众传授养殖技术，引导鼓励贫困群众发展养殖，脱贫致富，惠及贫困群众1729人。 | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 2020-04-30 | 2020-05-10
39 | 叶县2020年辛店镇岗底村基础设施水井配套建设项目 | 计划新打机井6眼，井深100米并配备水泵、水管等配套设施， | 9.4万元/眼 | 辛店镇 | 岗底村 | 56 |  | 56 |  |  | 辛店镇政府 | 该项目实施后，不仅可解决村内群众饮水问题，同时可便于群众日常生产灌溉，惠及群众1052名。 | 该项目实施后，可有效解决村内群众生产生活用水问题，惠及贫困群众409人。 | 2020年3月25日前 | 2020年3月30日前 | 2020年4月25日前 | 2020年5月30日前
40 | 叶县2020年辛店镇桐树庄村道路建设项目 | 新建道路长1017米，宽4.5米；厚5厘米柏油路面。配套路基平整，部分路肩培护。 | 589元/米 | 辛店镇 | 桐树庄村 | 60 |  | 60 |  |  | 辛店镇政府 | 该项目实施后，可解决村内群众日常出行难问题，惠及群众550人。 | 该项目实施后，可解决村内群众日常出行难问题，惠及贫困群众52人。 | 2020年8月20日前 | 2020年8月30日前 | 2020年9月30日前 | 2020年10月20日前
7、龙泉乡项目 | [5 empty] | 43 | 0 | 0 | 0 | 43
41 | 叶县2020年龙泉乡北大营村道路建设项目 | 计划建设村内道路长727米，路面宽4.5米，道路两旁培护路肩各一米，沥青混凝土路面。 | 110/平方米 | 龙泉乡 | 北大营村 | 43 |  |  |  | 43 | 龙泉乡政府 | 该项目实施后，可解决群众日常出行难问题，惠及群众1259人。 | 该项目实施后可有效解决群众出行难问题，惠及贫困群众77人。 | 2019-08-10 | 2019-08-15 | 2019-09-20 | 2019-10-01
8、夏李乡项目 | [5 empty] | 96.05 | 0 | 96.05 | 0 | 0
42 | 叶县2020年夏李乡郭庄村道路及污水治理建设项目 | 计划新建沙坡外村内道路4条，全长1294米，均宽4.5米，厚18厘米，C25混凝土路面；配备污水处理管道1435米。 | 道路586.56元/米 管道140.46元/米 | 夏李乡 | 夏李乡郭庄村（沙坡外自然村） | 96.05 |  | 96.05 |  |  | 夏李乡政府 | 该项目实施后，可有效改善村内群众生产生活条件，惠及群众2068人 | 该项目实施后，可惠及贫困群众655人。 | 2020年5月25日前 | 2020年5月30日前 | 2020年7月25日前 | 2020年7月30日前
9、叶邑镇项目 | [5 empty] | 217.8 | 0 | 217.8 | 0 | 0
43 | 叶县2020年叶邑镇蔡庄村道路建设项目 | 计划建设柏油道路1600米，路面宽4.5米，砂石垫层15厘米，水温20厘米，CA13油面5厘米，路面平整262米，砂石垫层1.3米；修建桥梁2座，桥面长7米，宽6米，涵管80厘米。 | 0.12万元/米（平均） | 叶邑镇 | 叶邑镇蔡庄村 | 217.8 |  | 217.8 |  |  | 叶邑镇政府 | 该项目实施后，将解决蔡庄村群众出行难问题，惠及群众1604人。 | 该项目实施后，可惠及贫困群众49人。 | 2020年5月25日前 | 2020年5月30日前 | 2020年6月25日前 | 2020年6月30日前
二、产业发展项目 | [5 empty] | 17752.03 | 3623.49 | 7200.58 | 1965.18 | 4962.78
1、扶贫办项目 | [5 empty] | 423.1 | 205.1 | 218 | 0 | 0
44 | 叶县2019年“雨露计划”短期技能下半年补助工程 | 计划补助340名贫困户。 | 2000元/人 | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 68 |  | 68 |  |  | 县扶贫办 | 为全县18各乡镇340人贫困群众实施教育补助助学工程 | 为全县18各乡镇340人贫困群众实施教育补助助学工程 | 无需招标 | 2019-09-01 | 2020-01-01
45 | 叶县2019年秋季“雨露计划”职业教育补助工程 | 计划补助1000名贫困学生，每人1500元。 | 1500元/人 | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 150 |  | 150 |  |  | 县扶贫办 | 为全县18各乡镇1000人贫困群众实施教育补助助学工程 | 为全县18各乡镇1000人贫困群众实施教育补助助学工程 | 无需招标 | 2019-11-01 | 2020-02-29
46 | 叶县2020年春季“雨露计划”职业教育补助工程 | 计划补助840名贫困学生，每人1500元。 | 1500元/人 | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 150.3 | 150.3 |  |  |  | 县扶贫办 | 为全县18各乡镇840人贫困群众实施短期技能补贴工程 | 为全县18各乡镇840人贫困群众实施短期技能补贴工程 | 无需招标 | 2020-06-01 | 2020-09-20
47 | 叶县2020年“雨露计划”短期技能上半年补助工程 | 计划补助274名贫困户。 | 2000元/人 | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 54.8 | 54.8 |  |  |  | 县扶贫办 | 为全县18各乡镇274人贫困群众实施短期技能补贴工程 | 为全县18各乡镇274人贫困群众实施短期技能补贴工程 | 无需招标 | 2020-03-01 | 2020-07-20
2、人劳局项目 | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
48 | 叶县2020年建档立卡贫困户外出务工交通费补贴项目 | 以全县建档立卡外出务工贫困劳动力为重点，通过交通费补助，增加外出务工人员的积极性，减少后顾之忧，增加贫困家庭的收入。 | 600元/人（事实上限补助） | 全县18个乡镇 | 涉及全县540个行政村 | 10 |  |  |  | 10 | 县人劳局 | 增加外出务工人员的积极性，增加贫困家庭收入 | 带动18个乡镇建档立卡贫困劳动力的积极性，惠及贫困群众3500人 | 无需招标 | 2020-03-01 | 2020-12-20
3、畜牧局项目 | [5 empty] | 2442.9 | 2367.3 | 30 | 0 | 45.6
49 | 叶县2020年贫困户生猪养殖项目 | 为全县14400户贫困群众，共养殖生猪15000头，并向全县贫困户传授养殖技术培训，增强贫困群众养殖能力，确保扶贫同扶智相结合 | 1578.2元/户 | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 2367.3 | 2367.3 |  |  |  | 县畜牧局 | 为全县14400户贫困群众养殖生猪15000头，保证其稳定受益，传授养殖技术帮助贫困群众脱贫致富 | 该项目可惠及全县14400户贫困群众，保证其稳定受益，提高养殖技能 | 无需招标 | 2020-01-01 | 2020-12-25 | 2020-12-30
50 | 叶县2020年桑树种植标准化草站建设补助资金 | 计划对建设合格达标的标准化草站实施土地补助，共涉及土地190亩，补助年限自2018年—2020年，共计三年。每亩，年补助标准800元。 | 800元/年、亩 | 仙台镇 | 柳树王村 | 45.6 |  |  |  | 45.6 | 县畜牧局 | 该项目实施可带动村内群众，通过调整种植结构，增加土地种植效益，惠及群众796人。 | 可带动贫困群众17户，53人调整种植结构，拓宽增收渠道。 | 无需招标 | 2020-04-10 | 2020-05-30 | 2020-06-30
51 | 叶县2020年桑树种植加工车间及配套设施建设项目 | 计划对本村建设的桑构菜、桑构茶等加工车间及配套设施，进行县级补助。 | 30万元/栋（含配套） | 仙台镇 | 柳树王村 | 30 |  | 30 |  |  | 县畜牧局 | 该项目实施可带动村内群众，通过调整种植结构，增加土地种植效益，惠及群众796人。 | 可带动贫困群众17户，53人调整种植结构，拓宽增收渠道。 | 无需招标 | 2020-04-10 | 2020-05-30 | 2020-06-30
4、金融办项目 | [5 empty] | 420 | 300 | 120 | 0 | 0
52 | 叶县2020年贫困户贷款贴息项目 | 计划对1136户贫困群众贷款进行小额贷款贴息 | 2205元/人，年 | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 420 | 300 | 120 |  |  | 县金融办 | 为贫困群众提供贷款贴息，鼓励贫困群众发展产业，拓宽增收渠道。 | 该项目实施后可惠及贫困群众1136户，3976人。 | 无需招标 | 2020-01-01 | 2020-12-31
5、林业局项目 | [5 empty] | 1613.88 | 0 | 0 | 0 | 1613.88
53 | 叶县2019年林业局林产业增收项目 | 计划流转村内土地，种植苗圃，引导群众通过调整农业种植结构，实现特色种植规模，拓宽群众增收渠道。甘刘村391.3亩、霍姚39.7亩、康台270.5亩、程庄20.5亩、南王庄28.3亩、焦庄72.4亩、龚东二村86.3亩 | 15000元/亩（含5年地租，三年管护） | 廉村镇、水寨乡、田庄乡、辛店镇、龚店镇 | 甘刘村，霍姚村，康台，程庄村、南王庄、焦庄、龚店东二村等7村 | 6.88 |  |  |  | 6.88 | 县林业局 | 项目建成后，产权归所属村集体所有，项目可通过吸纳贫困群众务工拓宽群众收入，同时，保证财政资金投入收益不低于8%惠及群10331人， | 该项目实施后可带动7个村，惠及贫困群众409户1338人 | 2019年11月10日前 | 2019年11月20日前 | 2019年12月20日前 | 2019年12月30日前
54 | 叶县2020年林产业扶贫增收项目 | 计划流转村内土地1990亩，种植苗圃，引导群众通过调整农业种植结构，实现特色种植规模，拓宽群众增收渠道。 | 15000元/亩（含5年地租，三年管护） | 叶邑镇、龙泉乡、仙台镇、田庄乡、马庄乡、辛店镇 | 叶邑镇大乔庄村、段庄村；龙泉乡权印村、龙泉村、小河郭村、北大营村、蔡庄村、慕庄村、莫庄村、胡营村；仙台镇阁老吴村、老程庄村、董庄村；田庄乡柏树李村、岗马村；马庄乡习楼村；辛店镇西徐庄村、桐树庄村等18个行政村 | 1607 |  |  |  | 1607 | 县林业局 | 项目建成后，产权归所属村集体所有，项目可通过吸纳贫困群众务工拓宽群众收入，同时，保证财政资金投入收益不低于8%惠及群32669人。 | 该项目实施后可带动18个村，惠及贫困群众3815人 | 2020-05-10 | 2020-05-20 | 2020-12-20 | 2020年12月30日前
6、住建局项目 | [5 empty] | 371.4 | 0 | 371.4 | 0 | 0
55 | 叶县2020年村集体经济标准化厂房变压器及配套工程项目 | 为我县39个村集体经济标准化厂房敷设电缆、水泥线杆组立，架空电线敷设，安装避雷器，安装隔离开关、变压器等。 | 9.7万元/村 | 项目涉及全县11个乡镇 | 39个贫困村 | 371.4 |  | 371.4 |  |  | 县住建局 | 该项目实施后，产权归项目村所有，可有效增强村集体经济标准化车间招商优势，保证群众家门口务工，财政投入资金收益不低于8%，惠及群众92209人 | 该项目实施后，可惠及贫困群众19150人 | 2019-07-16 | 2019-07-20 | 2019-08-10 | 2019年9月10日前
7、农业局项目 | [5 empty] | 6633.35 | 0 | 3515.85 | 741 | 2376.5
56 | 叶县2020年农业种植结构调整引导扶持项目 | 计划实施农业结构调整，重点扶持扶持范围为优质小麦、优质蔬菜、食用菌和中草药等鼓励群众通过种植结构调整，增加土地种植收益。 | 每亩补贴100—200元 | 全县11个贫困乡（镇） | 全县123个贫困村 | 741 |  |  | 741 |  | 县农业局 | 为全县11个重点乡镇实施种植结构调整，项目实施后可有效引导鼓励村内群众，通过多元化种植，增加土地种植效益，拓宽增收渠道，预计每户增收1000元，惠及群众165739人。 | 为全县11个重点乡镇实施种植结构调整，项目实施后可有效引导鼓励村内群众，通过多元化种植，增加土地种植效益，拓宽增收渠道。惠及贫困群众13162户，50987人。 | 无需招标 | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 2020-11-20
57 | 叶县2019年叶邑镇产业发展高标准农田配套设施建设项目 | 建设面积2.4万亩。主要建设内容：土壤改良、灌溉与排水、农田输配电工程、田间道路、农业科技措施、机电设备及安装工程。 | 1600元/亩 | 涉及叶邑镇 | 老鸦张村、大桥庄村、朱岗村、兰庄村、邮停村、梅湾村、吴圪垱村、收金店村、赵庄村、金湾村、北水城村、沈湾村、连湾村等13个行政村。 | 3515.85 |  | 3515.85 |  |  | 县农业局 | 该项目实施后可解决13个行政村2.4万亩土地实施高标准农田建设配套，改善土地种植效益，引导群众调整农业种植结构，拓宽增收渠道。项目产权归村集体经济所有，惠及群众17499人。 | 项目可惠及贫困群众3651人 | 2020-04-08 | 2020-04-12 | 2020-07-08 | 2020年7月30日前
58 | 叶县2019年产业发展高标准农田道路及机井建设项目 | 建设面积3.9万亩，主要建设内容硬化水泥道路及铺设沥青道路23.44公里；新打机井及井台井堡344眼；地埋管63800米。 | 道路607.5元/米(均价） 机井26580元/眼，含井台井堡（均价）地埋管52元/米(均价） | 涉及叶邑镇、龙泉乡、廉村镇 | 叶邑镇沈湾村、连湾村、段庄村、北水城村、水郭村、蔡庄村、思诚村、万渡口村、西王庄村、孟庄村等10个行政村；龙泉乡权印村、郭吕庄村、北大营村、全集村、牛杜庄村、娄凡村、西慕庄村7个行政村；廉村镇谷东村、新顾村、高柳村、齐庄村、二郎庙村、老龚庄村、韩庄村、韩桥村等8个行政村。 | 2376.5 |  |  |  | 2376.5 | 县农业局 | 该项目实施后可解决25个行政村3.9万亩土地实施高标准农田建设配套，改善土地种植效益，引导群众调整农业种植结构，拓宽增收渠道。项目产权归村集体经济所有，惠及群众20563人。 | 项目可惠及贫困群众3960人 | 2019-12-10 | 2019-12-19 | 2020年5月30日前 | 2020年7月30日前
8、发改委项目 | [5 empty] | 900 | 0 | 900 | 0 | 0
59 | 叶县2020年贫困村优质粮食深加工项目 | 项目内容为购置日产量110吨全自动挂面生产包装流水线2条，配套生产设备工具、研 发及检验设备等。 | 7.3万元/村 | 涉及全县11个乡镇 | 项目涵盖全县123个贫困村，辐射部分连片贫困发生率较高的村。 | 900 |  | 900 |  |  | 县发改委 | 该项目实施后，不仅可引导扶持村内群众通过调整种植结构，增加土地种植效益，同时，发展壮大村集体经济。产权归项目村集体经济所有，收益保证不低于财政投资部分8%，惠及群众168076人。 | 项目实施后不仅可引导贫困群众通过调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及贫困群众52449人。 | 2020年8月15日前 | 2020年8月25日前 | 2020年10月30日前 | 2020年11月30日前
9、保安镇项目 | [5 empty] | 1194 | 0 | 400 | 375 | 419
60 | 叶县2019年保安镇陈岗、牛庵村集体经济加工项目 | 项目总投资为355万元，其中一是财政投资部分175万元，建设加工车间厂房520㎡；二是自筹资金180万元，建设加工厂房200平方米，购置加工设备，建设管理房、消毒间等设施。 | 87.5万元/村 | 保安镇 | 保安镇陈岗村、牛庵村 | 175 |  |  |  | 175 | 保安镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经收益，同时可解决60名群众务工问题，提高群众农业种植效益，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众3600人，预估每户可增收200元。 | 该项目实施后，可引导群众鼓励群众调整种植结构，招收贫困群众务工，惠及群众657人。 | 2020-04-15 | 2020-04-25 | 2020-05-30 | 2020年6月30日前
61 | 叶县2019年保安镇村集体经济林果种植机井灌溉配套设施建设项目 | 为该项目实施林果种植机井灌溉，计划建设打机井47眼，及其灌溉配套设施。 | 8万元/眼含配套设施 | 保安镇 | 罗冲村、辛庄村、报沟村、官庄村、李湾村、柳庄村、杨令庄村 | 400 |  | 400 |  |  | 保安镇政府 | 该项目实施后，不仅增加村集体经济收益，同时可鼓励群众通过调整农业种植结构，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众8100人，预估每户可增收200元。 | 该项目实施后，可引导鼓励贫困群众通过调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及贫困群众1446人 | 2019-11-16 | 2019-11-19 | 2020-04-20 | 2020年5月20日前
62 | 叶县2020年保安镇烟叶种植配套设施建设项目 | 新建烟叶炕房75座， 每座33.3平方米，含一套烤烟设备 | 5万元/座 | 保安镇 | 二村、夏园、三村、牛庵 | 375 |  |  | 375 |  | 保安镇政府 | 该项目实施后，可引导鼓励村内群众通过种植结构调整增加土地种植效益，惠及群众2080人。 | 该项目可惠及贫困群众308人。 | 2020年8月20日前 | 2020年8月30日前 | 2020年10月20日前 | 2020年10月30日前
63 | 叶县2020年保安镇罗冲村村集体经济养羊场建设项目 | 项目总投资为490万元，其中一是财政投资244万元，建设养舍2栋，每栋长80.5米，宽12.5米，高7.8米。羊舍内部建设水泥漏类板式羊床、羊床栏杆、羊舍内中心道路及水电设施等；二是自筹资金250万元，建设围墙、管理房、消毒房、青储池、凉粪棚、场内供水管道、场内道路、活动场等。 |  | 保安镇 | 罗冲村 | 244 |  |  |  | 244 | 保安镇政府 | 该项目实施后，可增加村集体经济收益，同时向群众传授相关养殖技术，引导鼓励群众通过畜牧养殖拓宽增收渠道，惠及群众1392人。 | 该项目实施后，可向贫困群众传授养殖技术，引导鼓励贫困群众发展养殖，脱贫致富，惠及贫困群众120人。 | 2020年8月20日前 | 2020年8月30日前 | 2020年10月20日前 | 2020年10月30日前
10、辛店镇项目 | [5 empty] | 947 | 66 | 861 | 20 | 0
64 | 叶县2019年辛店镇铁佛寺村市派第一书记村集体经济废弃房屋改造项目 | 计划对村内集体经济进行房屋改造，通过租赁发展壮大村集体经济，计划对屋顶隔热治漏105平方安装彩钢瓦、楼梯修复重建、室内安装门14个，窗28个），院内地坪150平方、新建厕所2间15平方、安装院内大门，垒砖砌墙20平方，新建厨房2间30平方。 | 20万/村 | 辛店镇 | 辛店镇铁佛寺 | 20 |  |  | 20 |  | 辛店镇政府 | 该项目实施后，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众764人 | 该项目实施后，可有效改善群众生产生活条件，可惠及贫困群众312人 | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 2020-03-30 | 2020年4月30日前
65 | 叶县2019年辛店镇赵沟村集体经济标准化厂房配套设施建设项目 | 计划厂区内外场地平整、场地硬化、排水设施、围墙、打井、新建厕所、连接道路及厂区内道路等配套设施建设 | 150/村 | 辛店镇 | 赵沟村 | 150 |  | 150 |  |  | 辛店镇政府 | 该项目实施可吸纳该村群众务工，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众802人。 | 该项目实施后可惠及贫困群66人 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2020-03-30 | 2020年4月30日前
66 | 叶县2019年辛店镇（绿筑菌业）双孢菇基地配套设施项目 | 计划安装变压器（sll-400KVA）两台，深井两眼分别为220米、300米 | 105万元/村 | 辛店镇 | 赵沟村 | 105 |  | 105 |  |  | 辛店镇政府 | 该项目实施可吸纳该村群众务工，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众802人。 | 该项目实施后可惠及贫困群66人 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2020-03-30 | 2020年4月30日前
67 | 叶县2020年辛店镇常派庄村村集体经济林果种植项目 | 计划新建林果灌溉机井18眼，井深100米，直径30公分及其水泵等配套设施，安装诱虫灯100盏。 | 7.2万元/眼含配套 | 辛店镇 | 常派庄村 | 129 |  | 129 |  |  | 辛店镇政府 | 该项目实施后，不仅可扶持鼓励村集体经济发展，同时项目可带动1810名群众调整种植结构，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，预估每户可增收300元。 | 该项目实施后，可引导贫困群众，进行种植结构调整，拓宽增收渠道，惠及贫困群众426人。 | 2019年10月17日前 | 2019年11月21日前 | 2020年3月30日前 | 2020年4月30日前
68 | 叶县2020年辛店镇南王庄村村集体经济红薯深加工基地产业项目 | 项目总投资645万元，其中一是财政投资316万元，建设生产加工车间1369.86㎡。其中：1.红薯片、干、丁加工车间216㎡；2.淀粉储藏车间90㎡；3.全封闭烘干车间90㎡；4.淀粉生产车间510㎡；5.粉丝车间170㎡；6.包装车间216㎡及其他配套用房77.86㎡；二是自筹资金329万元，建设1.蒸汽锅炉：建筑面积29.03m²；2.门卫室，建筑面积18m²，高度3m；3.生活及办公用房，建筑面积318.5m²。 | 316万元/村 | 辛店镇 | 辛店镇南王庄村 | 316 | 66 | 250 |  |  | 辛店镇政府 | 该项目实施后，可使辛店镇国家地理标识红薯种植利益实现最大化，同时可实现全镇红薯深加工，鼓励群众调整种植结构，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众50744人。 | 该项目实施后，可引导鼓励贫困群众通过种植、加工等产业拓宽增收渠道，惠及贫困群众12200人。 | 2020-06-03 | 2020-06-10 | 2020-07-09 | 2020年10月20日前
69 | 叶县2020年辛店镇岗底村村集体经济花菇蔬菜种植项目 | 项目总投资59万元，其中一是财政投资29万元，建设大棚6个，长50米，宽7.5米，占地375平方钢结构大棚，棚高3米配备棚内喷灌设施；二是自筹资金30万元，建设生产用房70平方，砖铺路300平方，配备空调一台、电动车一辆、安装监控、围墙，新打机井一眼，深100米及配套设施。 | 5.8万元/座 | 辛店镇 | 岗底村 | 29 |  | 29 |  |  | 辛店镇政府 | 该项目实施后，不仅可扶持鼓励村集体经济发展，同时项目可带动1052名群众调整种植结构，拓宽增收渠道，预估每户可增收300元。 | 该项目实施后，可引导贫困群众，进行种植结构调整，拓宽增收渠道，惠及贫困群众409人。 | 2020年4月20日前 | 2020年4月26日前 | 2020年5月26日前 | 2020年10月20日前
70 | 叶县2020年辛店镇丁庄村村集体经济驴胶深加工项目 | 项目总投资306万元，其中一是财政投资部分150万元，建设1#养殖棚长48米，宽6.25米，高3.5米，300平方米；2#养殖棚长48米，宽11米，高3.5米，528平方米；加工车间长56米，宽11米，高3.8米，616平方米；二是自筹资金156万元，建设石磨房长56米，宽11米，高3.8米，616平方米；饲料加工棚长51米，宽8米，高3.5米，408平方米；办公室长19.8米，宽7.5米，高3.5米，148.5平方米。 | 150万元/座 | 辛店镇 | 丁庄村 | 150 |  | 150 |  |  | 辛店镇政府 | 该项目实施后，不仅可扶持鼓励村集体经济发展，财政投资建设部分产权归村集体经所有，其年收益不低于8%。同时项目可带动村内群众通过畜牧饲养拓宽增收渠道，惠及群众776人。 | 该项目实施后，可引导鼓励村内贫困群众通过畜牧养殖、就近务工拓宽增收渠道，惠及群众206人。 | 2020年6月30日前 | 2020年7月5日前 | 2020年9月30日前 | 2020年10月20日前
71 | 叶县2020年辛店镇东柳庄村村集体经济平菇种植项目 | 项目总投资104万元，其中一是财政投资48万元，建设1#大棚7个，长42米，宽8.5米；2#1个，长40米、宽8.5米；3#大棚4个，长42米、宽8.5米；二是自筹资金56万元，建设4#大棚5个，长42米、宽8.5米；四4-2#大棚1个，长26米、宽8.5米；5#大棚2个，长90米、宽8.5米。 | 4万元/座 | 辛店镇 | 东柳庄村 | 48 |  | 48 |  |  | 辛店镇政府 | 该项目实施后，不仅可扶持鼓励村集体经济发展，财政投资建设部分产权归村集体经所有，其年收益不低于8%。同时项目可带动村内群众通过种植结构调整拓宽增收渠道，惠及群众1115人。 | 该项目实施后，可引导鼓励村内贫困群众通过种植结构调整、就近务工拓宽增收渠道，惠及群众545人。 | 2020年9月11日前 | 2020年9月11日前 | 2020年9月30日前 | 2020年10月20日前
11、任店镇项目 | [5 empty] | 614.18 | 0 | 0 | 614.18 | 0
72 | 叶县2019年任店镇韭菜产业种植基地项目。 | 项目总投资839万元，其中一是财政投资418.47万元，建设1、后营村项目区：连栋温室1个，面积4800m²；2、月庄村项目区：塑料大棚1长60米宽10米24个；砂石道路共3565㎡；开挖60m水井1眼，配套无塔水罐，浇水系统96处；二是自筹资金420万元，建设1.后营村项目区：2号塑料大棚8个，长57米，宽8米；3号塑料大棚6个，长73米，宽8米；4号塑料大棚2个，长62米，宽8米；12号彩钢瓦房1栋，长17米*7.36米，合计125.12平方米；11号彩钢瓦房1个，长38.1米*10米，合计381平方米；小拱棚268个，长30米，宽1.7米；室外灌溉系统及设备购置、安装；围墙478.54m×2.4m；大门1个宽10米，高9.9米。2.月庄村项目区：植物围墙工程(木槿树)8900米；砼硬化道路共708.95㎡；1—9号彩钢瓦房共9个，长11米*4米，合计396平方米；10号彩钢瓦房1个，长16米*4.2米，合计67.2平方米；室外灌溉系统及相关配套设备。 | 109.25万元/村 | 任店镇 | 月庄、后营村、中期营、史营村 | 419 |  |  | 419 |  | 任店镇政府 | 项目带动周边群众6050人调整种植结构，发展韭菜种植，同时可就近解决群众务工问题，预计项目建成后，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%。 | 计划可带动76人贫困群众发展种植业，同时累计带动全镇36个行政村，795户贫困户进行种植结构调整，拓宽增收渠道。 | 2019-11-25 | 2019-12-04 | 2020-04-30 | 2020年5月20日前
73 | 叶县2019年任店镇柳营村上海青种植产业基地项目 | 项目总投资312.41万元，其中一是财政投资195.18万元，建设钢结构蔬菜种植大棚42座，宽7.76米；二是自筹资金117.23万元，建设钢结构蔬菜种植大棚11座，单座大棚长75米，宽7.76米；无塔供水1座，灌溉主管道PPR-DN70共523.4米，PPR-DN100共236米。 | 100万元/村 | 任店镇 | 柳营村、灰河营 | 195.18 |  |  | 195.18 |  | 任店镇政府 | 项目带动周边群众3514人调整种植结构，传授种植技术发展蔬菜及中草药种植，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%。 | 计划可带动36人贫困群众发展种植业，同时累计带动全镇36个行政村，795户贫困户进行种植结构调整，拓宽增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-12-13 | 2020年1月20日前
12、龙泉镇项目 | [5 empty] | 400 | 286 | 114 | 0 | 0
74 | 叶县2019年龙泉乡村集体经济花菇、香菇种植项目 | 项目总投资900万元，其中一是财政投资200万元，在草厂村新建椭圆形框架结构香菇大棚9座，每座长52米，宽16米，高4.5米（含棚内砖铺道路，薄膜，棉被，风机，卷帘等配套设施）；钢结构骨架，阻燃岩板材质冷库一座，长42米，宽12米，高4.5米；二是自筹资金700万元，建设大棚20个（50*8米），小棚20个（25*6米），厂房、办公区建设，机械设备等。 | 40万元/村 | 龙泉乡 | 龙泉乡草厂村、贾庄村、南大营村、武庄村、沈庄村 | 200 | 156 | 44 |  |  | 龙泉乡政府 | 该项目实施后，不仅可扶持鼓励村集体经济发展，同时项目可带动7252名群众调整种植结构，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%。 | 该项目实施后，可引导贫困群众，进行种植结构调整，拓宽增收渠道，惠及贫困群众693。 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2020-03-31 | 2020年4月30日前
75 | 叶县2019年龙泉乡村集体经济绿瑞农业发展项目 | 项目总投资400万元，其中一是财政投资200万元，在大湾张村新建田间道路325米，宽3米，厚18厘米；育苗大棚5座，长95米，高12米；喷管管道2万米；灌溉泵站4座，每座54平方米；蔬菜分拣包装车间长40.08米，宽9米，高4.5米，共356平方米；二是自筹资金200万元，建设工人宿舍、餐厅、洗浴设备、仓库、办公室，总面积3500平方米。 | 40万元/村 | 龙泉乡 | 龙泉乡大湾张村、大来庄、齐庄村、赵庄村、王娄村 | 200 | 130 | 70 |  |  | 龙泉乡政府 | 该项目实施后，不仅可扶持鼓励村集体经济发展，同时项目可带动6861名群众调整种植结构，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%。 | 该项目实施后，可引导贫困群众，发展养殖业拓宽增收渠道，惠及贫困群众815人。 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2020-03-31 | 2020年4月30日前
13、常村镇项目 | [5 empty] | 191.32 | 66.32 | 125 | 0 | 0
76 | 叶县2019年常村镇西刘庄村村集体经济养猪综合体供水配套设施建设项目 | 村集体经济养猪综合体建设配套供水设备，计划打井（400m深，含井台）、供水塔、压力罐、潜水泵、铁皮防雨棚、管道开挖及回填、铁大门等配套设施； | 66.32万元/村 | 常村镇 | 常村镇西刘庄村 | 66.32 | 66.32 |  |  |  | 常村镇政府 | 该项目实施后，可增加村集体经济收益，同时向群众传授相关养殖技术，鼓励群众发展养殖拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众886人。 | 该项目实施后，可向贫困群众传授养殖技术，引导鼓励贫困群众发展养殖，脱贫致富，惠及贫困群众336人。 | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-15 | 2020年1月30日前
77 | 叶县2019年常村镇杨林庄村村集体经济托牛所扩建项目 | 新建钢结构牛舍1200平方米，钢结构干草棚150平方米，砖混沉淀池200立方米 | 100万元/村 | 常村镇 | 常村镇杨林庄村 | 100 |  | 100 |  |  | 常村镇政府 | 该项目实施后，可增加村集体经济收益，同时向群众传授相关养殖技术，引导鼓励群众通过畜牧养殖拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众1111人。 | 该项目实施后，可向贫困群众传授养殖技术，引导鼓励贫困群众发展养殖，脱贫致富，惠及贫困群众211人。 | 2019-11-20 | 2019-11-23 | 2020-04-10 | 2020年4月30日前
78 | 叶县2019年常村镇月台村村集体经济艾草加工项目 | 新建钢结构艾草大棚两个1500平方米，挖沟渠埋设自来水管道630米。 | 25万元/座 | 常村镇 | 常村镇月台村 | 25 |  | 25 |  |  | 常村镇政府 | 该项目实施后，可增加村集体经济收益，同时引导鼓励群众通过艾草种植，调整农业种植结构，拓宽增收渠道。产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众1614人。 | 该项目实施后，可鼓励贫困群众调整农业种植结构，汇集贫困群众438人。 | 2019-11-15 | 2019-12-05 | 2020-03-15 | 2020年3月30日前
14、邓李乡项目 | [5 empty] | 605.1 | 332.77 | 25.33 | 195 | 52
79 | 叶县2019年邓李乡妆头村村集体经济恒温棚葡萄促早栽培建设项目 | 建设规模为8m*130m*3.2m温棚30座及棚内配套，购葡萄苗11700棵，肥水一体化设备一套，基地护栏887m,园中道路310m，购大棚王拖拉机1台，耙草机3台，建管理房150m2，流转土地60亩。 | 72.9万元/村 | 邓李乡 | 邓李乡妆头村、杜杨村、泥河张村 | 218.7 | 193.37 | 25.33 |  |  | 邓李乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经收益，同时可提高群众农业种植效益，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众3604人。 | 该项目实施后，可引导群众鼓励群众调整种植结构，招收贫困群众务工，惠及群众1687人。 | 2019-11-20 | 2019-11-24 | 2020-04-30 | 2020年5月20日前
80 | 叶县2019年邓李乡尚闫村村集体经济养牛场建设项目 | 建设存栏300头、30m×18m牛棚4座，围墙322m,大门一座，场内硬化300㎡，长30m牛槽4座，10m×60m草料棚1座，栓牛钢管长400m,管理及原料加工间108.9㎡，新打机井一眼及配套等。 | 34.85万元/村 | 邓李乡 | 邓李乡尚闫村、璋环寺村、董平村、北碾张村 | 139.4 | 139.4 |  |  |  | 邓李乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经收益，同时可引导鼓励群众发展养殖业，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众5002人。 | 该项目实施后，可引导群众鼓励群众调整种植结构，招收贫困群众务工，惠及群众170人。 | 2019-11-18 | 2019-11-22 | 2020-04-30 | 2020年5月20日前
81 | 叶县2020年邓李乡孙寨村塑料温棚葡萄栽培项目 | 项目总投资153.2万元，其中财政投资75万元，建设8m*90m*3.2m温棚13座及配套；二是自筹资金78.2万元，建设8m*90m*3.2m温棚11座及配套，新建10t无塔供水及配套，铺设低压地埋线600m，购6480株葡萄苗，修矿渣路宽4m，厚18cm，长150m，修建护栏690m。 | 75万元/村 | 邓李乡 | 孙寨村 | 75 |  |  | 75 |  | 邓李乡政府 | 该项目实施后，不仅可扶持鼓励村集体经济发展，同时项目可带动547名群众调整种植结构，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%。 | 该项目实施后，可引导贫困群众，进行种植结构调整，拓宽增收渠道，惠及贫困群众74人。 | 2020年4月20日前 | 2020年4月30日前 | 2020年5月25日前 | 2020年5月30日前
82 | 叶县2020年邓李乡吕庄村高油酸花生种植项目 | 项目总投资257.05万元，其中一是财政投资120万元，建设15m*50m*5m仓库1座，19.5m*5.5m 彩板办公室用房107.25m2 ，硬化厚18cm，砼c25,场地1500m2。购置沃德4HJL-3A花生捡拾机2台；自筹资金137.05万元，建设管理房30m2，大门1座，围墙厚0.24m，高2.8m，长64.5m，透绿围墙30m。购置石家庄三立5XFZ-40复式风筛比重精选机一台，河南董珅机械人字带输送机2台，电子地磅1台，东方红LY1100拖拉机1台，豪丰1GKNH—230旋耕机1台，汝南1L—335铧式犁1台，山东鲁工L938加高4.5m抓草机1台，福田五星小金刚三轮25马力2台，谷王4LZ-8B1小麦收割机1台，奥驰V6运输车辆1台，富鑫4HZ-1300GSA型干湿两用花生摘果机4台，HRL26型花生去杂机2台，FX-20000型花生脱粒机2台，亚澳2BFG-13(230)旋耕施肥播种机1台。 | 120万元/村 | 邓李乡 | 吕楼村 | 120 |  |  | 120 |  | 邓李乡政府 | 该项目实施后，不仅可扶持鼓励村集体经济发展，同时项目可带动2177名群众调整种植结构，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%。 | 该项目实施后，可引导贫困群众，进行种植结构调整，拓宽增收渠道，惠及贫困群众133人。 | 2020年4月20日前 | 2020年4月30日前 | 2020年5月25日前 | 2020年5月30日前
83 | 叶县2020年邓李乡邓李村花生项目 | 项目总投资107.198万元，其中一是财政投资部分52万元，建设10m*30m*5m仓库1座，硬化厚18cm，砼c25,场地500m2，谷王4LZ-8B1小麦收获机1台；二是自筹资金55.198万元，建设管理房30m2，大门1座，围墙厚0.24m，高2.8m，长95m，购置东方红LX1804拖拉机1台，源信1LF440翻转犁1台，豪丰IJH—220还田机（双轴传动）1台，亚澳2BFG—15（270）旋耕施肥播种机1台，豪丰4HW-230花生挖掘机1台，谷王9YF-2200牵引式方捆打捆机1台，豪丰1SP-360深松机1台。 | 52万元/村 | 邓李乡 | 邓李村 | 52 |  |  |  | 52 | 邓李乡政府 | 该项目实施后，不仅可扶持鼓励村集体经济发展，同时项目可带动830名群众调整种植结构，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%。 | 该项目实施后，可引导贫困群众，进行种植结构调整，拓宽增收渠道，惠及贫困群众40人。 | 2020年5月30日前 | 2020年6月10日前 | 2020年7月10日前 | 2020年7月31日前
15、廉村镇项目 | [5 empty] | 470 | 0 | 470 | 0 | 0
84 | 叶县2019年廉村镇辣椒深加工项目 | 计划新建一是钢结构生产车间一栋，16间1层框架结构，共2449.76㎡；二是购买设备4吨GYB100A-4SQ锅炉一台；高压蒸煮罐及操作平台2台；2000L真空浓缩罐1台；调配罐2台；1000L热水罐1台；均质机1台；胶体磨、粉碎机各1台；推车11个；升降平台2个；搅拌锅、500型下凹16公分真空封口机、LX3A-60转子泵各1台；2KX-1单头真空旋盖机1台；BTB-A单标圆瓶贴标机1台；200L、直径1000MM全自动行星炒锅2台；深140米，口径50mm水井，含深水泵及配套设施；900型高压灭菌锅；300㎡制冷机一台；以及上述机械购买安装所需配套部件。 | 31.3万元/村 | 廉村镇 | 沙渡口村（并辐射带动全镇15个行政村） | 470 |  | 470 |  |  | 廉村镇政府 | 项目可带动该村群众18253户，63888人发该村群众发展种植产业，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%， | 该项目可带动全乡贫困群众1292户6912人，发展种植，拓宽增收渠道。 | 2020-10-25 | 2020-11-10 | 2020年12月20日前 | 2020年12月30日前
16、水寨乡项目 | [5 empty] | 161.8 | 0 | 50 | 0 | 111.8
85 | 叶县2019年水寨桃奉村省派第一书记村集体经济养殖产业建设项目 | 建设一个500只标准化肉兔养殖棚（占地500平方，地面硬化，两侧半截砖墙，1530型风机4个，6.5平方水帘4个，18位外挂产箱镀锌笼60组，外挂产箱450个，配套传送带三条，种兔465只{标准6斤以上或4个月以上，其中15只公兔不能与450只种兔近亲}，自动饮水设施，井，泵，无塔供水，电缆，配套电力设施，两个保护开关，一个热保护开关，机房加存料仓库两大间不低于150平方，看护房两小间，药品储存室消毒室一小间）。 | 50万元/村 | 水寨乡 | 桃奉村 | 50 |  | 50 |  |  | 水寨乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众1783人，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%， | 该项目可引导贫困群众通过调整农业种植结构，拓宽增收渠道，惠及贫困群众100户、386人。 | 2019-10-20 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 2020年5月30日前
86 | 叶县2020年水寨乡灰河郭村村集体经济标准化厂房集中配套建设项目 | 新建机井2眼及配套设施；厂区供电线路架空线路，配10米5根电线杆，导线架设绝缘铝绞线约2.9Km，架设杆上500KVA变压器；新修主干道长237米，宽4米，厚18厘米；新修桥涵一个，长12米，宽7米；新建仓库230平方等必要的配套设施。 | 15.8万元/村 | 水寨乡 | 灰河郭村、董刘村、伍刘村、屈庄村、余寨村、南坡王、桃奉宋等7个行政村。 | 111.8 |  |  |  | 111.8 | 水寨乡政府 | 该项目实施后，可增强村集体经济标注化厂房竞争优势，提高厂房租赁效益。项目建设产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众6924人。 | 该项目实施后可有效增强标准化厂房竞争力，吸纳贫困群众就近务工，惠及贫困群众1630人。 | 2020年8月15日前 | 2020年8月25日前 | 2020年9月30日前 | 2020年10月20日前
17、夏李乡项目 | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 20 | 0
87 | 叶县2019年夏李乡苗庄村市派第一书记村集体经济仓储库房建设项目 | 建设仓储房一座共220平方，长22米、宽10米、高4米、彩钢结构。 | 20万元/村 | 夏李乡 | 夏李乡苗庄村 | 20 |  |  | 20 |  | 夏李乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收入，同时鼓励引导群众通过产业发展拓宽增收渠道，解决群众就近务工难问题，惠及群众745人。产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%。 | 该项目实施后，可引导贫困群众通过小型产业发展拓宽增收渠道，同时可解决贫困群众就近务工难问题，惠及贫困群众57人、225户。 | 2019-11-10 | 2019-11-13 | 2019-11-30 | 2019年12月30日前
18、洪庄杨镇项目 | [5 empty] | 244 | 0 | 0 | 0 | 244
88 | 叶县2020年洪庄杨镇“两瓜一菜”大棚建设项目 | 项目总投资489万元，其中一是财政投资244万元，建设薄膜温室大棚共计32个，其中10m*80m共建设26个；139m*10m共建设6个；二是自筹资金245万元，建设薄膜温室大棚10m*80m共计6个；温室育苗大棚50m*18m一个、160m*18m一个；及配套设施。 | 10.6万元/座 | 洪庄杨镇 | 裴昌庙村、麦刘村 | 244 |  |  |  | 244 | 洪庄杨镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时鼓励引导群众通过调整种植结构、园区务工拓宽增收渠道，惠及群众3540人。产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%。 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时鼓励引导群众通过调整种植结构、园区务工拓宽增收渠道，惠及贫困群众73人。 | 2020-08-12 | 2020-08-18 | 2020-09-17 | 2020年10月25日前
19、仙台镇项目 | [5 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | 90
89 | 叶县2020年仙台镇布杨花菇项目 | 该项目总资金为183万元，其中一是财政投资90万元，主要用于建设：1.标准大棚21座，长50米，宽7.5米，每座面积375㎡；2.冷库一座，长7米，宽6米，面积共42㎡；3.棒谷钢架结构厂房一座长14米，宽28米，面积392㎡；4、加工设备一级槽式搅拌机、螺旋提升机、二级储存式搅拌机（含电动筛选机）、4口工位双螺旋布料机、回旋装袋扎口一体机、斜面传送带、常压环保灭菌锅炉、常压灭菌柜；二是自筹资金93万元，主要用于建设：1.彩板办公用房一座，长9.9米，宽6米，面积59.4㎡；2.砼独立基础养菌棚10座，长30米，宽6米,每座面积180㎡；3.晾晒场硬化450㎡；4、围墙长530米，围墙高2.5米；5、砖铺棚间道路宽度4.5米，长度120米；烘干房长10米，宽8米面积80㎡。 | 90万元/村 | 仙台镇 | 布杨村 | 90 |  |  |  | 90 | 仙台镇政府 | 该项目实施后，不仅可扶持鼓励村集体经济发展，同时项目可带动1043名群众调整种植结构，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%。 | 该项目实施后，可引导贫困群众，发展养殖业拓宽增收渠道，惠及贫困群众19人。 | 2020年9月20日前 | 2020年9月30日前 | 2020年10月30日前 | 2020年11月20日前
..