## 省以上 (2)
附件4：
叶县2020年计划批复脱贫攻坚建设项目汇总表
序 号 | 项目名称 | 项目类别 | 总投资 | 主要建设内容 | 责任单位 | 是否需要评审 | 采购方式 |  |  | 项目建设状态 | 备注
[7 empty] | 不需招标 （自主招标/奖补/直补） | 招标状态 | 招标方式
总计 |  |  | 23876.69
一、计划批复项目 |  |  | 8651.645
1 | 叶县2020年通村道路建设项目 |  | 6000 | 计划对全县15个乡镇（街道）55个村，新建通村道路63.098公里。 | 县交通局 | 需要 | 需要 | 未招标 | 公开招标 | 未开工 | 暂停实施
2 | 叶县2020年国有贫困林场通林区道路建设项目 |  | 360 | 修建3条总长4800米，宽3.5米，厚18厘米的混凝土道路.(分别是夏李乡彦岭蛮子营水库至林区段700米；常村镇刘东华管护站至林区段2100米；常村镇柴巴村至林区段2000米。) | 国有贫困林场 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 已开工，平整土地路基
3 | 叶县2020年国有贫困林场防火物资储备库项目 |  | 150 | 修建2处，分别长13.2米，宽8.5米，高3.6米、墙厚24厘米框架结构（含1.5米走廊、4间一层）防火物资储备库及配套设施水井、围墙、大门、厨房、卫生间。 | 国有贫困林场 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 已开工，平整土地路基
4 | 叶县2020年龙泉乡北大营村道路建设项目 |  | 71 | 计划建设村内道路长长727米，路面宽4.5米，道路两旁培护路肩各一米，沥青混凝土路面。 | 龙泉乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 已完工
5 | 叶县2020年龙泉乡草厂村村级公厕建设项目 |  | 26.7 | 计划建设砖混结构，建筑面积79.36平方，通水通电，厕所内部共配备小便池4，大便池8，坐便2，洗手池6，配套塑钢窗，防护窗等配套设施。 | 龙泉乡政府 | 需要 | 不需要 |  |  | 已完工
6 | 叶县2020年贫困残疾人购买辅助器械项目 |  | 13.74 | 计划为我县18个乡镇，358名建档立卡贫困残疾群众购买轮椅、四脚拐、助行器、坐便椅、腋拐、助听器、盲杖等辅助器械。 | 县残联 | 需要 | 不需要 |  |  | 已签订订购合同
7 | 叶县2020年建档立卡贫困户外出务工交通费补贴项目 |  | 20 | 以全县建档立卡外出务工贫困劳动力为重点，通过交通费补助，增加外出务工人员的积极性，减少后顾之忧，增加贫困家庭的收入。 | 县人劳局 | 需要 | 不需要 |  |  | 已开工
8 | 叶县2020年全县贫困村优质粮食深加工建设项目 |  | 1500 | 该项目主要在我县面制品加工龙头企业创大面业与平顶山市湛南粮库合作基础之上，面对全县贫困村进行优质小麦定点收购及深加工。计划建设面粉深加工设备。 | 县发改委 | 需要 | 需要 | 未招标 | 公开招标 | 未开工 | 暂停实施
9 | 叶县2020年农业种植结构调整引导扶持项目 |  | 3000 | 计划实施农业结构调整，重点扶持扶持范围为优质小麦、优质蔬菜、食用菌和中草药等鼓励群众通过种植结构调整，增加土地种植收益。 | 县农业局 | 需要 | 不需要 |  |  | 已开工 | 测算6.30日前可完成项目资金额度
10 | 叶县2020年保安镇大辛庄村集体经济乡村旅游项目 |  | 150 | 新建停车场2个，建设乡村餐馆、住宿用房，鱼塘廊台500米，道路300米*4米，道路500米*3米，道路1104米*2米，厕所2座，周边种植林果50亩 | 保安镇政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 已开工，平整土地路基
11 | 叶县2020年任店镇柳营村花卉种植项目 |  | 195 | 计划建设花卉种植日光大棚及配套基础设施。 | 任店镇政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 未开工，麦收后流转土地 | 暂停实施
12 | 叶县2020年常村镇杨林庄村农业综合加工项目 |  | 100 | 计划建设村级农业加工项目 | 常村镇政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 未开工 | 暂停实施
13 | 叶县2020年邓李乡孙寨村高油酸花生种植项目 |  | 75 | 计划建设塑料温室大棚种植项目 | 邓李乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 项目未开工
14 | 叶县2020年水寨乡伍刘村红叶石楠种植项目 |  | 100 | 计划在该村流转土地，种植红叶石楠项目 | 水寨乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 项目已开工，平整土地。
15 | 叶县2020年水寨乡蒋李村香椿种植建设项目 |  | 70 | 计划流转村内土地100亩，建设田间香椿种植建设项目 | 水寨乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 项目已开工，栽种20亩
16 | 叶县2020年水寨乡太康村蔬菜温室大棚建设项目 |  | 140 | 计划流转村内土地，建设蔬菜温室大棚45亩。 | 水寨乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 项目已开工，平整土地。
17 | 叶县2020年水寨乡夸子营村村集体经济温室葡萄棚建设项目 |  | 198.5 | 计划流转村内土地100亩，建设葡萄温室大棚。 | 水寨乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 项目已开工，平整土地。
18 | 叶县2020年夏李乡岳楼村瓜果大棚种植项目 |  | 50 | 计划建设瓜果特色大棚种植项目 | 夏李乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 未开工，麦收后流转土地 | 暂停实施
19 | 叶县2020年叶邑镇杜庄村生态农场建设项目 |  | 50 | 计划在叶邑镇杜庄村建设生态农场，种植吊篮南瓜。 | 叶邑镇政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 项目已开工，苗木已栽种
20 | 叶县2020年叶邑镇段庄村面粉深加工项目 |  | 40 | 计划建设厂房378平方米；厂区硬化378平方米；购置机械设备及配套设施。 | 叶邑镇政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 未开工 | 暂停实施
21 | 叶县2020年仙台镇南庞庄村中草药种植基地建设项目 |  | 25 | 计划在村内流转土地种植迷迭香、白勺、白术等中草药种植 | 仙台镇政府 | 需要 | 不需要 |  |  | 项目已开工，已栽种110亩 | 种植结构调整
22 | 叶县2020年仙台镇布杨村花菇种植基地建设项目 |  | 70 | 计划建设花菇种植基地项目 | 仙台镇政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 项目已开工，已建设13个大棚，种植3万株。
23 | 叶县2020年田庄乡道庄村村集体经济农业种植综合建设项目 |  | 200 | 流转120亩土地建设钢架结构、自动卷膜大棚75栋，每栋占地面积为8米×116米，拱间距1米。投资75.8万元，配套大棚王拖拉机一台（3.5万元），起垄机一台（1.6万元）、收获机各一台2.2万元）。灌溉设施20万元，种子、化肥等（15万元）。储存库800平方米（20万元）。运输大车2辆（42万元）。流转土地（12万元）。打机井10眼。 | 田庄乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 项目已开工，企业投入已进入建设阶段 | 暂停实施
24 | 叶县2020年马庄回族乡雷庄村活羊交易市场建设项目 |  | 100 | 拟投资80万元建设活羊交易大厅，安装全国活羊价格电子屏幕，临时存放圈舍4000平方米及配套设施等 | 马庄乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 项目已开工，平整土地。 | 暂停实施
25 | 叶县2020年马庄回族乡李庄村食用菌大棚建设项目 |  | 50 | 流转土地35亩，投入70万元搭建食用菌种植大棚10个，预定40万元食用菌菌种7万棒。 | 马庄乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 项目已开工，企业投入已建设完成。
26 | 叶县2020年龚店镇余王村金银花种植项目 |  | 15 | 土地开发整理费40亩，每亩400元。2、种苗每亩400株，共计16000株。3、人工种植费550每亩，共计20000元。4、化肥、农药、地膜费每亩1125元，共计45000元。5烘干设备一套。6水、电、地埋管、水泵等、 | 龚店镇 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 项目未开工，土地已预留。 | 查阅土地预留性质
27 | 叶县2020年九龙街道孟南村石磨面粉厂建设项目 |  | 150 | 计划在该村建设村级石磨面粉厂 | 九龙街道 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 项目已开工，土地平整已结束。 | 暂停实施
28 | 叶县2020年盐都街道采摘农业园建设项目 |  | 94 | 计划在该村建设大型观光采摘农业园 | 盐都街道 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 项目已开工，企业投入正在建设
二、方案外项目 |  |  | 5431.375
29 | 叶县2020年贫困村及贫困发生率较高村村级粪污处理配套设施建设项目 |  | 2128 | 计划在项目涉及村村级大三格化粪池需建设76个，每个约18万元，配备76辆抽粪车，每辆约10万元，完善提升村级粪污集中处理配套设施。 | 农业局 | 需要 | 需要 | 未招标 | 公开招标 | 未开工 | 预批复
30 | 叶县2020年贫困村及贫困发生率较高的村农业提质增效建设项目（一期） |  | 504.775 | 计划为项目村建设机井电力配套及维修。 | 农业局 | 需要 | 需要 | 未招标 | 公开招标 | 未开工 | 预批复
31 | 叶县2020年桑树种植建设项目 |  | 653 | 计划对我县境内优质桑树种植8060亩进行专项奖补。其中，2019年种植3060亩，每亩补贴资金500元；2020年计划种植5000亩，每亩补贴资金1000元。 | 畜牧局 | 需要 | 不需要 |  |  | 19年栽种已完成，20年正在进行栽种。 | 暂停实施
32 | 叶县2020年桑树种植标准化草站建设补助资金 |  | 45.6 | 计划对建设合格达标的标准化草站实施土地补助，共涉及土地190亩，补助年限自2018年—2020年，共计三年。每亩，年补助标准800元。 | 畜牧局 | 需要 | 不需要 |  |  | 已建设完成 | 县级补贴包含
33 | 叶县2020年桑树种植加工车间及配套设施建设项目 |  | 30 | 计划对本村建设的桑构菜、桑构茶等加工车间及配套设施，进行县级补助。 | 畜牧局 | 需要 | 不需要 |  |  | 已建设完成 | 县级补贴包含
34 | 叶县2020年任店镇村集体经济瓜蒌种植建设项目 |  | 100 | 计划建设瓜蒌深加工配套厂房一座，冷库一座，烘干房一座，并为扩大种植规模投入基础设施配套建设。 | 任店镇政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 未开工，企业投入已建设完成 | 询问冷库能否进行调整
35 | 叶县2020年龙泉乡大湾张、雷刚村村集体经济菜心深加工车间配套建设项目 |  | 300 | 计划建设广东菜心300亩，基础设施及其车间配套建设项目 | 龙泉乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 公开招标 | 项目已开工，企业投入已进入建设阶段
36 | 叶县2020年龙泉乡龙泉乡全集村迷迭香深加工建设项目 |  | 360 | 计划为该村建设迷迭香深加工车间及其配套项目 | 龙泉乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 公开招标 | 项目已开工，企业投入已进入建设阶段 | 暂停实施
37 | 叶县2020年龙泉乡龙泉乡草厂村香菇大棚建设项目 |  | 400 | 计划投入22个香菇大棚 | 龙泉乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 公开招标 | 项目已开工，企业投入已进入建设阶段 | 进行询价
38 | 叶县2020年邓李乡邓李村高油酸花生种植项目 |  | 80 | 计划建设高油酸花生种植项目 | 邓李乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 项目未开工 | 调整吕楼高油酸花生
39 | 叶县2020年田庄乡武楼村优质小麦及花生育种繁育基地建设项目 |  | 150 | （一）机械购置：1、花生选果机、花生脱粒机 、种子色选机 、大型农用拖拉机 、旋耕机、播种机 、自走式花生摘果机 、花生小麦烘干机等各一台。（二）厂房建设：1、新建厂房：777 平方、硬化地坪：962 平方及其配套设施（三）500亩土地流转及其采购种子、化肥、农药等配套物品 | 田庄乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 项目已开工，小麦已种植，花生130亩春地已预留，370亩麦收后种植
40 | 叶县2020年田庄乡康台村中草药种植建设项目 |  | 100 | 购置中草药烘干机一台；中草药收割机一台；运输车一台三轮车，一台箱式货车；喷灌设施一套；彩钢瓦厂房1000平方米；仓库及院内地坪1500平方米；300亩中草药种苗、及化肥、农药除草及其配套设施建设。 | 田庄乡政府 | 需要 | 不需要 |  |  | 项目已开工，企业投入部分已完工。
41 | 叶县2020年洪庄杨镇将湾村花生深加工建设项目 |  | 100 | 计划建设两个厂房（长55，宽15，长26，宽15）总占地12亩。机器设备有：花生剥壳机，精选机，色选机，饲料加工颗粒机，铲车，地磅，输送带，小加工机器等。 | 洪庄杨镇政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判 | 项目已开工，地基正在建设 | 暂停实施
42 | 叶县2020年洪庄杨镇唐马村蔬菜大棚建设项目 |  | 250 | 唐马村大棚17个，长123米，宽10米，占地面积1230。 | 洪庄杨镇政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 公开招标 | 项目已开工，已建设17座大棚，瓜苗已种植。
43 | 叶县2020年昆阳街道潘寨村豆腐深加工建设项目 |  | 230 | 建设5000平方米厂房，硬化地面，生产设备一套。 | 昆阳街道 | 需要 | 需要 | 未招标 | 公开投标 | 项目已开工，正在平整土地 | 暂停实施

## 确定批复
叶县2020年第二批脱贫攻坚建设项目汇总表
序 号 | 项目名称 | 项目类别 | 总投资 | 主要建设内容 | 责任单位 | 是否需要评审 | 采购方式 |  |  | 备注
[7 empty] | 不需招标 （自主招标/奖补/直补） | 招标状态 | 招标方式
总计 |  |  | 6749.54
| 一、残联项目 |  | 13.74
1 | 叶县2020年贫困残疾人购买辅助器械项目 | 公共服务 | 13.74 | 计划为我县18个乡镇，358名建档立卡贫困残疾群众购买轮椅、四脚拐、助行器、坐便椅、腋拐、助听器、盲杖等辅助器械。 | 县残联 | 需要 | 不需要
| 二、人劳局项目 |  | 20
2 | 叶县2020年建档立卡贫困户外出务工交通费补贴项目 | 公共服务 | 20 | 以全县建档立卡外出务工贫困劳动力为重点，通过交通费补助，增加外出务工人员的积极性，减少后顾之忧，增加贫困家庭的收入。 | 县人劳局 | 需要 | 不需要
| 三、林业局项目 |  | 300
3 | 叶县2020年林业局生态扶贫建设项目 | 产业发展 | 300 | 计划对全县12个乡镇（街道）41个贫困村或贫困发生率较高的村实施生态扶贫项目，由村集体经济流转村内成片闲散土地，种植果树，共计流转土地1436亩。 | 县林业局 | 需要 | 需要 | 未招标 | 公开招标
| 四、农业局项目 |  | 3000
4 | 叶县2020年农业种植结构调整引导扶持项目 | 产业发展 | 3000 | 计划实施农业结构调整，重点扶持范围为优质小麦、优质蔬菜、食用菌和中草药等鼓励群众通过种植结构调整，增加土地种植收益。 | 县农业局 | 需要 | 不需要
| 五、畜牧局项目 |  | 728.6
5 | 叶县2020年桑树种植建设项目 | 产业发展 | 653 | 计划对我县境内优质桑树种植8060亩进行专项奖补。其中，2019年种植3060亩，每亩补贴资金500元；2020年计划种植5000亩，每亩补贴资金1000元。 | 畜牧局 | 需要 | 不需要
6 | 叶县2020年桑树种植标准化草站建设补助资金 | 产业发展 | 45.6 | 计划对建设合格达标的标准化草站实施土地补助，共涉及土地190亩，补助年限自2018年—2020年，共计三年。每亩年补助标准800元。 | 畜牧局 | 需要 | 不需要
7 | 叶县2020年桑树种植加工车间及配套设施建设项目 | 产业发展 | 30 | 计划对本村建设的桑构菜、桑构茶等加工车间及配套设施，进行县级补助。 | 畜牧局 | 需要 | 不需要
| 六、保安镇项目 |  | 394
8 | 叶县2020年保安镇大辛庄村集体经济乡村旅游项目 | 产业发展 | 150 | 新建停车场2个，建设乡村餐馆、住宿用房，鱼塘廊台500米，道路300米*4米，道路500米*3米，道路1104米*2米，厕所2座。 | 保安镇政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判
9 | 叶县2020年保安镇罗冲村村集体经济养羊场建设项目 | 产业发展 | 244 | 计划建设标准化养羊场总面积20亩，场内涉及羊舍、青贮池、水井及供水设备、厂区内路面硬化等配套设施 | 保安镇政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判
| 七、辛店镇项目 |  | 153
10 | 叶县2020年辛店镇东柳庄村村集体经济平菇种植项目 | 产业发展 | 48 | 建设食用菌大棚12座，长40米，宽8米；菌棒架32组（每组长18米，高1.6米，宽80公分；自动喷水设施520米及配套。 | 辛店镇政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判
11 | 叶县2020年辛店镇铁佛寺村集体经济花椒种植配套设施建设项目 | 基础设施 | 20 | 计划新建铁佛寺村集体经济花椒种植灌溉机井1眼，深190米，直径40公分，含配套设施 | 辛店镇政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判
12 | 叶县2020年辛店镇岗底村香菇大棚建设项目 | 产业发展 | 29 | 新建大棚6个，长50米，宽7.5米，占地375㎡钢结构大棚，棚高3米配备棚内喷灌设施。 | 辛店镇政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判
13 | 叶县2020年辛店镇岗底村水井配套建设项目 | 基础设施 | 56 | 计划新打机井6眼，井深100米并配备水泵、水管等配套设施 | 辛店镇政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判
| 八、龙泉乡项目 |  | 97.7
14 | 叶县2020年龙泉乡北大营村道路建设项目 | 基础设施 | 71 | 计划建设村内长727米，宽4.5米，沥青混凝土道路，两旁培护路肩各1米。 | 龙泉乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判
15 | 叶县2020年龙泉乡草厂村村级公厕建设项目 | 公共服务 | 26.7 | 计划建设砖混结构，建筑面积79.36平方，通水通电，厕所内部共配备小便池4，大便池8，坐便2，洗手池6，配套塑钢窗，防护窗等配套设施。 | 龙泉乡政府 | 需要 | 不需要
| 九、邓李乡项目 |  | 195
16 | 叶县2020年邓李乡孙寨村塑料温室大棚建设项目 | 产业发展 | 75 | 建设长80m，宽15m，高5.5m，日光温室5座及配套，修矿渣路宽4m，厚18cm，长300m。 | 邓李乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判
17 | 叶县2020年邓李乡吕庄村高油酸花生种植项目 | 产业发展 | 120 | 计划建设15m*50m*5m仓库1座；19.5m*5.5m彩板，硬化厚18cm，砼c25,场地1500m2； 兴福牌XF140—18干湿两用花生摘果机4台；东方红LR1100拖拉机1台。 | 邓李乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判
| 十、水寨乡项目 |  | 508.5
18 | 叶县2020年水寨乡伍刘村红叶石楠种植项目 | 产业发展 | 100 | 占地10亩，2个大棚，长104米，宽32米，高6米。仓库一座，占地一亩；水电(动力电安装、水管预埋、水管安装、过滤器、自动控制器、大棚水管安装、喷淋安装）；地面硬化1亩；运输车3台。 | 水寨乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判
19 | 叶县2020年水寨乡蒋李村香椿种植建设项目 | 产业发展 | 70 | 温室大棚建造6个，长60米，宽10米，最高处4.5米。 | 水寨乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判
20 | 叶县2020年水寨乡太康村蔬菜温室大棚建设项目 | 产业发展 | 140 | 项目占地面积60亩；育苗大棚建棚面积6562平方米；配套设施（水帘、暖风、喷管、地埋管），道路硬化及水电管道水塔设备。 | 水寨乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判
21 | 叶县2020年水寨乡夸子营村村集体经济温室葡萄棚建设项目 | 产业发展 | 198.5 | 计划建设50座大棚，长110米，宽12米，高3.2米；标准钢管及所有建棚配件；大棚PO膜；葡萄架所用水泥柱及钢丝；地埋管及滴灌设备。 | 水寨乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判
| 十一、叶邑镇项目 |  | 50
22 | 叶县2020年叶邑镇杜庄村生态农场建设项目 | 产业发展 | 50 | 计划购置超低矮果园多功能管理机、旋耕机、锄草轮、开沟机、开沟施肥回填机、埋藤机、祁垄覆膜排灌施肥一体机后配重配加宽轮胎、自走式风送打药机（汽油版）、东方红LX704轮式拖拉机、柴油版微耕机、钻地机4冲程、2冲程汽油版除草机、多功能农用装载机、立派果园运输车LP300A-G各一台；建设200平方存储仓库、育苗室300平方；安装配备围园生产道路路灯、智能水肥一体机，配备7.5潜水泵1台。 | 叶邑镇政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判
| 十二、仙台镇项目 |  | 70
23 | 叶县2020年仙台镇布杨村花菇种植基地建设项目 | 产业发展 | 70 | 计划建设115.5m³混凝土硬化地面；保鲜库350㎡；购置保鲜车一辆；建设简易房2座；安装监控设施及配套；建设14座双层大棚；2座水塔及配套；2眼机井及配套。 | 仙台镇政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判
| 十三、马庄乡项目 |  | 50
24 | 叶县2020年马庄回族乡李庄村食用菌大棚建设项目 | 产业发展 | 50 | 搭建食用菌种植大棚10个；打机井1眼，并配套水泵、水罐、电力线路及喷水管网；购置食用菌菌种7万棒；建设长20米，宽10米制棒车间及接种车间各1个；建设长10米宽10米灭菌车间1个，配备蒸汽锅炉1台及配套管道；建设长40米宽7.5米的养菌棒大棚6个；建设400立方米储存库1座配套制冷设备；制作菌棒流水线设备一套（含粉碎机、拌料机、装贷机、接种机、封口机等）。 | 马庄乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判
| 十四、盐都街道项目 |  | 94
25 | 叶县2020年盐都街道采摘农业园建设项目 | 产业发展 | 94 | 李村发展大型农业观光采摘园，流转土地140亩，种植羊肚菌大棚10座，占地4800平方。种植桃树5亩。并计划今年春发展大棚西瓜20亩，草莓大棚5亩，不同月份成熟桃树10亩，钢架玻璃温室观光采摘大棚一座10亩，麦收后引导全村村民土地入股800亩，计划建造一个容纳500吨的农作物简易棚一座 | 盐都街道 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判
| 十五、任店镇项目 |  | 100
26 | 叶县2020年任店镇村集体经济瓜蒌种植建设项目 | 产业发展 | 100 | 计划建设用于建设瓜蒌深加工配套厂房一座、烘干房一座。 | 任店镇政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判
| 十六、龙泉乡项目 |  | 725
27 | 叶县2020年龙泉乡大湾张、雷岗村村集体经济菜心深加工车间配套建设项目 | 产业发展 | 300 | 计划建设：1、管理房一排8间 ；冷库保护棚一栋；冷库房间2间；冷库制冷设备一套；原料农具存放仓库一间；成品分检储存仓库3排；院内空间硬化加每排房间前面路面硬化 共计1000平方米。2、包装车间1栋，预留航车构件，钢构车间27米宽50米长高9米，包含车间内水电安装及室内外地面。3、冷库保护棚1000平方米，冷库一座（2间）及全套制冷设备 180平方米，原料农机具存放仓库300平方米，成品库分检贮存仓库300平方米，管理房150平方米，院内空间房前路面硬化800平方米。 | 龙泉乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 公开招标
28 | 叶县2020年龙泉乡草厂村香菇大棚建设项目 | 产业发展 | 400 | 计划建设：1、新建无菌室一座：14.5米*24.5米*高度4.6米；灭菌室一座：10米*18米*高4.6米；2、2间仿生态菇房及配套设施；库长30米，库宽6.5米。 | 龙泉乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 公开招标
29 | 叶县2020年龙泉乡曹庄村村集体经济香菇种植项目 | 产业发展 | 25 | 计划建设香菇大棚6个及其配套设施项目 | 龙泉乡政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 竞争性谈判
| 十七、洪庄杨镇项目 |  | 250
30 | 叶县2020年洪庄杨镇唐马村蔬菜大棚建设项目 | 产业发展 | 250 | 计划建设占地200亩，蔬菜蜜瓜大棚80座，建筑面积55200M²，同时配备相关配套设施。 | 洪庄杨镇政府 | 需要 | 需要 | 未招标 | 公开招标