## Sheet1
叶县村级集体扶贫车间供电工程（第一批）建设项目（村级集体经济标准化厂房变压器及配套工程）公示公告
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 公示期限（天） | 建设时间（天） | 受益对象 | 绩效目标（安排贫困人数） | 资金来源 | 投资金额（元） | 招标方式 | 中标单位 | 施工单位 | 施工单位负责人 | 项目实施结果 | 检查验收结果 | 绩效目标实现情况 | 监督方式 | 备注
1 | 保安镇牛庵村标准化厂房变压器安装工程 | 保安镇牛庵村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 牛庵村全体村民 | 20 | 财政资金 | 334984.45 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 牛庵村全体村民 | 扶贫监督电话： 12317 住建局监督电话： 0375-8065959 邮箱：yxzjjcjg@163.com
2 | 保安镇吕楼村标准化厂房变压器安装工程 | 保安镇吕楼村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 吕楼村、前古城村2个村全体村民 | 20 | 财政资金 | 118138.8 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 吕楼村、前古城村2个村全体村民
3 | 保安镇夏园村标准化厂房变压器安装工程 | 保安镇夏园村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 夏园村全体村民 | 20 | 财政资金 | 119065.25 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 夏园村全体村民
4 | 保安镇文寨村标准化厂房400V安装工程 | 保安镇魏岗铺 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 魏岗铺村全体村民 | 20 | 财政资金 | 7820.62 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 魏岗铺村全体村民
5 | 保安镇白庙村标准化厂房400V安装工程 | 保安镇白庙村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 白庙村全体村民 | 20 | 财政资金 | 6579 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 白庙村全体村民
6 | 保安镇罗冲村标准化厂房变压器安装工程 | 保安镇罗冲村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 罗冲村全体村民 | 20 | 财政资金 | 139255.03 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 罗冲村全体村民
7 | 保安镇柳庄标准化厂房变压器1#安装工程 | 保安镇柳庄 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 柳庄村，辛庄村，李吴庄村，花山吴村，暴沟村全体村民 | 20 | 财政资金 | 187228.45 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 柳庄村，辛庄村，李吴庄村，花山吴村，暴沟村全体村民
8 | 保安镇一村标准化厂房变压器安装工程 | 保安镇一村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 一村全体村民 | 20 | 财政资金 | 133018.7 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 一村全体村民
9 | 常村镇艾小庄标准化厂房（平顶山盈润环保科技有限公司）变压器安装工程 | 常村镇艾小庄 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 艾小庄，李九寺村，赵岭村，尹湾村，李家庄村，暖泉村全体村民 | 20 | 财政资金 | 184121.72 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 艾小庄，李九寺村，赵岭村，尹湾村，李家庄村，暖泉村全体村民
10 | 常村镇艾小庄标准化厂房(平顶山健美无纺布制品有限公司）变压器安装工程 | 常村镇艾小庄 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 艾小庄，李九寺村，赵岭村，尹湾村，李家庄村，暖泉村全体村民 | 20 | 财政资金 | 144987.57 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 艾小庄，李九寺村，赵岭村，尹湾村，李家庄村，暖泉村全体村民
11 | 常村镇金钩村标准化厂房400V安装工程 | 常村镇金钩村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 金钩村全体村民 | 20 | 财政资金 | 66480.81 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 金钩村全体村民
12 | 常村镇葛河村标准化厂房400V安装工程 | 常村镇葛河村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 葛河村全体村民 | 20 | 财政资金 | 6238.3 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 葛河村全体村民
13 | 常村镇文集村标准化厂房400V安装工程 | 常村镇文集村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 文集村全体村民 | 20 | 财政资金 | 7011.99 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 文集村全体村民
14 | 常村镇月台村标准化厂房400V安装工程 | 常村镇月台村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 月台村全体村民 | 20 | 财政资金 | 82817.24 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 月台村全体村民
15 | 邓李乡庙李村标准化厂房（叶县中蔼制衣有限公司）变压器安装工程(决算） | 邓李乡庙李村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 庙李村全体村民 | 20 | 财政资金 | 124232.02 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 庙李村全体村民
16 | 邓李乡张高村、后炉村标准化厂房变压器安装工程 | 邓李乡张高村、后炉村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 张高后炉全体村民 | 20 | 财政资金 | 180594.92 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 张高后炉全体村民
17 | 邓李乡杜杨村标准化厂房400V安装工程 | 邓李乡杜杨村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 杜杨村全体村民 | 20 | 财政资金 | 21889.02 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 杜杨村全体村民
18 | 邓李乡妆头村标准化厂房400V安装工程(决算） | 邓李乡妆头村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 妆头村全体村民 | 20 | 财政资金 | 15918.35 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 妆头村全体村民
19 | 廉村镇甘刘村标准化厂房400V安装工程 | 廉村镇甘刘村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 甘刘村全体村民 | 20 | 财政资金 | 17545.63 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 甘刘村全体村民
20 | 廉村镇王店村标准化厂房变压器安装工程 | 廉村镇王店村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 王店，牛王庙村全体村民 | 20 | 财政资金 | 212419.19 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 王店，牛王庙村全体村民
21 | 廉村镇前崔村标准化厂房变压器安装工程 | 廉村镇前崔村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 前崔村全体村民 | 20 | 财政资金 | 125112.23 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 前崔村全体村民
22 | 廉村镇韩庄村标准化厂房400V安装工程 | 廉村镇韩庄村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 韩庄村全体村民 | 20 | 财政资金 | 9048.95 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 韩庄村全体村民
23 | 廉村镇谷东村标准化厂房400V安装工程 | 廉村镇谷东村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 谷东村全体村民 | 20 | 财政资金 | 6949.15 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 谷东村全体村民
24 | 廉村镇坟台徐村标准化厂房400V安装工程 | 廉村镇坟台徐村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 坟台徐村全体村民 | 20 | 财政资金 | 6712.56 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 坟台徐村全体村民
25 | 廉村镇王三寨村标准化厂房400V安装工程 | 廉村镇王三寨村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 王三寨村全体村民 | 20 | 财政资金 | 7540.5 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 王三寨村全体村民
26 | 廉村镇谷西村标准化厂房400V安装工程 | 廉村镇谷西村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 谷西村全体村民 | 20 | 财政资金 | 7540.5 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 谷西村全体村民
27 | 廉村镇乔庄村标准化厂房400V安装工程 | 廉村镇乔庄村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 乔庄村全体村民 | 20 | 财政资金 | 7717.99 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 乔庄村全体村民
28 | 廉村镇高柳村标准化厂房400V安装工程 | 廉村镇高柳村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 高柳村全体村民 | 20 | 财政资金 | 7481.4 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 高柳村全体村民 | 扶贫监督电话： 12317 住建局监督电话： 0375-8065959 邮箱：yxzjjcjg@163.com
29 | 廉村镇后王村标准化厂房400V安装工程 | 廉村镇后王村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 后王村全体村民 | 20 | 财政资金 | 23043.31 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 后王村全体村民
30 | 龙泉乡彭庄村标准化厂房（叶县泰缘生物科技有限公司）变压器安装工程 | 龙泉乡彭庄村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 彭庄村，谢营村全体村民 | 20 | 财政资金 | 139506.1 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 彭庄村，谢营村全体村民
31 | 龙泉乡大湾张村标准化厂房变压器安装工程 | 龙泉乡大湾张村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 大河庄村，曹庄村，小河郭村，大湾张村全体村民 | 20 | 财政资金 | 250861.12 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 大河庄村，曹庄村，小河郭村，大湾张村全体村民
32 | 水寨乡标准化厂房(鸽厂)变压器安装工程 | 水寨乡水郭村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 灰河郭、董刘、南坡王、天边徐、伍刘庄、东屈庄、桃奉宋、余寨8个村全村村民 | 20 | 财政资金 | 171172.45 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 水郭村全体村民
33 | 水寨乡太康村标准化厂房变压器安装工程 | 水寨乡太康村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 太康村，小庄王村，徐王村 | 20 | 财政资金 | 134062.9 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 太康村全体村民
34 | 水寨乡黄庄村标准化厂房变压器安装工程 | 水寨乡黄庄村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 黄庄村全体村民 | 20 | 财政资金 | 135962.04 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 黄庄村全体村民
35 | 水寨乡只吴村标准化厂房400V安装工程 | 水寨乡只吴村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 只吴村全体村民 | 20 | 财政资金 | 58685.47 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 只吴村全体村民
36 | 水寨乡留候店村标准化厂房400V安装工程 | 水寨乡留候店村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 留侯店村全体村民 | 20 | 财政资金 | 66719.47 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 留侯店村全体村民
37 | 水寨乡杜娄村标准化厂房400V安装工程 | 水寨乡杜娄村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 杜娄村全体村民 | 20 | 财政资金 | 61796.75 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 杜娄村全体村民
38 | 水寨乡霍姚村标准化厂房400V安装工程 | 水寨乡霍姚村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 霍姚村全体村民 | 20 | 财政资金 | 8431.12 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 霍姚村全体村民
39 | 水寨乡桃奉村标准化厂房400V安装工程 | 水寨乡桃奉村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 桃奉村全体村民 | 20 | 财政资金 | 7623.74 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 桃奉村全体村民
40 | 水寨乡关庙李村标准化厂房变压器安装工程 | 水寨乡关庙李村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 关庙李村全体村民 | 20 | 财政资金 | 131797.39 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 关庙李村全体村民
41 | 夏李乡候庄村标准化厂房400V安装工程 | 夏李乡候庄村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 侯庄村全体村民 | 20 | 财政资金 | 7311.23 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 侯庄村全体村民
42 | 夏李乡董湖村标准化厂房400V安装工程 | 夏李乡董湖村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 董湖村全体村民 | 20 | 财政资金 | 15585.54 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 董湖村全体村民
43 | 夏李乡彦岭村标准化厂房400V安装工程 | 夏李乡彦岭村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 彦岭村全体村民 | 20 | 财政资金 | 53245.48 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 彦岭村全体村民
44 | 夏李乡苗庄村标准化厂房400V安装工程 | 夏李乡苗庄村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 苗庄村全体村民 | 20 | 财政资金 | 24919.18 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 苗庄村全体村民
45 | 夏李乡葛庄村标准化厂房400V安装工程 | 夏李乡葛庄村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 葛庄村全体村民 | 20 | 财政资金 | 18296.6 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 葛庄村全体村民
46 | 仙台镇西马庄村标准化厂房400V安装工程 | 仙台镇西马庄村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 西马庄全体村民 | 20 | 财政资金 | 114002.19 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 西马庄全体村民
47 | 仙台镇老樊寨村标准化厂房400V安装工程 | 仙台镇老樊寨村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 老樊寨村全体村民 | 20 | 财政资金 | 62487.43 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 老樊寨村全体村民
48 | 仙台镇盐西村标准化厂房400V安装工程 | 仙台镇盐西村 | 准化厂房变压器及配套工程 | 2019.1.15-2019.1.25 | 30 | 盐西村全体村民 | 20 | 财政资金 | 78898.77 | 竞争性磋商 | 河南新东华建设工程有限公司 | 河南新东华建设工程有限公司 | 许杨鹏 | 已完工 | 已验收移交 | 盐西村全体村民