## （6.30修改年初）
附件2：
叶县2020年扶贫项目年度安排计划明细表
单位/万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标 时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收 时间
资金投入总计 | [5 empty] | 32304.25 | 6220 | 13075.435 | 5134.894 | 7873.921
一、基础设施类项目合计 | [5 empty] | 14351.875 | 3144.7 | 7750.055 | 3033.544 | 423.576
1、县交通局项目 | [5 empty] | 1789.99 | 0 | 982.71 | 685.754 | 121.526
1 | 叶县2019年常村镇通村道路建设项目 | 计划对该镇响堂村、孤古岭村、暖泉村、毛洞村等4个村修建通村道路4.47公里。分别为：长1.2公里，4米宽，厚5厘米沥青混凝土路面；长1.15公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面；长1.67公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面；长0.45公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面。 | 80万元/公里 | 常村镇 | 响堂村、孤古岭村、暖泉村、毛洞村 | 117.92 |  | 117.92 |  |  | 县交通局、常村镇政府 | 项目建成后，不仅可解决6118人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村464人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2020-05-17 | 2020-05-30
2 | 叶县2019年邓李乡通村道路建设项目 | 计划对该镇魏庄村、妆头村等2个村修建通村道路2.05公里。分别为：长0.65公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面；长1.4公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面。 | 80万元/公里 | 邓李乡 | 魏庄村、妆头村 | 53.89 |  | 53.89 |  |  | 县交通局、邓李乡政府 | 项目建成后，不仅可解决3966人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村558人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2020-05-17 | 2020-05-30
3 | 叶县2019年龚店镇通村道路建设项目 | 计划对龚店镇台刘村；修建通村道路0.5公里。分别为长0.5公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 | 80万元/公里 | 龚店镇 | 台刘村 | 12.54 |  | 12.54 |  |  | 县交通局、龚店镇政府 | 项目建成后，不仅可解决2861人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村84人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2020-05-17 | 2020-05-30
4 | 叶县2019年洪庄杨镇通村道路建设项目 | 计划对洪庄杨镇王庄村修建通村道路1.2公里。 | 80万元/公里 | 洪庄杨镇 | 王庄村 | 31.38 |  | 31.38 |  |  | 县交通局、 洪庄杨镇政府 | 项目建成后，不仅可解决1966人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村33人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2020-05-17 | 2020-05-30
5 | 叶县2019年廉村镇通村道路建设项目 | 计划对廉村镇穆寨村、坟台徐村、湾张村、新顾村等4个村修建通村道路3.464公里。长1.2公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 | 80万元/公里 | 廉村镇 | 穆寨村、坟台徐村、湾张村、新顾村 | 88.8 |  | 88.8 |  |  | 县交通局、邓李乡政府 | 项目建成后，不仅可解决4995人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村563人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2020-05-17 | 2020-05-30
6 | 叶县2019年龙泉乡通村道路建设项目 | 计划对龙泉乡小河郭村、贾庄、大何庄等3个村修建通村道路6.67公里。分别为：长0.8公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面；长4.2公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面；长1.67公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面。 | 80万元/公里 | 龙泉乡 | 小河郭村、贾庄、大何庄 | 166.43 |  | 166.43 |  |  | 县交通局 龙泉乡政府 | 项目建成后，不仅可解决4699人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村866人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2020-05-17 | 2020-05-30
7 | 叶县2019年任店镇、盐都街道通村道路建设项目 | 计划对任店镇新营村、刘岭村；盐都街道邱寨村修建通村道路2.1公里。分别为：长1.1公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面；长1公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面 。 | 80万元/公里 | 任店镇 盐都街道 | 新营村、刘岭村、邱寨村 | 60.35 |  | 60.35 |  |  | 县交通局 任店镇政府 盐都街道办事处 | 项目建成后，不仅可解决3170人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村63人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2020-05-17 | 2020-05-30
8 | 叶县2019年水寨乡通村道路建设项目 | 计划对水寨乡蒋李村村修建通村道路1.53公里。长1.53公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面 | 80万元/公里 | 水寨乡 | 蒋李村 | 49.82 |  | 49.82 |  |  | 县交通局 水寨乡政府 | 项目建成后，不仅可解决923人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村39人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2020-05-17 | 2020-05-30
9 | 叶县2019年仙台镇通村道路建设项目 | 计划对仙台镇坡魏村、黄李村、潘庄村、刁庄村、东寨村等5个村修建通村道路3.96公里。分别为：长0.65公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面；长1.2公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面；长0.87公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面；长1.24公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面。 | 80万元/公里 | 仙台镇 | 坡魏村、黄李村、潘庄村、刁庄村、东寨村 | 101.6 |  | 101.6 |  |  | 县交通局 仙台镇政府 | 项目建成后，不仅可解决6355人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村256人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2020-05-17 | 2020-05-30
10 | 叶县2019年辛店镇通村道路建设项目 | 计划对辛店镇中邢村、桐树庄村、卞沟村、大木厂村、南焦庄村等5个村修建通村道路10.58公里。分别为：长1.17公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面；长0.82公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面；长3.72公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面；长2.5公里，4.5米宽，厚18厘米水泥混凝土路面；长2.37公里，4.5米宽，厚5厘米沥青混凝土路面。 | 80万元/公里 | 辛店镇 | 中邢村、桐树庄村、卞沟村、大木厂村、南焦庄村 | 299.98 |  | 299.98 |  |  | 县交通局 辛店镇政府 | 项目建成后，不仅可解决4414人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村834人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2020-05-17 | 2020-05-30
11 | 叶县2018年通村道路（第四批）建设项目 | 计划新建道路总长10.171公里。其中混凝土道路3.0944公里；沥青混凝土道路7.077公里。 | 674.22元/米 | 田庄乡、龙泉乡、水寨乡、常村镇 | 田庄乡牛庄村、黄营村；龙泉乡草厂街村、贾庄村、后党村；水寨乡丁华村；常村镇大毛庄村等7个行政村 | 807.28 |  |  | 685.754 | 121.526 | 县交通局 | 项目建成后，不仅可解决10378人群众出行难问题，同时也可为群众提供交通、物流、生产生活、产业发展等方面多种便利。 | 项目建成后，不仅可解决本村1609人贫困群众出行难问题，同时也可为贫困群众提供交通、物流、生产生活、产业发展提升等方面多种便利，进而拓宽贫困群众增收渠道。 | 2019-04-20 | 2019-04-30 | 2019-06-25 | 2019-11-15
2、水利局项目 | [5 empty] | 6947.87 | 2632.7 | 3306.73 | 1008.44 | 0
12 | 叶县2017年农村饮水安全巩固提升工程 | 叶县27个贫困村安全饮水提升工程，建饮水工程27处，新打水源井26眼，配套潜水泵27台，配套压力罐27套，消毒设施27套，新建管理用房27处，铺设配水及入户管网共365588m等。 | 450元/人 | 涉及全县11个乡镇27个贫困村 | 保安镇牛安、仙台镇王吉庄、老范寨，叶邑镇思城、西王庄，常村镇府君庙、刘东华、瓦房庄，辛店镇西徐庄、新杨庄、雷草洼，夏李乡董湖，田庄乡半坡常，龙泉乡曹庄、小河郭、沈庄、卸营，水寨乡天边徐，廉村镇牛王庙保安镇庙岗、李吴庄、花山吴，叶邑镇樊庄、南大王庄，，辛店镇大竹园、铁佛寺，常村镇大娄庄 | 405.49 |  | 405.49 |  |  | 县水利局 | 全县11个乡镇27个贫困村居民饮36200人水问题。 | 该项目实施后，可解决贫困群众1498人安全饮水问题。 | 2017-10-13 | 2017-10-21 | 2018-03-31 | 2018年5月20日前
13 | 叶县2017年脱贫攻坚安全饮水建设项目 | 为23个贫困村建设饮水安全工程建设饮水工程26处，新打机井26眼，配潜水泵26套，配套压力罐26套，消毒设施26套，新建管理用房25处，铺设配水及入户管网共191015m， | 450元/人 | 涉及全县8个乡镇23个贫困村 | 保安镇白庙、保安镇官庄、保安镇吕楼、常村镇柴巴、常村镇尹湾、常村镇杨林庄、常村镇养丰沟、常村镇葛河、夏李乡杨庄、夏李乡张庄、辛店镇中邢沟、辛店镇王文成、辛店镇刘文祥、田庄乡道庄、水寨乡灰河郭庄、水寨乡屈庄、水寨乡桃奉、水寨乡宋庄、水寨乡小庄王、龙泉乡大湾张、廉村镇韩庄、廉村镇乔庄 | 270 |  | 270 |  |  | 县水利局 | 为全县8个乡镇，23个贫困村建设饮水安全工程,解决28985人饮水问题. | 项目惠及贫困群众9089人。 | 2017-11-16 | 2017-11-19 | 2018-05-09 | 2018年6月20日前
14 | 叶县2017—2018年脱贫攻坚安全饮水建设项目 | 为23个贫困发生率较高村建设饮水工程22处，新打机井22眼，配潜水泵22套，配套压力罐22套，消毒设施22套，新建管理用房22处，铺设配水及入户管网共310468m， | 450元/人 | 涉及全县6个乡镇23个贫困发生率较高的村 | 保安镇花阳村、保安镇柳庄村、保安镇三村、保安镇魏岗铺村、保安镇辛庄村、保安镇一村、保安镇寨王村、常村镇孤古岭村、常村镇金龙嘴村、常村镇李家庄村、常村镇暖泉村常村镇赵岭村、常村镇中马村、水寨乡关庙李村、水寨乡太康村、水寨乡徐王村、夏李乡苗庄村、仙台镇丰王村、辛店镇程庄村、辛店镇大木厂村、辛店镇岗底村、辛店镇遂庄村、辛店镇赵寨村 | 647 |  | 647 |  |  | 县水利局 | 为全县6个乡镇，23个贫困发生率较高村建设饮水安全工程,解决26402人饮水问题. | 项目惠及贫困群众3867人。 | 2018-04-19 | 2018-05-16 | 2018-09-16 | 2019年10月20日前
15 | 叶县2018年保安镇、辛店镇农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 保安镇建设饮水工程5处，其中重建2处，改造工程3处。新打水源井5眼，配套潜水泵5台套，安装压力罐4套；辛店镇建设饮水工程10处，其中新建工程5处，重建工程1处，改造工程4处。新打水源井8眼，配套潜水泵10台套，安装压力罐10套。 | 450元/人 | 保安镇、辛店镇 | 保安镇冯庵 、寨河 、小杨庄 、文寨 、蔡屯 5个行政村；辛店镇杨庄寨、 新蒋庄、 丁庄 、杨茂吴 、南房庄、田寨、桐树庄、常派庄、郭岗、卞沟行政村砚池沟自然村等10个行政村 | 231.53 |  | 231.53 |  |  | 县水利局 保安镇政府 辛店镇政府 | 为本乡镇，15个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数16174人。 | 项目可惠及贫困群众823人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
16 | 叶县2018年常村镇农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 建设饮水工程14处，其中新建工程1处，重建工程5处，扩建工程4处，改造工程3处，管网延伸工程1处。新打水源井9眼，配套潜水泵11台套，安装压力罐11套。 | 450元/人 | 常村镇 | 毛洞、黄湾、孤山 、南马庄、 常村、响堂 、罗圈湾、马顶山 、尹湾、 文庄、和平岭11个行政村 | 322 |  | 322 |  |  | 县水利局 常村镇政府 | 为本乡镇，11个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数14737人。 | 项目可惠及贫困群众40140人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
17 | 叶县2018年夏李乡农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 建设饮水工程13处，其中新建工程4处，重建工程8处，管网延伸1处。新打水源井12眼，配套潜水泵12台套，安装压力罐12套。 | 450元/人 | 夏李乡 | 小集、雷草湾、姜园、前董、孙庵、田庄、 岗马、 坟沟、夏北、夏南、小河郭 、丁庄、向阳、十二里、牛头李15个行政村 | 187.75 |  |  | 187.75 |  | 县水利局 夏李乡政府 | 为本乡镇，15个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数24837人。 | 项目可惠及贫困群众451人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
18 | 叶县2018年龙泉乡农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 建设饮水工程20处，其中新建工程16处，重建工程4处。新打水源井20眼，配套潜水泵20台套，安装压力罐20套。 | 450元/人 | 龙泉乡 | 南大营、大来庄、白浩庄、半截楼、李明已 、郭吕庄、铁张、北大营、娄凡、武庄、 赵庄、全集、冡张、齐庄、辛庄、王楼20个行政村 | 335.35 |  | 335.35 |  |  | 县水利局 龙泉乡政府 | 为本乡镇，20个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数28808人。 | 项目可惠及贫困群众839人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
19 | 叶县2018年仙台镇农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 建设饮水工程6处，其中新建工程5处，改造工程1处。新打水源井9眼，配套潜水泵9台套，安装压力罐6套。 | 450元/人 | 仙台镇 | 崔王、东寨、西寨、贾庄、贾刘、前王、火山铺 、司庄、毛张、辛楼、大孙庄、杨庄、东董庄、盐东、刘建庄、坡魏、楼刘、耙张、小辛、潘庄、辛堂 、黄李、董寨 、西董庄、吴哲庄、吴庄、李庄、刁庄、扁担李、邱庄 30个行政村 | 420 |  | 420 |  |  | 县水利局 仙台镇政府 | 为本乡镇，30个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数35528人。 | 项目可惠及贫困群众1115人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
20 | 叶县2018年叶邑镇农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 建饮水工程25处，其中新建工程18处，重建工程5处，改造工程2处。 新打水源井24眼，配套潜水泵25台套，安装压力罐25套。 | 450元/人 | 叶邑镇 | 梅湾 、吴圪垱 、水郭 、沈湾 、万渡口 、连湾 、蔡庄、 倒马沟、 东刘庄、 南大陈庄、 孟庄 、夏庄、 安庄、 南水城、 同心寨、 金湾、 赵庄、收金店、 八里园、 双庄 、东毛庄、 盆杨、 邮亭、 常庄、兰庄、大乔26个行政村 | 669.14 |  | 669.14 |  |  | 县水利局 叶邑镇政府 | 为本乡镇，26个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数38590人。 | 项目可惠及贫困群众1341人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
21 | 叶县2018年任店镇、马庄乡、田庄乡农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 任店镇建设饮水工程18处，其中新建工程10处，重建1处，改造7处。新打水源井15眼，配套潜水泵17台套，安装压力罐15套；马庄乡建设饮水工程3处，其中新建工程1处，重建工程1处，改造工程1处。新打水源井2眼，配套潜水泵3台套，安装压力罐3套；田庄乡建饮水工程19处，其中新建工程1处，重建工程3处，改造工程15处。 新打水源井18眼，配套潜水泵20台套，安装压力罐19套。 | 450元/人 | 任店镇、马庄乡、田庄乡 | 任店镇尚武营、秋河、中其营、朱李庄、胡庄、月庄、岳安、毛庄、燕庄、平李庄、屈庄、灰河营、宋营、高营、瓦店、任一、任二、任三、任四、双河营、后营、前营、克庄等23个行政村；马庄乡李庄 、马庄、 习楼、小河赵4个行政村；田庄乡金岗李、后李 、柏树李 、康台 、张申庄 、 牛庄、西孙庄、黄营、道庄村（井张自然村）、岗马村、东李、梁寨、张林庄、大张、英李、孙娄庄、后党、 武楼村、尤潦、千兵营、前党、三官庙、东杨庄、田庄、宋庄、邵奉街、邵奉店等27个行政村 | 820.69 |  |  | 820.69 |  | 县水利局 任店镇政府 马庄乡政府 田庄乡政府 | 为全县49个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数9.41万人。 | 项目可惠及贫困群众1329人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
22 | 叶县2018年龚店镇、洪庄杨镇农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 为龚店镇建设饮水工程14处，其中新建工程11处，重建1处，改造工程2处。新打水源井14眼，配套潜水泵14台套，安装压力罐13套。洪庄杨镇新建饮水工程11处，其中新建工程10处，管网延伸1处。新打水源井10眼，配套潜水泵10台套，安装压力罐10套。 | 450元/人 | 龚店镇、洪庄杨镇 | 龚店镇边庄、司赵、叶寨、贺渡口、姜庄、金庄、泥河张、辛庄、余王、支刘、苏科、余营、王营等13个行政村；洪庄杨镇观上 、小庄 、董庄 、麦刘、 唐马 、裴昌庙、 姜渡口、炼石店、 张徐 、翟杨 、 焦庄等11个行政村； | 599 | 599 |  |  |  | 县水利局 龚店镇政府 洪庄杨镇政府 | 为以上2个乡镇，24个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数14680人。 | 项目可惠及贫困群众551人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
23 | 叶县2018年邓李乡农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 建饮水工程14处，其中新建工程11处，改造工程3处。新打水源井11眼，配套潜水泵12台套，安装压力罐12套。 | 450元/人 | 邓李乡 | 康营、中彭、徐庄、何马、湾李、吕庄、杜谢、泥车、碾张、尚闫、銮场李、郝庄 、构树王、魏王、马湾等15个行政村 | 235.7 | 235.7 |  |  |  | 县水利局 邓李乡政府 | 为该乡镇，15个行政村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数54万人。 | 项目可惠及贫困群众773人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
24 | 叶县2018年廉村镇农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 建设饮水工程24处，其中新建工程21处，重建工程1处，改造工程2处。新打水源井25眼，配套潜水泵25台套，安装压力罐24套。 | 450元/人 | 廉村镇 | 邵庄、南余庄、沟孙、南吕庄 、汪庄、任庄、王丰贞、刘宋庄、 闫庄 、黄谷李、瓦赵、刘店、赫杨、台杨、尚马、东水郭、齐贤王、桥陈、老段庄、东张庄、袁庄、庆庄、路庄村、老龚庄、 廉村、 大刘庄 26个行政村 | 670 | 670 |  |  |  | 县水利局 廉村镇政府 | 为本乡镇，26个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数33363人。 | 项目可惠及贫困群众848人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
25 | 叶县2018年水寨乡农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 建设饮水工程12处，其中新建工程2处，改造工程10处。新打水源井8眼，配套潜水泵8台套，安装压力罐8套。 | 450元/人 | 水寨乡 | 水寨乡东盆王 、蔡寺、 桃丰宋 、屈庄、 董刘、 灰河郭、伍刘、 杜楼、关庙沟 、孤佛寺李、 余寨 、霍姚、 黄庄 、高庄14个行政村； | 133 | 133 |  |  |  | 县水利局 水寨乡政府 | 为本乡镇，14个行政村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数13721人。 | 项目可惠及贫困群众1513人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
26 | 叶县2018年九龙、盐都、昆阳街道办事处农村饮水安全巩固提升暨村村通自来水工程 | 建设城市管网延伸工程22处，铺设管道280760米，入户安装8649户。 | 450元/人 | 九龙街道办事处、盐都街道办事处、昆阳街道办事处 | 九龙街道典庄、杨庄、秦赵、韩丰、堤郑、大南、孟北、大北、邱寨9个行政村；盐都街道胡村、孙弯、刘庄、张庄、问村、余庄、程寨7个行政村；昆阳街道南大桥、沟王、陈庄、圪当店、聂楼、大王庄 6个行政村 | 47 | 47 |  |  |  | 县水利局 九龙街道办事处、盐都街道办事处、昆阳街道办事处 | 为本街道办事处，22个村实施农村饮水巩固提升工程，受益人数34206人。 | 项目可惠及贫困群众496人 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | 2018-10-12 | 2019年6月30日前
27 | 叶县2018年安全饮水维护工程 | 本次本工程 配套HY-50次氯酸钠发生器40台，维修消毒设备29台，压力罐需除锈73台 | 450元/人 | 全县16个乡镇87个行政村 | 87村 | 6.22 |  | 6.22 |  |  | 县水利局 | 该项目实施后，可为全县16个乡镇安全饮水网站进行维护，受益群众652473人。 | 该项目实施后，可解决贫困群众19422人安全饮水问题。 | 2018-11-06 | 2018-11-12 | 2018-12-12 | 2019年3月20日前
28 | 叶县2019年农村饮水安全巩固提升工程建设项目 | 建设饮水工程9处,新打水源井4眼，配套潜水泵6台套；安装压力罐5套；铺设配水管网长度为108875m。 | 450元/人 | 辛店镇、保安镇、常村镇，九龙办事处、任店镇、田庄乡。 | 保安镇杨四庄、二村，辛店镇杨庄寨，常村镇石院墙，任店镇董庄村、前营，田庄乡梁寨村，九龙街道办事处西李庄、西菜园 | 900 | 900 |  |  |  | 县水利局 | 解决6个乡镇办事9个行政村9808人的安全饮水问题 | 解决6个乡镇办事9个行政村惠及贫困群众449人 | 2019-11-26 | 2019-12-06 | 2020-04-09 | 2020年5月10日前
29 | 叶县2019年常村镇下马庄村村集体经济艾草加工水井配套设施建目 | 打深井1眼（深200-300米），配套潜水泵、10t压力罐各一台套等 | 48万元/个含配套 | 常村镇 | 常村镇下马庄村 | 48 | 48 |  |  |  | 县水利局 | 该项目实施后，可增加村集体经济收益，同时向群众传授相关种植技术，引导鼓励群众通过调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众1009人。 | 该项目实施后，可向贫困群众传授养殖技术，引导鼓励贫困群众发展养殖，脱贫致富，惠及贫困群众535人。 | 2019-10-22 | 2019-12-07 | 2019-12-22 | 2020年1月10日前
3、扶贫办项目 | [5 empty] | 2846.515 | 0 | 2846.515 | 0 | 0
30 | 叶县2018年贫困村道路建设项目 | 为全县8个乡镇46个行政村, 新修道路共计52400米。 | 135元/平方 | 主要涉及邓李乡、龙泉乡、仙台镇、水寨乡、辛店镇、保安镇、常村镇、叶邑镇共计8个乡镇46个村。 | 邓李乡1个村，龙泉乡5个村，仙台镇6个村，水寨乡10个村，辛店镇4个村，保安镇5个村，常村镇9个村，叶邑镇6个村。 | 1066.686 |  | 1066.686 |  |  | 县扶贫办 | 解决8个乡镇46个行政村58516人群众出行难问题 | 解决8个乡镇46个行政村1809户，6333人贫困群众出行难问题 | 2018-10-26 | 2019-07-17 | 2020-04-10 | 2020年5月10日前
31 | 叶县2018年非贫困村道路建设项目 | 该项目涉及全县16个乡镇（街道），183个非贫困村，共计建设道路229939.7米。 | 105元/平方 | 涉及辛店镇、保安镇、叶邑镇、夏李乡、常村镇、水寨乡、廉村镇、田庄乡、龙泉乡、马庄乡、任店镇、龚店镇、洪庄杨乡、邓李乡、昆阳街道、盐都街道等16个乡镇，183个非贫困村 | 共涉及全县16个乡镇183个非贫困村 | 1779.829 |  | 1779.829 |  |  | 县扶贫办 | 该项目可解决16个乡镇183个村，71126户，269394人群众出行难问题 | 该项目可解决16个乡镇183个村，4346户，13448人贫困群众出行难问题 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2020-05-10 | 2020年5月30日前
4、农业局项目 | [5 empty] | 1595.45 | 0 | 256.1 | 1339.35 | 0
32 | 叶县2020年农村村级粪污处理配套设施建设项目 | 以改善解决村内群众粪污集中处理为目标，计划为15个村修建村级大三格化粪池。 | 17.08万元/个 | 辛店镇、龙泉乡、邓李乡、田庄乡、叶邑镇、辛店镇、仙台镇、水寨乡、保安镇、辛店镇、龚店镇、常村镇、夏李乡、仙台镇等14个乡镇； | 辛店镇程庄村、龙泉乡小河郭村、邓李乡张高村、田庄乡岗马村、叶邑镇西王庄村、辛店镇南王庄村、仙台镇王吉庄村、水寨乡霍姚村、保安镇杨令庄村、辛店镇岗底村、龚店乡边庄村、龚店乡王营村、常村乡下马村、夏李乡苗庄村、仙台镇盐西村等15个行政村； | 256.1 |  | 256.1 |  |  | 县农业局 | 该项目实施后，可有效解决项目村级粪污处理化能提，改善村内人居卫生环境条件，惠及群众20563人。 | 该项目可惠及贫困群众3960人 | 2019年12月10日前 | 2019年12月25日前 | 2020-07-25 | 2020-08-10
33 | 叶县2020年贫困村及贫困发生率较高村户厕改造建设项目 | 以改善村内群众日常生活条件为目标，计划改造三格式户用厕所5938个、卫生厕所4913个。 | 1234元/户（含配套） | 廉村、田庄乡、九龙街道、龙泉、仙台镇 | 廉村纸陈、韩桥、南齐庄、汪庄、穆寨、任庄、闫庄、台李、庆庄、南余庄、王三寨、路庄、谷西、瓦赵、袁庄、齐贤王、邵庄、吕庄、台杨村、赫杨；田庄乡柏树李、三官庙、后李、东杨庄、金刚李、大张村、张林庄、康台村、孙楼庄村、武楼村、半坡常村、道庄村、牛庄；九龙孟北、张圪垱、大北九、典庄、杨庄；龙泉慕庄、娄樊、郭吕庄；仙台镇吴庄、阁老吴、布杨、火山铺、南庞庄、柳树王、潘庄、坡魏、李庄、丰王、草寺杨、辛楼村、楼刘村、黄李、扁担李、前王村、崔王村等58个行政村。 | 1339.35 |  |  | 1339.35 |  | 县农业局 | 该项目实施后，可有效解决项目村级粪污处理化能提，改善村内人居卫生环境条件，惠及群众66301人。 | 该项目可惠及贫困群众12947人 | 2019-09-10 | 2019-09-20 | 2020-07-25 | 2020-08-10
5、保安镇项目 | [5 empty] | 690 | 375 | 315 | 0 | 0
34 | 叶县2019年保安镇杨令庄村道路建设 | 计划为保安镇杨令庄村修建村内道路，长2911米，宽4.5米，厚18公分路基平整、水稳层沥青道路。 | 240.47元/平方米 | 保安镇 | 杨令庄村 | 315 |  | 315 |  |  | 保安镇政府 | 该项目实施后，不仅解决杨令庄村1206人出行难问题，同时可使周边村庄群众出行便捷，惠及群众4329人。 | 该项目实施后，可惠及贫困群众115户456人出行难问题。 | 2019-11-16 | 2019-11-25 | 2020-05-10 | 2020年5月20日前
35 | 叶县2020年保安镇烟叶种植配套设施建设项目 | 新建烟叶炕房75座， 每座33.3平方米，含一套烤烟设备 | 5万元/座 | 保安镇 | 二村、夏园、三村、牛庵 | 375 | 375 |  |  |  | 保安镇人民政府 | 该项目实施后，可引导鼓励村内群众通过种植结构调整增加土地种植效益，惠及群众2080人。 | 该项目可惠及贫困群众308人。 | 2020年5月25日前 | 2020年5月30日前 | 2020年6月25日前 | 2020年6月30日前
6、辛店镇项目 | [5 empty] | 343 | 137 | 0 | 0 | 206
36 | 叶县2019年辛店镇辛店村防护及桥梁建设项目 | 修建道路长度450米，宽4.5米，厚18厘米；两个小桥，长度均为3米，宽4.5米，厚18厘米；护坡长150米，高5米，厚30公分。 | 137万元/村 | 辛店镇 | 辛店村 | 137 | 137 |  |  |  | 辛店镇政府 | 该项目实施后，可解决群众日常出行危桥及坍塌安全隐患，惠及群众3115人。 | 该项目实施后可有效解决群众出行难问题，惠及贫困群众39人。 | 2019-11-24 | 2019-12-25 | 2020-03-30 | 2020年4月20日前
37 | 叶县2020年辛店镇东片区基础设施配套建设项目 | 计划共建设机井6眼及其配套设施，分别为辛店镇油坊李村新打机井各1眼，200米深（包括配套设施）；赵寨村新打机井2眼，井深80米及井深200米（包括配套设施）；东房庄新打机井1眼，120米（包括配套设施）；刘文祥新打机井2眼，井深200米。 | 25万元/眼含配套 | 辛店镇 | 油坊李、赵寨、东房庄、刘文祥 | 150 |  |  |  | 150 | 辛店镇政府 | 该项目实施后，可增加村集体经济收益，同时向群众传授相关种植技术，引导鼓励群众通过调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众7078人。 | 该项目实施后，可向贫困群众传授养殖技术，引导鼓励贫困群众发展养殖，脱贫致富，惠及贫困群众1729人。 | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 2020-04-30 | 2020-05-10
38 | 叶县2020年辛店镇岗底村基础设施水井配套建设项目 | 计划新打机井6眼，井深100米并配备水泵、水管等配套设施， | 9.4万元/眼 | 辛店镇 | 岗底村 | 56 |  |  |  | 56 | 辛店镇政府 | 该项目实施后，不仅可解决村内群众饮水问题，同时可便于群众日常生产灌溉，惠及群众1052名。 | 该项目实施后，可有效解决村内群众生产生活用水问题，惠及贫困群众409人。 | 2020年3月25日前 | 2020年3月30日前 | 2020年4月25日前 | 2020年5月30日前
7、龙泉乡项目 | [5 empty] | 43 | 0 | 43 | 0 | 0
39 | 叶县2020年龙泉乡北大营村道路建设项目 | 计划建设村内道路长727米，路面宽4.5米，道路两旁培护路肩各一米，沥青混凝土路面。 | 110/平方米 | 龙泉乡 | 北大营村 | 43 |  | 43 |  |  | 龙泉乡政府 | 该项目实施后，可解决群众日常出行难问题，惠及群众1259人。 | 该项目实施后可有效解决群众出行难问题，惠及贫困群众77人。 | 2019-08-10 | 2019-08-15 | 2019-09-20 | 2019-10-01
8、夏李乡项目 | [5 empty] | 96.05 | 0 | 0 | 0 | 96.05
40 | 叶县2020年夏李乡郭庄村道路及污水治理建设项目 | 计划新建沙坡外村内道路4条，全长1294米，均宽4.5米，厚18厘米，C25混凝土路面；配备污水处理管道1435米。 | 道路586.56元/米 管道140.46元/米 | 夏李乡 | 夏李乡郭庄村（沙坡外自然村） | 96.05 |  |  |  | 96.05 | 夏李乡政府 | 该项目实施后，可有效改善村内群众生产生活条件，惠及群众2068人 | 该项目实施后，可惠及贫困群众655人。 | 2020年5月25日前 | 2020年5月30日前 | 2020年7月25日前 | 2020年7月30日前
二、公共服务项目 | [5 empty] | 689.7 | 100 | 218 | 325 | 46.7
1、扶贫办项目 | [5 empty] | 543 | 100 | 218 | 225 | 0
41 | 叶县2019年“雨露计划”短期技能下半年补助工程 | 计划补助1100名贫困户。 | 2000元/人 | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 68 |  | 68 |  |  | 县扶贫办 | 为全县18各乡镇1100人贫困群众实施教育补助助学工程 | 为全县18各乡镇1100人贫困群众实施教育补助助学工程 | 无需招标 | 2019-09-01 | 2020-01-01
42 | 叶县2019年秋季“雨露计划”职业教育补助工程 | 计划补助1000名贫困学生，每人1500元。 | 1500元/人 | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 150 |  | 150 |  |  | 县扶贫办 | 为全县18各乡镇1000人贫困群众实施教育补助助学工程 | 为全县18各乡镇1000人贫困群众实施教育补助助学工程 | 无需招标 | 2019-11-01 | 2020-02-29
43 | 叶县2020年春季“雨露计划”职业教育补助工程 | 计划补助1500名贫困学生，每人1500元。 | 1500元/人 | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 225 |  |  | 225 |  | 县扶贫办 | 为全县18各乡镇1500人贫困群众实施短期技能补贴工程 | 为全县18各乡镇1500人贫困群众实施短期技能补贴工程 | 无需招标 | 2020-06-01 | 2020-09-20
44 | 叶县2020年“雨露计划”短期技能上半年补助工程 | 计划补助500名贫困户。 | 2000元/人 | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 100 | 100 |  |  |  | 县扶贫办 | 为全县18各乡镇500人贫困群众实施短期技能补贴工程 | 为全县18各乡镇500人贫困群众实施短期技能补贴工程 | 无需招标 | 2020-03-01 | 2020-07-20
2、人劳局项目 | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
45 | 叶县2020年建档立卡贫困户外出务工交通费补贴项目 | 以全县建档立卡外出务工贫困劳动力为重点，通过交通费补助，增加外出务工人员的积极性，减少后顾之忧，增加贫困家庭的收入。 | 600元/人（事实上限补助） | 全县18个乡镇 | 涉及全县540个行政村 | 20 |  |  |  | 20 | 县人劳局 | 增加外出务工人员的积极性，增加贫困家庭收入 | 带动18个乡镇建档立卡贫困劳动力的积极性，惠及贫困群众3500人 | 无需招标 | 2020-03-01 | 2020-12-20
3、辛店镇项目 | [5 empty] | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
46 | 叶县2019年辛店镇程庄村公共粪污处理项目 | 计划建设村内公共粪污处理2处，每处建设面积80平方。 | 25万元/座（含配套） | 辛店镇 | 程庄村 | 50 |  |  | 50 |  | 辛店镇政府 | 该项目可为该村群众提供公共卫生保障，惠及群众1243人 | 该项目可提升该村公共卫生保障，惠及贫困群众644人 | 2019-06-11 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2019年8月30日前
47 | 叶县2019年辛店镇焦庄村公共粪污处理项目 | 计划建设村内公共粪污处理2处，每处建设面积80平方。 | 25万元/座（含配套） | 辛店镇 | 南焦庄村 | 50 |  |  | 50 |  | 辛店镇政府 | 该项目可为该村群众提供公共卫生保障，惠及群众1264人 | 该项目可提升该村公共卫生保障，惠及贫困群众342人 | 2019-06-11 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2019年8月30日前
4、龙泉乡项目 | [5 empty] | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 26.7
48 | 叶县2020年龙泉乡草厂村公共粪污处理项目 | 计划建设砖混结构村级公共粪污处理，建筑面积79.36平方。 | 26.7万元/座（含配套） | 龙泉乡 | 草厂村 | 26.7 |  |  |  | 26.7 | 龙泉乡政府 | 该项目可为该村群众提供公共卫生保障，惠及群众1130人 | 该项目可提升该村公共卫生保障，惠及贫困群众71人 | 2019-08-10 | 2019-08-15 | 2019-09-20 | 2019-10-01
三、产业发展项目 | [5 empty] | 17262.675 | 2975.3 | 5107.38 | 1776.35 | 7403.645
1、畜牧局项目 | [5 empty] | 2442.9 | 2367.3 | 0 | 0 | 75.6
49 | 叶县2020年贫困户生猪养殖项目 | 为全县14400户贫困群众，共养殖生猪15000头，并向全县贫困户传授养殖技术培训，增强贫困群众养殖能力，确保扶贫同扶智相结合 | 1578.2元/户 | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 2367.3 | 2367.3 |  |  |  | 县畜牧局 | 为全县14400户贫困群众养殖生猪15000头，保证其稳定受益，传授养殖技术帮助贫困群众脱贫致富 | 该项目可惠及全县14400户贫困群众，保证其稳定受益，提高养殖技能 | 无需招标 | 2020-01-01 | 2020-12-25 | 2020-12-30
50 | 叶县2020年桑树种植标准化草站建设补助资金 | 计划对建设合格达标的标准化草站实施土地补助，共涉及土地190亩，补助年限自2018年—2020年，共计三年。每亩，年补助标准800元。 | 800元/年、亩 | 仙台镇 | 柳树王村 | 45.6 |  |  |  | 45.6 | 县畜牧局 | 该项目实施可带动村内群众，通过调整种植结构，增加土地种植效益，惠及群众796人。 | 可带动贫困群众17户，53人调整种植结构，拓宽增收渠道。 | 无需招标 | 2020-04-10 | 2020-05-30 | 2020-06-30
51 | 叶县2020年桑树种植加工车间及配套设施建设项目 | 计划对本村建设的桑构菜、桑构茶等加工车间及配套设施，进行县级补助。 | 30万元/栋（含配套） | 仙台镇 | 柳树王村 | 30 |  |  |  | 30 | 县畜牧局 | 该项目实施可带动村内群众，通过调整种植结构，增加土地种植效益，惠及群众796人。 | 可带动贫困群众17户，53人调整种植结构，拓宽增收渠道。 | 无需招标 | 2020-04-10 | 2020-05-30 | 2020-06-30
2、金融办项目 | [5 empty] | 300 | 175.3 | 124.7 | 0 | 0
52 | 叶县2020年贫困户贷款贴息项目 | 计划对1136户贫困群众贷款进行小额贷款贴息 | 2205元/人，年 | 全县18个乡镇 | 涉及全县531个行政村 | 300 | 175.3 | 124.7 |  |  | 县金融办 | 为贫困群众提供贷款贴息，鼓励贫困群众发展产业，拓宽增收渠道。 | 该项目实施后可惠及贫困群众1136户，3976人。 | 无需招标 | 2020-01-01 | 2020-12-31
3、林业局项目 | [5 empty] | 3300 | 0 | 0 | 0 | 3300
53 | 叶县2019年林业局林产业增收项目 | 计划流转村内土地，种植苗圃，引导群众通过调整农业种植结构，实现特色种植规模，拓宽群众增收渠道。甘刘村391.3亩、霍姚39.7亩、康台270.5亩、程庄20.5亩、南王庄28.3亩、焦庄72.4亩、龚东二村86.3亩 | 15000元/亩（含5年地租，三年管护） | 廉村镇 | 甘刘村，霍姚村，康台，程庄村、南王庄、焦庄、龚店东二村等七村 | 200 |  |  |  | 200 | 县林业局 | 项目建成后，产权归所属村集体所有，项目可通过吸纳贫困群众务工拓宽群众收入，同时，保证财政资金投入收益不低于8%惠及群10331人， | 该项目实施后可带动7个村，惠及贫困群众409户1338人 | 2019年11月10日前 | 2019年111月20日前 | 2019年12月20日前 | 2019年12月30日前
54 | 叶县2020年林产业扶贫增收项目 | 计划流转村内土地2500亩，种植苗圃，引导群众通过调整农业种植结构，实现特色种植规模，拓宽群众增收渠道。 | 15000元/亩（含5年地租，三年管护） | 全县18个乡镇 | 涉及全县25个行政村 | 2800 |  |  |  | 2800 | 县林业局 | 项目建成后，产权归所属村集体所有，项目可通过吸纳贫困群众务工拓宽群众收入，同时，保证财政资金投入收益不低于8%惠及群32669人。 | 该项目实施后可带动25个村，惠及贫困群众3815人 | 2020-04-18 | 2020-04-21 | 2020-07-20 | 2020年7月30日前
55 | 叶县2020年林产业生态扶贫建设项目 | 计划对全县11个乡镇（街道）26个贫困村或贫困发生率较高的村实施生态扶贫项目，由村集体经济流转村内成片闲散土地，种植果树，共计流转土地1506亩。 | 1925元/亩（含2年地租、苗木栽植、管护） | 九龙街道、邓李乡、廉村镇、龙泉乡、仙台镇、水寨乡、常村镇、田庄乡、夏李乡、辛店镇、叶邑镇、龚店镇 | 涉及全县41个行政村 | 300 |  |  |  | 300 | 县林业局 | 项目建成后，产权归所属村集体所有，项目可通过吸纳贫困群众务工拓宽群众收入，同时，保证财政资金投入收益不低于8%惠及群惠及群众54658人。 | 该项目实施后，可有效拓宽贫困群众增收渠道，惠及贫困群众10364人。 | 2020年5月10日前 | 2020-05-15 | 2020-07-20 | 2020年7月30日前
4、住建局项目 | [5 empty] | 371.4 | 0 | 371.4 | 0 | 0
56 | 叶县2020年村集体经济标准化厂房变压器及配套工程项目 | 为我县39个村集体经济标准化厂房敷设电缆、水泥线杆组立，架空电线敷设，安装避雷器，安装隔离开关、变压器等。 | 9.7万元/村 | 项目涉及全县11个乡镇 | 39个贫困村 | 371.4 |  | 371.4 |  |  | 县住建局 | 该项目实施后，产权归项目村所有，可有效增强村集体经济标准化车间招商优势，保证群众家门口务工，财政投入资金收益不低于8%，惠及群众92209人 | 该项目实施后，可惠及贫困群众19150人 | 2019-07-16 | 2019-07-20 | 2019-08-10 | 2019年9月10日前
5、农业局项目 | [5 empty] | 7156.28 | 0 | 3706.28 | 1000 | 2450
57 | 叶县2020年农业种植结构调整引导扶持项目 | 计划实施农业结构调整，重点扶持扶持范围为优质小麦、优质蔬菜、食用菌和中草药等鼓励群众通过种植结构调整，增加土地种植收益。 | 每亩补贴100—200元 | 全县11个贫困乡（镇） | 全县123个贫困村 | 1000 |  |  | 1000 |  | 县农业局 | 为全县11个重点乡镇实施种植结构调整，项目实施后可有效引导鼓励村内群众，通过多元化种植，增加土地种植效益，拓宽增收渠道，预计每户增收1000元，惠及群众165739人。 | 为全县11个重点乡镇实施种植结构调整，项目实施后可有效引导鼓励村内群众，通过多元化种植，增加土地种植效益，拓宽增收渠道。惠及贫困群众13162户，50987人。 | 无需招标 | 2020-03-01 | 2020-10-30 | 2020-11-20
58 | 叶县2019年叶邑镇产业发展高标准农田配套设施建设项目 | 建设面积2.4万亩。主要建设内容：土壤改良、灌溉与排水、农田输配电工程、田间道路、农业科技措施、机电设备及安装工程。 | 1600元/亩 | 涉及叶邑镇 | 老鸦张村、大桥庄村、朱岗村、兰庄村、邮停村、梅湾村、吴圪垱村、收金店村、赵庄村、金湾村、北水城村、沈湾村、连湾村等13个行政村。 | 3706.28 |  | 3706.28 |  |  | 县农业局 | 该项目实施后可解决13个行政村2.4万亩土地实施高标准农田建设配套，改善土地种植效益，引导群众调整农业种植结构，拓宽增收渠道。项目产权归村集体经济所有，惠及群众17499人。 | 项目可惠及贫困群众3651人 | 2020-04-08 | 2020-04-12 | 2020-07-08 | 2020年7月30日前
59 | 叶县2019年产业发展高标准农田道路及机井建设项目 | 建设面积3.9万亩。主要建设内容：硬化水泥道路26.9公里，新打机井421眼。 | 道路607.5元/米（均价） 机井6247元/眼（均价） | 涉及叶邑镇、廉村镇 | 叶邑镇沈湾村、连湾村、段庄村、北水城村、水郭村、蔡庄村、思诚村、万渡口村、西王庄村、孟庄村等10个行政村；龙泉乡权印村、郭吕庄村、北大营村、全集村、牛杜庄村、娄凡村、西慕庄村7个行政村 | 2450 |  |  |  | 2450 | 农业局 | 该项目实施后可解决13个行政村3.9万亩土地实施高标准农田建设配套，改善土地种植效益，引导群众调整农业种植结构，拓宽增收渠道。项目产权归村集体经济所有，惠及群众20563人。 | 项目可惠及贫困群众3960人 | 2019-12-10 | 2019-12-19 | 2020年5月30日前 | 2020年7月30日前
6、保安镇项目 | [5 empty] | 575 | 0 | 400 | 0 | 175
60 | 叶县2019年保安镇陈岗、牛庵村集体经济加工项目 | 购置有机蔬菜果蔬粮深加设备及其工厂车间及仓偖库房等 | 87.5万元/村 | 保安镇 | 保安镇陈岗村、牛庵村 | 175 |  |  |  | 175 | 保安镇政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经收益，同时可解决60名群众务工问题，提高群众农业种植效益，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众3600人，预估每户可增收200元。 | 该项目实施后，可引导群众鼓励群众调整种植结构，招收贫困群众务工，惠及群众657人。 | 2020-04-15 | 2020-04-25 | 2020-05-30 | 2020年6月30日前
61 | 叶县2019年保安镇村集体经济林果种植机井灌溉配套设施建设项目 | 为该项目实施林果种植机井灌溉，计划建设打机井50眼，及其灌溉配套设施。 | 8万元/眼含配套设施 | 保安镇 | 罗冲村、辛庄村、报沟村、官庄村、李湾村、柳庄村、杨令庄村 | 400 |  | 400 |  |  | 保安镇政府 | 该项目实施后，不仅增加村集体经济收益，同时可鼓励群众通过调整农业种植结构，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众8100人，预估每户可增收200元。 | 该项目实施后，可引导鼓励贫困群众通过调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及贫困群众1446人 | 2019-11-16 | 2019-11-19 | 2020-04-20 | 2020年5月20日前
7、辛店镇项目 | [5 empty] | 749 | 149 | 105 | 0 | 495
62 | 叶县2019年辛店镇铁佛寺村市派第一书记村集体经济废弃房屋改造项目 | 计划对村内集体经济进行房屋改造，通过租赁发展壮大村集体经济，计划对屋顶隔热治漏105平方安装彩钢瓦、楼梯修复重建、室内安装门14个，窗28个），院内地坪150平方、新建厕所2间15平方、安装院内大门，垒砖砌墙20平方，新建厨房2间30平方。 | 20万/村 | 辛店镇 | 辛店镇铁佛寺 | 20 | 20 |  |  |  | 辛店镇政府 | 该项目实施后，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众764人 | 该项目实施后，可有效改善群众生产生活条件，可惠及贫困群众312人 | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 2020-03-30 | 2020年4月30日前
63 | 叶县2019年辛店镇赵沟村集体经济标准化厂房配套设施建设项目 | 计划厂区内外场地平整、场地硬化、排水设施、围墙、打井、新建厕所、连接道路及厂区内道路等配套设施建设 | 150/村 | 辛店镇 | 赵沟村 | 150 |  |  |  | 150 | 辛店镇政府 | 该项目实施可吸纳该村群众务工，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众802人。 | 该项目实施后可惠及贫困群66人 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2020-03-30 | 2020年4月30日前
64 | 叶县2019年辛店镇（绿筑菌业）双孢菇基地配套设施项目 | 计划安装变压器（sll-400KVA）两台，深井两眼分别为220米、300米 | 105万元/村 | 辛店镇 | 赵沟村 | 105 |  | 105 |  |  | 辛店镇政府 | 该项目实施可吸纳该村群众务工，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众802人。 | 该项目实施后可惠及贫困群66人 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2020-03-30 | 2020年4月30日前
65 | 叶县2020年辛店镇常派庄村村集体经济林果种植项目 | 计划新建林果灌溉机井18眼，井深100米，直径30公分及其水泵等配套设施，安装诱虫灯100盏。 | 7.2万元/眼含配套 | 辛店镇 | 常派庄村 | 129 | 129 |  |  |  | 辛店镇政府 | 该项目实施后，不仅可扶持鼓励村集体经济发展，同时项目可带动1810名群众调整种植结构，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，预估每户可增收300元。 | 该项目实施后，可引导贫困群众，进行种植结构调整，拓宽增收渠道，惠及贫困群众426人。 | 2019年10月17日前 | 2019年11月21日前 | 2020年3月30日前 | 2020年4月30日前
66 | 叶县2020年辛店镇南王庄村村集体经济红薯深加工基地产业项目 | 计划购置6FJT系列3-3.5吨水晶粉丝生产线一条；6F-1500HGA标准型2吨方便粉丝烘干线。单层钢结构厂房，钢筋混凝土独立基础，下部外墙为砖墙，上部接100mm厚岩棉彩钢板墙板，建筑面积600平方米。 | 316万元/村 | 辛店镇 | 辛店镇南王庄村 | 316 |  |  |  | 316 | 辛店镇政府 | 该项目实施后，可使辛店镇国家地理标识红薯种植利益实现最大化，同时可实现全镇红薯深加工，鼓励群众调整种植结构，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众50744人。 | 该项目实施后，可引导鼓励贫困群众通过种植、加工等产业拓宽增收渠道，惠及贫困群众12200人。 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 2020-05-20 | 2020年6月10日前
67 | 叶县2020年辛店镇岗底村村集体经济花菇蔬菜种植项目 | 新建大棚6个，长50米，宽7.5米，占地375㎡钢结构大棚，棚高3米配备棚内喷灌设施。 | 5.8万元/座 | 辛店镇 | 岗底村 | 29 |  |  |  | 29 | 辛店镇政府 | 该项目实施后，不仅可扶持鼓励村集体经济发展，同时项目可带动1052名群众调整种植结构，拓宽增收渠道，预估每户可增收300元。 | 该项目实施后，可引导贫困群众，进行种植结构调整，拓宽增收渠道，惠及贫困群众409人。 | 2020年3月25日前 | 2020年3月30日前 | 2020年4月25日前 | 2020年5月30日前
8、任店镇项目 | [5 empty] | 636.95 | 0 | 0 | 636.95 | 0
68 | 叶县2019年任店镇韭菜产业种植基地项目。 | 1.后营村韭菜基地项目：新建80m×60m智能温室1栋，面积4800m²；新建58m×8m蔬菜大棚23个，面积10672m²；新建长30m×宽2.2m钢管小拱棚330个，面积26667m²；开挖60m水井1眼，配套无塔水罐，浇水系统96道；园区围栏长1587.5m；购置水肥一体机2台。2.月庄村、史营村、中旗营村韭菜基地配套项目：新建58m×8m蔬菜大棚40个，面积18560m²；木槿树围栏15000m；831.63亩地喷灌设备；田间道路2000m×3m；管理用房（彩钢瓦）约400m²；并配套质保设备、农耕设备、标志牌等。 | 109.25万元/村 | 任店镇 | 月庄、后营村、中期营、史营村 | 437 |  |  | 437 |  | 任店镇政府 | 项目带动周边群众6050人调整种植结构，发展韭菜种植，同时可就近解决群众务工问题，预计项目建成后，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%。 | 计划可带动76人贫困群众发展种植业，同时累计带动全镇36个行政村，795户贫困户进行种植结构调整，拓宽增收渠道。 | 2019-11-25 | 2019-12-04 | 2020-04-30 | 2020年5月20日前
69 | 叶县2019年任店镇柳营村上海青种植产业基地项目 | 新建钢结构蔬菜种植大棚53座，单座大棚长75米，宽7.76米；露天蔬菜种植基地占地52.5亩，及配套供水设备、管网、供电等。 | 100万元/村 | 任店镇 | 柳营村、灰河营 | 199.95 |  |  | 199.95 |  | 任店镇政府 | 项目带动周边群众3514人调整种植结构，传授种植技术发展蔬菜及中草药种植，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%。 | 计划可带动36人贫困群众发展种植业，同时累计带动全镇36个行政村，795户贫困户进行种植结构调整，拓宽增收渠道。 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-12-13 | 2020年1月20日前
9、龙泉镇项目 | [5 empty] | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
70 | 叶县2019年龙泉乡村集体经济花菇、香菇种植项目 | 建设深水井8口；晒场3700平方米；冷库2座，共计540立方米；香菇大棚20座，面积8750平方米。 | 40万元/村 | 龙泉乡 | 龙泉乡草厂村、贾庄村、南大营村、武庄村、沈庄村 | 200 |  | 200 |  |  | 龙泉乡政府 | 该项目实施后，不仅可扶持鼓励村集体经济发展，同时项目可带动7252名群众调整种植结构，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%。 | 该项目实施后，可引导贫困群众，进行种植结构调整，拓宽增收渠道，惠及贫困群众693。 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2020-03-31 | 2020年4月30日前
71 | 叶县2019年龙泉乡村集体经济绿瑞农业发展项目 | 计划建设灌溉泵站4座；蔬菜预冷库 210平方米；田间道路930 平方米；喷管管道2万米；育苗大棚5座；分拣包装车间350平方米；办公场所 210平方米。 | 40万元/村 | 龙泉乡 | 龙泉乡大湾张村、大来庄、齐庄村、赵庄村、王娄村 | 200 |  | 200 |  |  | 龙泉乡政府 | 该项目实施后，不仅可扶持鼓励村集体经济发展，同时项目可带动6861名群众调整种植结构，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%。 | 该项目实施后，可引导贫困群众，发展养殖业拓宽增收渠道，惠及贫困群众815人。 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2020-03-31 | 2020年4月30日前
10、常村镇项目 | [5 empty] | 241.32 | 65 | 0 | 0 | 176.32
72 | 叶县2019年常村镇西刘庄村村集体经济养猪综合体供水配套设施建设项目 | 为该村村集体经济养猪综合体建设配套供水设备，计划打井（400m深，含井台）、供水塔、压力罐、潜水泵、铁皮防雨棚、管道开挖及回填、铁大门等配套设施； | 66.32万元/村 | 常村镇 | 常村镇西刘庄村 | 66.32 | 65 |  |  | 1.32 | 常村镇政府 | 该项目实施后，可增加村集体经济收益，同时向群众传授相关养殖技术，鼓励群众发展养殖拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众886人。 | 该项目实施后，可向贫困群众传授养殖技术，引导鼓励贫困群众发展养殖，脱贫致富，惠及贫困群众336人。 | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-15 | 2020年1月30日前
73 | 叶县2019年常村镇杨林庄村村集体经济托牛所扩建项目 | 新建钢结构牛舍1200平方米，钢结构干草棚150平方米，砖混沉淀池200立方米。 | 100万元/村 | 常村镇 | 常村镇杨林庄村 | 100 |  |  |  | 100 | 常村镇政府 | 该项目实施后，可增加村集体经济收益，同时向群众传授相关养殖技术，引导鼓励群众通过畜牧养殖拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众1111人。 | 该项目实施后，可向贫困群众传授养殖技术，引导鼓励贫困群众发展养殖，脱贫致富，惠及贫困群众211人。 | 2019-11-20 | 2019-11-23 | 2020-04-10 | 2020年4月30日前
74 | 叶县2019年常村镇月台村村集体经济艾草加工项目 | 艾草大棚两个，1500平方，钢结构，挖沟槽埋设自来水管道。 | 25万元/座 | 常村镇 | 常村镇月台村 | 25 |  |  |  | 25 | 常村镇政府 | 该项目实施后，可增加村集体经济收益，同时引导鼓励群众通过艾草种植，调整农业种植结构，拓宽增收渠道。产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众1614人。 | 该项目实施后，可鼓励贫困群众调整农业种植结构，汇集贫困群众438人。 | 2019-11-15 | 2019-12-05 | 2020-03-15 | 2020年3月30日前
75 | 叶县2019年常村柴巴村省派第一书记村集体经济乡村旅游产业发展配套设施建设项目 | 以发展乡村旅游为基础，结合村集体经济发展需要，计划为该村建设游客服务中心及相关配套设施。 | 50万元/村 | 常村镇 | 常村镇柴巴村 | 50 |  |  |  | 50 | 常村镇政府 | 该项目实施后，不仅可引导群众大力发展旅游资源，拓宽群众增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众724人。 | 该项目实施后，可有效提升贫困群众在就业、产业发展难题，拓宽贫困群众增收渠道，惠及贫困群众318人。 | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-25 | 2020年元月20日前
11、邓李乡项目 | [5 empty] | 553.1 | 218.7 | 0 | 139.4 | 195
76 | 叶县2019年邓李乡妆头村村集体经济恒温棚葡萄促早栽培建设项目 | 建设规模为8m*130m*3.2m温棚30座及棚内配套，购葡萄苗11700棵，废水一体化设备一套，基地护栏887m,园中道路310m，购大棚王拖拉机1台，耙草机3台，建管理房150m2，流转土地60亩。 | 72.9万元/村 | 邓李乡 | 邓李乡妆头村、杜杨村、泥河张村 | 218.7 | 218.7 |  |  |  | 邓李乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经收益，同时可提高群众农业种植效益，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众3604人。 | 该项目实施后，可引导群众鼓励群众调整种植结构，招收贫困群众务工，惠及群众1687人。 | 2019-11-20 | 2019-11-24 | 2020-04-30 | 2020年5月20日前
77 | 叶县2019年邓李乡尚闫村村集体经济养牛场建设项目 | 建设存栏300头、30m×18m牛棚4座，围墙322m,大门一座，场内硬化300㎡，长30m牛槽4座，10m×60m草料棚1座，栓牛钢管长400m,管理及原料加工间108.9㎡，新打机井一眼及配套，购拉料机4台，购打捆机一台，拖拉机一台，摘花生机一台，粉草机一台。 | 34.85万元/村 | 邓李乡 | 邓李乡尚闫村、璋环寺村、董平村、北碾张村 | 139.4 |  |  | 139.4 |  | 邓李乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经收益，同时可引导鼓励群众发展养殖业，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%，惠及群众5002人。 | 该项目实施后，可引导群众鼓励群众调整种植结构，招收贫困群众务工，惠及群众170人。 | 2019-11-18 | 2019-11-22 | 2020-04-30 | 2020年5月20日前
78 | 叶县2020年邓李乡孙寨村塑料温棚葡萄栽培项目 | 建设长90m，宽8m，高3.2m，日光温室棚13座及配套设施。 | 75万元/村 | 邓李乡 | 孙寨村 | 75 |  |  |  | 75 | 邓李乡政府 | 该项目实施后，不仅可扶持鼓励村集体经济发展，同时项目可带动547名群众调整种植结构，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%。 | 该项目实施后，可引导贫困群众，进行种植结构调整，拓宽增收渠道，惠及贫困群众74人。 | 2020年4月20日前 | 2020年4月30日前 | 2020年5月25日前 | 2020年5月30日前
79 | 叶县2020年邓李乡吕庄村高油酸花生种植项目 | 计划建设15m*50m*5m仓库1座；19.5m*5.5m彩板 办公室用房107.25m2 ;硬化厚18cm，砼c25,场地1500m2；富鑫4HZ-1300GSA型干湿两用花生摘果机4台；东方红LY1100拖拉机1台。 | 120万元/村 | 邓李乡 | 吕楼村 | 120 |  |  |  | 120 | 邓李乡政府 | 该项目实施后，不仅可扶持鼓励村集体经济发展，同时项目可带动2177名群众调整种植结构，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%。 | 该项目实施后，可引导贫困群众，进行种植结构调整，拓宽增收渠道，惠及贫困群众133人。 | 2020年4月20日前 | 2020年4月30日前 | 2020年5月25日前 | 2020年5月30日前
12、廉村镇项目 | [5 empty] | 466.725 | 0 | 0 | 0 | 466.725
80 | 叶县2019年廉村镇辣椒深加工项目 | 计划新建三个标准化车间2400㎡，新建标准化原、辅材料库房、产成品库500㎡，配套基础设施建设500㎡，新建油辣子系列加工生产流水线各一条，质量检测设备及其它配套设备。 | 31.2万元/村 | 廉村镇 | 沙渡口村（并辐射带动全镇15个行政村） | 466.725 |  |  |  | 466.725 | 廉村镇政府 | 项目可带动该村群众18253户，63888人发该村群众发展种植产业，拓宽增收渠道，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%， | 该项目可带动全乡贫困群众1292户6912人，发展种植，拓宽增收渠道。 | 2019-12-09 | 2019-12-14 | 2020-05-30 | 2020年6月30日前
13、水寨乡项目 | [5 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
81 | 叶县2019年水寨桃奉村省派第一书记村集体经济养殖产业建设项目 | 桃奉村计划建设生态农业一处，投资50万元，建设500只肉兔场，采取自繁形式，年出栏2.1万只，兔粪用来给自有果园作肥料。 | 50万元/村 | 水寨乡 | 桃奉村 | 50 |  |  |  | 50 | 水寨乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收益，同时引导群众积极调整农业种植结构惠及群众1783人，产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%， | 该项目可引导贫困群众通过调整农业种植结构，拓宽增收渠道，惠及贫困群众100户、386人。 | 2019-10-20 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 2020年5月30日前
14、夏李乡项目 | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
82 | 叶县2019年夏李乡苗庄村市派第一书记村集体经济仓储库房建设项目 | 苗庄村计划建设仓储车间，设计面积300平方库房（钢结构） | 20万元/村 | 夏李乡 | 夏李乡苗庄村 | 20 |  |  |  | 20 | 夏李乡政府 | 该项目实施后，不仅可增加村集体经济收入，同时鼓励引导群众通过产业发展拓宽增收渠道，解决群众就近务工难问题，惠及群众745人。产权归村集体经济所有，收益保证不低于财政投入资金8%。 | 该项目实施后，可引导贫困群众通过小型产业发展拓宽增收渠道，同时可解决贫困群众就近务工难问题，惠及贫困群众57人、225户。 | 2019-11-10 | 2019-11-13 | 2019-11-30 | 2019年12月30日前
..