**叶县农业农村局**

**关于印发叶县2022年生猪良种补贴项目**

**实施方案的通知**

各乡（镇、街道办）农业服务中心，各相关养殖场（户）：

按照平顶山市农业农村局关于印发《平顶山市2022年生猪良种补贴项目实施方案的通知》文件精神，制定了《叶县2022年生猪良种补贴项目实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

附：叶县2022年生猪良种补贴项目实施方案

2022年7月20日

**附件：**

**叶县2022年生猪良种补贴项目实施方案**

为提高我县生猪良种化水平，加快生猪良种改良步伐，促进生猪生产发展，根据平顶山市农业农村局关于印发《平顶山市2022年生猪良种补贴项目实施方案的通知》文件精神，结合我县实际情况，制定本实施方案。

**一、目标任务**

全年完成1.375万头能繁母猪良种补贴。

**二、实施内容**

**（一）补贴对象。**叶县范围内使用良种猪精液开展人工授精的生猪养殖场（户）进行补贴。

**（二）补贴标准。**按照每头能繁母猪每年使用4份精液计算，每份精液补贴10元。

**（三）实施期限。**项目实施时间自方案下发之日起计算，2022年12月31日前完成全部任务，项目资金补完为止。

**三、责任分工**

**（一）县农业农村局：**负责全县项目的实施和监管，对项目的各种资料、数据、档案等真实性负责。根据省、市项目实施方案，编制本县的实施方案，并组织实施；确定项目供精单位及种公猪（标准参考附件1），明确精液价格等，供精单位可在全省范围内选定，不得超过5家，并报市级和省级备案（详见附件2）；对基层技术人员和养殖场（户）开展技术培训；加强供精单位、人工授精技术员管理；指导供精单位和养殖场（户）填写猪精液发放、使用登记表（详见附表3）；定期对养殖场（户）进行核查，做好项目实施效果跟踪，如实填写项目实施效果跟踪表（详见附件4）；及时协调财政部门做好项目补贴资金结算。

**（二）县财政局**：负责项目资金使用情况的监督检查，按照项目实施进度及时做好项目补贴资金结算工作。

**（三）供精单位**：做好项目宣传，认真核查供精范围内养殖场（户）和能繁母猪存栏数量，按要求自行建立完善人工授精台账，如实填写养殖场（户）姓名、人工授精的母猪数量以及养殖场（户）的签字、盖章（手印）等；按照项目区精液需求组织生产和运送，确保猪精液质量和数量，并做好生产检验记录；精液产品包装加贴生猪良种补贴标签，注明种公猪品种、精液生产日期、活力水平等技术指标。项目实施结束后，供精单位按照规定填写生猪良种补贴项目精液发放、使用登记表，报县农业农村局审核并存档备案。

**四、有关要求**

（一）强化指导，确保效果。农业农村部门要认真组织项目实施，及时指导和掌握项目进展、猪精液使用、项目资金拨付等情况，发现问题，及时解决。

（二）广泛宣传，接受监督。按照“政策公开、农民自愿、先到先补、补完为止”的原则，抓好项目实施。及时向社会公布补贴政策、补贴标准、供精单位名称、种公猪耳号及精液价格，公开设立生猪良种补贴项目监督举报电话，接受社会监督。（叶县农业农村局监督电话：0375—8053415）。

（三）认真总结，按时上报。县农业农村局要在保证项目实施效果的前提下，加快项目实施进度。及时对实施效果进行评估，认真总结项目实施过程中的好经验、好做法，并将实施情况按时上报上级农业农村部门。

附表：

1、供精单位及种公猪选择标准

2、河南省生猪良种补贴项目供精单位情况备案表

3、河南省生猪良种补贴项目猪精液发放、使用登记表

4、河南省生猪良种补贴项目实施效果跟踪表

附件1

供精单位及种公猪选择标准

**1、种公猪品种和质量。**杜洛克猪、长白猪、大约克夏猪等国家批准的引进品种，培育品种（配套系）和地方品种（豫南黑猪和淮南猪、南阳黑猪、确山黑猪等）。要优先选用有生产性能测定成绩、遗传评估成绩优秀的种公猪。

**2、供精单位。**供精单位必须取得《种畜禽生产经营许可证》；应优先选择独立建站，有必备的精液生产、检测、保存和运输设施且管理规范、种畜系谱档案齐全的站（场）作为项目供精单位；供精单位采精种公猪存栏30头以上，配备有种公猪饲养、精液采集、生产检验、动物防疫等专业技术人员，至少有一名获得国家资格认定的技术人员。

附件2

**河南省生猪良种补贴项目供精单位情况备案表**

上报单位： 县（市、区）农业农村（畜牧）局 上报日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供精单位名称 | 种公猪情况 | | | 配种价格 | | 通讯地址 | 负责人 | 电话 |
|  | 品种 | 头数（头） | 种公猪ID号（括号内填写对应的猪耳牌号） | 补贴后精液价格（元/剂） | 配种收费（元/胎） |
| 杜洛克 |  |  |  |  |  |  |  |
| 长白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培育品种和地方品种（豫南黑猪、淮南猪、南阳黑猪、确山黑猪） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计头数 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

**河南省生猪良种补贴项目猪精液发放、使用汇总表**

供精单位:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖场户序号 | 养殖场户名称/姓名 | 存栏母  猪数 | 领取  精液数 | 住址 | 身份证号 | 联系方式 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

附表4

**河南省生猪良种补贴项目实施效果跟踪表**

供精单位: 受益场（户）： 联系方式：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 母猪 | | 供精公猪 | | 配种  日期 | 产仔  日期 | 总产  仔数 | 育肥猪出栏  日期 | 育肥猪出栏  头数 | 育肥猪出栏均重 |
| 品种 | 耳号 | 品种 | 耳号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由项目县农业农村（畜牧）部门对部分受益农户进行效果跟踪。