## 明细表
附件1
叶县2023年统筹整合财政涉农资金调整项目明细表
序号 | 项目性质 | 项目 类型 | 项目名称 | 建设内容 (建设任务） | 补助标准 | 实施地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
[6 empty] | 乡镇 | 村 | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县 |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
[8 empty] | 32000 | 7999 | 8747 | 4566 | 10688
一、基础设施项目 | [7 empty] | 10398.13 | 1150 | 2870 | 2230 | 4148.13
1.发改委项目 | [7 empty] | 400 | 0 | 0 | 200 | 200
1 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2023年以工代赈道路建设项目 | 计划建设：1.对辛店镇刘文祥村内修复提升混凝土道路长约6174米，共计23722.5平方米，其中：一是道路长1569米，宽3米；二是道路长1354米，宽3.5米；三是道路长1245米，宽4米；四是道路长1467米，宽4.5米；五是道路长539米，宽5米，均厚18厘米。2.村内修复提升沥青混凝土路长约1562米，共计6690.5平方米，其中：一是道路长291米，宽3米；二是道路长173米，宽4米；三是道路长844米，宽4.5米；四是道路长214米，宽5米；五是道路长15米，宽5.5米；六是道路长25米，宽7米，均厚5厘米。 |  | 辛店镇 | 刘文祥村 | 400 |  |  | 200 | 200 | 县发展改革委员会 辛店镇人民政府 | 该项目实施后，可解决辛店镇刘文祥村985人群众出行难问题。 | 该项目可解辛店镇刘文祥村445人脱贫群众出行难问题。 | 2023.08.20 | 2023.09.20 | 2023.11.25 | 2023.12.30
2.乡村振兴局项目 | [7 empty] | 7423.13 | 1000 | 1500 | 1700 | 3223.13
2 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县脱贫攻坚非贫困村道路建设项目 | 为全县18个乡镇街道266个非贫困村，计划新建村内道路宽度为2米至4米不等的沥青混凝土面道路和水泥混凝土道路，总长559公里，总面积2173217.95平方米。其中，沥青混凝土道路132499.3平方米，商品混凝土道路2040718.65平方米。该项目中沥青混凝土厚度为5公分至7公分，混凝土采用C25商品混凝土，厚度为15公分至18公分不等。 |  | 涉及全县18个乡镇（街道）266个非贫困村 | 涉及保安镇、三村、冯庵村、寨河村、辛庄村、暴沟村、一村、魏岗铺、二村、柳庄村、寨王村、花阳村、邓李乡、邓李村、丁杨村、北碾张村、大魏庄村、湾李村、吕庄村、孙寨村、璋环寺村、尚闫村、后彭村、东徐庄村、康营村、军张村、龚店镇、王营、支刘、贺渡口、汝坟店、姜庄、龚东二村、蒋庄村、边庄、前棠村、楼马村、水牛杜、龚西、田庄乡、柏树李村、康台村、邵奉街村、宋庄村、后党村、前党村、大张村、金岗李村、英李村、孙娄庄村、张申庄村、东杨庄村、西孙庄村、张林庄村、洪庄杨镇、张集村、贾庄村、白庄村、河北高村、洪西村、洪东村、小庄村、曹李村、湛河董村、麦刘村、石王村、洛南村、唐马村、洛北村、观上村、王湾村、裴昌村、王庄村、蒋湾村、张徐村、炼石店、姜渡口村、九龙街道、邱寨村、堤郑村、杨庄村、大南村、大北村、张圪垱村、孟北村、昆阳街道、三里湾村、聂楼村、沟王村、堰口村、龙泉乡、权印、郭吕庄、牛杜庄村、北大营、全集、娄凡村、西慕庄村、铁张村、冢张村、小河王、龙泉村、大来庄村、赵庄村、齐庄村、汪楼村、年张村、贾庄村、草厂村、南大营村、武庄村、雷岗村、白浩庄、南莫庄、半截楼、辛善庄村、李明己、胡营村、单营村、马庄乡、张庄村、习楼村、小河赵村、雷庄村、任店镇、毛庄村、平李庄村、尚武营村、柳营村、汪营村、屈庄村、前营村、瓦店村、胡庄村、辉东村、燕庄村、郭营村、高营村、克庄村、刘口村、岳庵村、双河营村、宋营村、后营村、寺东村、寺西村、秋河村、任一村、任二村、任三村、任四村、刘岭村、新营村、灰河营村、中旗营村、竺李庄村、史营村、月庄村、古路湾村、大营村、水寨乡、后白观村、高庄村、东盆王村、军王村、蔡寺村、关庙李村、水寨村、丁华村、夏李乡、先庄村、向阳村、西田庄村、前董村、曹王村、姜园村、下马村、夏北村、夏南村、雷草湾村、岳楼村、十二里村、滹沱村、丁庄村、仙台镇、后司村、老程庄村、董寨村、楼刘、娄庄、刘建庄、盐东村、东北拐村、东董庄村、火山铺村、柳树王、吴庄、杨庄、辛楼、罗庄、贾刘村、大孙庄、刁庄村、黄李村、大贾庄村、草寺杨村、崔王村、韩庄寺村、辛店镇、杨茂吴村、蒋庄村、新丁庄村、常派庄村、杨庄寨村、张寺滩村、辛店村、南房庄村、东房庄村、王文成村、盐都街道、曹庄村、胡村、余庄村、张庄村、问村、程寨村、郑庄村、焦庄村、孙湾村、李村、东卫庄村、常村镇、暖泉村、五间房村、常村村、孤古岭村、罗圈湾村、廉村镇、肖马村、台杨村、任庄村、王丰贞村、瓦赵村、路庄村、袁庄村、韩桥村、姚王村、纸陈村、大刘庄村、南吕庄村、葛刘村、老段庄村、穆寨村、沙渡口村、闫庄村、刘宋庄村、台李村、辛顾村、赫杨村、叶邑镇、夏庄、辛庄、蔡庄、倒马沟、止张、高道士、金湾、南村、中村、兰庄、吴圪垱、邮亭、赵庄、竹园、安庄、北村、北水城、常庄、大陈庄、东毛庄、收金店、连湾、沈湾等266个非贫困村 | 3000 |  | 1000 | 1200 | 800 | 县乡村振兴局 | 该项目可解决18个乡镇266个村，323479人群众出行难问题。 | 该项目可解决18个乡镇266个村，46440名脱贫群众出行难问题。 | 2020.09.25 | 2020.09.30 | 2021.04.25 | 2023.05.30
3 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县乡村振兴道路建设项目（二期） | 计划对全县11个乡镇（街道）17个行政村实施重点项目区配套及重点村基础设施道路进行改造提升。新建村内道路宽度为2.5米至5米不等的沥青混凝土面道路和水泥混凝土道路，共计修建道路长为42.15千米，排水沟长2.29千米。其中，一是5至7公分厚沥青道路共计33933.7平方米；二是厚度为15公分至18公分C25商品混凝土道路共计117800.9平方米。 |  | 昆阳街道、廉村镇、盐都街道、夏李乡、田庄乡、九龙街道、水寨乡、任店镇、龙泉乡、邓李乡、龚店镇 | 1、昆阳街道南大桥村；2、廉村镇南余庄村、阎庄村；3、盐都街道草厂庾村；4、夏李乡小官庄村、曹王村、油坊头村；5、田庄乡金岗李村、东杨庄村、张林庄村、道庄村；6、九龙街道大北村；7、水寨乡丁华村；8、任店镇柳营村；9、龙泉乡草厂村；10、邓李乡尚闫村；11、龚店镇前棠村；共11个乡镇17个村 | 1000 | 1000 |  |  |  | 县乡村振兴局 | 该项目可解决11个乡镇17个村，20251群众出行难问题。 | 该项目实施后，可解决1352名脱贫群众出行难问题。 | 2022.10.30 | 2022.11.20 | 2023.04.20 | 2023.06.30
4 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2023年乡村振兴基础设施建设项目 | 主要建设内容为：一是道路工程，计划建设总面积为382853.9平方米。其中，一是混凝土道路面积287419.40平方米；二是沥青路面道路面积95434.50平方米。二是桥涵工程，计划建设桥涵1座，长4米，宽5米。三是排水管网工程，计划建设钢筋混凝土排水管815米，检查井12处。该项目中沥青混凝土厚度为5公分至7公分，混凝土采用C25商品混凝土，厚度为15公分至18公分不等。 |  | 叶邑镇、辛店镇、夏李乡、任店镇、廉村镇、龙泉乡、仙台镇、昆阳街道、九龙街道、田庄乡、龚店镇、邓李乡、水寨乡、盐都街道、常村镇、马庄乡、洪庄杨镇、保安镇辖区内18个乡镇街道 | 叶邑镇北水城村、万渡口村、宋寨村、安庄村；辛店镇郭岗、西徐庄、赵沟、东白庄；夏李乡十二里村、曹王村、小河郭村、小集村；任店镇寺西、新营村、月庄、胡庄；廉村镇王丰贞、汪庄、前崔村、王店村、二郎庙村、韩桥村、甘刘村、王三寨；龙泉乡西慕庄村、全集村、小河王村、齐庄村；仙台镇贾庄村、王老君村、西寨村、孟王村、东董庄村；昆阳街道三里湾、聂楼村、大王庄村、堰口村、沟王村、李寨村；九龙街道大南、韩奉村、杨庄；田庄乡尤潦、牛庄村、后李村、康台村、柏树李村、西孙庄村、张申庄村；马庄乡张庄；田庄乡大张村；龚店镇汝坟店村、台刘村、司赵村；邓李乡泥车村、邓李新村；水寨乡东盆王村 、东屈庄；盐都街道郑庄村、余庄村；常村镇艾小庄村、孤山村、和平岭村、南马庄村、赵岭村、李家庄村、金沟村、金龙嘴、大娄庄村、小庄村；保安镇暴沟村等共计71个行政村。 | 3423.13 |  | 500 | 500 | 2423.13 | 县乡村振兴局 | 该项目实施后，可有效解决群众出行难问题，惠及群众80132人。 | 该项目实施后，有利于解决群众出行难问题，惠及脱贫群众10212人。 | 2023.06.01 | 2023.06.20 | 2023.11.25 | 2023.12.30
3.水利局项目 | [7 empty] | 1025 | 0 | 500 | 0 | 525
5 | 基础设施类 | 小型农田水利设施建设 | 叶县2023年高标准农田灌溉服务配套设施建设项目 | 计划配套建设：水系连通、清淤疏浚、新建及维修水闸。乡村沟道疏浚11.637km, 渠道护砌1.2km，管道工程780m，新建液压闸3座 ，新建节制闸13座，维修1座节制闸。15座涵下顶管107m，新建挡水堰2座等。 |  | 田庄乡、仙台镇、龙泉乡、邓李乡 | 田庄乡千兵营、后李；仙台镇王老君、西董庄、吴哲庄、大李庄、西马庄；龙泉乡娄樊、牛杜庄；邓李乡马湾村4个乡镇10个村庄 | 1025 |  | 500 |  | 525 | 县水利局 | 该项目实施后，不仅可进一步完善提升高标准良田示范区农田灌溉能力，同时可完善周边行政村灌溉配套服务，惠及群众12620人。 | 该项目实施后，不仅可进一步完善提升高标准良田示范区农田灌溉能力，同时可完善周边行政村灌溉配套服务，惠及脱贫群众1576人。 | 2023.08.20 | 2023.09.20 | 2023.11.30 | 2023.12.30
4.农业农村局项目 | [7 empty] | 500 | 0 | 300 | 0 | 200
6 | 基础设施类 | 人居环境 | 叶县2023年农村村级粪污集中处理项目 | 计划建设：为夏李乡、常村镇、洪庄杨镇等3个乡镇40个行政村，建设村级粪污处理设施。 | 18万元/个 | 夏李乡、常村镇、洪庄杨镇 | 涉及40个行政村 | 500 |  | 300 |  | 200 | 县农业农村局 | 项目实施后，可有效解决农村粪污集中处理问题，使其达到无害化处理标准，改善农村环境面貌，惠及群众37264人。 | 该项目实施后可有效改善农村粪污处理问题，惠及脱贫群众7805人。 | 2023.04.01 | 2023.05.10 | 2023.11.30 | 2023.12.30
5.国有贫困林场项目 | [7 empty] | 300 | 50 | 250 | 0 | 0
7 | 基础设施类 | 林区道路 | 叶县2023年国有林场生产道路建设项目 | 计划修建道路3条总长3700米，宽3.5米，厚18厘米的混凝土道路。其中三岔口段1650米、毛思刚段330米、皮胡子沟段1720米（含12处预埋管桥）。 |  | 常村镇、夏李乡 | 刘东华、毛洞村、彦岭村 | 300 | 50 | 250 |  |  | 县国有贫困林场 | 项目实施后可覆盖蛮子营村、刘建沟村、刘东华村及林场管护站3处、有效管护18000亩森林，惠及群众3000人，提高了林区生产、防火效力。 | 该项目实施后，可有效解决1个林场和3个行政村群众日常生产生活不便问题，惠及脱贫群众128人。 | 2023.04.01 | 2023.04.20 | 2023.09.30 | 2023.10.30
6.民宗局项目 | [7 empty] | 260 | 100 | 160 | 0 | 0
8 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2023年少数民族村基础设施建设项目 | 计划建设：1、廉村镇高柳村：混凝土道路长600米宽4米厚0.18米C25；2、龚店镇司赵庄村：柏油路长788米宽4米，长182米宽4.5米，厚0.05米。3、马庄乡水郭村柏油路;村东街南北长377米宽4.5米，村中街东西长37米宽3.5米，长34米宽4米，长297米宽4.5米，长31米宽3.6米；村北街东西长283米宽4.5米，均厚度0.05米。4、马庄乡李庄村铺柏油：育才小学南北长189米宽4.5米；村村室东南北街长110米宽4米；村中街东西长200米宽4米；村北街东西长200米宽4.5米。5、马庄乡马庄村：混凝土硬化排间道路全长600米，宽3米，厚18公分C25。6、龙泉乡南大营村（寨底村）：混凝土道路长604米宽3米，长188米宽3米，厚0.18米C25；桥梁2座，1座长4米宽3米，深2米，1座长4米宽4米深2米，内径1米涵管。7、龙泉乡谢营村（冷岗村）：下水道长500米深1米，宽0.5米，两侧24墙，上盖楼板。8、仙台镇东北拐村：寺前道路长175米宽4.5米，继峰道路长20米宽3米，长153米宽4.5米；均厚0.18米C25。 |  | 涉及廉村镇、龚店镇、马庄乡、龙泉乡、仙台镇、常村镇6个乡镇 | 涉及廉村镇高柳村、龚店镇司赵庄村、马庄乡水郭村、李庄村、马庄村、龙泉乡南大营村、龙泉乡谢营村、仙台镇东北拐村、常村镇和平岭村6个乡镇9个行政村 | 260 | 100 | 160 |  |  | 县民宗局 | 该项目实施后，可有效解决群众出行难问题，惠及群众14616人。 | 该项目实施后，有利于解决群众出行难问题，惠及脱贫群众1225人。 | 2023.04.01 | 2023.04.20 | 2023.09.30 | 2023.10.30
7.老促会项目 | [7 empty] | 230 | 0 | 130 | 100 | 0
9 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2023年革命老区村道路建设项目 | 计划在常村村新建C25混凝土道路三条，总长657米。其中，一是道路长375米，宽4.5米，厚18厘米；二是道路长259米，宽2米，厚18厘米；三是道路长23米，宽2.5米，厚15厘米。在后崔村新建C25混凝土道路三条，总长2253米。其中，一是道路长600米，宽4米，厚18厘米；二是道路长220米，宽3.5米，厚18厘米；三是学校周围长1433米，宽3.5米，厚18厘米。在韩庄寺村新建C25混凝土道路四条，总长956米。其中，一是道路长198米，宽6米，厚18厘米；二是道路长297米，宽3米，厚18厘米；三是道路长231米，宽3.5米，厚18厘米；四是道路长230米，宽4米，厚18厘米。在武楼新建柏油路一条，长1180米，宽4米，厚5厘米。 |  | 常村镇、、廉村镇、仙台镇、田庄乡 | 常村村、后崔村、韩庄寺村、武楼村 | 230 |  | 130 | 100 |  | 县乡村振兴局县老促会 | 该项目实施后，可有效解决群众出行难问题，惠及群众6918人。 | 该项目实施后，有利于解决群众出行难问题，惠及脱贫群众756人。 | 2023.04.01 | 2023.04.20 | 2023.09.30 | 2023.10.30
8.田庄乡项目 | [7 empty] | 130 | 0 | 0 | 130 | 0
10 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2023年田庄乡邵奉店村桥梁建设项目 | 计划建设钢筋混凝土现浇结构桥梁一座，长10米，宽7. 5米，深3. 5米，两跨；30米长连接路，宽5米，C25混凝土结构，厚度20厘米；柏油路4条，分别为：①长90米，宽4米，厚度7厘米，②长258米，宽7米，厚度7厘米，③长131米，宽7米，厚度7厘米，④长123米，宽10米，厚度7厘米。 |  | 田庄乡 | 邵奉店村 | 130 |  |  | 130 |  | 田庄乡人民政府 | 项目实施后，有利于提高群众满意度，惠及群众2169人 | 项目实施后，有利于提高群众满意度，惠及脱贫群众39人。 | 2023.08.01 | 2023.08.30 | 2023.09.30 | 2023.10.30
9.仙台镇项目 | [7 empty] | 130 | 0 | 30 | 100 | 0
11 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2023年仙台镇东北拐村道路建设项目 | 计划修建7公分厚沥青路：一是长543米，宽5米；二是长625米，宽4.5米；翻盖砖砌下水道1086米。 |  | 仙台镇 | 东北拐村 | 130 |  | 30 | 100 |  | 仙台镇人民政府 | 该项目实施后，不仅解决群众日常生产生活出行不便问题，同时，可有效改善项目地行政村人居环境现状，惠及群众1546人。 | 该项目实施后，可有效解决群众日常生产生活出行难问题，惠及脱贫群众45人。 | 2023.07.01 | 2023.07.30 | 2023.09.30 | 2023.10.30
二、产业发展类项目 | [7 empty] | 18174 | 5540 | 5487 | 2260 | 4887
1.发改委项目 | [7 empty] | 2139 | 1800 | 339 | 0 | 0
12 | 产业发展类 | 食品加工 | 叶县2023年金创富硒小麦产业园项目（三期） | 新建儿童营养面及冲泡面车间，结构形式为钢筋混凝土框架结构，建筑高度为21.5米，地上3层，总建筑面积为5514.55平方米，购置儿童营养面生产线及厂房建设相关配套设施。 |  | 马庄乡 | 马庄村 | 2139 | 1800 | 339 |  |  | 县发改委 县粮食物资储备局 发投公司 | 该项目实施后，一是产权归全县123个脱贫村所有，按照财政投入资金年综合收益8%作为全县123个脱贫村村集体经济收入；二是可引导鼓励县内脱贫群众通过调整种植结构增大土地种植效益；三是预计可累计带动周边务工群众100人，其中脱贫户及监测户62人，惠及群众165739人。 | 该项目实施后，能有效引导脱贫群众通过种植结构调整、配套相关产业链条等形式可惠及全县123个脱贫村，脱贫群众50987人。 | 2023.04.10 | 2023.04.30 | 2023.11.20 | 2023.12.20
2.农业农村局项目 | [7 empty] | 2900 | 1000 | 340 | 560 | 1000
13 | 产业发展类 | 种植结构 调整 | 叶县2023年小麦重大病虫害统防统治项目 | 计划在保安镇、常村镇、邓李乡、廉村镇、龙泉乡、水寨乡、田庄乡、夏李乡、仙台镇、辛店镇、叶邑镇、洪庄杨镇、任店镇、龚店镇等14个乡镇的40余万亩小麦田实施，针对小麦返青期到灌浆期对小麦产量影响较大的纹枯病、茎基腐病、条锈病、赤霉病以及红蜘蛛、蚜虫等病虫害进行统防统治，通过政府购买的采购方式，统一购买杀菌剂、杀虫剂、统防统治服务，由中标企业统一进行无人机及人工统防统治。 | 17.5元/亩 | 保安镇、常村镇、邓李乡、廉村镇、龙泉乡、水寨乡、田庄乡、夏李乡、仙台镇、辛店镇、叶邑镇、洪庄杨镇、任店镇、龚店镇等14个乡镇 | 一是保安镇白庙村、陈岗村、前古城村、官庄村、花山吴村、李吴庄村、罗冲村、吕楼村、庙岗村、牛庵村、夏园村、杨令庄村、余康村、保安一村、保安二村、保安三村等16个村；二是常村镇柴巴村、大娄庄村、府君庙村、葛河村、金沟村、李九思村、刘东华村、瓦房庄村、文集村、西刘庄村、西柳树王村、下马庄村、杨林庄村、养凤沟村、尹湾村、月台村、常村、孤山村等18个村；三是邓李乡后炉村、庙李村、张高村、妆头村、邓李村、丁杨村、后邓村、董平村、杜谢村、构树王村、郝庄村、何马村、后彭村、军张村、康营村等15个村；四是廉村镇坟台徐村、甘刘村、高柳村、谷店东村、谷店西村、韩庄村、后王村、牛王庙村、前崔村、乔庄村、申王村、王店村、王三寨村、二郎庙村、葛刘村、沟孙村、韩桥村、黄谷李村、老段庄村、老龚庄村、廉村、穆寨村、齐贤王村、台李村等24个村；五是龙泉乡南曹庄村、大何庄村、大湾张村、彭庄村、沈庄村、小河郭村、谢营村、草厂街村、郭吕庄村、白浩庄村、北大营村、雷岗村、李明己村、龙泉村、娄凡村、碾张村、牛杜庄村、齐庄村、权印村、全集村等20个村；六是水寨乡东屈庄村、董刘村、杜楼村、黄庄村、灰河郭庄村、霍姚村、老街村、留侯店村、南坡王村、桃奉村、桃丰宋村、天边徐村、伍刘村、小庄王村、徐王村、余寨村、只吴村等17个村；七是田庄乡半坡常村、道庄村、岗马村、千兵营村、武楼村、东李村、东杨庄村、后党村、后李村、黄营村、金岗李村、康台村、孙娄庄村、田庄村、英李村、尤潦村等16个村；八是夏李乡董湖村、葛庄村、郭庄村、侯庄村、苗庄村、许岭村、彦岭村、大杨庄村、油坊头村、北张庄村、曹王村、丁庄村、夏北村、夏南村、孙庵村等15个村；九是仙台镇北庞庄村、阁老吴村、老樊寨村、西马庄村、孟王村南庞庄村、王吉庄村、盐西村、草寺杨村、崔王村、扁担李村、布杨村、东北拐村、东董庄村、东南拐村、盐东村、董寨村、丰王村、后司村、黄李村、大李庄村、西南拐村、楼刘村、吴哲庄村、西北拐村等25个村；十是辛店镇东白庄村、大木厂村、大徐村、大竹园村、东房庄村、东柳庄村、岗底村、南焦庄村、雷草洼村、李寨村、柿园村、铁佛寺村、南王庄村、西徐庄村、新杨庄村、油房李村、赵沟村、中邢村、辛店村、田寨村、南房庄村等21个村；十一是叶邑镇大乔村、南大王庄村、杜庄村、段庄村、樊庄村、中村、老鸦张村、李公甫村、思城村、西王庄村、朱岗村、北村、金湾村、兰庄村、沈湾村、邮亭村、南村、沈湾村、万渡口村、蔡庄村等20个村；十二是洪庄杨镇白庄村、曹李村、观上村、河北高村、洪庄杨东村、洪庄杨西村、炼石店村、洛岗北村、洛岗南村、裴昌庙村、石王村、唐马村、王湾村、白庄村等14个村；十三是任店镇秋河村、屈庄村、任店二村、任店三村、任店四村、任店一村、尚武营村、史营村、双河营村、寺东村、寺西村、宋营村、瓦店村、汪营村、月庄村、柳营村等16个村；十四是龚店镇龚东二村、龚东一村、龚西村、蒋庄村、金庄村、楼马村、汝坟店村、十里铺村、史堂村、水牛杜村、司赵庄村、苏科村、台刘村、王营村、余王村等15个村。 | 700 |  | 140 | 260 | 300 | 县农业农村局 | 该项目实施后，不仅可阻止小麦病虫害的发生和危害，同时通过小麦统防防治的进行，将有效阻止重大病虫害的发生蔓延，保障粮食生产安全。约惠及群众40余万人。 | 该项目实施后，可惠及脱贫群众25687人。 | 2023.03.15 | 2023.03.31 | 2023.08.20 | 2023.09.30
14 | 产业发展类 | 产业发展 | 叶县2023年农业种植结构调整奖补项目 | 计划实施农业种植结构调整，重点扶持范围为优质小麦、优质蔬菜、食用菌和中草药等，鼓励群众通过种植结构调整，增加土地种植收益。此外，引导群众通过与企业合作，发展特色农业，拓宽增收渠道。 |  | 全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 1200 | 1000 | 200 |  |  | 县农业农村局 | 为全县实施种植结构调整，项目实施后可有效引导鼓励村集体和村内群众，通过多元化种植，增加土地种植效益，拓宽增收渠道。惠及群众67815人。 | 为全县实施种植结构调整，项目实施后可有效引导鼓励村内群众，通过多元化种植，增加土地种植效益，拓宽增收渠道。惠及脱贫群众9825人。 | 不需招标 | 2023.04.01 | 2023.11.20 | 2023.12.25
15 | 产业发展类 | 产业配套 | 叶县2023年高标准良田建设项目 | 计划对花山吴村、辛庄、柳庄、吕楼、寨王、大辛庄等6个行政村，共计1万亩农田实施高标准良田配套设施建设。主要涉及土壤改良工程、灌溉与排水工程、农田输配电工程、田间道路工程、农田防护林工程等。 |  | 保安镇 | 涉及保安镇花山吴村、辛庄、柳庄、吕楼、寨王、大辛庄等6个行政村 | 1000 |  |  | 300 | 700 | 县农业农村局 | 该项目实施后，一是产权归村集体所有；二是可为保安镇6个行政村，实施高标准农田建设配套，改善土地种植效益，引导群众调整农业种植结构，扩宽增收渠道，惠及群众9121人。 | 该项目实施后，引导群众调整农业种植结构，扩宽增收渠道，可惠及脱贫人口1543人。 | 2023.05.10 | 2023.06.01 | 2023.11.20 | 2023.12.25
3.组织部项目 | [7 empty] | 900 | 100 | 800 | 0 | 0
16 | 产业发展类 | 产业发展 | 叶县2023年新型农村集体经济项目 | 计划对全县12个乡镇18个行政村，实施新型农村集体经济项目，主要用于村集体经济产业发展，每村50万元。 |  | 保安镇政府、邓李乡政府、九龙街道办事处、水寨乡政府、田庄乡政府、夏李乡政府、常村镇政府、辛店镇政府、叶邑镇政府、廉村镇政府、仙台镇政府、任店镇政府 | 保安镇花山吴村、邓李乡马湾村、九龙街道孟南村、水寨乡桃奉村、天边徐村、田庄乡康台村、三官庙村、夏李乡岳楼村、常村镇柳树王村、常村村、金龙嘴村、府君庙村、辛店镇大徐村、叶邑镇杜庄村、廉村镇申王村、王丰贞村、仙台镇布杨村、任店镇秋河村。 | 900 | 100 | 800 |  |  | 县组织部、 保安镇政府、邓李乡政府、九龙街道办事处、水寨乡政府、田庄乡政府、夏李乡政府、常村镇政府、辛店镇政府、叶邑镇政府、廉村镇政府、仙台镇政府、任店镇政府 | 项目实施后，一是产权归项目村集体所有，按照财政投入资金年综合收益8%作为村集体经济收入；二是项目实施后可有效引导项目地及周边行政村通过种、养殖结构调整，增加土地种植效益，拓宽增收渠道；三是项目实施后预计可带动项目地及周边行政村群众就近务工100人，其中脱贫户及监测户54人，惠及群众23122人。 | 项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过种植结构调整、畜牧养殖、就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及脱贫群众2991人。 | 2023.08.01 | 2023.08.20 | 2023.11.20 | 2023.12.25
4.蔬菜产业发展中心项目 | [7 empty] | 150 | 0 | 50 | 100 | 0
17 | 产业发展类 | 种植配套 | 叶县2023年绿色蔬菜提质增效建设项目 | 计划依托县域蔬菜种植特色优势产业，为全县16个乡镇79个林果蔬菜种植基地，共计2.1万亩种植面积。实施绿色蔬菜种植配套提升项目。项目内容涵盖计划依托县域蔬菜种植特色优势产业，为全县16个乡镇79个林果蔬菜种植基地，共计2.1万亩种植面积。实施绿色蔬菜种植配套提升项目。项目内容涵盖一是购置XZC2204四驱拖拉机1台；1GQNGK-280旋耕机1台；1LFY-450液压翻转犁1台；M504-D大棚王拖拉机3台；M404-D大棚王拖拉机1台，配套1GQN-130旋耕机4台；1GVF-220液压起垅机1台；YG—KS35园林微耕机1台；园林微耕机旋耕机1台；园林微耕机开沟机1台；园林微耕机回填机1台；园林微耕机除草机1台；园林微耕机前推土机1台；3WZP-100打药机1台；二是购置生物有机肥（粉剂）600吨。 |  | 全县16个乡镇 | 79个行政村 | 150 |  | 50 | 100 |  | 县蔬菜产业发展中心 | 该项目实施后，农机设备产权归蔬菜产业发展中心所有，该项目可有效引导扶持当前中小型蔬菜林果种植基地发展壮大，在提升种植面积的基础之上，引入无公害化种植技术，提升种植效益，发展壮大村集体经济，惠及群众100989人。 | 该项目实施后，可有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众1306人。 | 2023.07.20 | 2023.08.10 | 2023.09.20 | 2023.10.30
5、金融局项目 | [7 empty] | 750 | 650 | 100 | 0 | 0
18 | 产业发展类 | 小额贴息 | 叶县2023年小额贷款贴息项目 | 对全县脱贫人口小额贷款进行贴息。 | 5万元/人 | 全县18个乡镇 | 涉及全县553个行政村 | 750 | 650 | 100 |  |  | 县金融工作局 | 为全县脱贫人口小额贷款进行贴息，鼓励群众发展产业拓展增收渠道。惠及群众11289人。 | 该项目实施后，可鼓励群众，通过产业发展，拓展增收渠道。惠及脱贫群众3763户，11289人。 | 不需招标 | 2023.01.01 | 2023.12.20 | 2023.12.30
6、龙泉乡项目 | [7 empty] | 3000 | 1200 | 1000 | 0 | 800
19 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2023年龙泉乡食用菌产业园区项目（二期） | 财政计划建设内容：二期新建褐松茸等工厂化仿生态智慧菇房1栋，单层钢结构，长68.6米，宽66米，层高9米，内部划分共20间，每间长31米，宽6.6米，过道宽6米，占地面积4092平方米；建设铝硅镁床架每间453平方，种植面积9060平方米。 |  | 龙泉乡 | 草厂村 | 3000 | 1200 | 1000 |  | 800 | 龙泉乡政府 发投公司 | 该项目实施后，一是产权归项目村集体所有，财政投入部分年综合收益8%，作为村集体经济收益，财政投入资金建设内容，产权归村集体经济所有；二是可有效引导群众通过种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道；三是可吸纳带动项目地及周边群众就近务工130人，其中脱贫户及监测对象65人，惠及群众49891人。 | 该项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，还能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众4706人。 | 2023.04.01 | 2023.04.20 | 2023.11.20 | 2023.12.25
7、保安镇项目 | [7 empty] | 1260 | 200 | 760 | 0 | 300
20 | 产业发展类 | 产业配套 | 叶县2023年保安镇烟叶种植产业配套建设项目 | 计划建设：一是电烟炕100座，其中大辛庄20座，一村26座，三村20座，牛庵村20座，古城村14座；二是配套400型变压器12座，其中大辛庄、一村、三村、牛庵、古城、杨令庄各2座；三是建设水井24眼及配备相关配套设施，其中柳庄村3眼、罗冲村1眼、冯庵村5眼、魏岗铺村2眼、菜屯村2眼、三村2眼、暴沟村1眼、牛庵村1眼、一村7眼。 |  | 保安镇 | 柳庄、罗冲、冯庵、魏岗铺、菜屯、文寨、三村、暴沟； | 1260 | 200 | 760 |  | 300 | 保安镇人民政府 | 该项目实施后， 一是不仅可发展壮大村集体经济，保证村集体经济收益。项目资产产权归村集体经济所有；二是可引导鼓励附近群众通过烟叶种植等发展，拓宽增收渠道；三预计可吸纳带动项目地及周边行政村群众就近务工80人，其中脱贫户及监测群众46人，惠及群众15699人。 | 项目实施后，可有效引导项目地周边群众通过多元化种植、养殖，调整产业结构发展，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众4983人。 | 2023.08.20 | 2023.09.10 | 2023.11.20 | 2023.12.25
8、廉村镇项目 | [7 empty] | 700 | 0 | 300 | 200 | 200
21 | 产业发展类 | 产业配套 | 叶县2023年廉村镇辣椒种植产业设施配套项目 | 计划建设内容为：一是厂区占地面积3000平方米，厂房建筑面积2000平方，搭建钢架厂棚宽40米，长50米，厂房建筑高度为9.6米，厂房外墙为1.2m以下蒸压粉煤灰砖，以上为岩棉双层压型板，全镇农田水利建机井55眼，井深70米,及机井配套设施；二是配套设施：辣椒烘干机2台，定制铺膜播种机4台，自走式喷杆喷雾机3台，辣椒专用色选机1台，履带自走全喂入式谷物联合收割机4台。 |  | 廉村镇 | 王店村 | 700 |  | 300 | 200 | 200 | 廉村镇政府 | 该项目实施后，一是产权归项目地村集体所有，按照财政投入年综合收益8%，作为村集体经济收益；二是可有效引导群众通过种植结构调整、对接配套相关产业链条等方式，拓宽增收渠道；三是预计该项目可吸纳项目地及周边群众就近务工200人，其中脱贫户及监测对象87人，惠及群众65000人。 | 该项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，还能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众7156人。 | 2023.04.01 | 2023.09.20 | 2023.11.20 | 2023.12.25
9、邓李乡项目 | [7 empty] | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500
22 | 产业发展类 | 畜牧养殖 | 叶县2023年邓李乡孙寨村蛋鸡养殖建设项目 | 计划建设：新建鸡舍3栋，每栋长100米，宽15.8米，高4米；饲料库1栋，长25米，宽20米，高6.6米；蛋库1栋，长25米，宽20米，高5米；有机肥库长24米，宽21米，高5.4。 |  | 邓李乡 | 孙寨村 | 1000 |  |  | 500 | 500 | 邓李乡人民政府 | 该项目实施后，一是按照财政投入年综合收益8%，作为村集体经济收益，项目产权归村集体经济所有；二是该项目能有效引导群众通过就近务工、对接配套相关产业链条等方式，拓宽增收渠道；三是预计项目可吸纳带动项目地及周边群众就近务工45人，其中，监测对象及脱贫户26人，惠及群众65000人。 | 该项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，还能有效引导群众通过就近务工、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众78人。 | 2023.04.20 | 2023.10.10 | 2023.11.30 | 2023.12.25
10、常村镇项目 | [7 empty] | 1240 | 0 | 600 | 100 | 540
23 | 产业发展类 | 加工业 | 叶县2023年常村镇文庄村千村堂中药饮片加工项目 | 计划建设全框架结构立体三层，中药材加工车间一座，长75米，宽20米，高15米，总面积4500平方米。 |  | 常村镇 | 文庄村 | 900 |  | 500 |  | 400 | 常村镇人民政府 | 该项目实施后，一是财政投入年综合收益8%，作为村集体经济收益，项目产权归村集体经济所有；二是该项目能有效引导群众通过种植结构调整、对接配套相关产业链条等方式，拓宽增收渠道；三是预计可吸纳带动周边群众就近务工450人，其中脱贫户及监测对象158人，惠及群众1688人。 | 该项目实施后，可带动周边群众就近务工拓宽增收渠道，惠及脱贫群众422人。 | 2023.04.20 | 2023.10.20 | 2023.11.30 | 2023.12.25 |  | 12.2
24 | 产业发展类 | 产业配套 | 叶县2023年常村镇暖泉村村集体经济生猪养殖配套建设项目 | 计划建设：1、生猪养殖配套水泥路890米，宽 4.5米，厚0.18米；2、新建道路排水盖板边沟700米。3、新建过路圆管涵1-1米2道；4、新建厂房护坡及路堤护坡1515平方；5、新建暖泉村内部水泥道路1335米，宽5米、厚 0.20 米；6、新建490米深水井1眼。 |  | 常村镇 | 暖泉村 | 340 |  | 100 | 100 | 140 | 常村镇人民政府 | 该项目实施后，一是项目资产产权归村集体经济所有，在发展壮大村集体经济，保证村集体经济收益；二是可引导鼓励附近群众畜牧养殖产业发展，拓宽增收渠道；三是预计可吸纳带动周边群众务工118人，其中监测户及脱贫户53人，惠及群众1187人。 | 项目实施后，可有效引导项目地周边群众通过多元化种植、养殖，调整产业结构发展，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众160人。 | 2023.08.01 | 2023.09.20 | 2023.11.30 | 2023.12.10
11、夏李乡项目 | [7 empty] | 1100 | 0 | 400 | 500 | 200
25 | 产业发展类 | 产业配套 | 叶县2023年夏李乡曹王村烟叶连片生产及新型炕房配套设施项目 | 计划建设：1.1500亩高标准烟田配套设施建设项目：新建炕房90座及配套设施；2.变压器及配电设备。 |  | 夏李乡 | 曹王村 | 1100 |  | 400 | 500 | 200 | 夏李乡人民政府 | 该项目实施后，一是项目资产产权归村集体经济所有，在发展壮大村集体经济的同时，保证村集体经济收益；二是可引导鼓励附近群众通过烟叶种植，拓宽增收渠道；三是预计可吸纳项目地及周边群众就近务工85人，其中监测户及脱贫户52人，惠及群众2008人。 | 项目实施后，可有效引导项目地周边群众通过多元化种植、养殖，调整产业结构发展，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众158人。 | 2023.08.20 | 2023.09.20 | 2023.11.20 | 2023.11.30
12、辛店镇项目 | [7 empty] | 892 | 400 | 98 | 0 | 394
26 | 产业发展类 | 乡村旅游 | 叶县2023年辛店镇红色研学基地休闲旅游项目 | 计划建设接待中心69.36㎡，灶台2座，室外广场757.24㎡，露营烧烤区6992.1㎡，亭子工程2座，卫生间12.15㎡两座，古井清掏及井口砌筑一处，亲子乐园萌宠养殖乐园1315.78㎡，及其相关配套设施。 |  | 辛店镇 | 桐树庄村 | 160 | 60 |  |  | 100 | 辛店镇人民政府 | 该项目实施后，一是财政投入部分年综合收益8%，作为村集体经济收益，财政投入资金建设内容，产权归村集体经济所有；二是通过引导群众发展乡村休闲旅游、特色采摘、农家庭院餐饮等相关旅游配套服务，拓宽增收渠道；三是预计可吸纳带动周边群众务工50人，其中监测户及脱贫群众25人，惠及群众550人。 | 该项目实施后，引导群众发展乡村休闲旅游、特色采摘、农家庭院餐饮等相关旅游配套服务，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众153人。 | 2023.07.10 | 2023.08.30 | 2023.10.25 | 2023.11.30
27 | 产业发展类 | 畜牧养殖 | 叶县2023年辛店镇岗王村村集体经济羊场项目 | 计划建设羊舍建筑面积5169.54平方米，其中1#羊舍面积2697.6平方米，2#羊舍面积2471.94平方米；钢结构护栏长1781.5m，高1.5m；自动刮粪机及配套设施6套。 |  | 辛店镇 | 岗王村 | 490 | 290 |  |  | 200 | 辛店镇人民政府 | 该项目实施后，一是财政投入部分年综合收益8%，作为村集体经济收益，财政投入资金建设内容，产权归村集体经济所有；二是还能有效引导群众通过畜牧养殖、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道；三是预计可吸纳带动周边群众务工45人，其中监测户及脱贫群众20人，惠及群众1058人. | 该项目实施后，引导群众通过畜牧养殖、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众208人 | 2023.07.10 | 2023.08.30 | 2023.11.20 | 2023.12.25
28 | 产业发展类 | 特色种植 | 2023辛店镇东白庄村集体经济蔬菜大棚建设项目 | 财政资金计划建设内容：新建蔬菜大棚10座，单座规格为长100米，宽8米，购置泰安400D拖拉机（带旋耕耙），蔬菜播种机各1台。 |  | 辛店镇 | 东白庄村 | 144 | 50 |  |  | 94 | 辛店镇人民政府 | 该项目实施后，一是财政投入部分年综合收益8%，作为村集体经济收益，财政投入资金建设内容，产权归村集体经济所有；二是还能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道；三是预计可吸纳带动周边群众务工40人，其中监测户及脱贫群众18人，惠及群众2150人。 | 该项目实施后，能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众205人. | 2023.07.10 | 2023.08.30 | 2023.11.20 | 2023.12.25
29 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2023年辛店镇大竹园村村集体蔬菜棚、草莓棚建设项目 | 新建草莓种植大棚2座，每座棚长62米，宽9米，高4.5米及配套设施；建设蔬菜种植大棚5座，每座长100米宽8米，高3米及其配套设施。新建配套灌溉机井2眼。井深100米，直径40公分。大棚专用拖拉机一台。 |  | 辛店镇 | 大竹园村 | 98 |  | 98 |  |  | 辛店镇人民政府 | 该项目实施后，一是财政投入部分年综合收益8%，作为村集体经济收益，财政投入资金建设内容，产权归村集体经济所有；二是还能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道；三是预计可吸纳带动周边群众务工50人，其中监测户及脱贫群众22人，惠及群众930人。 | 该项目实施后，能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众203人。 | 2023.07.10 | 2023.10.30 | 2023.11.25 | 2023.12.20
13、任店镇项目 | [7 empty] | 1518 | 160 | 600 | 200 | 558
30 | 产业发展类 | 产业配套 | 叶县2023年任店镇蔬菜基地产品存放中心建设项目 | 计划建设产品存放中心一座，主体一层，局部两层，建筑面积532平方米；冷库外围工程；新建园区内部道路硬化等相关配套设施。 |  | 任店镇 | 柳营村 | 260 | 160 | 100 |  |  | 任店镇人民政府 | 项目建成后，财政投资建设内容产权归村集体经济所有，在发展壮大村集体经济的同时，可有效引导村内群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条服务等方式，拓宽增收渠道，惠及群众3514人。 | 可有效引导村内群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条服务等方式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众356人。 | 2023.04.10 | 2023.09.25 | 2023.10.30 | 2023.11.20
31 | 产业发展类 | 畜牧养殖 | 叶县2023年任店镇双河营村集体经济畜牧养殖项目 | 财政资金计划建设内容：新建地上2层羊舍2，长75米，宽24米，建筑面积3600平方米；新建一座料棚地上1层，面积1828.64平方米。 |  | 任店镇 | 双河营村 | 900 |  | 500 | 200 | 200 | 任店镇人民政府 | 该项目实施后，一是财政投入部分年综合收益8%，作为村集体经济收益，财政投入资金建设内容，产权归村集体经济所有；二是还能有效引导群众通过畜牧养殖、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道；三是预计可吸纳带动周边群众务工45人，其中监测户及脱贫群众20人，惠及群众1621人。 | 该项目实施后，引导群众通过畜牧养殖、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众356人. | 2023.04.10 | 2023.09.20 | 2023.11.30 | 2023.12.20
32 | 产业发展类 | 产业配套 | 叶县2023年任店镇月庄村村集体经济韭菜产业配套设施建设项目 | 一是韭菜检测中心及配套设施用房一座，地上2层，框架结构，长33.6米，宽8米，高8米，建筑面积538平方米，购置检测仪器设备等配套设施；二是韭菜分拣配送车间一座，钢架结构砖混砌体，长43.5米，宽10米，高5.95米，建筑面积435平方米,及其配套设备;三是检测中心室内配套设施，约269平方米。 |  | 任店镇 | 月庄村 | 358 |  |  |  | 358 | 任店镇人民政府 | 项目建成后，投资建设内容产权归村集体经济所有，在发展壮大村集体经济的同时，可有效引导村内群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条服务等方式，拓宽增收渠道，惠及群众1079人。 | 可有效引导村内群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条服务等方式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众13人。 | 2023.08.20 | 2023.10.30 | 2023.12.20 | 2023.12.25
14、仙台镇项目 | [7 empty] | 195 | 0 | 0 | 0 | 195
33 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2023年仙台镇布杨村蔬菜大棚种植基地项目 | 财政资金计划建设内容：新建蔬菜大棚47座。其中，一是长55米、宽12米，蔬菜大棚1座；二是长50米、宽10米、 蔬菜大棚6座；三是长50米、宽12米，蔬菜大棚40座。 |  | 仙台镇 | 布杨村 | 195 |  |  |  | 195 | 仙台镇人民政府 | 该项目实施后，一是财政投资部分综合收益8%，作为村集体经济年收益，财政部分建设内容所形成的资产，归村集体所有；二是可有效带动本村及周边群众，通过调整种植结构、就近务工等形式，拓宽增收渠道；三是预计可吸纳带动周边群众务工45人，其中监测户及脱贫群众20人，惠及群众1043人。 | 该项目实施后，可有效带动本村及周边群众，就近务工拓宽增收渠道,惠及脱贫群众85人。 | 2023.08.20 | 2023.10.20 | 2023.11.20 | 2023.12.10
15、洪庄杨镇项目 | [7 empty] | 430 | 30 | 100 | 100 | 200
34 | 产业发展类 | 食品加工 | 叶县2023年洪庄杨镇张集村食品深加工项目 | 财政资金建设内容：新建食品生产车间一座，长18米，宽24.8米；建设原材料库房一座，长22.3米，宽9.9米；建设成品房一座，长22.3米，宽13.5米；冷库一座，长18米，宽11.2米； |  | 洪庄杨镇 | 张集村 | 130 | 30 |  |  | 100 | 洪庄杨镇人民政府 | 项目建成后，一是政投资部分综合收益8%，作为村集体经济年收益，财政部分建设内容所形成的资产，归村集体所有；二是可有效带动本村及周边群众就近务工，调整种植结构，拓宽增收渠道；三是预计吸纳带动周边群众就近务工185人，其中监测户及脱贫群众52人，惠及全村3942人。 | 项目建成后，可有效带动本村脱贫群众就近务工，惠及脱贫群众25人。 | 2023.04.01 | 2023.10.20 | 2023.11.20 | 2023.12.10
35 | 产业发展类 | 产业配套 | 叶县2023年洪庄杨镇现代产业园区配套建设项目 | 新建园区通水工程，含灌溉机井及配套、地埋PE管、斗沟（衬砌硬化）及10座农涵；新建通电工程，含28000m大棚配电线路敷设及40座配电箱；新建480m×4.5m水泥路、2300m×4.0m碎石路各1条；新建配套设施工程，含隔离护栏网5000m、仓储棚240㎡、撒粪车1辆、大棚膜41栋等配套设施。 |  | 洪庄杨镇 | 小庄村 | 300 |  | 100 | 100 | 100 | 洪庄杨镇人民政府 | 该项目实施后，一是项目资产产权归村集体经济所有；二是可引导鼓励附近群众通过蔬菜瓜果种植等发展，拓宽增收渠道；三是预计吸纳带动周边群众就近务工120人，其中脱贫户及监测对象42人，惠及群众1052人。 | 项目实施后，可有效引导项目地周边群众通过多元化种植、养殖，调整产业结构发展，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众18人。 | 2023.08.01 | 2023.09.20 | 2023.10.30 | 2023.11.20
三、其他类项目 | [7 empty] | 3427.87 | 1309 | 390 | 76 | 1652.87
1、组织部项目 | [7 empty] | 76 | 0 | 0 | 76 | 0
36 | 其他类 | 其他 | 叶县2023年市派第一书记工作开展帮扶经费 | 计划对全县2021年市派驻村第一书记38人，用于驻村帮扶工作开展专项工作经费。 |  | 18个乡镇（街道） | 保安镇庙岗村、李吴庄村、夏园村；常村镇下马庄村、府君庙村、葛河村、文集村、栗林店村；邓李乡妆头村、庙李村；龚店镇姜庄村；廉村镇高柳村、后王村、沙渡口；龙泉乡曹庄村；水寨乡灰河郭村、东屈庄村、蔡寺村、太康村；田庄乡千兵营村、岗马村、西孙庄；夏李乡侯庄村、彦岭村、许岭村、苗庄村、岳楼村；仙台镇阁老吴村、北庞庄村、老樊寨村、李庄村；辛店镇西徐庄村、油坊李村、铁佛寺村；叶邑镇杜庄村、大乔村、大王庄村、老鸦张村。 | 76 |  |  | 76 |  | 县组织部 | 项目实施后，助推发展村集体经济，惠及群众46244人。 | 项目实施后，助推发展村集体经济惠及脱贫群众5981人。 | 不需招标 | 2023.04.10 | 2023.12.10
2、乡村振兴局项目 | [7 empty] | 1361.87 | 286.75 | 270 | 0 | 805.12
37 | 其他类 | 雨露计划 | 叶县2022年下半年“雨露计划”短期技能 | 预计补助脱贫劳动力272名。 | 2000元/人 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 54.35 | 54.35 |  |  |  | 县乡村振兴局 | 为全县18个乡镇272名脱贫群众实施教育补助助学工程。 | 为全县18个乡镇272名脱贫群众实施短期技能补贴工程。 | 不需招标 | 2022.09.01 | 2023.01.30
38 | 其他类 | 雨露计划 | 叶县2022年秋季“雨露计划”职业教育 | 预计补助脱贫学生1297名。 | 1500元/人 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 194.55 | 194.55 |  |  |  | 县乡村振兴局 | 为全县18个乡镇1297名脱贫户学生实施教育补助助学工程。 | 为全县18个乡镇1297名脱贫户学生实施教育补助助学工程。 | 不需招标 | 2022.12.01 | 2023.02.28
39 | 其他类 | 雨露计划 | 叶县2023年上半年“雨露计划”短期技能 | 预计补助脱贫劳动力193名。 | 1500元/人、2000元/人 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 37.85 | 37.85 |  |  |  | 县乡村振兴局 | 为全县18个乡镇193名脱贫群众实施短期技能补贴工程。 | 为全县18个乡镇193名脱贫群众实施短期技能补贴工程。 | 不需招标 | 2023.03.01 | 2023.07.30
40 | 其他类 | 雨露计划 | 叶县2023年春季“雨露计划”职业教育 | 预计补助脱贫学生1800名。 | 1500元/人 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 270 |  | 270 |  |  | 县乡村振兴局 | 为全县18个乡镇1800名脱贫户学生实施教育补助助学工程。 | 为全县18个乡镇1800名脱贫户学生实施教育补助助学工程。 | 不需招标 | 2023.10.01 | 2023.11.30
41 | 其他类 | 就业培训 | 叶县2023年乡村振兴实用技术培训项目 | 在叶县龙泉乡、田庄乡、廉村乡开展为期5天的手工编织培训课程，使参训学员能够掌握手工钩织的基本技巧、区分不同钩织材料与钩针针法，具备初级手工编织工作者的劳动水平，促进脱贫群众通过手工编织进一步拓宽增收渠道。 |  | 龙泉乡、田庄乡、廉村乡 | 涉及3个乡镇的116个行政村 | 5.12 |  |  |  | 5.12 | 县乡村振兴局 | 可为63名脱贫群众进行钩织培训，帮助其实现就业，提高收入水平。 | 该项目实施后，可惠及全县44个脱贫村，脱贫群众63人。 | 不需招标 | 2023.09.01 | 2023.10.30
42 | 其他类 | 务工补助 | 叶县2023年脱贫人口（监测对象）外出务工“一补一奖”项目 | 脱贫享受政策户和监测对象（风险消除户除外），在省外、省内县外，县内乡外务工人员，实施交通费补助及务工奖补政策，每户不高于3000元。 |  | 18个乡镇（街道） | 554个行政村 | 800 |  |  |  | 800 | 县乡村振兴局 | 项目实施后，可为全县脱贫享受政策户及监测对象提供交通补助和务工奖励，缓解其经济压力，提高就业积极性。 | 项目实施后，可为全县脱贫享受政策户及监测对象提供交通补助和务工奖励，提高困难群众就业积极性。 | 不需招标 | 2023.06.01 | 2023.11.30
3、农业农村局项目 | [7 empty] | 1680 | 887.25 | 0 | 0 | 792.75
43 | 其他类 | 能力建设 | 叶县2023年农村管理员项目 | 计划在全县18个乡镇（街道）开发公益性岗位4000人，用于村庄清洁、卫生监督公益性管理。每人每月补助350元。 | 350元/人，月 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 1680 | 887.25 |  |  | 792.75 | 县农业农村局 | 该项目实施后，在改善提升村内群众人居环境的同时，增加4000户脱贫群众收入，每年每户增加收入4200元。 | 该项目实施后，在改善提升村内群众人居环境的同时，解决4000名脱贫群众务工难问题，每年每户增加收入4200元。 | 不需招标 | 2023.01.01 | 2023.12.25
4、交通局项目 | [7 empty] | 110 | 60 | 0 | 0 | 50
44 | 其他类 | 公益岗位 | 叶县2023年交通道路“管养员”公益性岗位项目 | 计划在全县18个乡镇（街道)设置道路管养员，用于吸纳有劳动能力的脱贫群众负责村内道路管理及养护，保证道路项目长期运营发挥效益。共开发303名，每人月补助300元。 | 300元/人、月 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 110 | 60 |  |  | 50 | 县交通局 | 项目实施后，可为全县18个乡镇（办事处）542个行政村，每个村配备一名非全日制交通扶贫道路“管养员”公益性岗位，负责辖区内的道路养护管理工作，每人每月发放工资300元。 | 该项目实施后，可有效带动全县建档立卡脱贫群众303人实现稳定增收。 | 不需招标 | 2023.01.01 | 2023.12.25
5、林业局项目 | [7 empty] | 75 | 75 | 0 | 0 | 0
45 | 其他类 | 公益岗位 | 叶县2023年生态护林员公益岗位 | 计划在南部4个山区共开发125名生态护林员，参与森林防火宣传、巡山扑火、计划烧除、设置隔离带、查看火情、病虫害防治等工作。工作时限为6个月，每人每月1000元。 | 1000元/人/月 | 保安镇、辛店镇、夏李乡、常村镇 | 涉及保安镇、辛店镇、夏李乡、常村镇的山区村 | 75 | 75 |  |  |  | 县林业局 | 该项目实施后，在保证生态护林的同时，吸纳125名脱贫群众务工，每年每户增加收入6000元。 | 该项目实施后，在保证生态护林的同时，吸纳125名脱贫群众务工，每年每户增加收入6000元。 | 不需招标 | 2022.10.01 | 2023.07.30
6、人社局项目 | [7 empty] | 120 | 0 | 120 | 0 | 0
46 | 其他类 | 交通费补助 | 叶县2023年脱贫人员低收入人员跨省就业补助交通费 | 计划为全县800户，共1000人提供交通费补助。 |  | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 120 |  | 120 |  |  | 县人社局 | 该项目实施后，可对1000名群众进行交通费补贴，缓解群众经济压力，提高务工人员积极性。 | 该项目实施后，可补贴600名脱贫群众交通费，可极大提高务工人员积极性。 | 不需招标 | 2023.01.01 | 2023.12.25
7、科技局项目 | [7 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
47 | 其他类 | 创业培训 | 叶县2023年创业致富带头人培训经费 | 计划在全县选取50名以上创业致富带头人，进行专项培训，每人标准1000元。 | 1000元/人 | 18个乡镇（街道） | 554个行政村 | 5 |  |  |  | 5 | 县科技局 | 项目实施后，可发展壮大村集体经济，高效带动村集体经济收益，惠及群众7208人。 | 项目实施后，可发展壮大村集体经济，有效带动村集体经济收益，惠及脱贫群众75人。 | 不需招标 | 2023.10.01 | 2023.11.30