## 22.10.30
附件
叶县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 |  | 时间进度 | 责任单位 | 建设内容 (建设任务） | 项目总投资 | 资金筹措方式 | 受益对象 |  | 绩效目标 | 群众参与 （是或否） | 带贫减贫 机制 | 备注
|  |  |  | 乡镇 | 村 | [5 empty] | 受益户数 | 受益人数
[8 empty] | 合计 | 129699.64
一、乡村建设项目 | [8 empty] | 12150
1.发改委项目 | [8 empty] | 400
1 | 叶县2023年以工代赈道路建设项目 | 村内道路 | 新建 | 辛店镇 | 刘文祥村 | 2023.02.01-2023.07.31 | 县发改委 | 计划建设村内道路总长约7000米。水泥混凝土道路长约5800米，其中，一是长500米，宽5米，二是长3000米，宽4.5米，三是长2300米，宽4米。沥青混凝土道路长约1200米，宽4.5米。 | 400 | 财政资金 | 235 | 985 | 该项目实施后，可解决辛店镇刘文祥村985人群众出行难问题。 | 是 | 该项目可解辛店镇刘文祥村445人脱贫群众出行难问题。
2.乡村振兴局项目 | [8 empty] | 9000
2 | 叶县脱贫攻坚非贫困村道路建设项目 | 村内道路 | 新建 | 涉及全县18个乡镇（街道）266个非贫困村 | 涉及保安镇、三村、冯庵村、寨河村、辛庄村、暴沟村、一村、魏岗铺、二村、柳庄村、寨王村、花阳村、邓李乡、邓李村、丁杨村、北碾张村、大魏庄村、湾李村、吕庄村、孙寨村、璋环寺村、尚闫村、后彭村、东徐庄村、康营村、军张村、龚店镇、王营、支刘、贺渡口、汝坟店、姜庄、龚东二村、蒋庄村、边庄、前棠村、楼马村、水牛杜、龚西、田庄乡、柏树李村、康台村、邵奉街村、宋庄村、后党村、前党村、大张村、金岗李村、英李村、孙娄庄村、张申庄村、东杨庄村、西孙庄村、张林庄村、洪庄杨镇、张集村、贾庄村、白庄村、河北高村、洪西村、洪东村、小庄村、曹李村、湛河董村、麦刘村、石王村、洛南村、唐马村、洛北村、观上村、王湾村、裴昌村、王庄村、蒋湾村、张徐村、炼石店、姜渡口村、九龙街道、邱寨村、堤郑村、杨庄村、大南村、大北村、张圪垱村、孟北村、昆阳街道、三里湾村、聂楼村、沟王村、堰口村、龙泉乡、权印、郭吕庄、牛杜庄村、北大营、全集、娄凡村、西慕庄村、铁张村、冢张村、小河王、龙泉村、大来庄村、赵庄村、齐庄村、汪楼村、年张村、贾庄村、草厂村、南大营村、武庄村、雷岗村、白浩庄、南莫庄、半截楼、辛善庄村、李明己、胡营村、单营村、马庄乡、张庄村、习楼村、小河赵村、雷庄村、任店镇、毛庄村、平李庄村、尚武营村、柳营村、汪营村、屈庄村、前营村、瓦店村、胡庄村、辉东村、燕庄村、郭营村、高营村、克庄村、刘口村、岳庵村、双河营村、宋营村、后营村、寺东村、寺西村、秋河村、任一村、任二村、任三村、任四村、刘岭村、新营村、灰河营村、中旗营村、竺李庄村、史营村、月庄村、古路湾村、大营村、水寨乡、后白观村、高庄村、东盆王村、军王村、蔡寺村、关庙李村、水寨村、丁华村、夏李乡、先庄村、向阳村、西田庄村、前董村、曹王村、姜园村、下马村、夏北村、夏南村、雷草湾村、岳楼村、十二里村、滹沱村、丁庄村、仙台镇、后司村、老程庄村、董寨村、楼刘、娄庄、刘建庄、盐东村、东北拐村、东董庄村、火山铺村、柳树王、吴庄、杨庄、辛楼、罗庄、贾刘村、大孙庄、刁庄村、黄李村、大贾庄村、草寺杨村、崔王村、韩庄寺村、辛店镇、杨茂吴村、蒋庄村、新丁庄村、常派庄村、杨庄寨村、张寺滩村、辛店村、南房庄村、东房庄村、王文成村、盐都街道、曹庄村、胡村、余庄村、张庄村、问村、程寨村、郑庄村、焦庄村、孙湾村、李村、东卫庄村、常村镇、暖泉村、五间房村、常村村、孤古岭村、罗圈湾村、廉村镇、肖马村、台杨村、任庄村、王丰贞村、瓦赵村、路庄村、袁庄村、韩桥村、姚王村、纸陈村、大刘庄村、南吕庄村、葛刘村、老段庄村、穆寨村、沙渡口村、闫庄村、刘宋庄村、台李村、辛顾村、赫杨村、叶邑镇、夏庄、辛庄、蔡庄、倒马沟、止张、高道士、金湾、南村、中村、兰庄、吴圪垱、邮亭、赵庄、竹园、安庄、北村、北水城、常庄、大陈庄、东毛庄、收金店、连湾、沈湾等266个非贫困村 | 2020.09.25-2021.08.30 | 县乡村振兴局 | 为全县18个乡镇街道266个非贫困村新修建道路563.551公里。 | 3000 | 财政资金 | 102691 | 323479 | 该项目可解决18个乡镇266个村，323479人群众出行难问题。 | 是 | 该项目可解决18个乡镇266个村，46440名脱贫群众出行难问题。
3 | 叶县2022年乡村振兴道路建设项目（二期） | 村内道路 | 新建 | 昆阳街道、廉村镇、盐都街道、夏李乡、田庄乡、九龙街道、水寨乡、任店镇、龙泉乡、邓李乡、龚店镇 | 1、昆阳街道南大桥村；2、廉村镇南余庄村、阎庄村；3、盐都街道草厂庾村；4、夏李乡小官庄村、曹王村、油坊头村；5、田庄乡金岗李村、东杨庄村、张林庄村、道庄村；6、九龙街道大北村；7、水寨乡丁华村；8、任店镇柳营村；9、龙泉乡草厂村；10、邓李乡尚闫村；11、龚店镇前棠村；共11个乡镇17个村 | 2022.10.30-2023.06.30 | 县乡村振兴局 | 计划对全县11个乡镇（街道）17个行政村实施重点项目区配套及重点村基础设施道路进行改造提升。修建道路长为42.15千米，排水沟长2.29千米。 | 1000 | 财政资金 | 6428 | 20251 | 该项目可解决11个乡镇17个村，20251群众出行难问题。 | 是 | 该项目实施后，可解决1352名脱贫群众出行难问题。
4 | 叶县2023年乡村振兴道路建设项目 | 村内道路 | 新建 | 18个乡镇街道 | 全县范围内的行政村 | 2023.04.01-2023.12.30 | 县乡村振兴局 | 计划修建道路约93公里。 | 5000 | 财政资金 | 25212 | 80132 | 该项目实施后，可有效解决群众出行难问题，惠及群众80132人。 | 是 | 该项目实施后，有利于解决群众出行难问题，惠及脱贫群众10212人。
3.水利局项目 | [8 empty] | 1200
5 | 叶县2023年高标准农田灌溉服务配套设施建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 田庄乡、仙台镇、龙泉乡、邓李乡 | 田庄乡千兵营、金岗李；仙台镇王老君、吴哲庄、大李庄、西马庄；龙泉乡娄樊、牛杜庄、北大营；邓李乡马湾村4个乡镇10个村庄 | 2023.03.01-2023.10.30 | 县水利局 | 水系连通、清淤疏浚、新建及维修水闸。工程共清淤疏浚整治河道17.35km，孤石滩灌区北干渠清淤5.2km，乡村沟道疏浚11.8km,村内生态护坡4.1km,新建拦水闸3座，维修拦水闸1座，新建节制闸18座，维修节制闸2座，坑塘清淤整治5座，新建涵桥26座。 | 1200 | 财政资金 | 3732 | 12620 | 该项目实施后，不仅可进一步完善提升高标准良田示范区农田灌溉能力，同时可完善周边行政村灌溉配套服务，惠及群众12620人。 | 是 | 该项目实施后，不仅可进一步完善提升高标准良田示范区农田灌溉能力，同时可完善周边行政村灌溉配套服务，惠及脱贫群众1576人。
4.农业农村局项目 | [8 empty] | 500
6 | 叶县2023年户厕改造项目 | 人居环境 | 新建 | 夏李乡、常村镇、洪庄杨镇 | 涉及28个行政村 | 2023.03.01-2023.11.30 | 县农业农村局 | 计划建设：为夏李乡、常村镇、洪庄杨镇等3个乡镇28个行政村，建设村级粪污处理设施。 | 500 | 财政资金 | 11829 | 37264 | 项目实施后，可有效解决农村粪污集中处理问题，使其达到无害化处理标准，改善农村环境面貌，惠及群众37264人。 | 是 | 该项目实施后可有效改善农村粪污处理问题，惠及脱贫群众7805人。
5.国有贫困林场项目 | [8 empty] | 300
7 | 叶县2023年国有林场生产道路建设项目 | 林区道路 | 新建 | 常村镇、夏李乡 | 刘东华、毛洞村、彦岭村 | 2023.03.01-2023.08.30 | 县国有贫困林场 | 计划修建道路3条总长3700米，宽3.5米，厚18厘米的混凝土道路。其中三岔口段1650米、毛思刚段330米、皮胡子沟段1720米（含15处预埋管桥）。 | 300 | 财政资金 | 600 | 3000 | 项目实施后可覆盖蛮子营村、刘建沟村、刘东华村及林场管护站3处、有效管护18000亩森林，惠及群众3000人，提高了林区生产、防火效力。 | 是 | 该项目实施后，可有效解决1个林场和3个行政村群众日常生产生活不便问题，惠及脱贫群众128人。
6.民宗局项目 | [8 empty] | 260
8 | 叶县2023年少数民族村基础设施建设项目 | 村内道路 | 新建 | 涉及廉村镇、龚店镇、马庄乡、龙泉乡、仙台镇、常村镇6个乡镇 | 涉及廉村镇高柳村、龚店镇司赵庄村、马庄乡水郭村、李庄村、马庄村、龙泉乡南大营村、龙泉乡谢营村、仙台镇东北拐村、常村镇和平岭村6个乡镇9个行政村 | 2023.03.01-2023.08.30 | 县民宗局 | 计划建设：1、廉村镇高柳村：混凝土道路长600米宽4米厚0.18米C25；2、龚店镇司赵庄村：柏油路长788米宽4米，长182米宽4.5米，厚0.05米。3、马庄乡水郭村柏油路;村东街南北长377米宽4.5米，村中街东西长37米宽3.5米，长34米宽4米，长297米宽4.5米，长31米宽3.6米；村北街东西长283米宽4.5米，均厚度0.05米。4、马庄乡李庄村铺柏油：育才小学南北长189米宽4.5米；村村室东南北街长110米宽4米；村中街东西长200米宽4米；村北街东西长200米宽4.5米。5、马庄乡马庄村：混凝土硬化排间道路全长600米，宽3米，厚18公分C25。6、龙泉乡南大营村（寨底村）：混凝土道路长604米宽3米，长188米宽3米，厚0.18米C25；桥梁2座，1座长4米宽3米，深2米，1座长4米宽4米深2米，内径1米涵管。7、龙泉乡谢营村（冷岗村）：下水道长500米深1米，宽0.5米，两侧24墙，上盖楼板。8、仙台镇东北拐村：寺前道路长175米宽4.5米，继峰道路长20米宽3米，长153米宽4.5米；均厚0.18米C25。 | 260 | 财政资金 | 3279 | 14616 | 该项目实施后，可有效解决群众出行难问题，惠及群众14616人。 | 是 | 该项目实施后，有利于解决群众出行难问题，惠及脱贫群众1225人。
7.老促会项目 | [8 empty] | 230
9 | 叶县2023年革命老区村道路建设项目 | 农村道路建设 | 新建 | 常村镇、、廉村镇、仙台镇、田庄乡 | 常村村、后崔村、韩庄寺村、武楼村 | 2023.03.01-2023.08.30 | 县老促会 | 计划在常村村新建C25混凝土道路三条，总长657米。其中，一是道路长375米，宽4.5米，厚18厘米；二是道路长259米，宽2米，厚18厘米；三是道路长23米，宽2.5米，厚15厘米。在后崔村新建C25混凝土道路三条，总长2253米。其中，一是道路长600米，宽4米，厚18厘米；二是道路长220米，宽3.5米，厚18厘米；三是学校周围长1433米，宽3.5米，厚18厘米。在韩庄寺村新建C25混凝土道路四条，总长956米。其中，一是道路长198米，宽6米，厚18厘米；二是道路长297米，宽3米，厚18厘米；三是道路长231米，宽3.5米，厚18厘米；四是道路长230米，宽4米，厚18厘米。在武楼新建柏油路一条，长1180米，宽4米，厚5厘米。 | 230 | 财政资金 | 1797 | 6918 | 该项目实施后，可有效解决群众出行难问题，惠及群众6918人。 | 是 | 该项目实施后，有利于解决群众出行难问题，惠及脱贫群众756人。
8.田庄乡项目 | [8 empty] | 130
10 | 叶县2023年田庄乡邵奉店村桥梁建设项目 | 农村道路建设 | 新建 | 田庄乡 | 邵奉店村 | 2023.03.01-2023.08.30 | 田庄乡人民政府 | 计划建设钢筋混凝土现浇结构桥梁一座，长10米，宽7.5米，深3.5米，两跨；30米长连接路，宽5米，C25混凝土结构，厚度20厘米；长258米柏油路，宽5米，厚度7厘米。 | 130 | 财政资金 | 566 | 2169 | 项目实施后，有利于提高群众满意度，惠及群众2169人 | 是 | 项目实施后，有利于提高群众满意度，惠及脱贫群众39人。
9.仙台镇项目 | [8 empty] | 130
11 | 叶县2023年仙台镇东北拐村道路建设项目 | 农村道路建设 | 新建 | 仙台镇 | 东北拐村 | 2023.03.01-2023.08.30 | 仙台镇人民政府 | 计划修建7公分厚沥青路一是长543米，宽5米；二是长625米，宽4.5米；翻盖砖砌下水道1086米。 | 130 | 财政资金 | 358 | 1546 | 该项目实施后，不仅解决群众日常生产生活出行不便问题，同时，可有效改善项目地行政村人居环境现状，惠及群众1546人。 | 是 | 该项目实施后，可有效解决群众日常生产生活出行难问题，惠及脱贫群众45人。
二、产业发展类项目 | [8 empty] | 114849.64
1.发改委项目 | [8 empty] | 40806.64
12 | 叶县2023年金创富硒小麦产业园项目（三期） | 加工业 | 新建 | 马庄乡 | 马庄村 | 2023.03.01—2023.11.30 | 县发改委 发投公司 | 财政投资计划建设内容：新建儿童营养面及冲泡面车间：结构形式为钢筋混凝土框架结构，建筑高度为21.5米，地上3层，总建筑面积为5514.55平方米，以及园区内蒸汽、电力等其他相关配套设施。 | 40806.64 | 财政资金 | 52616 | 165739 | 该项目实施后不仅可增加全县123个脱贫村村集体经济收入，同时引导鼓励脱贫群众通过调整种植结构增大土地种植效益，惠及群众165739人。 | 是 | 该项目实施后，可惠及全县123个脱贫村，脱贫群众50987人。
2.农业农村局项目 | [8 empty] | 22200
13 | 叶县2023年绿港现代农业产业园建设项目（二期） | 种植业 | 新建 | 任店镇 | 寺西村 | 2023.03.01—2023.11.30 | 县农业农村局 发投公司 | 财政投资计划建设内容：一是钢架玻璃温室玻璃轻钢结构长96，宽48米，高6.5米，种植区面积为8492.7平方米；二是两栋育苗连栋温室玻璃轻钢结构长128米，宽48米，高5.8米，种植面积10752平方米；3、自动化灌溉系统1套、环境温度自动化控制系统1套、能源智能控制系统软件1套。 | 20000 | 财政资金 | 52616 | 165739 | 该项目实施后不仅可增加全县123个脱贫村村集体经济收入，同时引导鼓励脱贫群众通过调整种植结构增大土地种植效益，惠及群众165739人。 | 是 | 该项目实施后，可惠及全县123个脱贫村，脱贫群众50987人。
14 | 叶县2023年小麦重大病虫害统防统治项目 | 种植业 | 新建 | 保安镇、常村镇、邓李乡、廉村镇、龙泉乡、水寨乡、田庄乡、夏李乡、仙台镇、辛店镇、叶邑镇、洪庄杨镇、任店镇、龚店镇等14个乡镇 | 一是保安镇白庙村、陈岗村、前古城村、官庄村、花山吴村 李吴庄村、罗冲村、吕楼村、庙岗村、牛庵村、夏园村、杨令庄村、余康村、保安一村、保安二村、保安三村等16个村；二是常村镇柴巴村、大娄庄村、府君庙村、葛河村、金沟村、李九思村、刘东华村、瓦房庄村、文集村、西刘庄村、西柳树王村、下马庄村、杨林庄村、养凤沟村、尹湾村、月台村、常村、孤山村等18个村；三是邓李乡后炉村、庙李村、张高村、妆头村、邓李村、丁杨村、后邓村、董平村、杜谢村、构树王村、郝庄村、何马村、后彭村、军张村、康营村等15个村；四是廉村镇坟台徐村、甘刘村、高柳村、谷店东村、谷店西村、韩庄村、后王村、牛王庙村、前崔村、乔庄村、申王村、王店村、王三寨村、二郎庙村、葛刘村、沟孙村、韩桥村、黄谷李村、老段庄村、老龚庄村、廉村、穆寨村、齐贤王村、台李村等24个村；五是龙泉乡南曹庄村、大何庄村、大湾张村、彭庄村、沈庄村、小河郭村、谢营村、草厂街村、郭吕庄村、白浩庄村、北大营村、雷岗村、李明己村、龙泉村、娄凡村、碾张村、牛杜庄村、齐庄村、权印村、全集村等20个村；六是水寨乡东屈庄村、董刘村、杜楼村、黄庄村、灰河郭庄村、霍姚村、老街村、留侯店村、南坡王村、桃奉村、桃丰宋村、天边徐村、伍刘村、小庄王村、徐王村、余寨村、只吴村等17个村；七是田庄乡半坡常村、道庄村、岗马村、千兵营村、武楼村、东李村、东杨庄村、后党村、后李村、黄营村、金岗李村、康台村、孙娄庄村、田庄村、英李村、尤潦村等16个村；八是夏李乡董湖村、葛庄村、郭庄村、侯庄村、苗庄村、许岭村、彦岭村、大杨庄村、油坊头村、北张庄村、曹王村、丁庄村、夏北村、夏南村、孙庵村等15个村；九是仙台镇北庞庄村、阁老吴村、老樊寨村、西马庄村、孟王村南庞庄村、王吉庄村、盐西村、草寺杨村、崔王村、扁担李村、布杨村、东北拐村、东董庄村、东南拐村、盐东村、董寨村、丰王村、后司村、黄李村、大李庄村、西南拐村、楼刘村、吴哲庄村、西北拐村等25个村；十是辛店镇东白庄村、大木厂村、大徐村、大竹园村、东房庄村、东柳庄村、岗底村、南焦庄村、雷草洼村、李寨村、柿园村、铁佛寺村、南王庄村、西徐庄村、新杨庄村、油房李村、赵沟村、中邢村、辛店村、田寨村、南房庄村等21个村；十一是叶邑镇大乔村、南大王庄村、杜庄村、段庄村、樊庄村、中村、老鸦张村、李公甫村、思城村、西王庄村、朱岗村、北村、金湾村、兰庄村、沈湾村、邮亭村、南村、沈湾村、万渡口村、蔡庄村等20个村；十二是洪庄杨镇白庄村、曹李村、观上村、河北高村、洪庄杨东村、洪庄杨西村、炼石店村、洛岗北村、洛岗南村、裴昌庙村、石王村、唐马村、王湾村、白庄村等14个村；十三是任店镇秋河村、屈庄村、任店二村、任店三村、任店四村、任店一村、尚武营村、史营村、双河营村、寺东村、寺西村、宋营村、瓦店村、汪营村、月庄村、柳营村等16个村；十四是龚店镇龚东二村、龚东一村、龚西村、蒋庄村、金庄村、楼马村、汝坟店村、十里铺村、史堂村、水牛杜村、司赵庄村、苏科村、台刘村、王营村、余王村等15个村。 | 2023.03.01—2023.07.30 | 县农业农村局 | 计划在保安镇、常村镇、邓李乡、廉村镇、龙泉乡、水寨乡、田庄乡、夏李乡、仙台镇、辛店镇、叶邑镇、洪庄杨镇、任店镇、龚店镇等14个乡镇的40余万亩小麦田实施，针对小麦返青期到灌浆期对小麦产量影响较大的纹枯病、茎基腐病、条锈病、赤霉病以及红蜘蛛、蚜虫等病虫害进行统防统治，通过政府购买的采购方式，统一购买杀菌剂、杀虫剂、统防统治服务，由中标企业统一进行无人机及人工统防统治。 | 700 | 财政资金 | 114285 | 400000 | 该项目实施后，不仅可阻止小麦病虫害的发生和危害，同时通过小麦统防防治的进行，将有效阻止重大病虫害的发生蔓延，保障粮食生产安全。约惠及群众40余万人。 | 是 | 该项目实施后，可惠及脱贫群众25687人。
15 | 叶县2023年农业种植结构调整奖补项目 | 种植业 | 新建 | 全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 2023.03.01—2023.11.30 | 县农业农村局 | 计划实施农业种植结构调整，重点扶持范围为优质小麦、优质蔬菜、食用菌和中草药等，鼓励群众通过种植结构调整，增加土地种植收益。此外，引导群众通过与企业合作，发展特色农业，拓宽增收渠道。 | 500 | 财政资金 | 21528 | 67815 | 为全县实施种植结构调整，项目实施后可有效引导鼓励村集体和村内群众，通过多元化种植，增加土地种植效益，拓宽增收渠道。惠及群众67815人。 | 是 | 为全县实施种植结构调整，项目实施后可有效引导鼓励村内群众，通过多元化种植，增加土地种植效益，拓宽增收渠道。惠及脱贫群众9825人。
16 | 叶县2023年高标准良田建设项目 | 产业配套 | 新建 | 保安镇 | 涉及保安镇花山吴村、辛庄、柳庄、吕楼、寨王、大辛庄等6个行政村 | 2023.03.01—2023.11.30 | 县农业农村局 | 计划对花山吴村、辛庄、柳庄、吕楼、寨王、大辛庄等6个行政村，共计1万亩农田实施高标准良田配套设施建设。主要涉及土壤改良工程、灌溉与排水工程、农田输配电工程、田间道路工程、农田防护林工程等。 | 1000 | 财政资金 | 2895 | 9121 | 该项目实施后，可为保安镇6个行政村，实施高标准农田建设配套，改善土地种植效益，引导群众调整农业种植结构，扩宽增收渠道，产权归村集体经济所有，惠及群众9121人。 | 是 | 该项目实施后，引导群众调整农业种植结构，扩宽增收渠道，可惠及脱贫人口1543人。
3.乡村振兴局项目 | [8 empty] | 3000
17 | 叶县2023年产业配套建设项目 | 产业配套 | 新建 | 保安镇 夏李乡 常村镇 洪庄杨镇 | 柳庄、罗冲、冯庵、魏岗铺、菜屯、文寨、三村、暴沟；曹王村；暖泉村；小庄村。 | 2023.03.01—2023.11.30 | 县乡村振兴局 保安镇政府 夏李乡政府 常村镇政府 洪庄杨镇政府 | 一是计划为保安镇烟叶种植建设：1.大辛庄建设电烟炕20座，拣烟棚一座400平左右，配套800变压器一座；2.一村建设电烟炕20座，拣烟棚一座400平左右，烟库一座600平，配套800变压器一座；3.三村建设电烟炕25座，拣烟棚一座450平左右，烟库一座600平，配套800变压器一座；4.牛庵村建设电烟炕20座，拣烟棚一座400左右，烟库一座600平，配套800变压器一座；5.古城村建设电烟炕10座，拣烟棚一座200平左右，配套400变压器一座；6.二村烟叶育苗基地含26个育苗大棚及配套水、电、道路等配套设施；7.杨令庄村烟炕配套800变压器一座。同时建设水井25眼及配备相关配套设施，其中柳庄村2眼、罗冲村2眼、冯庵村5眼、魏岗铺村2眼、菜屯村2眼、三村2眼、暴沟村1眼、牛庵村1眼、一村8眼；二是夏李乡曹王村，1500亩高标准烟田配套设施建设项目：1.新建炕房90座及配套设施，每座炕房及配套设施；2.新建2座分拣棚，每座长60米、宽22米、高6.5米钢结构；3.新建柏油路长959米、宽4.5米、厚5-7cm；4.新建水泥路宽4.5米、厚18cm、长228米共计13.9万元；5.新建水泥路宽3米、厚18cm、长228米；6.变压器及配电设备。三是常村镇暖泉村村集体经济生猪养殖配套建设项目，1、新建长1040米，宽4.5米，厚0.18米水泥道路，2、新建长1040米，宽5米、厚0.20米，5201平方米道路路基；3、新建400米深水井1眼；4新建652米排水沟；5、新建厂房护坡7787平方；四是洪庄杨镇产业园区路面硬化、水电等附属设备，含灌溉机井及配套、排水沟、配电箱、照明设备及棚内配套设施等。 | 3000 | 财政资金 | 1572 | 5685 | 该项目实施后， 不仅可发展壮大村集体经济，保证村集体经济收益。项目资产产权归村集体经济所有。同时，可引导鼓励附近群众通过烟叶种植、蔬菜瓜果种植、畜牧养殖等发展，拓宽增收渠道，惠及群众5685人。 | 是 | 项目实施后，可有效引导项目地周边群众通过多元化种植、养殖，调整产业结构发展，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众1521人。
4.蔬菜产业发展中心项目 | [8 empty] | 150
18 | 叶县2023年绿色蔬菜提质增效建设项目 | 种植配套 | 新建 | 全县16个乡镇 | 79个行政村 | 2023.03.15—2023.05.30 | 县蔬菜产业发展中心 | 计划依托县域蔬菜种植特色优势产业，为全县16个乡镇79个林果蔬菜种植基地，共计2.1万亩种植面积。实施绿色蔬菜种植配套提升项目。项目内容涵盖一是购置RS2204四驱拖拉机1台；1GQNGK-280旋耕机1台；1LFY-450液压翻转犁1台；M504-D大棚王拖拉机3台；M404-D大棚王拖拉机1台，配套1GQN-130旋耕机4台；1GVF-220液压起垅机1台；YG—KS35园林微耕机1台；3WZP-100打药机1台；二是购置生物有机肥（粉剂）600吨。 | 150 | 财政资金 | 26853 | 100989 | 该项目实施后，农机设备产权归蔬菜产业发展中心所有，该项目可有效引导扶持当前中小型蔬菜林果种植基地发展壮大，在提升种植面积的基础之上，引入无公害化种植技术，提升种植效益，发展壮大村集体经济，惠及群众100989人。 | 是 | 该项目实施后，可有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众1306人。
5、金融局项目 | [8 empty] | 750
19 | 叶县2023年小额贷款贴息项目 | 小额贷款贴息 | 新建 | 全县18个乡镇 | 涉及全县553个行政村 | 2023.01.01-2023.12.31 | 县金融工作局 | 对全县脱贫人口小额贷款进行贴息。 | 750 | 财政资金 | 3763 | 11289 | 为全县脱贫人口小额贷款进行贴息，鼓励群众发展产业拓展增收渠道。惠及群众11289人。 | 是 | 该项目实施后，可鼓励群众，通过产业发展，拓展增收渠道。惠及脱贫群众3763户，11289人。
6、龙泉乡项目 | [8 empty] | 3000
20 | 叶县2023年龙泉乡食用菌产业园区项目（二期） | 种植业 | 新建 | 龙泉乡 | 草厂村 | 2023.04.01-2023.10.30 | 龙泉乡政府 发投公司 | 财政计划建设内容：二期新建褐松茸等工厂化仿生态智慧菇房1栋，单层钢结构，长68.6米，宽66米，层高9米，内部划分共20间，每间长31米，宽6.6米，过道宽6米，占地面积4092平方米；建设铝硅镁床架每间453平方，种植面积9060平方米。 | 3000 | 财政资金 | 12387 | 49891 | 该项目实施后，财政投入部分年综合收益8%，作为村集体经济收益，财政投入资金建设内容，产权归村集体经济所有。同时，还能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及群众惠及群众49891人。 | 是 | 该项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，还能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众4706人。
7、保安镇项目 | [8 empty] | 910
21 | 叶县2023年保安镇杨令庄村畜禽无害化处理项目 | 加工业 | 新建 | 保安镇 | 杨令庄村 | 2023.04.01-2023.10.31 | 保安镇人民政府 | 计划建设：一是无害化处理厂房一座，长50米，宽18米，高7米，占地900平方米；二是建设办公用房两座，每座长24.5米，宽6.5米，高3米；三是配套进场道路硬化5730平方米；四是建设厂区围墙长290米，墙高2.5米，配套成品门卫室；五是配套建设厂区储水设备、350变压器、容量30吨化粪池；六是配套厂区水管、电线等配套设施；七是无害化设备及天然气管道等设施。 | 910 | 财政+自筹资金 | 286 | 1206 | 项目建成后，财政投资建设内容综合收益8%，作为村集体经济收益。所形成的资产归村集体所有。同时可有效带动本村及周边群众，就近务工拓宽增收渠道,惠及群1206人。 | 是 | 项目建成后，不仅可发展壮大村集体经济，同时可有效带动本村及周边群众，就近务工拓宽增收渠道,惠及脱贫群众446人。
8、廉村镇项目 | [8 empty] | 1500
22 | 叶县2023年廉村镇姚王食品产业园项目 | 加工业 | 新建 | 廉村镇 | 姚王村 | 2023.07.14-2023.12.28 | 廉村镇政府 | 计划建设内容：一是建设钢架结构加工车间一座，长50米，宽40米，高8.5米，占地面积2000平方米；建设原料、成品、速冻冷库4座共计400立方米；建设办公用房三层建筑长50米，宽10米1500平方米；建设钢结构食用油生产车间一座，长50米，宽40米，高8.5米，占地面积2000平方米；二是 辣椒酱生产线、食用油加工生产线等设备各一套；三是厂区硬化1000平方米，配套消防、管网等相关附属配套设施。 | 800 | 财政+自筹资金 | 18571 | 65000 | 该项目实施后，财政投入部分年综合收益8%，作为村集体经济收益，财政投入资金建设内容，产权归村集体经济所有。同时，还能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、对接配套相关产业链条等方式，拓宽增收渠道，惠及群众65000人。 | 是 | 该项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，还能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众7156人。
23 | 叶县2023年廉村镇辣椒种植产业设施配套项目 | 加工业 | 新建 | 廉村镇 | 王店村 | 2023.04.01-2023.10.31 | 廉村镇政府 | 计划建设内容为：一是厂区占地面积3000平方米，厂房建筑面积2000平方，搭建钢架厂棚宽40米，长50米，檐高6米，顶高10米，架设燃气管道，购置28米燃气烘干机两台。二是配套设施：辣椒播种机4台；四驱直走辣椒地喷药机4台；辣椒收割机1台；辣椒果去把去杂机4台；履带小麦收割机4台 。3.全镇农田水利建机井55眼，井深70米。 | 700 | 财政资金 | 18571 | 65000 | 该项目实施后，财政投入年综合收益8%，作为村集体经济收益，项目产权归村集体经济所有。同时，该项目能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、对接配套相关产业链条等方式，拓宽增收渠道，惠及群众65000人。 | 是 | 该项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，还能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众7156人。
9、邓李乡项目 | [8 empty] | 4860
24 | 叶县2023年邓李乡孙寨村蛋鸡养殖建设项目 | 养殖业 | 新建 | 邓李乡 | 孙寨村 | 2023.04.01-2023.10.31 | 邓李乡人民政府 | 计划建设：新建管理用房1栋，长75米，宽8米，高3.5米；建设鸡舍4栋，每栋长100米，宽15米，高4米；每栋鸡舍内配套自动化养鸡设备一套；建设饲料加工厂房1栋，长50米，宽10米，高5米，配套300吨玉米仓2座，100吨豆粕仓1座，时产3-4吨全自动蛋鸡颗粒饲料机组一套，全场饲料输送系统一套；建设蛋库一座，长50米，宽10米，高5米；建设有机肥加工厂房1栋，长50米，宽10米，高5米；配有高温好氧发酵设备1套，有机肥生产线一套等。 | 2000 | 财政+自筹资金 | 543 | 2183 | 该项目实施后，财政投入年综合收益8%，作为村集体经济收益，项目产权归村集体经济所有。同时，该项目能有效引导群众通过就近务工、对接配套相关产业链条等方式，拓宽增收渠道，惠及群众65000人。 | 是 | 该项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，还能有效引导群众通过就近务工、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众78人。
25 | 叶县2023年邓李乡万亩林果基地保护地种植示范项目 | 种植业 | 新建 | 邓李乡 | 董平村 | 2023.01.01— 2023.10.30 | 邓李乡人民政府 | 建设长163米，宽150米，高3—4米马湾大白桃连体避雨棚2座。 | 860 | 财政+自筹资金 | 265 | 996 | 项目建成后增加村级集体经济收入，惠及群众996人。 | 是 | 该项目实施后，可惠及脱贫人口13户34人
26 | 叶县2023年邓李乡大魏庄村小龙虾养殖基地建设项目 | 养殖业 | 新建 | 邓李乡 | 大魏庄村 | 2023.01.01— 2023.10.30 | 邓李乡人民政府 | 建设农家乐、水产养殖、儿童娱乐设施等。 | 600 | 财政+自筹资金 | 486 | 2003 | 项目建成后，增加村级集体经济收入及建档立卡户收入惠及群众2003人。 | 是 | 该项目实施后，可惠及脱贫人口14户28人
27 | 叶县2023年邓李乡妆头村保护地栽培优质葡萄种植项目 | 种植业 | 新建 | 邓李乡 | 妆头村 | 2023.01.01— 2023.10.30 | 邓李乡人民政府 | 建设长130米，宽410米，高2.5—4米连体避雨棚1座及配套设施等。 | 500 | 财政+自筹资金 | 508 | 1926 | 项目建成后，增加村级集体经济收入及建档立卡户收入惠及群众1926人。 | 是 | 该项目实施后，可惠及脱贫人口130户474人
28 | 叶县2023年邓李乡魏王村冷库建设项目 | 加工业 | 新建 | 邓李乡 | 魏王村 | 2023.01.01— 2023.10.30 | 邓李乡人民政府 | 建设长50.5m×宽30.5m×高10.5m外围保护，建设30m×16.6m×9.55m冷藏库3座，场外硬化1000m²等。 | 900 | 财政+自筹资金 | 294 | 1181 | 项目建成后，增加村级集体经济收入及建档立卡户收入惠及群众1181人。 | 是 | 该项目实施后，可惠及脱贫人口9户4人
10、龚店镇项目 | [8 empty] | 800
29 | 叶县2023年龚店镇十里铺村羊肚菌种植产业园项目 | 种植业 | 新建 | 龚店镇 | 十里铺 | 2023.04.20-2023.10.31 | 龚店镇人民政府 | 财政资金计划建设内容，新建生产用房1座，建筑面积2100平方米。自筹资金建设内容：新建1030.12平方米羊肚菌加工厂房1座及相关生产加工配套设备。 | 800 | 财政+自筹资金 | 380 | 1700 | 该项目实施后，财政投入年综合收益8%，作为村集体经济收益，项目产权归村集体经济所有。同时，该项目能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、对接配套相关产业链条等方式，拓宽增收渠道，惠及群众1700人。 | 是 | 该项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，还能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众38人。
11、常村镇项目 | [8 empty] | 2098
30 | 叶县2023年常村镇文庄村千村堂中药饮片加工项目 | 加工业 | 新建 | 常村镇 | 文庄村 | 2023.04.01-2023.11.30 | 常村镇人民政府 | 新建生产车间长75米，宽19米，高15米，3层共计4500平方米，包含生产车间及相关配套设施。新建冷藏、冷冻仓库1600平方米。 | 1800 | 财政+自筹资金 | 387 | 1688 | 该项目实施后，财政投入年综合收益8%，作为村集体经济收益，项目产权归村集体经济所有。同时，该项目能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、对接配套相关产业链条等方式，拓宽增收渠道，惠及群众1688人。 | 是 | 该项目实施后，可带动周边群众就近务工拓宽增收渠道，惠及脱贫群众422人。
31 | 叶县2023年常村镇艾小庄村村集体经济农副产品深加工配套设施项目 | 加工业 | 新建 | 常村镇 | 艾小庄 | 2023.04.01-2023.11.30 | 常村镇人民政府 | 计划新建厂房1500平方；购置菜油压榨机4台，芝麻油压榨机8台，过滤机4台，色选机1套，原料仓4个，储油罐7个，剥壳机2台，新建厂房1500平方，花生油流水线1套。 | 298 | 财政+自筹资金 | 327 | 1145 | 该项目实施后，财政投入年综合收益8%，作为村集体经济收益，项目产权归村集体经济所有。同时，该项目能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、对接配套相关产业链条等方式，拓宽增收渠道，惠及群众1145人。 | 是 | 该项目实施后，可通过吸纳脱贫群众就近务工，带动种植等方式，拓宽群众增收渠道，惠及脱贫群众138人
12、田庄乡项目 | [8 empty] | 10200
32 | 叶县2023年田庄乡宋庄村清月兴农产品冷链加工项目 | 加工业 | 新建 | 田庄乡 | 宋庄村 | 2023.04.01-2023.11.30 | 田庄乡人民政府 | 计划建设内容：一是新建生产车间一栋，钢架结构，整体车间占地3600平方米，东西80米，南北45米，地基抬高1.2米，厂房共两层高9.3米，一层层高5.8米，二层层高3.5米，一层3600平方米，二层2500平方米；硬化车间内外地面4100平方米；一层混泥土顶2500平方米；一层用防水无菌净化板隔断吊顶5000平方米；二层质控区700平方米，用12厘米轻质楼板做隔断；包装材料间1000平方米，用12厘米轻质楼板做隔断；安装提升电梯1台，化验室100平方米，用12厘米轻质楼板做隔断；产品展示区300平方米，用12厘米轻质楼板做隔断；通道200平方米，用12厘米轻质楼板做隔断；扣板装修吊顶7000平方米；购置630KW变压器2台及其配套设施。冷库900平方米，高9米，冷库内分上下两层，钢架结构，每层高4.5米，安装4部提升电梯；速冻库2个，高4米，每个100平方米，共200平方米；解冻库2个，高4米，200平方米；保鲜库2个，300平方米；以上均包含配套设施。二是新建分割车间1个，600平方米，用12厘米无菌净化板隔断。调理穿串车间600平方米，用12厘米无菌净化板隔断。熟食加工间400平方米，用12厘米无菌净化板隔断。员工通道和更衣消毒间400平方米，用12厘米无菌净化板隔断。质控巡视通道1.5厘米钢化玻璃280平方米隔断。安装不锈钢轨道1200米，不锈钢滑轮1000个，分割流水线3条，滚揉机3台，无菌操作台40位，熟食和羊杂处理锅8台，真空包装机6台，热缩机6台，打捆机6台，电子标签秤40台，电动叉车2台，推车10台，提升电梯4台，消毒设备2套，恒温冷风系统一套，微生物除臭系统一套，化验室设备2套，展示柜10台，贴体包装机1台，隧道式速冻机2台，生产加工工具及配套设施。 | 1200 | 财政+自筹资金 | 480 | 1768 | 项目实施后，将财政投入资金年综合收益8%，作为村集体经济收益，项目产权归村集体经济所有。同时，该项目能有效引导群众通过就近务工、产业结构调整、对接配套相关产业链条等方式，拓宽增收渠道，惠及群众1768人。 | 是 | 项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过调整产业结构、就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及脱贫群众35人。
33 | 叶县农产品保鲜冷链物流（智慧仓储）项目 | 仓储物流 | 新建 | 田庄乡 | 东李村 | 2023.01.01-2023.10.30 | 田庄乡人民政府 | 新建总建筑面积16728 ㎡（其中：地上新建速冻冷库 6240 ㎡，生产车间 7028 ㎡，设备用房 1660 ㎡，办公用房 1320 ㎡，宿舍 320 ㎡，餐厅 160 ㎡，场地硬化 8662 ㎡。），新建厂区道路硬化处理 8662 ㎡，新建绿化面积 1000 ㎡，另外新建围墙及配套基础设施。 | 8000 | 财政+自筹资金 | 486 | 1866 | 项目实施后，年收益200万元，在发展壮大村集体的同时，可引导鼓励群众通过调整种植结构、就近务工等形式拓宽增收渠道惠及群众1866人 | 是 | 项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过调整种植结构、就近务工等形式拓宽群众增收渠道惠及脱贫群众12人。
34 | 叶县2023年田庄乡道庄村农村品深加工项目 | 加工业 | 新建 | 田庄乡 | 道庄村 | 2023.01.01-2023.10.30 | 田庄乡人民政府 | 新建车间600平方米，展示厅100平方米，冷库100平方米，餐厅200平方米及其配套设施。 | 1000 | 财政+自筹资金 | 486 | 1866 | 项目实施后，年收益80万元，在发展壮大村集体的同时，可引导鼓励群众通过调整种植结构、就近务工等形式拓宽增收渠道惠及群众1866人 | 是 | 项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过调整种植结构、就近务工等形式拓宽群众增收渠道惠及脱贫群众26人。
13、辛店镇项目 | [8 empty] | 6585
35 | 叶县2023年辛店镇红色研学基地休闲旅游项目 | 乡村旅游 | 新建 | 辛店镇 | 桐树庄村 | 2023.04.01-2023.10.30 | 辛店镇人民政府 | 计划建设：露营基地用地面积30000平方米。建设内容亲子乐园、萌宠养殖乐园、宿营帐篷40顶、烧烤区一处、供水配套设施、砂石路150米、接待中心一处70平方米、民宿2处500平方米。 | 320 | 财政+自筹资金 | 138 | 550 | 该项目实施后，财政投入部分年综合收益8%，作为村集体经济收益，财政投入资金建设内容，产权归村集体经济所有。通过引导群众发展乡村休闲旅游、特色采摘、农家庭院餐饮等相关旅游配套服务，拓宽增收渠道，惠及群众550人。 | 是 | 该项目实施后，引导群众发展乡村休闲旅游、特色采摘、农家庭院餐饮等相关旅游配套服务，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众153人。
36 | 叶县2023年辛店镇岗王村村集体经济羊场项目 | 养殖业 | 新建 | 辛店镇 | 岗王村 | 2023.04.01-2023.10.30 | 辛店镇人民政府 | 计划建设：新建羊舍、羊床土建、钢管结构护栏、传送带及配套设施、仓库（青贮棚）、发酵池、电动卷帘门及配套设施、自动刮粪机及配套设施、羊床水电等配套设施安装、U型槽、监控系统。其中，一是建设羊舍2座，面积4971.95平方米，1#羊舍面积2598.35平方米，2#羊舍面积2373.60平方米；羊床下粪道配套传送带及配套设施，传送带6条，每条长240米；羊床钢管结构护栏长1781.5米，高1.5米；自动刮粪机及配套设备6套。二是羊床共6排，面积3355.5平方米，含羊床水电等配套设施安装；建设仓库（青贮棚）一座，建筑面积1200平方米，长50米，宽24米；羊粪发酵池6座；配套电动卷闸门96套；U型槽350米；监控系统。 | 980 | 财政+自筹资金 | 276 | 1058 | 该项目实施后，财政投入部分年综合收益8%，作为村集体经济收益，财政投入资金建设内容，产权归村集体经济所有。同时，还能有效引导群众通过畜牧养殖、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及群众1058人. | 是 | 该项目实施后，引导群众通过畜牧养殖、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众208人
37 | 2023辛店镇东白庄村集体经济蔬菜大棚建设项目 | 种植业 | 新建 | 辛店镇 | 东白庄村 | 2023.04.01-2023.10.30 | 辛店镇人民政府 | 计划建设内容：新建蔬菜大棚20座，单座规格为长100米，宽8米，总建筑面积16000平方米。建筑主体为单栋薄膜温室；建筑主体高3.6米;结构形式：轻钢结构；钢管柱使用Ф32*3.5热镀锌管，钢桁架使用Ф32*3.5热镀锌管，钢支撑、钢拉杆使用Ф32*3.5热镀锌管，钢支撑、钢拉杆使用Ф25*3.2热镀锌管，塑料薄膜08MMPO膜，手动卷膜器，2米高防虫网，压膜线，室外PE塑料给水管De110，室内PE厚壁供水管De75，PE滴灌管，农用浇水旋转雾化微喷头。打机井一眼，深100米,配套10T无塔供水设备、DN75控制阀门，泰安400D拖拉机（带旋耕耙），蔬菜播种机。 | 289 | 财政+自筹资金 | 550 | 2150 | 该项目实施后，财政投入部分年综合收益8%，作为村集体经济收益，财政投入资金建设内容，产权归村集体经济所有。同时，还能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及群众2150人。 | 是 | 该项目实施后，能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众205人.
38 | 叶县2023年辛店镇大竹园村村集体蔬菜棚、草莓棚建设项目 | 种植业 | 新建 | 辛店镇 | 大竹园村 | 2023.04.01-2023.10.30 | 辛店镇人民政府 | 计划新建草莓种植大棚4座，每座棚长62米，宽9米，高4.5米及配套设施共占地20亩；建设蔬菜种植大棚3座，每座长120米宽68米，高3米，共占地30亩，配套灌溉机井2眼。井深100米，直径40公分，配备5T压力罐2个、7.5千瓦水泵2台、水管配套设施，大棚王专用拖拉机一台。 | 196 | 财政+自筹资金 | 230 | 930 | 该项目实施后，财政投入部分年综合收益8%，作为村集体经济收益，财政投入资金建设内容，产权归村集体经济所有。同时，还能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及群众930人。 | 是 | 该项目实施后，能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众203人。
39 | 叶县2023年辛店镇常派庄村省级康养示范村项目 | 乡村旅游 | 新建 | 辛店镇 | 常派庄村 | 2023.01.01-2023.11.30 | 辛店镇人民政府 | 建设民宿、养种植产业园、研学基地、基础设施项目、村容村貌提升、必要的硬件设施、旅游公厕、污水治理等(按照规划设计方案）。 | 2000 | 财政+自筹资金 | 426 | 1810 | 该项目实施后，不仅可发展壮大村集体经济，所形成的资产归村集体所有，同时可带动周边群众就近务工，拓宽增收渠道，惠及群众1810人。 | 是 | 该项目实施后，可带动周边群众就近务工拓展增收渠道，惠及群众426户。
40 | 叶县2023年辛店镇卞沟村养殖园区项目 | 养殖业 | 新建 | 辛店镇 | 卞沟村 | 2023.01.01-2023.12.30 | 辛店镇人民政府 | 养牛场水井，电，生活区，办公区，场区硬化，围墙，料棚，牛舍，粪污处理及配套设备。 | 800 | 财政+自筹资金 | 278 | 1215 | 该项目实施后、不仅可发展壮大集体经济，所形成的资产归村集体所有，同时可带动周边群众就近务工拓宽增收渠道汇集群众1215人 | 是 | 该项目实施后、同时可带动周边群众就近务工拓宽增收渠道汇集群众1215人
41 | 叶县2023年辛店镇王文成村张武岗红薯种植基地项目 | 种植业 | 新建 | 辛店镇 | 王文成村 | 2023.01.01-2023.11.30 | 辛店镇人民政府 | 张武岗红薯种植基地配套设施。 | 1000 | 财政+自筹资金 | 298 | 1170 | 该项目实施后，不仅可发展壮大村集体经济，所形成的资产归村集体所有，同时可带动周边群众就近务工，拓宽增收渠道，惠及群众1600人。 | 是 | 该项目实施后，可带动周边群众就近务工，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众380人。
42 | 叶县2023年辛店镇刘文祥村茶厂康养中心项目 | 乡村旅游 | 新建 | 辛店镇 | 刘文祥 | 2023.01.01-2023.12.30 | 辛店镇人民政府 | 占地50亩，茶厂康养中心配套设施。 | 1000 | 财政+自筹资金 | 235 | 958 | 该项目实施后，不仅可发展壮大村集体经济，提高乡村生态旅游，带动农家乐，所形成的资产归村集体所有，同时，可带动周边群众就近务工拓宽增收渠道，惠及群众958人 | 是 | 该项目实施后，可带动周边群众就近务工拓宽增收渠道，惠及群众958人
14、任店镇项目 | [8 empty] | 11960
43 | 叶县2023年任店镇蔬菜基地产品存放中心建设项目 | 种植业 | 新建 | 任店镇 | 柳营村 | 2023.04.01-2023.10.30 | 任店镇人民政府 | 计划建设产品存放中心一座，主体一层，局部两层，建筑面积532平方米；冷库外围工程；新建园区内部道路硬化等相关配套设施。 | 260 | 财政资金 | 801 | 3514 | 项目建成后，投资建设内容产权归村集体经济所有，在发展壮大村集体经济的同时，可有效引导村内群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条服务等方式，拓宽增收渠道，惠及群众3514人。 | 是 | 可有效引导村内群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条服务等方式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众356人。
44 | 叶县2023年任店镇双河营村集体经济畜牧养殖项目 | 养殖业 | 新建 | 任店镇 | 双河营村 | 2023.04.01-2023.10.30 | 任店镇人民政府 | 计划建设总面积11519.85平方米，其中新建羊舍1、2地上2层面积7200.00平方米；新建宿舍地上1层，面积221.13平方米；新建一座业务用房地上2层面积564.08平方米；新建一座料棚地上1层，面积1828.64平方米；室外临时草场面积2599.64平方米；道路硬化面积1765.87平方米；室外洗羊池一座，容积32.5立方米；新建水井一处并购置配套设施1套；新建室外排污沟400米、围墙450米。 | 1800 | 财政+自筹资金 | 407 | 1621 | 该项目实施后，财政投入部分年综合收益8%，作为村集体经济收益，财政投入资金建设内容，产权归村集体经济所有。同时，还能有效引导群众通过畜牧养殖、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及群众1621人。 | 是 | 该项目实施后，引导群众通过畜牧养殖、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众356人.
45 | 叶县2023年任店镇蔬菜大棚种植项目 | 种植业 | 新建 | 任店镇 | 秋河村、前营村、任一村、任二村、尚武营村、刘岭村、郭营村、燕庄村、瓦店村、史营村、毛庄村、胡庄村、辉东村、刘口村、大营村、中旗营村、寺东村、任四村、新营村、宋营村、竺李庄村、岳庵村、古路湾村、克庄村。 | 2023.03.01-2023.12.30 | 任店镇人民政府 | 建设蔬菜大棚长80m宽8m共583座，冷库500m³1座，冷库240m³1座，及配套灌溉设备；产业园区：冷包装车间4000m³，办公室6000m³，园区内硬化、绿化、排水、亮化等，及制冷和多媒体配套设施。 | 6900 | 财政+自筹资金 | 307 | 9740 | 项目建成后，不仅可发展壮大村集体经济，保证年收益不低于276万元，所形成的资产归村集体所有。同时可有效带动本村及周边群众，就近务工拓宽增收渠道。 | 是 | 项目实施后，可通过土地流转、村集体分工、务工吸纳脱贫人口900余人，增加家庭收入3万元以上。
46 | 叶县2023年任店镇宋营村村集体经济畜牧养殖项目 | 养殖业 | 新建 | 任店镇 | 宋营村 | 2023.03.01-2023.12.30 | 任店镇人民政府 | 一、项目占地30亩只要有：1.建牛舍15栋,牛舍前后各配备1.1亩的运动场，场内种植苜蓿；2.配套病牛隔离舍1栋，干草棚3栋，配套青贮池容量4000m³，池深6.2m*宽9.0m*长30m青贮池5个；3.建兽医室及人工授精冻配点1处；4.生产辅助区200㎡，包括档案室、繁育实验室、饲料化验室、加工车间；5.办公生活区100㎡，包括办公室、员工宿舍、食堂、娱乐室；6.生产设施设备300㎡，包括配电室、绿化带、水塔、装牛台、地磅房、场内道路等；7.“三废”处理设施设备区2亩，内含污水处理系统、沼气池等设备；8.有机肥加工厂3亩。二、建设有机原粮种植区970亩主要有：1.每50亩为一块方格田，按区块进行沟、路、渠、涵设置；2.配备各种农用机械：玉米棒草分离清除收割机2台，2104拖拉机2台，翻转犁、旋耕机各2套；3.水泵及给水灌溉系统；4.生产道路硬化；5.储存烘干仓库1处；6.农用机械仓库1处。 | 3000 | 财政+自筹资金 | 285 | 1075 | 项目建成后，不仅可发展壮大村集体经济，保证年收益不低于120万元，所形成的资产归村集体所有。同时可有效带动本村及周边群众1075人，就近务工拓宽增收渠道。 | 是 | 项目实施后，通过村集体分工、务工吸纳脱贫人口20余人，增加家庭收入2万元以上。
15、仙台镇项目 | [8 empty] | 390
47 | 叶县2023年仙台镇布杨村蔬菜大棚种植基地项目 | 种植业 | 新建 | 仙台镇 | 布杨村 | 2023.04.01-2023.10.31 | 仙台镇人民政府 | 计划建设：一是新建蔬菜瓜果大棚70座，每座长50米、宽12米，占地面积600平方米；新建钢结构仓库一座，长6米，宽6米，占地面积36平方米；新建保鲜库一座，长6米，宽7米，占地面积42平方米；新建钢结构生产用房3间，每间长6米，宽13米，占地面积78平方米；二是新建机井5眼，直径0.5米/眼，配套水泵5个，水罐5个；配套建设种植园区灌溉管网988米，电力配套988米，排水设施1200米，宽0.5米；三是购置旋耕机一台（型号4DE91-40GG33）。 | 390 | 财政+自筹资金 | 283 | 1043 | 该项目实施后，不仅可发展壮大村集体经济，财政投资部分综合收益8%，作为村集体经济年收益，财政部分建设内容所形成的资产，归村集体所有。同时可有效带动本村及周边群众，通过调整种植结构、就近务工等形式，拓宽增收渠道,惠及群众1043人。 | 是 | 该项目实施后，可有效带动本村及周边群众，就近务工拓宽增收渠道,惠及脱贫群众85人。
16、叶邑镇项目 | [8 empty] | 200
48 | 叶县2023年叶邑镇朱岗村分拣包装加工车间项目 | 仓储冷链建设 | 新建 | 叶邑镇 | 朱岗村 | 2023.04.01-2023.10.31 | 叶邑镇人民政府 | 计划新建：计划新建仓储冷链钢构车间792平方米，长19.9米、宽19.9米、高7.5米，提升架一套及相关设备，农副产品储存销售及农用设备仓储。 | 200 | 财政+自筹资金 | 428 | 1884 | 该项目实施后，不仅可发展壮大村集体经济，财政投资部分综合收益8%，作为村集体经济年收益，财政部分建设内容所形成的资产，归村集体所有。同时可有效带动本村及周边群众，通过调整种植结构、就近务工等形式，拓宽增收渠道,惠及群众1884人。 | 是 | 项目建成后，不仅可发展壮大村集体经济，同时可有效带动本村及周边群众，就近务工拓宽增收渠道,惠及脱贫群众80人。
17、洪庄杨镇项目 | [8 empty] | 260
49 | 叶县2023年洪庄杨镇张集村食品深加工项目 | 加工业 | 新建 | 洪庄杨镇 | 张集村 | 2023.04.01-2023.10.31 | 洪庄杨镇人民政府 | 计划建设内容：新建食品生产车间一座，长18米，宽30米；建设原材料库房一座，面积220平方米；建设成品房一座300平方米，冷库一座200平方米；建设办公用房一座，长20米，宽6米；配套建设职工宿舍及学习会议室；购置食品生产机械设备生产线一条。 | 260 | 财政+自筹资金 | 945 | 3942 | 项目建成后，不仅可发展壮大村集体经济，财政投资部分综合收益8%，作为村集体经济年收益，财政部分建设内容所形成的资产，归村集体所有。同时可有效带动本村及周边群众就近务工，调整种植结构，惠及全村3942人。 | 是 | 项目建成后，可有效带动本村脱贫群众就近务工，惠及脱贫群众25人。
18、昆阳街道项目 | [8 empty] | 380
50 | 叶县2023年昆阳街道三里湾村蔬菜瓜果特色大棚种植项目 | 种植业 | 新建 | 昆阳街道 | 三里湾村 | 2023.04.01-2023.10.31 | 昆阳街道办事处 | 计划建设内容：新建蔬菜瓜果特色种植大棚56座。一是新建大棚36座长230米、宽2.8米、脊高2.4米、肩高1.75米；二是新建大棚20座长255米宽2.8米、脊高2.4米、肩高1.75米、及灌溉设施，围栏，管理用房，园区大门及其它配套设施。 | 380 | 财政+自筹资金 | 384 | 1678 | 项目建成后，不仅可发展壮大村集体经济，财政投资部分综合收益8%，作为村集体经济年收益，财政部分建设内容所形成的资产，归村集体所有。同时可有效带动本村及周边群众就近务工，调整种植结构，惠及全村1678人。 | 是 | 该项目实施后，能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及本村及周边脱贫群众56人。
19.马庄乡项目 | [8 empty] | 4800
51 | 叶县2023年马庄乡年生产熟牛肉900吨及速冻产品80万件生产线项目 | 加工业 | 新建 | 马庄乡 | 李庄村 | 2023.05.10— 2023.10.30 | 马庄回族乡人民政府 | 新建2000平方米标准化厂房一栋，其中1000平方米速冻及熟食生产线车间1个；200平方米原料库一座，200平方米速冻食品成品库一座，100平方米熟食成品库一座，包材库200平方米，实验室50平方米，留样室50平方米，包材间200平方米。主要设备:变压器一个，冷库8座，灭菌锅2口，蒸气锅10口，燃气锅炉一个，滚揉机一台，切割机一台，穿串机一台，打包机，工作台等相关生产线及机器设备。 | 1000 | 财政+自筹资金 | 2631 | 11570 | 该项目惠及群众2631户11570人，增加务工人员150人，8个村每村增加集体经济收入5万元，改善群众收入问题。 | 是 | 该项目实施后，可带动解371名困难群众收入难及生活问题。
52 | 叶县2023年马庄乡食品加工园区项目 | 加工业 | 新建 | 马庄乡 | 张庄村 | 2023.05.10— 2023.10.30 | 马庄回族乡人民政府 | 建设钢结构车间1栋，两层。建筑面积7000平方米，砖混结构办公楼及宿舍一栋，1300平方，车间含冷库4座（原料库、成品库、速冻库、腌制库）、速冻隧道1条，配备中央空调制冷面积3000立方米。电梯3部，厂区及道路硬化3000平方 | 3800 | 财政+自筹资金 | 2631 | 11570 | 该项目惠及群众2631户11570人，增加务工人员200人，8个村每村增加集体经济收入19万元，改善群众收入问题。 | 是 | 该项目实施后，可带动解371名困难群众收入难及生活问题。
三、政策保障类项目 | [8 empty] | 2700
1、乡村振兴局项目 | [8 empty] | 715
53 | 叶县2022年下半年“雨露计划”短期技能 | 雨露计划 | 新建 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 2022.09.01-2023.01.31 | 县乡村振兴局 | 预计补助脱贫劳动力272名。 | 55 | 财政资金 | 272 | 272 | 为全县18个乡镇272名脱贫群众实施教育补助助学工程。 | 是 | 为全县18个乡镇272名脱贫群众实施短期技能补贴工程。
54 | 叶县2022年秋季“雨露计划”职业教育 | 雨露计划 | 新建 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 2022.12.01-2023.02.28 | 县乡村振兴局 | 预计补助脱贫学生1800名。 | 270 | 财政资金 | 1800 | 1800 | 为全县18个乡镇1800名脱贫户学生实施教育补助助学工程。 | 是 | 为全县18个乡镇1800名脱贫户学生实施教育补助助学工程。
55 | 叶县2023年上半年“雨露计划”短期技能 | 雨露计划 | 新建 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 2023.03.01-2023.07.31 | 县乡村振兴局 | 预计补助脱贫劳动力600名。 | 120 | 财政资金 | 600 | 600 | 为全县18个乡镇600名脱贫群众实施短期技能补贴工程。 | 是 | 为全县18个乡镇600名脱贫群众实施短期技能补贴工程。
56 | 叶县2023年春季“雨露计划”职业教育 | 雨露计划 | 新建 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 2023.06.01-2023.08.31 | 县乡村振兴局 | 预计补助脱贫学生1800名。 | 270 | 财政资金 | 1800 | 1800 | 为全县18个乡镇1800名脱贫户学生实施教育补助助学工程。 | 是 | 为全县18个乡镇1800名脱贫户学生实施教育补助助学工程。
2、农业农村局项目 | [8 empty] | 1680
57 | 叶县2023年农村管理员项目 | 公益岗位 | 新建 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 2023.01.01—2023.12.30 | 县农业农村局 | 计划在全县18个乡镇（街道）开发公益性岗位4000人，用于村庄清洁、卫生监督公益性管理。每人每月补助350元。 | 1680 | 财政资金 | 4000 | 4000 | 该项目实施后，在改善提升村内群众人居环境的同时，增加4000户脱贫群众收入，每年每户增加收入4200元。 | 是 | 该项目实施后，在改善提升村内群众人居环境的同时，解决4000名脱贫群众务工难问题，每年每户增加收入4200元。
3、交通局项目 | [8 empty] | 110
58 | 叶县2023年交通道路“管养员”公益性岗位项目 | 公益岗位 | 新建 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 2023.01.01—2023.12.30 | 县交通局 | 计划在全县18个乡镇（街道)设置道路管养员，用于吸纳有劳动能力的脱贫群众负责村内道路管理及养护，保证道路项目长期运营发挥效益。共开发303名，每人月补助300元。 | 110 | 财政资金 | 303 | 303 | 项目实施后，可为全县18个乡镇（办事处）542个行政村，每个村配备一名非全日制交通扶贫道路“管养员”公益性岗位，负责辖区内的道路养护管理工作，每人每月发放工资300元。 | 是 | 该项目实施后，可有效带动全县建档立卡脱贫群众303人实现稳定增收。
4、林业局项目 | [8 empty] | 75
59 | 叶县2023年生态护林员公益岗位 | 公益岗位 | 新建 | 保安镇、辛店镇、夏李乡、常村镇 | 涉及保安镇、辛店镇、夏李乡、常村镇的山区村 | 2022.04.01——2023.10.30 | 县林业局 | 计划在南部4个山区共开发125名生态护林员，参与森林防火宣传、巡山扑火、计划烧除、设置隔离带、查看火情、病虫害防治等工作。工作时限为6个月，每人每月1000元。 | 75 | 财政资金 | 125 | 125 | 该项目实施后，在保证生态护林的同时，吸纳125名脱贫群众务工，每年每户增加收入6000元。 | 是 | 该项目实施后，在保证生态护林的同时，吸纳125名脱贫群众务工，每年每户增加收入6000元。
5、人社局项目 | [8 empty] | 120
60 | 叶县2023年脱贫人员低收入人员跨省就业补助交通费 | 交通费补助 | 新建 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 2023.01.01—2023.12.30 | 县人社局 | 计划为全县800户，共1000人提供交通费补助。 | 120 | 财政资金 | 800 | 1000 | 该项目实施后，可对1000名群众进行交通费补贴，缓解群众经济压力，提高务工人员积极性。 | 是 | 该项目实施后，可补贴600名脱贫群众交通费，可极大提高务工人员积极性。